PLANO DE AÇÃO DA COGEF PARA 20111 - Versão Consolidada em 29Nov2010

| (Projetos Prioritários |  | Principais Ações |  |  | Responsável |  | Fonte Recursos |  | Prazo |  |  | SITUAÇÃO EM JULHO DE 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO DE TRABALHO (GT-01) Execução dos Projetos (ARP, aquisições e contratações, financeira) COORDENADOR – ANDRE CORDEIRO (BA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ARP - Aceleração da Realização dos Projetos |  | - Criar o compromisso de todos de colocar os seus documentos na rede, independentemente de ser assunto apresentado no ARP ou não |  |  | Plenário |  | NA |  | Nov/2010 |  |  | Em andamento. Atividade contínua |
|  |  | - Evolução da rede para novas tecnologias – e-BID, e-Cafeteria ou, caso não tenhamos sucesso com estas pesquisarmos uma solução alternativa usando recursos do PRODEV |  |  | Sandra Machado (CE) |  | Consultoria + Hardware (servidor) + Software (sharepoint): BR-T1145 |  | Dez/2010 |  |  | Elcior Santana apresentou as ferramentas utilizadas pelo Banco que permitem fazer reuniões virtuais com agilidade e construir e guardar documentos. ACORDO: Ficou acordado que Elcior Santana enviará mensagem de e-mail com convite a todos os membros da COGEF para que se integrem a rede do e-Cafeteria, para tanto Daniela enviou em 01 de abril de 2011 o QUEM É QUEM da COGEF Ação não avançou |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rede COGEF estruturada com apoio de novas tecnologias: Soraya Naffah (MG) ficou responsável pelo tema na 11ª reunião da COGEF Contratação PRODEV não definida |
|  |  | - Atualizar a rede COGEF: - Incluir documentos nos locais adequados - Capacitar no uso da Rede CATIR em grupos de Estados (Salas técnicas da ESAF – PNAFM) - Criar grupos de interesse na Rede COGEF – ex. gestores de TI e de Atendimento aos Contribuintes - Divulgar esquema de acesso – concessão de usuário e senha |  |  | Luciana Pimentel (consultora) |  | Instrutoria + Local + coffee break (ESAF): BR-T1145 Recursos do PROFISCO de cada Estado para deslocamento (2 de cada Estado – A&M) |  | Dez/2010 a Mar/2011 |  |  | Rede reestruturada e documentos alocados pela consultora. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitação uso da REDE não realizada |
|  |  | - Atualizar o ARP: - Atualizar tabela produtos x estados - Priorizar produtos a serem tratados em 2011 - Contratar consultorias de apoio aos trabalhos do ARP |  |  | Sonia Borges (TO) organiza e plenário aprova |  | Consultoria: BR-T1145 |  | Jan/2011 a Mar/2011 |  |  | André Cordeiro apresentou na 11ª Reunião da COGEF o objetivo e o modelo de funcionamento do ARP (ANEXO 5: ARP Proposta Seleção de Projeto 2011) e conduziu o processo de seleção dos produtos prioritários para serem tratados no âmbito do ARP em 2011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratação PRODEV não definida |
|  |  | - Sensibilizar os usuários para uso eficiente da rede |  |  | Renato Lacerda (SC) |  | NA |  | Mar/2011 |  |  | Em andamento. Atividade contínua |
| - Metodologia do PROFISCO |  | - Apresentar a MEPS na parte de EXECUÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETOS (FMM) |  |  | Fátima Cartaxo (BID) ou Luciana Pimentel (consultora) |  | NA |  | Mar/2011 |  |  | Ana Lucia Dezolt (Especialista FMM) e Luciana Pimentel (Consultoras BID/FMM) apresentaram na reunião promovida pelo BID ao final da 11ª Reunião da COGEF a MEPS e o Ciclo do Projeto (ANEXO 18: MEPS e o Ciclo do Projeto) e informaram que o fluxo e seus anexos estão sendo objeto de revisão pela equipe de Especialistas e Consultores de FMM/CBR para aplicação em diversos tipos de projetos e que o formato de apresentação deverá ser aperfeiçoado por meio da contratação de serviço especializado |
| - Contratação do PROFISCO |  | - Acompanhamento da Tramitação dos Empréstimos. - Continuar o acompanhamento. - Criar rotina onde o gestor atualize na rede a situação de cada projeto e que nos apresente nas reuniões trimestrais. Isso facilita a troca de experiências. |  |  | Maurício Guimarães (MT) com o suporte de Álvaro Larrabure (SE/MF) |  | NA |  | Atividade contínua. |  |  | Reunião com da Presidente da COGEF com a SEMF realizada no BID - Brasília em Maio 2011, com identificação dos novos responsáveis Thaner Nogueira e Fabiano Pereira – Estados e Luiz Palmeira e Rodrigo Rego – SEMF (Ver AM reunião). SEMF faz atualização semanal junto a STN. Atividade contínua |
| - Avaliação e credenciamento dos sistemas de Contabilidade e Financeiro dos Estados brasileiros para a prestação de informações financeiras e contábeis que o Banco solicita. |  | - Relacionar os requisitos a serem atendidos pelos sistemas nacionais para geração dos relatórios de prestação de contas (BID – Especialista Financeiro) e entregar à GEFIN. - Cobrar da GEFIN o envio desses requisitos |  |  | Mona Lygia (PE) |  | NA |  | Dez / 2010 |  |  | Mona Lygia (PE) disponibilizou no Portal da Rede COGEF os requisitos e formulários apresentados por Fernando Glasman na reunião do GEF. Sonia Maria Câmara (CE) apresentou na 11ª Reunião da COGEF o Sistema desenvolvido pelo estado do Ceará, que utiliza planilha Access e emite todos os relatórios exigidos pela área financeira do BID (ANEXO 7: PROFISCO CE - Sistema Financeiro). |
|  |  | - Promover a articulação da COGEF com GEFIN e Estados que usam o SIAFEM para customização para o BID. |  |  | Rosa Patto (SP) |  | NA |  | Jan / 2011 |  |  | Sandra Machado informou que: Reunião no BID para utilização dos sistemas nacionais (Maio/2011). COGEF deverá indicar representantes para integrar os GT que serão criados sob a coordenação da área fiduciária do BID. |
|  |  | - Realizar autodiagnóstico das dificuldades de cada mutuário para atendimentos aos requisitos do Banco |  |  | Sub coordenador Administrativo e Financeiro do PROFISCO estadual |  | NA |  | Fev / 2011 |  |  | Em alguns Estados o projeto está distribuído em mais de um programa do PPA Estadual, dificultando as ações de acompanhamento e controle da execução, física e financeira. |
| - Programação para a avaliação e o credenciamento dos sistemas dos Estados brasileiros de Aquisições: Sistema de Compras Eletrônicas |  | - Montar enquete para identificar as diversas situações dos estados |  |  | Fabiano Pereira (RJ) |  | NA |  | DEZ / 2010 |  |  | Fabiano Pereira (RJ) apresentou na 11ª Reunião da COGEF os resultados das pesquisas realizadas juntos aos Estados por meio da Rede COGEF (ANEXO 8: ARP Resultados Enquetes SEC e TC): (i) Sistemas de Compras Eletrônica e (ii) Auditorias pelos Tribunais de Contas dos Estados e ressaltou que apenas 05 estados (DF, SP, PR, BA e MG) responderam a pesquisa e portanto os resultados foram prejudicados. Ao final da apresentação foi disponibilizada a relação de firmas elegíveis para serviços de auditoria (ANEXO 9: Firmas Elegíveis para Auditoria) Sandra Machado informou que: Reunião no BID para utilização dos sistemas nacionais (Maio/2011). COGEF deverá indicar representantes para integrar os GT que serão criados sob a coordenação da área fiduciária do BID. Atividade contínua |
|  |  | - Acompanhar resultados processo de certificação a ser feito pelo BID |  |  | Fabiano Pereira (RJ) |  | NA |  | 2011 |  |  |  |
| - Estratégia e programação para a avaliação e o credenciamento das auditorias pelos Tribunais de Contas dos Estados – TCE |  | - Montar enquete para identificar as diversas situações dos estados |  |  | Fabiano Pereira (RJ) |  | NA |  | DEZ / 2010 |  |  |  |
|  |  | - Acompanhar resultados desse processo de certificação a ser feito pelo BID |  |  | Fabiano Pereira (RJ) |  | NA |  | 2011 |  |  |  |
| GRUPO DE TRABALHO (GT-02) Monitoramento e Avaliação (Banco de boas práticas) COORDENADOR – THANER NOGUEIRA (MT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sistema de monitoramento do BID (PMR) | - Apresentar o sistema PMR, com casos concretos, aos coordenadores do PROFISCO. - Propor, no final desta Reunião, a realização em Brasília da próxima COGEF; - Articular com o banco a organização necessária para a apresentação do sistema. - Articular junto ao GDF a realização da próxima reunião da COGEF em Brasília. - Definir quem será o responsável por todas as ações referentes ao BID: quem fará a apresentação, ações prévias para a realização e outros pontos. - Sensibilizar todos representantes dos Estados quanto à necessidade de conhecer o sistema. - Definir local: A sede do BID surge como a melhor alternativa para o local do evento por ter a estrutura necessária para a apresentação do sistema. |  |  | Licia Mascarenha (RJ) Sandra Machado (CE), Fátima Cartaxo e Cristina Macdowellm (BID) e Alvaro Larrabure (SE/MF) -Negociação com GDF Ana Lúcia Dezolt - Apresentação e Coordenação BID |  |  | Recursos próprios dos Estados (diárias e deslocamento) GDF: (cofee-brake, almoço e outros) |  | 01/12/2010 a 28/02/2011 |  |  | Luciana Pimentel apresentou na reunião promovida pelo BID ao final da 11ª Reunião da COGEF os princípios e o método adotado pelo sistema PMR e sua interface com a MEPS (ANEXO 19: MEPS e PMR – Monitoramento de Projetos) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tema está reinserido na pauta da 12a Reunião da COGEF para enfatizar o Relatório Semestral de Progresso. Acordos da Reunião de maio/2011 (COGEF/SEMF/BID): O controle das condições de elegibilidade (Cadastro e SPED) pela SEMF não deverá gerar retrabalhos pois o RP oferece todas as informações necessárias para o monitoramento. Alinhamento com o produto da Matriz de Indicadores do PROFISCO para alcançar os produtos de elegibilidade (Cadastro e SPED) |
| - Sistema de monitoramento dos projetos | - Acompanhar e avaliar o desenvolvimento dos sistemas de gestão de projetos dos estados, com apoio de consultoria - Elaborar o TdR de contratação da consultoria. - Homologar conteúdo do TdR por consulta via e-mail perante as UCPs. - Iniciar processo de contratação de consultoria, atendendo as regras para o PRODEV, para: a) elaborar e aplicar questionário de levantamento da situação dos Estados; b) elaborar diagnóstico sobre os sistemas que estão em execução; c) definição dos requisitos mínimos necessários ao aplicativo para atender às normas do BID; d) elaboração de Termo de Referência para a contratação do sistema; e) apoio aos Estados na relação com os fornecedores durante a implantação do sistema. |  |  | Thaner Nogueira (MS) - inclusive apoio na aplicação do questionário e Renato Lacerda (SC) - apoio p/ TdR |  |  | Consultoria: BR-T1145 Recursos PROFISCO ou próprios dos Estados: Aquisição da solução |  | TdR: 31/1 Homologação do TdR: 15/2 Contratação da Consultoria: 15/2 a 30/04 |  |  | Thaner Nogueira (MS) apresentou NA 11ª Reunião da COGEF uma proposta de diretrizes para elaboração do TdR de consultoria para apoiar este tema (ANEXO 10: Diretrizes Consultoria GT-02 Monitoramento) Em andamento. TdR elaborado pela equipe da BA e tramitando a contratação. Equipe COGEF para acompanhamento técnico do contrato: Thaner Nogueira (MS) – Coordenação, Sergio (RS), Lincoln (PA), Paulo (PR) e José Gustavo (SC) |
| - Metodologia de avaliação do PROFISCO | - Discutir e acordar metodologia com o BID (SPD e FMM) - Apresentação pelo BID de proposta de metodologia na 11ª Reunião COGEF. - A partir da metodologia acordada, identificar outras bases de dados disponíveis nos Estados passíveis de serem utilizados e consolidar as informações de cada Estado e enviar ao BID. - Elaboração de TdR para contratação de consultoria para o apoio à consolidação da metodologia, a identificação de outras bases de dados, a consolidação e a análise das informações em âmbito nacional e em cada Estado. - Disponibilizar/Divulgar as informações obtidas. |  |  | Soraya Naffah (MG) |  |  | Consultoria: BR-T1145 |  | Março/2011 |  |  | Cristina Mac Dowell apresentou na reunião promovida pelo BID ao final da 11ª Reunião da COGEF proposta para a metodologia para avaliação, inclusive colhendo sugestões sobre indicadores estratégicos avaliação de impactos do PROFISCO (ANEXO 15: Metodologia de Avaliação e Indicadores do PROFISCO). ACORDO: Ficou acordado que os indicadores comuns aos projetos serão pactuados, definindo linha de base e monitoramento e que deverá ser criado com grupo de trabalho para monitorar os indicadores estratégicos. Soraya Naffah (MG) coordenará este trabalho pela COGEF. Contratação PRODEV não definida |
| - Matriz dos indicadores dos projetos de todos os Estados | - Construir a Matriz de indicadores consolidada, com apoio de consultoria (Produto/Indicador/linha de base/Resultados esperados) - Elaborar o TdR de contratação da consultoria - Selecionar um conjunto de indicadores comuns a todos os Estados, representativo do Programa Profisco. - Homologação dos Indicadores pela plenária da COGEF. |  |  | Soraya Naffah (MG) E Cristina MacDowell (BID) |  |  | Consultoria: BR-T1145 |  | Marco - 2011 |  |  | Em andamento. Reunião da COGEF com a SEMF realizada no BID - Brasília em Maio 2011, com acordo para inclusão de indicadores da condição de elegibilidade PROFISCO. (ver AM Reunião) Contratação PRODEV não definida Elaboração de TdR para apresentação na próxima reunião da COGEF – Cristina MacDowell e Soraya Naffah (MG) |
| - Relatórios Semestrais de Progresso e outros relatórios gerenciais | - Elaborar o TdR de contratação da consultoria para: sistematizar , consolidar, analisar e disponibilizar as informações dos relatórios semestrais de progresso. - Contratar consultor pelo BID; - Homologar modelo de documento de consolidação das informações, proposto pelo consultor, em plenária da COGEF. - Consolidar informações e elaborar relatórios gerenciais conforme demanda do beneficiário (SEMF) |  |  | Patrícia Bakaj (BID) e Álvaro Larrabure (SE/MF) |  |  | Consultoria: BR-T1145 |  | Marco – 2011 |  |  | Consultoria contratada para apoiar esta ação e acompanhar as reuniões e o planejamento da COGEF (60 dias). Reunião da COGEF com a SEMF realizada no BID - Brasília em Maio 2011, com fechamento de acordo sobre o tema. (ver AM Reunião) ACORDO DA 11ª Reunião da COGEF: para cumprimento das cláusulas contratuais que determinam o envio do Relatório Semestral de Progresso (RP) para o BID e para a SE/MF que seriam adotados os seguintes procedimentos: - Estados que enviaram RP para o BID e não enviaram para a SE/MF (. Enviar para a SE/MF, por e-mail: Ofício digitalizado e RP eletrônico (planilha Excel). - Remessa dos próximos RP. Quando enviar o RP para o Banco o Estado deverá registrar no final do Ofício de encaminhamento (digitalizado) que o documento está COM CÓPIA para a SE/MF (endereços eletrônicos acima), em cumprimento a Cláusula Contratual (verificar o número especifico e incluir). OBS: O RP só deve ser enviado ao Banco e a SE/MF em meio eletrônico (planilha Excel) |
| - Implantação do Observatório do PROFISCO | - Conhecer metodologia de observatório (VC) - Participação de KNL (Karen) |  |  | Myrthes Frota (MA) |  |  | KNL |  | Junho - 2011 |  |  | Tema parcialmente abordado na Reunião promovida pelo BID ao final da 11ª Reunião da COGEF |
| - Monitoramento dos indicadores do diagnóstico realizado pelo PRODEV sobre gestão fiscal para resultados | - Reenviar solicitação formal desses dados a Elcior Santana (ação realizada em Novembro – 2010) |  |  | Sandra Machado (CE) |  |  | NA |  | 31/01/2011 |  |  | Ofício enviado em Nov/2011 e não respondido. Tema parcialmente abordado por Elcior Santana na reunião promovida pelo BID ao final da 11ª reunião da COGEF. Ficou acordado que Elcior Santana enviaria mensagem de e-mail com convite a todos os membros da COGEF para integração a rede do e-Cafeteria, para tanto Daniela enviou em 01 de abril de 2011 o QUEM É QUEM da COGEF |
| GRUPO DE TRABALHO (GT-03) - Capacitação (Desenho e execução) COORDENADOR – MILTON CESAR DA COSTA (RS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Estruturação das demandas de capacitação do PROFISCO |  | - Definir modelo de trilhas próprio do PROFISCO, para articulação como GDFAZ, com apoio de consultoria especializada. - Demandas comuns serão objeto do PRODEV: ou o PRODEV financia o curso ou financia a sua formatação, e cada projeto paga sua execução. - Estudar Plano Integrado de Capacitação BID (aplicado em SP) - Identificar se UF têm conteúdos prontos em EAD Moodle para disponibilizar para outras UF. - Identificar necessidades comuns, que sejam passíveis de conversão para EAD. - Consultoria para conversão em conteúdo EAD síncrono e/ou assíncrono ? - Formação de instrutores nas UF e disponibilização dos conteúdos às UF para que ofereçam em suas Escolas Fazendárias... |  |  |  | Renato Lacerda (SC) e Cristina Macdowell (BID) | Consultoria: BR-T1145 |  | Marco-2011 |  |  | Em andamento. TdR elaborado com tramitação da contratação. |
| - Programas de especializações em gestão fiscal que atendam as demandas |  | - Formação em Gestão Fiscal (EAD?) - Aumentar as vagas para os estados no PDFAZ (ESAF-GDFAZ) - Fortalecer interlocução com o IEF para garantir vagas para os estados nos cursos de Pós Graduação (Maestrias) - Formatação de Programas próprios, com competências necessárias à atuação em Gestão Fiscal/Fazendária - Definição de estrutura e conteúdo, com apoio de consultoria (formatação) |  |  |  | Rosa Patto (SP): trazer informação sobre nova metodologia FUNDAP Cristina MacDowell (BID) | Consultoria: BR-T1145 |  |  |  |  | Sem informação |
| - Programa de capacitação para executores do PROFISCO e gestores da área fiscal - Gestão para Resultados. |  | - Capacitação operacional em gestão para resultados: - Alternativa 1: Ajustar e operacionalizar a capacitação do PRODEV (feita na ESAF) com apoio de consultoria - Alternativa 2: Adaptar o curso de gestão por resultados de KNL. Bonnefoy (BID/KNL) discutirá antecipadamente o conteúdo e participará da 11º reunião da COGEF. |  |  |  | Comissão de 3 pessoas: Ana Dezolt (BID) | Consultoria: BR-T1145 |  |  |  | Marco-2011 | Durante a reunião promovida pelo BID ao final da 11ª Reunião da COGEF foi realizada videoconferência com a equipe da área de KNL na Sede do BID em Washington. Juan Cristobal Bonnefoy e a Equipe de KNL apresentaram o conteúdo e relataram a situação atual dos cursos oferecidos pelo INDES para governos sub-nacionais (ANEXO 16: Cursos Virtuales para el desarrollo de Gobiernos Subnacionales). ACORDOS: Como resultado imediato da videoconferência Ana Lúcia Dezolt enviou mensagem em 30 de Março de 2011 para Juan Cristobal Bonnefoy agradecendo a disponibilidade para atendimento a COGEF e sintetizando os acordos conforme segue: Curso Gestão por Resultados: Daniela encaminhará para Cynthia Smith (Coordenadora Aula Virtual INDES) os contatos de nossos executores e interlocutores (Estados/Executores, ESAF e Ministério da Fazenda) ; Cynthia proverá acesso aos membros da COGEF para conhecer o curso; Reunião de grupo menor para repassar as impressões sobre o curso no início de maio – videoconferência; Em paralelo, KNL traduzirá o material e identificará os tutores - a ação poderá ser coordenada com a ESAF para identificação dos tutores; Os tutores participarão do curso que se iniciará em maio próximo; Em agosto teremos o curso ofertado em português para os membros da Rede COGEF. Curso de Gerência de Projetos: O curso está sob revisão e o curso piloto acontecerá apenas no segundo semestre; Acordou-se que serão disponibilizadas algumas vagas para tutores brasileiros e representantes da COGEF para conhecer o curso e analisá-lo vis à vis a realidade brasileira - Analisado em conjunto e avaliado o curso piloto, o mesmo poderá ter seu material traduzido, podendo ser oferecido para participantes brasileiros no início de 2012. OBS: O QUEM É QUEM da COGEF foi enviado por Daniela para Cynthia Smith em 31/Março/2011 Mensagem sobre a formação de tutores por KNL distribuída |
|  |  | - Capacitação em Gerenciamento de Projetos - Alternativa 1: Discutir com KNL a oferta desse curso em 2011 para executores, consultores e especialistas do PROFISCO (11º reunião da COGEF) - Alternativa 2: Identificar e contratar no mercado |  |  |  | Alternativa 1: Ana Lúcia Dezolt (BID) Alternativa 2: Formatação Ou Troca de TR (Rede COGEF) | NA |  |  |  | Alternativa 1 : Marco-2011 Alternativa 2: prioridade grupo Amarelo |  |
|  |  | - Capacitação em avaliação de projetos – SPD/FMM - Propor e discutir com os Estados um modelo de avaliação de impactos de Programa e Projetos em especial o PROFISCO - Participação de SPD (Suzana) na 11º Reunião da COGEF - Disponibilizar consultor para ajudar a COGEF em suas avaliações. - Indicar relação dos participantes para capacitação (COGEF a partir de indicação dos estados – Assistente de M&A) - Viabilizar a logística de capacitação (Estado indicado) |  |  |  | Cristina Macdowell (BID) |  |  |  |  |  | Tema não tratado na 11ª Reunião da COGEF |
| - OCDE: Seminário sobre Política Fiscal (detalhamento no Relatório do CIAT – Out/2010) |  | - Garantir coordenação do CONFAZ e COGEF - Definir o conteúdo programático |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informações da 11ª Reunião da COGEF Rosa Maria (SP) comentou sobre o mestrado em Administração Tributária que é oferecido pelo IEF na modalidade de Ensino a distância (custo estimado em 11 mil euros). Sandra Machado informou sobre a proposta do Seminário em colaboração com a OCDE, a realizar-se no Brasil, no 2º semestre de 2011. A definição dos conteúdos deverá ser efetuada por Secretários da Fazenda, sob a Coordenação de Renato Villela (SEFAZ/RJ) e outro Secretário a ser designado no próximo CONFAZ |
| - CIAT Capacitação |  | - Identificar os vários cursos à distância (Ex.: ÉTICA e PRINCÍPIOS E VALORES DAS AATT), que podem ser disponibilizados para os Estados - Avaliar o material do CIAT, se há material à distância - CIAT já está se integrando à ESAF, num Centro Conjunto de Capacitação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - PORTUGAL Integrar com o GT de Cooperação |  | - Equipe da DGI ficou de verificar a possibilidade de cursos de pós-graduação e especialização sobre Finanças Públicas (Áreas Financeira e Tributária), que pudessem ser partilhados com o Brasil e outros países de língua portuguesa, preferencialmente à distância e que pudessem utilizar a parceria já existente com a DGI e ESAF. - Cogitou-se de alguns cursos que, atualmente, são realizados em Portugal, para os técnicos da DGI, por meio da Universidade Clássica de Lisboa e também da Universidade Católica de Lisboa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO DE TRABALHO (GT-04) - Rede de cooperação e captação de recursos COORDENADORA – MYRTHES FROTA (MA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - CIAT: Assistência Técnica aos Estados participantes do PROFISCO |  |  | - Formalizar convite ao CIAT para participar da 12º reunião da COGEF (jun/11) a fim de apresentar a ferramenta de benchmarking divulgada na Conferência Técnica de Paris (Out/2010). |  |  | Sandra Machado (CE) - Presidente da COGEF |  | CIAT |  | Fev - 2011 |  |  |
| - OCDE: Intercâmbio de informações a partir do Statement of Intentions |  |  | - Definir demandas dos estados (informações, acesso a banco de dados, participação em eventos etc.) no âmbito do estabelecido no Statement. |  |  | Rosa Patto (SP) |  |  |  | Mar-2011 |  |  |
| - II Seminário Internacional COGEF/PRODEV |  |  | - Definir local e data - Definir o tema do Seminário - Contratar empresa de eventos |  |  | Fátima Cartaxo (BID) |  | Serviços de eventos e visitas técnicas (passagens e diárias): BR-T1145 |  | Abr-2011 Mai-2011 |  | A princípio, o Seminário será realizado em setembro/2011. |
| - Participação da COGEF em eventos internacionais |  |  | - Coletar com os estados e consolidar sugestões para os critérios de seleção e atribuições dos participantes. |  |  | Daniel Anjos (RR) |  |  |  | Mar-2011 |  | Edson Carvalho (RR) apresentou NA 11ª Reunião da COGEF os resultados da pesquisa realizada pela Rede COGEF e encerrada em março de 2011, ressaltando que dos 26 Estados brasileiros e o Distrito Federal apenas 08 Estados (AC, SC, PI, SE, AL, BA, RN e RR) se manifestaram, o que de certa forma prejudicou a pesquisa (ANEXO 13: Resultados da Pesquisa sobre Critérios Participação Eventos). Sandra Machado apresentou o documento Políticas da COGEF para Indicação de Membros para Participação em Eventos conforme aprovada na 5ª Reunião da COGEF realizada em São Luiz/MA, em setembro de 2009 (ANEXO 14: Resultados da Pesquisa sobre Critérios Participação Eventos). ACORDO: Ficou acordada a inclusão da participação ativa em questionários e pesquisas desenvolvidas pela COGEF, como critério adicional para pontuação na participação em eventos internacionais |
|  |  |  | - Prospectar no calendário internacional os eventos de interesse da COGEF. - Rede COGEF integra à Rede de Monitoramento e Avaliação da América Latina e do Caribe, com seus membros participando em eventos internacionais |  |  | Myrthes Frota (MA) - Coordenadora do GT |  | BR-T1145 (passagens e diárias) |  | Mar-2011 |  | Myrthes Frota (MA) informou NA 11ª Reunião da COGEF que em virtude dos trabalhos atualmente em desenvolvimento no âmbito do PROFISCO/MA, não teve tempo para se dedicar a elaboração do calendário internacional e que deverá apresentar este documento na próxima reunião da COGEF. |
|  |  |  | - Prospectar fontes de recursos para eventos que não se enquadrem na linha PRODEV (FLETC ?, Canadá?FMI? Projeto Minerva –Georgetown? etc). |  |  | Myrthes Frota (MA) - Coordenadora do GT |  | NA |  | Jun-2011 |  |  |
| - Agência Espanhola de Administração Tributária(AEAT) Cursos de curta duração |  |  | - Identificar cursos de curta duração, em parceira com o IEF/ESAF ; - Promover articulação entre a RFB, COGEF, BID e ESAF, com vistas à participação da escola nas ações de capacitação . |  |  | Myrthes Frota (MA) - Coordenadora do GT |  | NA |  | Mar-2011 |  | Ana Maria (ESAF/MF) informou NA 11ª Reunião da COGEF sobre a realização do Curso de Práticas Aduaneiras e sobre o Encontro de Ex- alunos do mestrado em Administração Tributária que será realizado em Maio de 2011 e contará com a presença da Diretora do IEF, Célia Prado |
| - Prospecção e captação de novas fontes de recursos - Fundos fiduciários e outros para temas de cooperação técnica |  |  | - Espanha - AEAT - Acompanhar a identificação da pessoa/setor no Ministério de Economia e Hacienda (Direción General de Organismos Financeiros) que dá o “visto bom” para os projetos com fundos espanhóis - Encaminhar à Espanha projeto para realização de intercâmbios de experiência, mestrado e visitas técnicas entre a Espanha e COGEF para utilização dos recursos dos fundos remanescentes da Espanha no BID para 2010 ou recursos de 2011 |  |  | Sandra Machado (CE) -Presidente da COGEF BID |  | Fundo Fiduciário Espanha |  | Mar-2011 |  | Sandra Machado e Myrthes Frota relataram na 11ª Reunião da COGEF os esforços já desenvolvidos para captação de recursos e informaram que a consultora Luciana Pimentel deverá apoiar a revisão e elaboração de propostas nesta área |
|  |  |  | - Portugal - Acompanhar a identificação do setor/pessoa de contato para aprovação dos fundos portugueses no BID, a cargo do Ministério de Finanças em Portugal - Acompanhar a identificação de uma instituição européia que possa ser parceira dos Estados brasileiros participantes do PROFISCO nos Diálogos Setoriais (TAX UD, ex-DG 21). - Identificar oportunidades de cursos de pós-graduação em Finanças Públicas (Áreas Financeira e Tributária), que possam ser partilhados com o Brasil, preferencialmente à distância e que possam utilizar a parceria já existente entre a DGI e a Universidade Clássica de Lisboa. |  |  | Presidente da COGEF Sandra Machado Coordenador do GT Coordenador do GT/ESAF |  | Fundo Fiduciário Portugal Fundo Fiduciário |  | Mar-2011 |  | A DGI ficou responsável pela identificação do setor/pessoa A DGI concordou em ser o ponto de contato principal dos Estados brasileiros para cooperação com países europeus, inclusive no âmbito de uma Cooperação Técnica com o BID (fundos portugueses ou outros fundos). |

Quando a fonte de recursos for o PRODEV deve ser sempre enfatizado o foco em GpR (Plano de Ação da CT)

1) Definir objetivos de cada curso, para agrupar demandas comuns.

2) Canalizar ao GDFAZ levantamento, com recomendação de que nas UF o representante GDFAZ e a UCP respondam conjuntamente.

3) ESAF encontra dificuldades em lidar com 27 estados demandando capacitações e em administrar inscrições e pagamentos dos 27.

4) ESAF propôs no último GDFAZ um projeto de Gestão Compartilhada,para atender às demandas do GDFAZ, e ofereceu a estrutura da Plataforma da  ESAF para a criação da rede GDFAZ (Moodle)

5) Usar Modelo de Plano Integrado de Capacitação do PROFISCO

6) FOCAR em capacitacoes em que cada estado sozinho não tivesse escala para contratacao ou realizacao. Ex.: Inteligência, Mestrado etc

ESTUDAR ELABORAÇÃO DE CONTEÚDO EAD

EAD – Contratação ou conversão:?

Troca de conteúdos prontos entre as UF

1) Depende do Levantamento: após a consolidação das necessidades indicadas pelas Escolas, selecionar as capacitações técnicas e instrumentais.

2) identificar entre estes  se já há cursos disponíveis na ESAF para Aprendizagem Flexível (EAD, VC, presencial. etc),  para priorização.

3) Contratar a conversão ou contratação de conteúdos, definindo se são síncronos ou assíncronos, para serem disponibilizados às Escolas Fazendárias, que hospedariam cada qual em sua estrutura de T.I.

4) Fornecedor do curso formaria multiplicadores para exercer tutoria, quando necessário

1) Depende do Levantamento de Necessidades

2) Avaliar demanda em Especializações

3) PDFAZ não é certificado como Especialização, pq a ESAF não é credenciada em EAD

4) IEF poderia reservar vagas aos Estados brasileiros, ou formar turmas específicas para atender a esta demanda. Hoje a concorrência é internacional.

5) IEF poderia flexibilizar a estrutura de módulos das maestrias, para que haja oferta separadamente.

1) Graciela (KNL) assumiu em WDC compromisso em oferecer este curso à COGEF.

2) O curso BID é baseado no diagnóstico de Maturidade de GpR, e  já está na 2ª turma em outros países.

3) Como não se conhece o curso KNL (que é misto presencial/EAD), precisaríamos conhecer seu conteúdo e forma, para ver se atende a demanda de ser operacional.

4) Ana Dezolt vai tentar conseguir o Programa, para que uma reunião prévia analise e traga a definição feita para a 11ª COGEF

5) Caso não consigamos o programa KNL até 10/12/2010, iniciaremos a elaboração de um TR para contratação de um especialista;

6) ESAF apoiará na indicação de especialista para definição do Programa do curso, caso seja necessário contratar.

1) O curso era previsto para ter sido oferecido pelo BID, dentro da grade de capacitação do PROFISCO, mas não se concretizou.

2) KNL está revendo o programa do curso que oferece, havendo possibilidade de o BID relançar o seu curso, o que poderia gerar uma turma para o PROFISCO.

3) No início do ano, pode haver uma demanda maior em função de mudanças nas UCP.

4) Aguardar levantamento de demandas para definir a regularidade de oferta, módulos,   OU  já podemos investir num programa emergencial para atender demandas do início do ano??

1) Cristina vai confirmar a vinda de alguém da SPD para analisarmos o curso

2) Avaliar se é necessário aguardar a o momento em que começará o monitoramento de todos os PROFISCO, a consolidação dos indicadores ??

1) buscar detalhamento com a Sandra

2) aguardar consolidação da Cooperação