## Plano de execução
PLANO DE EXECUÇÃO DA CT PRODEV-COGEF(ATN/OC-11989-BR)
I. Monitoramento e Avaliação dos Resultados das Operações de Financiamentos Externos
Ações / Valor R$ | Atividade/Sub-Atividade | Produtos a serem alcançados | Resultados até junho/2011
1.1 Produtos prioritários selecionados pelo ARP atualizados e desenvolvidos (168.000) | Atualizar tabela produtos x estados | 6 produtos selecionados e estruturados | 100 % REALIZADO
| Priorizar produtos a serem tratados em 2011 |  | 100 % REALIZADO
| Contratar consultorias de apoio aos trabalhos do ARP, na elaboração dos relatórios abordando, no mínimo, os seguintes tópicos: (1) Descrição das características do produto ou serviço; (2) No caso de sistemas de informações as funcionalidades ou requisitos de negócio mínimos ou obrigatórios e as funcionalidades desejadas ou suplementares; (3) No caso de equipamentos a descrição técnica; (4) No caso de serviços e obras a descrição das atividades que devem ser tratadas. |  | A REALIZAR
| Documentos complementares ou anexos ao relatório, se disponíveis e aplicáveis ao assunto: |  | A REALIZAR
| • Termos de referência (TDR) |  | A REALIZAR
| • Editais de licitação |  | A REALIZAR
| • Pareceres jurídicos |  | A REALIZAR
| • Relatórios de avaliação técnicas de licitações |  | A REALIZAR
| • Depoimentos de experiências já realizadas por outros estados |  | A REALIZAR
| • Relatórios de evolução de trabalho realizados. |  | A REALIZAR
| • Recomendação de uma lista mínima de fornecedores |  | A REALIZAR
| • Pontos de atenção identificados pelo GT-COGEF ou GTEMA |  | A REALIZAR
1.2 Sistemas de gestão de projetos dos estados acompanhado e avaliado (42.000) | Elaborar e aplicar questionário de levantamento da situação dos Estados; | 1 especificação recomendada | EM ANDAMENTO
| Elaborar diagnóstico sobre os sistemas que estão em execução; |  | EM ANDAMENTO
| Definição dos requisitos mínimos necessários ao aplicativo para atender às normas do BID; |  | EM ANDAMENTO
| Elaboração de Termo de Referência para a contratação do sistema; |  | EM ANDAMENTO
| Apoio aos Estados na relação com os fornecedores durante a implantação do sistema. |  | EM ANDAMENTO
II. Monitoramento e Avaliação dos Resultados do PROFISCO
Ações | Atividade/Sub-Atividade | Produtos a serem alcançados | Resultados até junho/2011
2.1 Metodologia de avaliação do PROFISCO analisada e aprovada(42.000) | Consolidação da metodologia | 1 metodologia implantada | A REALIZAR
| Identificação de outras bases de dados |  | A REALIZAR
| Consolidação e a análise das informações em âmbito nacional e em cada Estado |  | A REALIZAR
2.2 Matriz de indicadores do PROFISCO consolidada (21.000) | Construir a Matriz de indicadores consolidada | 1 matriz de indicadores do PROFISCO aprovada | A REALIZAR
| Selecionar um conjunto de indicadores comuns a todos os Estados, representativo do PROFISCO |  | A REALIZAR
| Homologação dos Indicadores pela plenária da COGEF |  | A REALIZAR
2.3 Informações definidas e relatórios gerenciais elaborados, conforme demanda do beneficiário (Relatórios Semestrais de Progresso e outros relatórios gerenciais) (44.750) | Sistematizar , consolidar, analisar e disponibilizar as informações dos relatórios semestrais de progresso | 2 relatórios semestrais de progresso consolidados (VER ACORDO NA AJUDA MEMÓRIA DA REUNIÃO COGEF-SEMF DE MAIO DE 2011) | EM ANDAMENTO
| Homologar modelo de documento de consolidação das informações, proposto pelo consultor, em plenária da COGEF |  | EM ANDAMENTO
| Elaborar relatórios gerenciais conforme demanda do beneficiário (SEMF) |  | EM ANDAMENTO
| Tramitar processos de aquisições e contratações no interesse da cooperação técnica |  | EM ANDAMENTO
| Apoio na preparação de eventos de interesse da COGEF |  | EM ANDAMENTO
| Preparação de documentos para registro das movimentações financeiras nos sistemas do Banco |  | EM ANDAMENTO
2.4 Estruturação e participação de representantes do órgãos do governo federal (SE/MF, RFB, ESAF, STN) e dos estados nas reuniões da COGEF (239.900) | Estruturação das reuniões da COGEF | 4 reuniões realizadas em 12 meses | EM ANDAMENTO
| Participação nas reuniões |  | EM ANDAMENTO
| Atas das reuniões |  | EM ANDAMENTO
| Planejamento e monitoramento das ações da COGEF |  | EM ANDAMENTO
| Tramitação dos processos de aquisições, contratações e finanças no âmbito do executor da CT |  | REALIZADO ATÉ 20%
III. Internalização e institucionalização da GpR no âmbito das administrações estaduais
Ações | Atividade/Sub-Atividade | Produtos a serem alcançados | Resultados até junho/2011
3.1 Demandas de capacitação do PROFISCO mapeadas e estruturadas (trilhas próprio do PROFISCO) (21.000) | Definir modelo de trilhas próprio do PROFISCO, para articulação como GDFAZ (PRODEV financia a formatação, e cada projeto paga sua execução). |  | REALIZADO ATÉ 20%
| Elaborar Plano Integrado de Capacitação BID (aplicado em SP) |  | A REALIZAR
| Identificar se UF têm conteúdos prontos em EAD Moodle para disponibilizar para outras UF. |  | A REALIZAR
| Identificar necessidades comuns, que sejam passíveis de conversão para EAD. |  | A REALIZAR
| Consultoria para conversão em conteúdo EAD síncrono e/ou assíncrono ? |  | A REALIZAR
| Formação de instrutores nas UF e disponibilização dos conteúdos às UF para que ofereçam em suas Escolas Fazendárias |  | A REALIZAR
3.2 Programa de especialização em gestão fiscal, com foco em resultados, estruturado (21.000) | Formatação de Programas próprios, com competências necessárias à atuação em Gestão Fiscal/Fazendária |  | A REALIZAR
| Definição de estrutura e conteúdo |  | A REALIZAR
3.3 Programa de capacitação em Gestão para Resultados, para executores do PROFISCO e gestores da área fiscal, desenvolvido e implantado (458.656) | Capacitação operacional em gestão para resultados : (1) Ajustar e operacionalizar a capacitação do PRODEV (feita na ESAF) ou (2) Adaptar o curso de gestão por resultados de KNL | 60 técnicos e 45 gestores estratégicos capacitados | REALIZADO ATÉ 20%
| I Seminário de Gestão Fiscal |  | 100 % REALIZADO
IV Rede de Monitoramento e Avaliação dos Estados Brasileiros
Ações | Atividade/Sub-Atividade | Produtos a serem alcançados | Resultados até junho/2011
4.1 Rede COGEF estruturada com apoio de novas tecnologias (206.440) | Análise das soluções disponíveis (Rede Catir, e-BID, e-Cafeteria) | 1 infraestrutura de rede disponível | EM ANDAMENTO
| Definição de instalação de modelo e insfraestrutura própria |  | A REALIZAR
4.2 Documentação da Rede COGEF reestruturada e disponibilizada (16.200) | Capacitar no uso da Rede CATIR em grupos de Estados (Salas técnicas da ESAF – PNAFM) | 54 servidores capacitados | A REALIZAR
| Incluir documentos nos locais adequados |  | A REALIZAR
4.3 I Seminário Internacional COGEF/PRODEV realizado (217.230) | Definir local e data | 1 seminário internacional realizado | 100% REALIZADO
Definir o tema do Seminário
Contratar empresa de eventos
4.4 II Seminário Internacional COGEF/PRODEV realizado (368.000) | Definir local e data | 1 seminário internacional realizado | A REALIZAR
| Definir o tema do Seminário |  | A REALIZAR
| Contratar empresa de eventos |  | A REALIZAR
4.5 Rede COGEF integra à Rede de Monitoramento e Avaliação da América Latina e do Caribe com seus membros participando de eventos internacionais (3.825) | Participação eventos da Rede | 1 participação na reunião anual da rede | A REALIZAR
LEGENDA
A REALIZAR
REALIZADO ATÉ 20%
EM ANDAMENTO (21% A 99%)
100 % REALIZADO

## Prestação de Contas
PRESTAÇÃO DE CONTAS PRODEV-COGEF
DESCRIÇÃO |  | VALOR
I. Monitoramento e Avaliação dos Resultados das Operações de Financiamentos Externos
Subtotal
II. Monitoramento e Avaliação dos Resultados do PROFISCO
Monitoramento do PRODEV | CONSULTORA JR. 40/120 DIAS (Daniela) | 7816.92
Subtotal |  | 7816.92
III. Internalização e institucionalização da GpR no âmbito das administrações estaduais
1º Seminário Internacional | DIÁRIAS | 42122.21
1º Seminário Internacional | HOSPEDAGEM | 46256
1º Seminário Internacional | SEGURO DE VIAGEM | 5129.58
1º Seminário Internacional | INTÉRPRETES | 6864
Subtotal |  | 100371.79
IV Rede de Monitoramento e Avaliação dos Estados Brasileiros
1º Seminário Internacional | PASSAGENS | 106250.27
1º Seminário Internacional | COFFEE BREAK / BRUNCH E COQUETEL | 10666.8
1º Seminário Internacional | TRADUÇÃO DE DOCUMENTOS | 2898.76
11º Reunião da COGEF | LOCAÇÃO DE ÔNIBUS | 440.66
11º Reunião da COGEF | DESLOCAMENTO DE CONS. (Luciana) | 601.59
11º Reunião da COGEF | COFFEE BREAK DOS PARTICIPANTES | 552.46
11º Reunião da COGEF | ALMOÇO DOS PARTICIPANTES | 1679.71
Subtotal |  | 123090.25
TOTAL |  | 231278.96

## Sheet3
CATEGORIAS DE INVESTIMENTO | ORIGINAL | DESEMB. | SALDO US$
1.Gestão de Programas e projetos no âmbito estadual | 80000 | 0 | 80000
2.Monitoramento e avaliação de resultados do PROFISCO | 530000 | 7816.92 | 522183.08
3.Internalização e institucionalização da GpR no âmbito das administrações estaduais | 180000 | 92444.79 | 87555.21
4.Rede de monitoramento e avaliação dos estados brasileiros | 210000 | 131017.25 | 78982.75
TOTAL | 1000000 | 231278.96 | 768721.04
| 100% | 23.13% | 76.87%
1º Seminário Internacional
DESCRIÇÃO | VALOR US$
DIÁRIAS | 42122.21 | 3
HOSPEDAGEM | 46256 | 3
PASSAGENS | 106250.27 | 4
SEGURO DE VIAGEM | 5129.58 | 3
COFFEE BREAK / BRUNCH E COQUETEL | 10666.8 | 4
TRADUÇÃO DE DOCUMENTOS | 2898.76 | 4
INTÉRPRETES | 6864 | 3
TOTAL | 220187.62
11º Reunião da COGEF
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS | 440.66 | 4
DESLOCAMENTO DE CONSULTORA (LUCIANA) | 601.59 | 4
COFFEE BREAK DOS PARTICIPANTES | 552.46 | 4
ALMOÇO DOS PARTICIPANTES | 1679.71 | 4
CONSULTORA JR. 40/120 DIAS | 7816.92 | 2
TOTAL | 11091.34
231278.96