Ajuda Memória – REUNIÃO GRUPO 1 – MODERNIZAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

| 1. Dados Básicos: |  |
| --- | --- |
| Data: 25 de junho de 2009 |  |
| Local: Escola Fazendária – SEF Santa Catarina |  |
| Objetivo (s): - Identificação da execução do Plano de Ação do Grupo 1 – Modernização, Monitoramento e Avaliação - Reavaliação do Plano de Ação e compatibilização com o Planejamento Estratégico da COGEF |  |
| 2. Participantes: |  |
| Sônia (CE), Adriane (DF), Simei (AP), Francisco de Assis (PB), Luciana (SC), Vera (SC) |  |

3. Temas e conclusões

Tendo em vista a notícia, por parte de Fátima/BID, da provável aprovação do financiamento PRODEV para a COGEF, o qual contempla especialmente investimentos na área de monitoramento e avaliação, e considerando os objetivos identificados no Planejamento Estratégico COGEF, o Grupo 1 analisou as ações e atividades do Plano de Ação já elaborado, tendo concluído:

Ação 1 – Metodologia de avaliação e monitoramento

A Atividade 1 foi executada, já que os PODs aprovados estão disponíveis na rede COGEF.

A Atividade 2 – Definição de indicadores de execução deverá ser desenvolvida por consultoria, no âmbito do financiamento PRODEV.

A definição de prazos e forma de divulgação dos indicadores (Atividade 3) deverá ser desenvolvida pelo Grupo após a execução da Atividade 2.

Ação 2 – Metodologia de avaliação e monitoramento de impacto/resultados

A definição de indicadores (Atividade 1) também deverá ser feita por consultoria, após o que o Grupo poderá desenvolver a Atividade 2 (definição de prazos e divulgação).

A Atividade 3, que respeita à divulgação dos PODs, já está executada.

Ação 3 – Mecanismos de apoio, harmonização e especificação técnica de produtos na rede COGEF

Para a Atividade 1 – Capacitação de pessoas para rede COGEF, o Grupo propõe:

- nova remessa do manual de uso da rede para todos os representantes (não obstante o manual esteja na rede)

- identificação, em cada UF, de um interlocutor com o administrador da rede, de modo a reduzir o número de interlocutores e viabilizar que o indicado resolva os problemas locais e oriente os demais interessados em seu Estado.

- Avaliação, em 30 dias, do uso e funcionamento da rede.

Estas propostas deverão ser submetidas ao Ruben, para definirmos as responsabilidades.

O Grupo recomenda que se analise os possíveis problemas do uso de uma rede como a do sistema CATIR, tendo em vista a possibilidade de algum participante deletar arquivos (sobre o que não há controle) e a inexistência de backup. Propõe que se analise a criação de um portal COGEF, que serviria ao mesmo tempo para a divulgação externa e interna (neste caso com acesso restrito).

A Atividade 2 – disponibilização dos termos de referência: cumprida por algumas UF.

Ação 4 – Sistemática de monitoramento e acompanhamento interno dos projetos

Atividade 1 executada, tendo em vista que o sistema que ainda não havia sido apresentado – Softplan, estará sendo apresentado em 26.06.09.

A Atividade 2 foi considerada pelo Grupo de difícil ou até impossível execução. Consultoria poderia avaliar a possibilidade de execução.

Quanto à Atividade 3 – definir sistema, entende o Grupo que deverá ser feito por consultoria contratada.

Ação 5 – Modelos de comunicação

Para as atividades 1 e 2 valem os comentários da Ação 3, inclusive a proposta de criação do portal COGEF.

Ações 6 e 7 – O Grupo entende que se trata de ações da competência do Grupo de Cooperação e Gestão do Conhecimento.

Com relação ao Planejamento Estratégico COGEF, o Grupo entende haver total compatibilização do Plano de Ação ao mesmo.