## Capa
RELATÓRIO SEMESTRAL DE PROGRESSO (2011.1) EMPRÉSTIMO: 2044-OC/BR
Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Ceará (PROFISCO/CE)
Data: versão preliminar 12 de Maio de 2011

## Índice
Planilha | Assunto
Capa do Relatório
Índice
1 | Resumo Executivo
2 | Impactos e Resultados (Outcomes - PMR)
3 | Progresso na Implementação dos Produtos (Outputs - PMR)
4 | Análise da Situação Atual e Plano de Ação para Aceleração da Execução
5 | Riscos e Plano de Mitigação (GRP/PMR)
6 | Cumprimento de Cláusulas Contratuais
7 | Aprovação de Alterações no Projeto
8 | Lições Aprendidas e Boas Práticas
9 | Demonstrativo de Execução Orçamentária
10 | Demonstrativo de Desembolso por Fonte-Ano
11 | Demonstrativo de Execução Financeira
12 | Demonstrativo de Execução do PA
13 | Relação de Consultoria-Obras
DOCUMENTOS DE PROJETO
14 | Matriz de Problemas, Soluções e Resultados (PP)
15 | Matriz de Riscos (Inicial - POD)
16 | Marco de Resultados (Inicial - POD)
17 | Quadro de Indicadores (Inicial - POD)
18 | Marco de Resultados (Ajustado - LRR)
19 | Quadro de Indicadores (Ajustado - LRR)
ANEXOS
PAI atualizado
Relatórios de Consultoria
Relatórios de Obras

## 1. Resumo Executivo
1. RESUMO EXECUTIVO
1.1 Dados básicos
País | Brasil
Nome do projeto | Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Ceará (PROFISCO/CE)
Número do projeto | BR-L1174
Número do empréstimo | 2044/OC-BR
Tipo de operação | Investimento
Setor | Reforma/Modernização do Estado-Reforma Fiscal
Classificação Ambiental e Social | "C" (Sustainable Finance Toolkit)
1.2 Datas chave posteriores à aprovação por parte da diretoria
Data de aprovação pela diretoria do Banco | 2008-11-05
Data de assinatura do contrato | 2009-05-20
Data de elegibilidade para o 1º desembolso | 2009-10-02
Data do primeiro desembolso | 2009-12-21
1.3 Mutuário e condições chave
Mutuário | Estado do Ceará
Órgão Executor | Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (SEFAZ/CE)
Valor do empréstimo aprovado (US$) | 41000000
Fonte (CO, FOE) | CO
Pari Passu | 10% - 90%
Valor da contrapartida (US$) | 9000000
Prazo de amortização (meses) | 186
Valor total do projeto (US$) | 50000000
Data original de expiração do desembolso | 2013-05-20
1.4 Evolução da Execução
Data atual do último desembolso | 2013-05-20
Extensão acumulada (meses) | 0
Valor comprometido do empréstimo (US$) | 20957533.42
% comprometido do empréstimo | 51.12%
Valor desembolsado do empréstimo (US$) | 2835447.22
% desembolsado do empréstimo | 6.916%
Valor executado da contrapartida (US$) | 2281533.19
% executado da contrapartida | 25.35%
Execução desde a aprovação (meses) | 25
Execução desde a assinatura do contrato (meses) | 18
1.5 Equipe de projeto do Banco
Composição da equipe no momento da aprovação do LP pela diretoria do Banco | Marcio Cracel (ICF/FMM), Chefe de Equipe; Fátima Cartaxo (FMM/CBR), Luiz Villela (ICF/FMM), Gerardo Reyes-Tagle (ICF/FMM), Patrícia Bakaj (FMM/CBR), Ana Lúcia Paiva Dezolt (FMM/CBR); Bernadete Buchsbaum (LEG/SGO), Orlando Reos (VPS/VPS) membros da equipe; Cecília Bernedo (ICF/FMM), assistente de projeto; Luciana Pimentel e Eugenio Lira, consultores.
Composição atual da equipe | Ana Lúcia Dezolt (FMM/CBR) - Chefe de Equipe; Fernando Glasman (PDP/CBR); Carlos Lago (PDP/CBR); Adriana Sobral (FMM/CBR); Luciana Pimentel (Consultora)
1.6 Unidade de coordenação do Projeto
Ato de criação da unidade | Portaria no.702/2008 DOE no.194 de 10/10/2008 pp 40
Composição da equipe no momento da aprovação do LP pela diretoria do Banco | Sandra Machado (Coordenadora Geral); Sonia Sisnando (Coordenadora Técnica); Luiza Ondina (Coordenador Administrativo Financeiro); Aguilberto Junior (Monitoramento e Avaliação).
Composição atual da equipe | Sandra Machado (Coordenadora Geral); Sonia Sisnando (Coordenadora Técnica); Marcos Saraiva (Coordenador Administrativo Financeiro).
1.7 Monitoramento e avaliação
Data deste relatório | 2011-08-30
Data do último relatório | 2010-12-30
Data da última visita de supervisão | 02 até 05/Maio/2011
Data para apresentação do LRR | 2011-06-16
Data para apresentação do PCR | 2013-07-12
Data da análise de risco inicial | 2007-11-29
Data da revisão da análise de risco | 2011-05-03
Note on B29: 10395313: US$ 8.335.000,00 (scanner); US$ 2.529.042,00 (Balanças) R$ 36.000,00 Amana R$ 100.000,00 (Auditoria); R$ 133.029 (Precatório); R$ 2.513.101,00 (Dom Cabral); R$ 482.865,76 (Saldo Allen); R$ 143.874,28 (Saldo da Softium); R$ 56.609,52 (Saldo Cetrede)

## 2. Resultados (Outcomes-PMR)
2. IMPACTOS E RESULTADOS DO PROJETO (Outcomes - PMR)
IMPACTOS | [13 empty] | Pressupostos | Observações
O Projeto contribuirá, no âmbito estadual, para o equilíbrio fiscal sustentável, com repercussão na economia do Estado. | [13 empty] | Estabilidade Macroeconômica e Continuidade Administrativa | LP - Matriz de Risco do Projeto
Indicador | Linha de base |  |  | Ano I - 2008 |  | Ano II - 2009 |  | Ano III - 2010 |  | Ano IV - 2011 |  | Ano V - |  | Meios de Verificação | Observações
| Unidade de Medida | Valor | Ano | Planejado | Real | Planejado | Real | Planejado | Real | Planejado | Real | Planejado | Real
Trajetória da Dívida / Receita Líquida Real (RLR) - Vlr máximo | % | 0.64 | 2007 | 0.76 | 0.57 | 0.76 | 0.51 | 1 | 0.54 | 1 |  |  |  | Relatório da STN: valores reais de 2008 e 2009 e valores acordados para 2010 e 2011 ajustados de acordo com o último Relatório da STN | Metas fiscais acordadas com o Governo Federal, no âmbito do Programa de Ajuste Fiscal dos Estados (PAF). As metas são avaliadas anualmente pela STN e podem ser ajustadas em acordo com o Estado
Resultado Primário - Vlr mínimo | R$ Milhões | 930 | 2007 | 200 | 943 | 200 | -297 | -595 | -1461 | 0
Pessoal / Receita Corrente Líquida (RCL) - Vlr máximo | % | 49.66 | 2007 | 50.24 | 47.11 | 50.28 | 49.92 | 48.17 | 50.93 | 47.6
Receita Própria - Vlr mínimo | R$ Milhões | 4226 | 2007 | 4549 | 5174 | 4888 | 5674 | 5975 | 6407 | 6453
Outras Despesas Correntes / Receita Líquida Real (RLR) - Valor máximo | % | 34.12 | 2007 | 34.38 | 33.71 | 33.3 | 37.83 | 37.54 | 47.02 | 37.62
Investimentos / Receita Líquida Real (RLR) - Valor máximo | % | 9.9 | 2007 | 17.17 | 13.77 | 19.16 | 24.55 | 29.06 | 32.97 | 22.41
RESULTADOS | [13 empty] | Pressupostos | Observações
OBJETIVO GERAL DO PROJETO: Melhorar a eficiência e a transparência da gestão fiscal visando a: (i) aumentar a receita própria do Estado; (ii) aumentar a eficiência e a eficácia e melhorar o controle do gasto público; e (iii) prover melhores serviços ao cidadão.
Indicador | Linha de Base |  |  | Ano I - 2009 |  | Ano II - 2010 |  | Ano III - 2011 |  | Fim do Projeto - 2012 |  | Ano V - |  | Meios de Verificações | Observações
| Unidade de Medida | Valor | Ano | Planejado | Real | Planejado | Real | Planejado | Real | Planejado | Real | Planejado | Real
Resultado 1 – Incorporação de novas tecnologias com maior agilidade e menor custo
Número de novas tecnologias incorporadas em decorrência de convênios de cooperação ou de visitas técnicas realizadas | Um | 0 | 2007 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | Relatório de Gestão da SEFAZ | Anual
Resultado 2 – Incremento na arrecadação de ICMS proveniente do segmento de mercado varejista
ICMS proveniente do segmento de mercado varejista | Milhões | 593 | 2007 | 0 |  | 0 |  | 612 |  | 623 |  |  |  | Relatório de Arrecadação de Tributos Estaduais | Mensal
Resultado 3 – Aumento da Arrecadação de ICMS resultante da automação dos Postos Fiscais
Arrecadação Anual do ICMS | Milhões | 3917 | 2007 | 0 |  | 0 |  | 3995 |  | 4136 |  |  |  | Balanço do Estado | Anual
Resultado 4 – Redução do tempo de espera nos postos fiscais
Tempo médio de espera dos veículos de carga nos Postos Fiscais | Horas | 15 | 2007 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  |  |  | Relatório de Atendimento do Trânsito de Mercadorias | Mensal
Resultado 5 - Redução do tempo de concessão da inscrição cadastral
Número de registros de inscrição estadual realizados em até 72 horas / Número total de registros de inscrição solicitados | % | 19 | 2007 | 22 | 29 | 30 | 62.46 | 35 |  | 40 |  |  |  | Relatório do Sistema CADASTRO da SEFAZ | Em tempo real
Resultado 6 - Incremento na liquidez de ativos públicos
Valor dos créditos oriundos da privatização do BEC recuperados / Valor total de créditos oriundos da privatização do BEC | % | 0% (R$350 milhões) | 2007 | 0% |  | 1% | 0 | 2% |  | 5% |  |  |  | Sistema de ingresso de ativos | Em tempo real
Resultado 7 – Aumento do índice de satisfação dos clientes nas unidades de atendimento presencial
Índice de satisfação com o atendimento presencial da SEFAZ | % | 87% | 2008 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 95% |  |  |  | Pesquisa de satisfação realizada nas unidades de atendimento presencial | No início e no final do projeto
Resultado 8 - Validade jurídica assegurada para os documentos recebidos via Web
Número de documentos recebidos via Web com validade jurídica assegurada (Obrigatórios-SPED)/ Número total de documentos recebidos via Web | % | 0 | 2007 | 0% |  | 40% | 94.7% | 60% |  | 100% |  |  |  | Relatório do fluxo de entrada do SEFAZ.net, web-service e outros | Anual (O % alcançado diz respeito aos documentos recebidos do SPED, cuja certificação é obrigatória)
Resultado 9 – Banco de sucessores disponível para suprimentos de cargos gerenciais
Número de opçòes de sucessores disponível no banco de sucessores da SEFAZ | Sucessor | 0 | 2008 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 540 |  |  |  | Relatório do Banco de Sucessores | Anual
Resultado 10 - Ampliação do percentual de servidores do interior treinados
Número de servidores do interior capacitados / Número total de servidores capacitados | % | 20 | 2007 | 0% |  | 0% |  | 30% |  | 40% |  |  |  | Relatório de Gestão da SEFAZ | Anual
Super Stars (SS)
Good (G)
Caution (C)
Poor (P)

## 3a. Produtos-Fis (Outputs-PMR)
3a. PROGRESSO NA IMPLEMENTAÇÃO DOS PRODUTOS-Físico (Outputs - PMR)
ID | PRODUTOS MONITORADOS (TOTAL = 22) | Fim do Programa | Ano I - 2009 |  | Ano II - 2010 |  | Ano III - 2011 |  | Fim do Projeto 2012 |  | Ano 5 |  | Ano 6 |  | Ano V - 2013 |  | RESULTADOS | [9 empty] | CONDICIONALIDADES (PRODUTOS)
|  | Total | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades
1 | GESTÃO ESTRATÉGICA INTEGRADA
1.1 | Aperfeiçoamento organizacional e da gestão estratégica | bar: RESULTADOS 1
| Escritório de projeto | 1 | [6 empty] | 1
1.2 | Programa de Cooperação Interinstitucional Nacional e Internacional implantado | bar: RESULTADOS 1
| Número de visitas técnicas realizadas | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 |  | 2 | [17 empty] | O RP enviado em Fev/2010 não registrou os avanços deste produto
| Número de seminários realizados | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL
2.1 (2.1+2.5) | Modelo de Gestão dos Postos Fiscais de Grande Porte com leitura de imagens de carga de veículos implantado | bar: RESULTADOS 3 to RESULTADOS 4
| Número de postos fiscais de grande porte e móvel com leitura de imagens de carga de veículos | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 3 | [17 empty] | O RP enviado em Fev/2010 não registrou a inclusão do scanner móvel como parte deste produto
2.2 (2.2+2.3+2.4) | Modelo de Gestão dos Postos Fiscais de Médio e Pequeno Porte, dos Especiais e da Região Metropolitana com novo modelo de gestão e/ou leitura de imagens de carga de veículos implantado | bar: RESULTADOS 3 to RESULTADOS 4
| Número de postos fiscais de de Médio e Pequeno Porte, dos Especiais e da Região Metropolitana com novo modelo de gestão e/ou leitura de imagens de carga de veículos | 19 | 0 |  | 5 | 0 | 5 |  | 9
APROVADA EXCLUSÃO - LRR | Sistemática de monitoramento das operações de emissão de cupons fiscais implantada | bar: RESULTADOS 2
| Número de empresas com chips instalados nos equipamentos de ECF / Total de empresas que possuem equipamentos ECF | 68% | 0 |  | 0 | 0 | 40% |  | 68%
2.3 (2.7+2.8+2.9+2.10) | Novas unidades de apoio a fiscalização instaladas: (a) Central de gerenciamento eletrônico de documentos e imagens; (b) Centro Integrado de Operações Fiscais; (c) Centro de Comando e Controle de ações de fiscalização; (d) Centro de Inteligência Fiscal. | bar: RESULTADOS 2 to RESULTADOS 3
| Número de novas unidades de apoio a fiscalização instaladas | 4 |  |  |  |  | 4
2.4 | Cadastro estadual e cadastros da Receita Federal e da Junta Comercial do Estado do Ceará sincronizados | bar: RESULTADOS 5
| Número de empresas cadastradas na SEFAZ | 131100 | 0 |  | 118560 | 145532 | 120120 |  | 131100 | [17 empty] | O RP enviado em Fev/2010 não registrou os avanços deste produto. Situação de 30/04/2011
2.5 | Nota fiscal eletrônica e escrituração fiscal digital implantados | bar: RESULTADOS 2
| Número de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) emitidas | 13492051 | 0 |  | 1349205 | 55975046 | 4047615 |  | 13492051 | [17 empty] | O RP enviado em Fev/2010 não registrou os avanços deste produto. Situação de 30/04/2011
2.6 | Sistema Público de Escrituração digital – SPED Fiscal implantado | bar: RESULTADOS 2
| Valor do imposto recuperado / valor do imposto lançado (por notificação) | 20% | 0 |  | 0 |  | 15% |  | 20% | bar: RESULTADOS 2
2.7 | Sistema Público de Escrituração digital – SPED Contábil implantado | bar: RESULTADOS 2
| Número de empresas com escrita fiscal utilizando o SPED Contábil / Número total de empresas | 100% | 0 |  | 0 |  | 40% |  | 100%
3 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO E CONTROLE INTERNO
3.1 | Novo modelo de gestão da dívida pública implantada | bar: RESULTADOS 6
| Disponibilidade de cálculo on-line da capacidade de endividamento do Estado | 1 relatório on-line | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | [17 empty] | Ajuste da unidade de medida do indicador
| Disponibilidade de cálculo on-line da capacidade de pagamento do Estado | 1 relatório on-line | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | [17 empty] | Ajuste da unidade de medida do indicador
3.2 | Modelo de gestão do ingresso de ativos implantado | bar: RESULTADOS 6
| Número de contratos de crédito oriundos da federalização do BEC com informações disponibilizadas on-line / Número total de contratos de crédito oriundos da federalização do BEC. | 100% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
3.3 | Novo modelo de gestão de precatórios implantado | bar: RESULTADOS 6
| Disponibilidade de informações sobre precatórios on-line | 1 relatório on-line | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
4 | GESTÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS
4.1 | Serviço de Atendimento de Excelência ao Cidadão nas unidades fazendárias implantado | bar: RESULTADOS 7
| Número de tipos de transações oferecidas em ambiente Web | 378 | 0 |  | 0 |  | 378 |  | 0
4.2 | Parque Tecnológico adequado aos processos fazendários | bar: RESULTADOS 8
| Disponibilidade do ambiente informático = Número de horas paradas / Número total de horas no ano | 99% | 0% |  | 0% |  | 99% |  | 0% | [17 empty] | O RP enviado em Fev/2010 não registrou os avanços deste produto. Situação de 30/04/2011
4.3 | Modelo de negócio da área de TI da SEFAZ reestruturado | bar: RESULTADOS 8
| Tempo médio (em horas) para início de atendimento | 24 | 0 |  | 0 |  | 24
APROVADA EXCLUSÃO LRR | Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos – GED CONTA/RH implantado | bar: RESULTADOS 8
| Número de processos ativos digitalizados e disponibilizados / Número total de processos ativos | 100% | 0% | 100% | 0% |  | 80% |  | 100%
4.4 | Sistemática de Certificação Digital reconhecida pela Infra-estrutura de Chaves Públicas (ICP) Brasil implantada | bar: RESULTADOS 8
| Número de aplicativos corporativos da SEFAZ definidos pelo Plano Diretor de Certificação com certificação digital | 100% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0%
4.5 | Política de RH estabelecida e divulgada | bar: RESULTADOS 9
| Número de servidores que participaram de eventos de divulgação da política de RH da SEFAZ / Número total de servidores da SEFAZ | 100% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | [17 empty] | TOTAL DE SERVIDORES EM MAIO/2011=1.600
4.6 | Modelo de gestão de RH da SEFAZ automatizado | bar: RESULTADOS 9
| Número de consultas possíveis on-line para os servidores no SIS-RH da SEFAZ | 6 | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 0
4.7 | Modelo de avaliação gerencial desenvolvido e implantado | bar: RESULTADOS 9
| Número de gerentes avaliados anualmente / Número total de gerentes | 100% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | [17 empty] | TOTAL DE GERENTES EM MAIO/2011 = 180
| Banco de sucessores para os cargos gerenciais implantado | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
4.8 | Perfis profissionais com base nas competências organizacionais identificados | bar: RESULTADOS 9
| Número de servidores participantes do programa de desenvolvimento de equipes | 300 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 300 | [17 empty] | TOTAL DE SERVIDORES/TÉCNICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DA DOM CABRAL
4.9 | Programa de educação à distância implantado | [25 empty] | X | bar: RESULTADOS 10
| Número de horas de EAD disponibilizadas para os servidores anualmente | 30 | 0 |  | 0 |  | 15 |  | 30 | [5 empty] | 30
4.10 | Programa de educação continuada implantado | [25 empty] | X | bar: RESULTADOS 10
| Número de oportunidades de capacitação oferecidas ao ano | 3257 | 0 | 3586 | 2693 | 3989 | 1800 |  | 3257
Note on D3: 10395313: valores realizados e constante no 1° relatório de desembolso. Valor do dólar: 1,7088
Note on A6: Inserir tantos Componentes quantos sejam necessários.
Note on E6: Inserir o progresso por unidade
Note on B10: Inserir tantos indicadores quantos sejam necessários.
Note on E60: 10395313: Todos as oportunidades constantes do relatório de RH, inclusive prós-graduaçào. Ressalta os cursos com a ESAF
Note on G60: 10395313: Todas as oportunidades do relatório de RH, inclusive pós-graduação. Destaque para os cursos gerenciais com 19 (Amana) e 116 (Cetrede)
Note on B8: Inserir tantos indicadores quantos sejam necessários.

## 3b. Produtos-Fin (Outputs-PMR)
[19 empty] | Dólar inicial | 1.8
3b. PROGRESSO NA IMPLEMENTAÇÃO DOS PRODUTOS-Financeiro (Outputs - PMR) | [18 empty] | Dólar do 2° Relatório de Desembolso | 1.7655 | Dólar do 3° Relatório de Desembolso | 1.6727
ID | PRODUTOS | Fim do Programa | VALORES PLANEJADOS | [15 empty] | Dólar do 1° Relatório de Desembolso | 1.7088 | Dólar do 4° Relatório de Desembolso | 1.7044
|  |  | Ano I - 2009 |  | Ano II - 2010 |  | Ano III - 2011 |  | Ano IV - 2012 |  | Ano 5 |  |  |  | Ano 6 |  |  |  | Ano V - 2013
|  | Total | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso | Planejado |  | Progresso |  | Planejado |  | Progresso |  | Planejado | Progresso
|  | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | $
1 | GESTÃO ESTRATÉGICA INTEGRADA | 137779 | 1111 | 0 | 57778 | 0 | 31556 |  | 31556 | [9 empty] | 15778
| Escritório de projeto | 0 |  | 0 |  | 0
| Programa de Cooperação Interinstitucional Nacional e Internacional implantado | 137779 | 1111 | 0 | 57778 | 0 | 31556 |  | 31556 | [9 empty] | 15778
2 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL | 36280534.4444 | 2978965.5556 | 358251.4045 | 22459791.1111 | 762671.564 | 10841777.7778 |  | 0 | [9 empty] | 0
| Modelo de Gestão dos Postos Fiscais de Grande Porte com leitura de imagens de carga de veículos implantado | 14569624.4444 | 0 | 0 | 14569624.4444 | 0 | [12 empty] | 0
| Modelo de Gestão dos Postos Fiscais de Médio e Pequeno Porte, dos Especiais e da Região Metropolitana com novo modelo de gestão e/ou leitura de imagens de carga de veículos implantado | 10841777.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10841777.7778 |  | 0 | [9 empty] | 0
APROVADA EXCLUSÃO NO LRR | Sistemática de monitoramento das operações de emissão de cupons fiscais implantada | 5910833.3333 | 0 | 0 | 5910833.3333 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
| Novas unidades de apoio a fiscalização instaladas: (a) Central de gerenciamento eletrônico de documentos e imagens; (b) Centro Integrado de Operações Fiscais; (c) Centro de Comando e Controle de ações de fiscalização; (d) Centro de Inteligência Fiscal. | 1979333.3333 | 0 | 0 | 1979333.3333 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
| Cadastro estadual e cadastros da Receita Federal e da Junta Comercial do Estado do Ceará sincronizados | 746354.4444 | 746354.4444 | 0 | 0 | 485080.657 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| Nota fiscal eletrônica e escrituração fiscal digital implantados | 379800 | 379800 | 0 | 0 | 277590.9069 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| Sistema Público de Escrituração digital – SPED Fiscal implantado | 978444.4444 | 978444.4444 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| Sistema Público de Escrituração digital – SPED Contábil implantado | 874366.6667 | 874366.6667 | 358251.4045 | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
3 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO E CONTROLE INTERNO | 1112689 | 131503 | 0 | 981186 | 29277.165 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
RECURSOS HUMANOS DA SEFAZ | Novo modelo de gestão da dívida pública implantada | 488600 | 0 | 0 | 488600 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| Modelo de gestão do ingresso de ativos implantado | 219800 | 30431 | 0 | 189369 | 29277.165 |  |  | 0
| Novo modelo de gestão de precatórios implantado | 404289 | 101072 | 0 | 303217 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
4 | GESTÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS | 10321306 | 5317634.3333 | 2881396.8867 | 3725854.6667 | 1085382.4454 | 622798 |  | 626825 | [9 empty] | 28194
| Serviço de Atendimento de Excelência ao Cidadão nas unidades fazendárias implantado | 2777778.5556 | 75555.5556 | 0 | 2702223 | 68534.3916 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
| Parque Tecnológico adequado aos processos fazendários | 3860194.4444 | 3860194.4444 | 2775342.3455 | 0 | 433933.9869 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
| Modelo de negócio da área de TI da SEFAZ reestruturado | 694444.4444 | 694444.4444 | 0 | 0 | 446994.3379 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos – GED CONTA/RH implantado | 138889 | 0 | 0 | 138889 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| Sistemática de Certificação Digital reconhecida pela Infra-estrutura de Chaves Públicas (ICP) Brasil implantada | 88888.8889 | 88888.8889 | 79778.7921 | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| Política de RH estabelecida e divulgada | 50000 | 0 | 0 | 50000 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| Modelo de gestão de RH da SEFAZ automatizado | 77778 | 0 | 0 | 77778 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| Modelo de avaliação gerencial desenvolvido e implantado | 80555 | 0 | 0 | 0 |  | 24167 |  | 28194 | [9 empty] | 28194
| Perfis profissionais com base nas competências organizacionais identificados | 66667 | 0 | 26275.7491 | 66667 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| Programa de educação à distância implantado | 91666.6667 | 0 | 0 | 91666.6667 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| Programa de educação continuada implantado | 2394444 | 598551 | 0 | 598631 | 135919.7291 | 598631 |  | 598631 | [9 empty] | 0
| SUBTOTAL | 47852308.4444 | 8429213.8889 | 3239648.2912 | 27224609.7778 | 1877331.1743 | 11496131.7778 |  | 658381 | [9 empty] | 43972
| ADMINISTRAÇÃO | 247221.7778 | 49444 | 0 | 49444.4444 | 0 | 49444.4444 |  | 49444.4444 | [9 empty] | 49444.4444
| IMPREVISTOS | 1900470 | 380094 | 0 | 380094 | 0 | 380094 |  | 380094 | [9 empty] | 380094
| TOTAL PROJETO | 50000000.2222 | 8858751.8889 | 3239648.2912 | 27654148.2222 | 1877331.1743 | 11925670.2222 | 0 | 1087919.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473510.4444 | 0
| DESEMBOLSOS | Fim do Programa | Ano I - 2009 |  | Ano II - 2010 |  | Ano III - 2011 |  | Ano IV - 2012 |  | Ano 5 |  |  |  | Ano 6 |  |  |  | Ano V - 2013
|  | Total | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso | Planejado | Progresso | Planejado |  | Progresso |  | Planejado |  | Progresso |  | Planejado | Progresso
|  | $(000) | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | $
| BID |  |  | 1720787 |  | 1114659.6104
| LOCAL |  |  | 1518861 |  | 762671.564
| TOTAL | 47852308.4444 | 8429213.8889 | 3239648 | 27224609.7778 | 1877331.1743 | 11496131.7778 |  | 658381 | [9 empty] | 43972
ORÇAMENTO CONTRATUAL
| CATEGORIAS | BANCO | LOCAL | TOTAL | %
| 1- Administração do Projeto | 191667 | 55556 | 247223 | 0.49
| Gestão do Projeto | 80556 | 55556 | 136112 | 0.27
| Monitoramento e Avaliação | 111111 | 0 | 111111 | 0.22
| 2- Custos Diretos | 40095565 | 7756743 | 47852308 | 95.71
| Gestão Estratégica Integrada | 137778 | 0 | 137778 | 0.28
| Administração Tributária | 28801569 | 7478966 | 36280535 | 72.56
| Administração Financeira | 1112689 | 0 | 1112689 | 2.23
| Gestão de Recursos Estratégicos | 10043529 | 277777 | 10321306 | 20.64
| 3- Sem Alocação Específica | 712768 | 1187701 | 1900469 | 3.8
| 3.1 Imprevistos | 712768 | 1187701 | 1900469 | 3.8
| TOTAL | 41000000 | 9000000 | 50000000 | 100
| PERCENTAGEM | 82 | 18 | 100 | -----
Note on U3: 10395313: DÓLAR DO 1° RELATÓRIO DE DESEMBOLSO
Note on D7: Inserir valor planejado
Note on E7: Calculado como Percentual realizado / Planejado. Se não há dados sobre o custo, substitua pelo custo real.
Note on U2: 10395313: DÓLAR DO 2° RELATÓRIO DE DESEMBOLSO
Note on G25: 10395313: R$ 441.079,86 (CIPHER -Solução de rede de segurança (backup); R$ 263.033,00 (ENERGY - Inspeção de conteúdo; R$ 22.934,00 (Lanlink - Fita LTO)
Note on G34: 10395313: R$ 144.000 (Amana); R$ 41.684,72 (ESAF) R$ 27.000 (Amana); R$ 17.690,48 (Cetrede)

## 4. Situação e Plano Ação
4. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL E PLANO DE AÇÃO
ID | COMPONENTES/SUBCOMPONENTES/PRODUTOS | AJUDA MEMÓRIA MISSÃO ARRANQUE | AVANÇOS | EFETIVIDADE | DIFICULDADES | NÍVEL | PLANO DE ACELERAÇÃO DA EXECUÇÃO
[7 empty] | AÇÃO PARA SOLUÇÃO DA DIFICULDADE | RESPONSÁVEL | DATA PLANEJADA | DT EXECUTADA
ADMINISTRAÇÃO
NAO DEVE CONSTAR DO MR/PMR | Gestão, Monitoramento e Avaliação do Projeto | Realização de treinamento nos temas fiduciários (financeiros), com apresentação das normas e procedimentos do Banco e orientação para o uso adequado destas normas. Análise dos sistemas contábeis-financeiros do Estado para acompanhamento e controle do PROFISCO/CE | Sistema Contábil-Financeiro do Projeto: Sistema PROFISCO implantado em 2009 como extrator de dados do sistema integrado de contabilidade do Estado (SIC). Última revisão do BID em 04/Maio/2011. |  | O Especialista financeiro (Fernando Glasman) registrou recomendações na Ajuda memória da Missão. |  | 1. Formatação de novo relatório demonstrando, por exercício, as aquisições no grupo de despesa 44 para conciliação com o relatório demonstrativo de ativos adquiridos (Informações Financeiras Complementares 6.02 (E). 2. | Marcos Saraiva | 2011-06-30
|  | Realização de treinamento nos temas fiduciários (financeiros), com apresentação das normas e procedimentos do Banco e orientação para o uso adequado destas normas. Análise dos sistemas contábeis-financeiros do Estado para acompanhamento e controle do PROFISCO/CE |  |  |  |  | 2. Elaboração de cronograma de desembolsos do PROFISCO para o exercício de 2011 | Marcos Saraiva | 2011-05-13
|  | Realização de treinamento nos temas fiduciários (financeiros), com apresentação das normas e procedimentos do Banco e orientação para o uso adequado destas normas. Análise dos sistemas contábeis-financeiros do Estado para acompanhamento e controle do PROFISCO/CE |  |  |  |  | 3. Internalização dos reembolsos imediatamente após a disponibilização dos recursos em dólares pelo BID, para, assim, minimizar variações cambiais | Paulo Sergio | continuo | Imediata
Auditoria do Projeto: contrato com a empresa KPMG auditores associados firmado em 05/Maio/2011.
I. | GESTÃO ESTRATÉGICA INTEGRADA/INTEGRAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA
1 | Aperfeiçoamento organizacional e da gestão estratégica
1.1 | Modelo de governança corporativa |  | Produto incluído durante a preparação do LRR em razão das prioridades do Planejamento estratégico da SEFAZ para o período 2011 a 2014 |  | Garantir alinhamento entre a Governança de TI (em execução) e a governança corporativa (a ser iniciado) |  | Identificar pontos de convergência de serviços para atendimento pelo contrato de governança de TI das necessidades da governança corporativa | Sandra Machado | 2011-05-01
2 | Cooperação interinstitucional nacional e internacional
2.1 | Programa de Cooperação Interinstitucional Nacional e Internacional implantado | O Componente foi revisto e não existem considerações a serem feitas | Foram realizadas visitas técnicas (COGEF e Estados-AC e RR) e seminários (Integração dos Fiscos em Cooperação com a RFB) |  | Não incluídas as despesas de contrapartida (extra-projeto) |  | Registrar despesas nos relatórios financeiros e no RP a partir de 2011 | UCP | 2011-05-01
II | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL
3 | Melhoria da eficiência e eficácia da administração tributária
3.1 (2.1+2.5) | Modelo de Gestão dos Postos Fiscais de Grande Porte e de unidades móveis com leitura de imagens de carga de veículos implantado | A previsão dos recursos planejados para esta ação durante a preparação do Projeto é insuficiente, mas analisou-se a proposta de remanejamento sem que com isso se alterassem as metas propostas. Dessa forma, recursos financeiros inicialmente alocados em ações do PAI que já foram realizadas ou que o serão com recursos extra-Projeto foram remanejados para esta ação | Equipamentos (scanners) para os 4 postos e 1 posto móvel: Contrato assinado e publicado no DOE de 3/1/2011. Ordem de Serviço emitida em 5/1/2011. Sistema de Pesagem Dinâmica de Veículos de Cargas: obtida autorização para adesão ao registro de preço da SEFAZ/PA e solicitada não objeção para ampliação do quantitativo. Estrutura física (recursos extra projeto): Tianguá-84%; Penaforte-29,09%; Crato-3,09%; Aracati-últimas desapropriação.
3.2 (2.2+2.3+2.4) | Modelo de Gestão dos Postos Fiscais de Médio e Pequeno Porte com leitura de imagens de veículos de carga implantado |  | Equipamentos e materiais de apoio operacional: Infraestrutura física: projeto elaborado (Ipaumirim) e projetos em elaboração (Campos Sales e Parambu) e ainda não iniciados. Priorizados os postos com maior volume de operações e maior deficiência da estrutura. |  | Dificuldades: demora no andamento dos projetos obras de infraestrutura física impediram o alcance das metas pre4vistas para 2010.
| Modelo de Gestão dos postos fiscais da Região Metropolitana de Fortaleza, Intra-Divisas e Desvios implantado |  | Equipamentos e materiais de apoio operacional: Infraestrutura física: Edson Ramalho com obra iniciada e Gabriel Lopes Jardim ainda sem projeto, em razão de duplicação de rodovia. Nos demais postos será implantada apenas solução tecnológica.
| Modelo de Gestão dos postos fiscais especiais (portos, aeroporto e centro de triagem dos correios) implantado |  | Equipamentos e materiais de apoio operacional: Infraestrutura física: Posto fiscal do aeroporto projeto elaborado, em fase de licitação. Demais não necessitam de reforma de infraestrutura.
APROVADA EXCLUSÃO NO LRR | Sistemática de monitoramento das operações de emissão de cupons fiscais implantada | O número de Kits com módulos GPS/GPRS foi reduzido, sem, no entanto, alterar o marco de resultados proposto para este componente | Escopo do projeto extrapolou a previsão de recurso inicial previsto com recursos BID, despesa será contemplada com recursos do Tesouro. |  | Dificuldade: desenvolvimento de produto ainda indisponível no mercado. |  | Produto excluído do projeto no PAI (sem recursos alocados) | Sandra Machado | 2011-05-01
3.3 (2.3+2.4 + 2.5 + 2.6) | Central de gerenciamento eletrônico de documentos e imagens implantada |  | Tecnologia e equipamentos de apoio operacional: Edital em elaboração.
| Centro Integrado de Operações Fiscais - CIOF implantado |  | Tecnologia e equipamentos de apoio operacional: Edital em elaboração. Estrutura física em execução (100% - extra projeto).
| Centro de Comando e Controle de ações de fiscalização implantado |  | Tecnologia e equipamentos de apoio operacional: Edital em elaboração. Estrutura física em execução (100% - extra projeto).
| Centro de Inteligência Fiscal implantado | O investimento em “Equipamento Material e Serviço de Apoio Operacional”, será realizado com recursos extra-Projeto, e este montante realocado na programação de gastos | Tecnologia e equipamentos de apoio operacional: Edital em elaboração. Estrutura física em execução (100% - extra projeto).
4 | Aperfeiçoamento da gestão do cadastro e implantação do sistema público de escrituração digital (ELEGIBILIDADE)
4.1 | Cadastro estadual e cadastros da Receita Federal e da Junta Comercial do Estado do Ceará sincronizados | O desenvolvimento da adequação de infraestrutura tecnológica e da adequação das rotinas críticas serão totalmente implementadas pela equipe da SEFAZ. O produto continua sendo monitorado e acompanhado pelo Projeto, podendo ser incorporado gastos de contrapartida local, caso necessário | CONTRAPARTIDA. Produto financiado pelo PMAE/BNDES. A meta proposta para 2010 foi superada.
4.2 | Nota fiscal eletrônica e escrituração fiscal digital implantados |  | CONTRAPARTIDA. Produto financiado pelo PMAE/BNDES. Em andamento com cumprimento de todo o cronograma nacional (CONFAZ). Os resultados alcançados por este produto são muito superiores as previsões em razão da adesão em massa dos grandes contribuintes (Ex. Indústrai de cigarros, bebidas, automotivas, farmaceuticas e mercado atacadista). 2) Em fase de integração com o Sistema Informatizado de Gestão Tributária - SIGET, testes iniciais: fevereiro/2011. previsão de conclusão maio/2011 |  | Dificuldades: Demora no processo licitatório para contratação de serviços especializados através de horas de serviço de desenvolvimento de sistemas (7.200 horas), para ser utilizadas na implementação de funcionalidades do projeto Sped, envolvendo seus diversos Módulos como Nota Fiscal Eletrônica, Escrituração Fiscal Digital, Escrituração Contábil Digital e Conhecimento de Transporte Eletrônico. A demora foi ocasionada por indagações referentes ao processo e recursos impetrados pelas empresas participantes do certame. Previsão de conclusão até Maio/2011 |  | Monitorar o processo de aquisição (PGE E Jurídico SEFAZ) | Sirlei Nunes | 2011-05-01
4.3 | Sistema Público de Escrituração digital – SPED Fiscal implantado |  | CONTRAPARTIDA. Produto financiado pelo PMAE/BNDES. Os arquivos oriundos da Receita Federal estão sendo incorporados na base de dados da SEFAZ. Disponibilizada consultas para os usuários internos e externos. Atualizados os bancos de dados para os trabalhos da fiscalização e decisão gerencial
4.4 | Sistema Público de Escrituração digital – SPED Contábil implantado | O desenvolvimento da adequação de infraestrutura tecnológica e da adequação das rotinas críticas serão totalmente implementadas pela equipe da SEFAZ. O produto continua sendo monitorado e acompanhado pelo Projeto, podendo ser incorporado gastos de contrapartida local, caso necessário | CONTRAPARTIDA. Produto financiado pelo PMAE/BNDES. 1) Receita Federal já implantou módulo para disponibilização de arquivos para o Estado; 2) Protocolo assinado
III | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTROLE INTERNO (GESTÃO FISCAL)
5 | Melhoria da eficiência e da eficácia da administração financeira
5.1 | Novo modelo de gestão da dívida pública implantado. | A Coordenadoria do Tesouro Estadual (COTES/SEFAZ), determinou que o desenvolvimento de um novo sistema fosse realizado por seus próprios técnicos, possibilitando a disponibilidade de recursos previstos nesta ação para novo planejamento | Execução com recursos humanos da SEFAZ. Desenvolvimento o módulo de relatórios exigidos pela legislação. Em fase de homologação, previsão para entrar em produção 30/Junho/2011.
5.2 | Modelo de gestão do ingresso de ativos implantado. |  | Concluído o levantamento de requisitos, análise e prototipação do sistema de gestão dos créditos do extinto BEC. Elaboração de novo TdR para desenvolvimento e implantação da solução.
5.3 | Novo modelo de gestão de precatórios implantado. |  | Processo de licitação deverá ser reiniciado uma vez que as empresas não atenderam alguns requisitos técnicos. |  | Relançamento da manifestação de interesse |  | Novo TdR poderá alcançar todo o processo: levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e implantação | Mário | 2011-06-01
APROVADA EXCLUSÃO NO LRR | Sistema de folha de pagamento e sistema de administração financeira do Estado integrados. | Ainda, que se prevendo um escopo maior que o originalmente planejado neste Projeto, a SEFAZ não detém a gerência do desenvolvimento do S2GPR, mas a Coordenação da UGP comunicou que no que tange a recursos humanos esta meta continuará a ser monitorada | Produto de responsabilidade da SEPLAG e excluído do projeto (constava apenas do PAI). Redefinido o foco inicial do projeto, priorizando o módulo de contabilidade. A empresa responsável (ORG SOCIAL) pela contratação das 5 empresas para desenvolvimento do sistema concluiu o processo em Março/2010.
IV | GESTÃO DE RECUROS ESTRATÉGICOS/CORPORATIVOS
6 | Aperfeiçoamento dos mecanismos de transparência da gestão fiscal e comunicação com a sociedade
6.1 | Serviço de Atendimento de Excelência ao Cidadão nas unidades fazendárias implantado | As ações planejadas neste produto já foram parcialmente atingidas. Como exemplo, a pesquisa inicial de satisfação dos clientes realizada em 2008 e a aquisição de equipamentos previstos com recursos extra-Projeto, disponibilizando, assim, recursos financeiros para alocação em outros itens de despesa | Modelo de atendimento: identificados os macroprocessos (entrada de mercadorias, alteração de selo fiscal, cadastro, alteração e baixa de empresas, parcelamento de débitos, restituição de tributos, consultas tributárias, sua nota vale dinheiro e call center. Equipamentos de auto-atendimento e solução de gestão: TDR em elaboração. Infraestrutura física (extra projeto): 7 projetos em execução dos quais 2 com obras não iniciadas. 9 aguardando definição de recursos do tesouro Novos serviços via web e resultados: (i) cadastro de veículos novos (90%); (ii) nota fiscal avulsa (39,5%); (iii) registro de guia de ITCD; (iv) pedidos de parcelamento do IPVA; (v) credenciamento de contribuintes referente a antecipação do ICMS (7.856 solicitações); (vi) NF-e (18.000 contribuintes); (vii) autorização utilização AFC (5.000 autorizações); (viii) sua nota vale dinheiro; (ix) alterações cadastrais.
7 | Modernização e aperfeiçoamento dos serviços de tecnologia da informação e comunicação na área fazendária
7.1 (6.1+6.3) | Parque Tecnológico adequado aos processos fazendários | Ao invés de adquirir licença de Sistema Operacional, irá adquirir subscrição de softwares livres Red Hat | Produto integralmente implantado. INCORPORAR NO CUSTO O VALOR DO PRODUTO 6.3 NO PMR | A solução de subscrição de softwares livres Red Hat atendeu a diretriz de software livre od Estado e viabilizou a atualização tecnológica da SEFAZ.
7.2 | Modelo de negócio da área de TI da SEFAZ reestruturado. |  | Consultoria contratada (Governança de TI) . Fases Concluídas: 1) Planejamento e Divulgação Interna; 2) Implantada infraestrututra; 3) Aplicação de PCO e PSC; 4) Revisão do contexto organizaciobnal do setor de TIC; 5) Produto de gestão de RH da CAT/TIC. Em Desenvolvimento: 1) Processo de Implantação do Service Desk em fase de levantamento de requisitos. 2) Planejamento Estratégico do setor de TIC |  | Dificuldades: ALCANCE DA META FÍSICA: Insuficência dos recursos iniciais impossibilitaram a contratação da solução de gestão de demanda dos serviços. |  | Institucionalizar o Planejamento Estratégico de TIC, alinhado ao Planejamento Estratégico da SEFAZ e Definir prioridades de acordo com metas estratégicas Aquisição da solução ou por meio de aditivo ao contrato de governança de TI ou por outra forma de contratação. No caso de opção pelo aditivo, deverá ser contemplado o novo produto incluído no componente 1: governança corporativa, em especial para atendimento a instalação do escritório de projeto | Equipe do Projeto de Governança de TIC e ADINS Pedro Peixoto | Até 30/12/2011 Maio/2011 | Elaborada proposta do comitê (pendente de apresentação ao comite executivo da SEFAZ) Aguardando o fechamento do planejamento estratégico institucional
NÃO INCLUÍDO NO MR/PMR | Sistemática de acesso as informações gerenciais (DW) implantada |  | Produto integralmente implantado. CUSTO INTEGRADO AO PRODUTO 6.1 | A implantação de DATAMART (planejamento da arrecadação e fiscalização, setor financeiro, transfer6encias eletrônicas fiscais - TEF, Nf-e e SINTEGRA) possibilitou a dispobilização de dados para o usuário trabalhar seus dados e emitir seus próprios relatórios. Esta solução (BO - business object) faz extração de dados e reduz a obsolesc6encia dos equipamentos.
APROVADA EXCLUSÃO NO LRR | Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos – GED CONTA/RH implantado | A SEFAZ optou por realizar esta ação integralmente com recursos extra-Projeto sem prejuízo algum para o alcance desta meta | Produto excluído
7.3 | Sistemática de Certificação Digital reconhecida pela Infra-estrutura de Chaves Públicas (ICP) Brasil implantada |  | Produto dividido em 2 partes: (1) elaboração do Plano diretor de certificação digital - produto integralmente desenvolvido; (ii) implantação do Plano Diretor - falta executar a capacitação. Aquisição 750 certificados digitais e tokens realizada.
8 | Aperfeiçoamento da gestão de recursos humanos na área fazendária
8.1 | Política de RH estabelecida e divulgada |  | Políticas já definidas e aprovadas pelo Comitê Executivo da SEFAZ. Meta de divulgação junto aos servidores programada para 2012.
8.2 | Modelo de gestão de RH da SEFAZ automatizado | A SEFAZ alertou que por diretriz de Governo este produto não se encontra mais sob sua gerência, e sim da SEPLAG, sendo esta a gerenciadora do processo de RH no âmbito do Estado. Tal decisão, ainda que oportuna, não indica previsão da conclusão de sua implantação, o que poderá prejudicar o cumprimento deste resultado, sendo que seu monitoramento deverá ser acompanhado com especial atenção pela UGP | A SEFAZ solicitou a SEPLAG autorização para adesão a ata de Registro de Preço da licitação realizada pela PRODERJ. FONTE: Contrapartida (extra-projeto) |  | Não incluído como contrapartida (extra-projeto) |  | Registrar despesas nos relatórios financeiros e no RP a partir de 2011 | UCP | 2011-05-01
8.3 (7.3+7.5) | Modelo de avaliação gerencial desenvolvido e implantado |  | Modelo de avaliação desenhado e testado com 30 gestores (piloto). Modelo desenvolvido internamente. Meta para 2012. | [6 empty] | 2011-05-04
| Programa de sucessão gerencial implantado |  | Meta para 2012
8.4 | Perfis profissionais com base nas competências organizacionais identificados |  | Realização 1a etapa - competências corporativas, das unidades e dos gerentes. Foco do produto: redirecionado para um projeto piloto com os servidores participantes do programa de desenvolvimento de equipes contratado com a Fundação dom Cabral
9 | Fortalecimento da gestão do conhecimento na área fazendária
9.1 | Programa de educação à distância implantado |  | TdR está em reformulação dentro de nova modalidade e conceitos.
9.2 | Programa de educação continuada implantado |  | Contratação da Fundação Dom Cabral/Programa de Desenvolvimento dos Gestores Públicos(180 gerentes - 6 turmas - 30 participantes cada) e Programa de Desenvolvimento dos Servidores Públicos (300 servidores-10 turmas-30 servidores cada)
PRODUTOS INCLUÍDOS NO MARCO DE RESULTADOS ORIGINAL E NO PMR
PRODUTOS CONSTANTES DO PAI E INCLUÍDOS NO PMR (ISOLADOS OU CONSOLIDADOS)
PRODUTO NOVO INCLUÍDO NO LRR/MR/PMR
Note on G3: Classificar o problema de acordo com o grau de dificuldade e o impacto no desenvolvimento do produto: 1 (baixo); 2 (médio) e 3 (alto)
Note on C3: Na implementação do produto: (i) problema versus solução (ii) contribuição para o resultado
Note on E3: Na implementação do produto: (i) problema versus solução (ii) contribuição para o resultado

## 5. Riscos e Plano Mitigação
5. RISCOS E PLANO DE MITIGAÇÃO (GRP-PMR)
COMPONENTE/PRODUTO | TIPO DE RISCO (GRP/LRR) | RISCO | VALOR | NÍVEL | Atividade | Como a atividade será realizada? | Orçamento (R$) | Data Inicio (DD.MM.AA) | Data Término (DD.MM.AA) | Responsável |  | Indicador de Cumprimento | Data Monitoramento (DD.MM.AA) |  | Avanço
[10 empty] | Nome | Instituição |  | Órgão Executor | BID
1. Melhoria da eficiência e eficácia da administração tributária - Modelo de Gestão dos Postos Fiscais de Grande Porte com leitura de imagens de carga de veículos implantado | FIDUCIÁRIO | Novas demandas judiciais: (i) julgamento do mérito pelo TCE; (ii) reabertura do processo no âmbito da Justiça Estadual (6a Vara) | 2 | MÉDIO | Acompanhamento jurídico PGE | Comissão especial de licitação acompanha processos no âmbito deste certame | n/a | contínua | n/a | Fernando Granjeiro | Agencia Executora | 100% das demandas legais respondidas no tempo hábil | contínua | Cada evento
[5 empty] | Acompanhamento jurídico SEFAZ | Consultas no site do TJ/CE Informações judiciais fornecidas pelo representante legal do consórcio contratado | n/a | contínua | n/a | Helena Teixeira | Agencia Executora | 100% das demandas legais respondidas no tempo hábil | contínua | Cada evento
2. Melhoria da eficiência e eficácia da administração tributária - Modelo de Gestão dos Postos Fiscais de Grande Porte com leitura de imagens de carga de veículos implantado | FIDUCIÁRIO | Incapacidade da empresa contratada de comprovar, dentro do prazo, sua idoneidade (aguardando julgamento do mérito do processo do DEPEN DO MJ) | 2 | MÉDIO | Encaminhamento ao Banco da documentação sobre a idoneidade da contratada | Solicitação pela SEFAZ para que ao representante legal do consórcio contratado apresente documentação sobre o processo de inidoneidade |  | 2011-05-03 | 2011-05-06 | Secretário da Fazenda | Agencia Executora | Confirmação pelo Banco de recebimento da documentação | 2011-05-06 | 2011-05-13
[6 empty] | Envio da documentação pelo representante legal do consórcio contratado sobre o processo de inidoneidade |  | 2011-05-03 | 2011-05-06 | Representante legal consórcio contratado | Agencia Executora | Confirmação pelo SEFAZ de recebimento da documentação | 2011-05-06 | n/a
[6 empty] | Parecer da SEFAZ sobre o processo e documentação recebida |  | 2011-05-12 | 2011-05-13 | Helena Teixeira | Agencia Executora | Confirmação pelo Banco de recebimento da documentação | 2011-05-12 | 2011-05-13
3. Melhoria da eficiência e eficácia da administração tributária - Modelo de Gestão dos Postos Fiscais de Grande Porte com leitura de imagens de carga de veículos implantado | SUSTENTABILIDADE | Baixa capacidade de operação e manutenção pelo contratado: (i) insuficiência de peças de reposição; (ii) capacidade tecnica dos operadores. | 3 | ALTO | Monitoramento contínuo do contrato com aplicação imediata de penalidades previstas, sempre que necessário | Acompanhamento da execução pelo gestor do contrato na SEFAZ |  | 2011-01-05 | 2014-12-30 | Pedro Junior | Agencia Executora | Atestados de recebimento de serviços para realização dos pagamentos | mensal | semestral
4. Melhoria da eficiência e eficácia da administração tributária - Modelo de Gestão dos Postos Fiscais de Grande Porte com leitura de imagens de carga de veículos implantado | SUSTENTABILIDADE | Baixa capacidade de dar continuidade a operação e manutenção pela SEFAZ, após o encerramento do contrato com o consórcio: (i) insuficiência de peças de reposição; (ii) capacidade tecnica dos operadores. | 3 | ALTO | Contratação em tempo hábil da prestaçào de serviços de operação e manutenção | Identificar soluções para a operação dos equipamentos |  | 1o semestre de 2013 | 1o semestre de 2013 | Pedro Junior | Agencia Executora | TdR para contratação | semestral | semestral
[6 empty] | Identifcar alternativas para reposição de peças |  | 1o semestre de 2013 | 1o semestre de 2013 | Pedro Junior | Agencia Executora | Especificação técnica | semestral | semestral
[6 empty] | Contratação dos serviços | Recursos orçamentários (custeio) | 2o semestre de 2013 | 2o semestre de 2014 | Pedro Junior | Agencia Executora | Contrato assinado | continuo | n/a
5. Melhoria da eficiência e eficácia da administração tributária - Modelo de Gestão dos Postos Fiscais de Grande Porte com leitura de imagens de carga de veículos implantado | REPUTAÇÃO | Paralizaçãos de equipamentos | 2 | MÉDIO | Estratégia de comunicação | Divulgação continua na mídia de informações relacionadas com a operação dos equipamentos e resultados | n/a | contínua | n/a | Fernanda Teles | Agencia Executora | Notícias e informações publicadas | continuo | semestral
6. Melhoria da eficiência e eficácia da administração tributária - Modelo de Gestão dos Postos Fiscais de Grande Porte com leitura de imagens de carga de veículos implantado | AMBIENTAL E SOCIAL | Não cumprimento dos condicionantes ambientais ou alteração das normas ambientais para operação dos postos | 1 | BAIXO
7. ADMINISTRAÇÃO - Monitoramento e avaliação | MONITORAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS | Insuficiência de informações para cumprimento de cláusulas contratuais e de relatórios de performance do projeto | 1 | BAIXO
Note on G3: Descrever como será desenvolvida a atividade prevista como ação de mitigação. Exemplo: contratação de consultor para revisão ex-post.
Note on M3: Descrever qual o meio de verificação da realização da atividade de mitigação. O indicador de cumprimento deve permitir medir a efetividade da ação de mitigação. Exemplo, relatório de revisão ex-post do consultor, discutido e aceito pelo Cliente e pelo Banco.

## 6. Cláusulas Contratuais
6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
No Cláusula | Descrição | Data limite original | Data limite vigente | Data cumprimento | Documento de encaminhamento (no) | Data Aprovação (quando for o caso) | Ofício de resposta | Observação
Disposições Especiais
3.02 | Condições Prévias Especiais ao 1º Desembolso
3.02 (b) | Ato de adesão ao ROP-PROFISCO | 2009-11-20 |  | 11/5/2009 02/7/2009 | N° 132/09 N° 340/09 | 2009-09-08 | CBR - 3264/2009
3.04 | Prazo para o último desembolso | 2013-05-21
4.05 | Relatório Semestral de Progresso para a secretaria Executiva do MF | 2009-08-30 |  | 2010-04-20 | N° 029/2010
|  | 2010-02-28 |  | 2010-04-20
|  | 2010-08-30 |  | 2010-11-30 | N° 107/2010
|  | 2011-02-28 |  | 2011-02-22 | N° 17/2011
2011-08-30
2012-02-29
2012-08-30
Normas Gerais
4.01 | Condições Prévias ao 1º Desembolso
4.01 (a) | Pareceres Jurídicos | 2009-11-20 |  | 11/5/2009 02/7/2009 | N° 132/09 N° 340/09 | 2009-09-08 | CBR - 3264/2009
4.01 (b) | Representantes autorizados | 2009-11-20 |  | 2009-05-11 | N° 133/09 | 2009-06-20
4.01 (c) | Programação orçamentária - 1o ano | 2009-11-20 |  | 2009-05-11 | N° 134/09 | 2009-07-15 | CSC/CBR 2142/2009
4.01 (d) | Relatório inicial (PAI) - POA - PA | 2009-11-20 |  | 2009-08-11 | N° 20/09
4.01 (e) | Plano de Contas | 2009-11-20 |  | 2009-05-11 | Nº 135/09 | 2009-07-08 | CSC/CBR 2038/2009
4.01 (f) | Auditoria Independente | 2009-11-20 |  | 2009-05-11 | Nº 136/09 | 2009-07-15
4.01 (g) | Taxa de Juros | 2009-11-20 |  | 2009-05-11 | Nº 137/09 | 2009-07-16
4.01 (d) (i) | PA - Anual ou quando necessário | 2009-01-30 | 2009-08-31 | 2009-08-20 | N° 20/2009 | 2009-08-21 | CSC/CBR 2877/2009
|  | 2010-01-30 | 2010-02-28 | 2010-03-05 | No 09, 14 e 15/2010 | 2010-03-12 | CBR 707/2010
|  | 2011-01-30 | 2011-02-28 | 2011-02-22 | N°14/2011
|  | 2012-01-30 | 2012-12-28
6.04 (b) | Evidência dos recursos da contrapartida local | 2010-03-01 |  | 2010-02-25 | No 08/2010 |  |  | CBR 697/2010
|  | 2011-03-01 |  | 2011-02-22 | N° 16/2011
2012-03-01
2013-03-01
7.03 (i) | Relatório Semestral de Progresso | 2009-08-30 |  | 2009-08-23 | Nº 24/09 | 2009-09-17 | CBR - 3241/2009
|  | 2010-02-28 |  | 2010-02-25 | No 10/2010 | 2010-03-04 | CBR - 708/2010
|  | 2010-08-30 |  | 2010-09-03 | N° 072/2010 | 2010-09-09 | CSC/CBR-3415/2010
|  | 2011-02-28 |  | 2011-02-22 | N° 15/2011
2011-08-30
2012-02-29
2012-08-30
7.03 (iii) | Relatórios Anuais de Auditoria | 2010-04-30 | 2011-05-30 |  |  |  |  | O Banco manifesta sua não objeção quanto à dispensa da citada apresentação.
2011-04-30
2012-04-30
2013-04-30
2013-09-30

## 7. Alterações no Projeto
7. APROVAÇÃO DE ALTERAÇÕES DO PROJETO
ITEM ALTERADO | Tipo de Alteração | Nível de Aprovação BID | Nível de Aprovação Mutuário - Garantidor | DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO | IMPACTO | DOCUMENTO | DATA DA APROVAÇÃO
Marco de Resultados | Produto | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Modelo de governança corporativa implantado. Novo produto incluído no Projeto, em razão das diretrizes do Planejamento Estratégico da SEFAZ para o período 2011-2014 | Contribui para o alcance dos resutlados do projeto, em especial na articulação com o produto de governança de TI | AJUDA MEMÓRIA DA MISSÃO DE INSPEÇÃO E PREPARAÇÀO DO LRR | 2011-05-05
Orçamento do Projeto | Financeiro | Representante | Legal/Garantidor | A UGP encaminhará à SEAIN/MP e ao Banco solicitação de transferência dos recursos financeiros alocados em “Imprevistos” | Estes recursos serão alocados no desenvolvimento do novo produto | AJUDA MEMÓRIA DA MISSÃO DE INSPEÇÃO E PREPARAÇÀO DO LRR | 2011-05-05
Marco de Resultados | Produto | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Modelo de Gestão dos Postos Fiscais de Grande Porte e de unidades móveis com leitura de imagens de carga de veículos implantado. Unidade móvel (scanner) incluído como meta do produto | Ampliação das ações que contribuirão para o incremento da arrecadação (Resultado 3 – Aumento da Arrecadação de ICMS resultante da automação dos Postos Fiscais) | AJUDA MEMÓRIA DA MISSÃO DE INSPEÇÃO E PREPARAÇÀO DO LRR | 2011-05-05
Marco de Resultados | Produto | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Modelo de Gestão dos Postos Fiscais de Médio e Pequeno Porte, dos Especiais e da Região Metropolitana com novo modelo de gestão e/ou leitura de imagens de carga de veículos implantado. Produto constante do PAI, incluído no PMR e MR | Monitoramento dos produtos signficativos para o alcance dos resultados e para fechamento do valor global do projeto. | AJUDA MEMÓRIA DA MISSÃO DE INSPEÇÃO E PREPARAÇÀO DO LRR | 2011-05-05
Marco de Resultados | Produto | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Sistemática de monitoramento das operações de emissão de cupons fiscais implantada. Produto excluído, uma vez que a tecnologia necessária a sua implantação ainda está em desenvolvimento no mercado sem prazo de conclusão | Exclusão do produto não impacta nos resultados do componente. | AJUDA MEMÓRIA DA MISSÃO DE INSPEÇÃO E PREPARAÇÀO DO LRR | 2011-05-05
Marco de Resultados | Produto | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Novas unidades de apoio a fiscalização instaladas: (a) Central de gerenciamento eletrônico de documentos e imagens; (b) Centro Integrado de Operações Fiscais; (c) Centro de Comando e Controle de ações de fiscalização; (d) Centro de Inteligência Fiscal. Produto constante do PAI, incluído no PMR e MR | Ampliação das ações que contribuirão para o incremento da arrecadação (Resultado 3 – Aumento da Arrecadação de ICMS resultante da automação dos Postos Fiscais) | AJUDA MEMÓRIA DA MISSÃO DE INSPEÇÃO E PREPARAÇÀO DO LRR | 2011-05-05
Marco de Resultados | Outros | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Novo modelo de gestão da dívida pública implantada. Medida da meta ajustada para "1 relatório on-line" | Monitoramento quantitativo do produto. | AJUDA MEMÓRIA DA MISSÃO DE INSPEÇÃO E PREPARAÇÀO DO LRR | 2011-05-05
Marco de Resultados | Produto | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Modelo de gestão do ingresso de ativos implantado. Ajuste do indicador para enfatizar o controle de 100% dos créditos e não apenas o sistema, ampliando a consistência com o resultado proposto para o subcomponente, com adiamento do prazo de conclusão. | Ampliação da consistência com o resultado proposto para o Componente | AJUDA MEMÓRIA DA MISSÃO DE INSPEÇÃO E PREPARAÇÀO DO LRR | 2011-05-05
Marco de Resultados | Produto | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Novo modelo de gestão de precatórios implantado. Produto constante do PAI, incluído no PMR e MR | Ampliação da consistência com o resultado proposto para o Componente | AJUDA MEMÓRIA DA MISSÃO DE INSPEÇÃO E PREPARAÇÀO DO LRR | 2011-05-05
Marco de Resultados | Produto | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos – GED CONTA/RH implantado. Produto excluído do projeto uma vez que foi desenvolvido antes da assinatura do contrato com recursos próprios, não será oferecido como contrapartida e não interfere nos resultados do componente. | Exclusão do produto não impacta nos resultados do componente. | AJUDA MEMÓRIA DA MISSÃO DE INSPEÇÃO E PREPARAÇÀO DO LRR | 2011-05-05
Marco de Resultados | Produto | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Sistemática de Certificação Digital reconhecida pela Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP) Brasil implantada. Indicador ajustado, considerando as novas diretrizes sobre certificação digital oriundas do Plano Diretor de Certificação Digital | Ampliação da consistência com o resultado proposto para o Componente | AJUDA MEMÓRIA DA MISSÃO DE INSPEÇÃO E PREPARAÇÀO DO LRR | 2011-05-05
Marco de Resultados | Resultado | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Validade jurídica assegurada para os documentos (obrigatórios-SPED) recebidos via Web. Indicador ajustado para enfatizar a obrigatoriedade relativa aos documentos do SPED | Ressaltado o alcance do resultado proposto, por meio da limitação do escopo da meta. | AJUDA MEMÓRIA DA MISSÃO DE INSPEÇÃO E PREPARAÇÀO DO LRR | 2011-05-05
Marco de Resultados | Produto | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Política de RH estabelecida e divulgada. Meta e indicador ajustados para enfatizar a disseminação da política junto aso servidores e não apenas sua formulação | Ampliação da consistência com o resultado proposto para o Componente | AJUDA MEMÓRIA DA MISSÃO DE INSPEÇÃO E PREPARAÇÀO DO LRR | 2011-05-05
Marco de Resultados | Produto | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Modelo de avaliação gerencial desenvolvido e implantado. Indicador ajustado para incluir a implantação do Banco de Sucessor, diretamente vinculado ao resultado proposto para o Componente | Ampliação da consistência com o resultado proposto para o Componente | AJUDA MEMÓRIA DA MISSÃO DE INSPEÇÃO E PREPARAÇÀO DO LRR | 2011-05-05
Marco de Resultados | Produto | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Perfis profissionais com base nas competências organizacionais identificados. Produto constante do PAI, incluído no PMR e MR | Ampliação da consistência com o resultado proposto para o Componente | AJUDA MEMÓRIA DA MISSÃO DE INSPEÇÃO E PREPARAÇÀO DO LRR | 2011-05-05
Marco de Resultados | Resultado | Chefe de Equipe de Projeto | Coordenador do Projeto | Banco de sucessores disponível para suprimentos de cargos gerenciais. Resultado alterado para garantir consistência com os produtos desenvolvidos no subcomponente, dentro da governabilidade do projeto | Ampliação da consistência com o resultado proposto para o Componente | AJUDA MEMÓRIA DA MISSÃO DE INSPEÇÃO E PREPARAÇÀO DO LRR | 2011-05-05
Note on G3: Reformulação dos Produtos e Resultados do Projeto requer aprovação da Representação do BID Reformulação dos Componentes e Subcomponentes do Projeto requer aprovação da Diretoria do BID.
Note on H3: Reformulação dos Produtos e Resultados do Projeto requer aprovação da Representação do BID Reformulação dos Componentes e Subcomponentes do Projeto requer aprovação da Diretoria do BID.
Note on C3: Conforme OA-420
Note on D3: Conforme OA-420

## 8. Lições Aprend e Boas Prát
8. LIÇÕES APRENDIDAS E BOAS PRÁTICAS
Temas | Área | Descrição
Manuais e fluxogramas operacionais | Mecanismos Execução | A falta de manuais operacionais e fluxograma para apoiar o executor na correta aplicação das normas do contrato de empréstimo, causam demoras relacionadas com a apresentação de documentos nos padrões requeridos pela Banco, nos desembolsos e nas contratações/aquisições
Enfrentamento de ações administrativas e judiciais | Contratações e aquisições | A troca de informações e visitas a outros adquirentes antes do lançamento do edital, a realização de audiências públicas, as consultas a entidades regulamentadoras de setores e profissões, propiciam uma base sólida para análise e defesa de recursos adminisitrativos e demandas judiciais
Amadurecimento de soluções | Desenho | A inclusão no projeto de produtos cujas soluções, especialmente na área de tecnologia, ainda não plenamente amadurecidas impedem sua descrição e especificação para fins de contratação, dentro do prazo de execução do projeto.
Modalidade de desembolso | Aspectos financeiros | A liquidez financeira do Estado permitiu a opção pela modalidade de desembolso "reembolso de gastos", facilitando os procedimentos contábeis e de monitoramento dos fluxos financeiros.
Monitoramento da execução | Desempenho do BID | As visitas de supervisão da equipe do Banco fortalecem a competência da unidade de coordenação na parte relacionada com interação com os líderes dos projetos para monitoramento conjunto dos indicadores do projeto.
Intercâmbio de experiências e ação coordenada com outros projetos | Desempenho da SEFAZ | A participação nas reuniões trimestrais da COGEF, favorece a troca de informações com os demais Estados, a aprendizagem conjunta e o desenvolvimento de ações coordenadas.
Formulação de requisitos técnicos e execução compartilhada de processos de aquisições | Contratações e aquisições | O compartilhamento de TdR e editais de licitação por meio do Portal da Rede COGEF e a adesão a Ata de Registro de Preços, agiliza e potencializa custos transacionais nas aquisições.

## 9. Dem Exec Orçamentária
9. DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de (mês/ano) a (mês/ano) | [12 empty] | 1
ID | CATEGORIAS | ORÇAMENTO ORIGINAL |  |  | ORÇAMENTO VIGENTE |  |  | ORÇAMENTO EXECUTADO |  |  | % EXECUTADO
| NOME | BID | LOCAL | TOTAL | BID | LOCAL | TOTAL | BID | LOCAL | TOTAL | BID | LOCAL | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO | 345000.6 | 100000.8 | 445001.4 | 345000.6 | 100000.8 | 445001.4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.1 | Gestão do Projeto | 145000.8 | 100000.8 | 245001.6 | 145000.8 | 100000.8 | 245001.6 |  |  | 0 |  |  | 0%
1.2 | Monitoramento e Avaliação | 199999.8 | 0 | 199999.8 | 199999.8 | 0 | 199999.8 |  |  | 0 |  |  | 0%
2 | COMPONENTES | 72172017 | 13962137.4 | 86134154.4 | 72172017 | 13962137.4 | 86134154.4 | 4850222.1 | 3919736.11 | 8769958.21 | 6.72% | 28.07% | 10.18%
2.1 | GESTÃO ESTRATÉGICA INTEGRADA/INTEGRAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA | 248000.4 | 0 | 248000.4 | 248000.4 | 0 | 248000.4 |  |  | 0 |  |  | 0%
2.2 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL | 51842824.2 | 13462138.8 | 65304963 | 51842824.2 | 13462138.8 | 65304963 |  | 1936485.98 | 1936485.98 |  |  | 0%
2.3 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTROLE INTERNO (GESTÃO FISCAL) | 2002840.2 | 0 | 2002840.2 | 2002840.2 | 0 | 2002840.2 | 49900 |  | 49900 |  |  | 0%
2.4 | GESTÃO DE RECUROS ESTRATÉGICOS/CORPORATIVOS | 18078352.2 | 499998.6 | 18578350.8 | 18078352.2 | 499998.6 | 18578350.8 | 4800322.1 | 1983250.13 | 6783572.23 |  |  | 0%
3 | IMPREVISTOS | 1282982.4 | 2137861.8 | 3420844.2 | 1282982.4 | 2137861.8 | 3420844.2 |  |  | 0 |  |  | 0%
| TOTAL | 73800000 | 16200000 | 90000000 | 73800000 | 16200000 | 90000000 | 4850222.1 | 3919736.11 | 8769958.21 | 6.572% | 24.2% | 9.744%
| PARI-PASSU (%) | 82% | 18% | 100% | 82% | 18% | 100% | 55.3% | 44.7% | 100%
Período de (mês/ano) a (mês/ano) | % EXECUTADO TOTAL: US$ 1,00
ID | CATEGORIAS NOME: CATEGORIAS; ORÇAMENTO ORIGINAL BID: ORÇAMENTO ORIGINAL; ORÇAMENTO VIGENTE BID: ORÇAMENTO VIGENTE; ORÇAMENTO EXECUTADO BID: ORÇAMENTO EXECUTADO; % EXECUTADO BID: % EXECUTADO
| NOME | BID | LOCAL | TOTAL | BID | LOCAL | TOTAL | BID | LOCAL | TOTAL | BID | LOCAL | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO | 191667 | 55556 | 247223 | 191667 | 55556 | 247223 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0%
1.1 | Gestão do Projeto | 80556 | 55556 | 136112 | 80556 | 55556 | 136112 |  |  | 0
1.2 | Monitoramento e Avaliação | 111111 | 0 | 111111 | 111111 | 0 | 111111 |  |  | 0
2 | COMPONENTES | 40095565 | 7756743 | 47852308 | 40095565 | 7756743 | 47852308 | 2835447.17 | 2281533.19 | 5116980.36 | 7.072% | 29.41% | 10.69%
2.1 | GESTÃO ESTRATÉGICA INTEGRADA/INTEGRAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA | 137778 | 0 | 137778 | 137778 | 0 | 137778 |  |  | 0
2.2 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL | 28801569 | 7478966 | 36280535 | 28801569 | 7478966 | 36280535 |  | 1120923.44 | 1120923.44
2.3 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTROLE INTERNO (GESTÃO FISCAL) | 1112689 | 0 | 1112689 | 1112689 | 0 | 1112689 | 29277.17 |  | 29277.17
2.4 | GESTÃO DE RECUROS ESTRATÉGICOS/CORPORATIVOS | 10043529 | 277777 | 10321306 | 10043529 | 277777 | 10321306 | 2806170 | 1160609.75 | 3966779.75
3 | IMPREVISTOS | 712768 | 1187701 | 1900469 | 712768 | 1187701 | 1900469 |  |  | 0
| CUSTO TOTAL | 41000000 | 9000000 | 50000000 | 41000000 | 9000000 | 50000000 | 2835447.17 | 2281533.19 | 5116980.36 | 6.916% | 25.35% | 10.23%
| PARI-PASSU (%) | 82% | 18% | 100% | 82% | 18% | 100% | 55.41% | 44.59% | 100%
Note on C4: Conforme Contrato de Empréstimo
Note on F4: Último orçamento aprovado
Note on C20: Conforme Contrato de Empréstimo
Note on F20: Último orçamento aprovado

## 10. Dem Desemb Fonte-Ano
10. DEMONSTRATIVO DE DESEMBOLSOS POR FONTE-ANO
1
ANOS | DESEMBOLSO ORIGINAL PROGRAMADO |  |  | DESEMBOLSO ACUMULADO |  |  | DIFERENÇA
| BID | Local | Total | BID | Local | Total | Valor | %
I | 16210459 | 1415739 | 17626198 | 2940481.7825 | 2595430.7363 | 5535912.5188 | 12090285.4812 | 68.59%
II | 30356482 | 2035671 | 32392153 | 1909740.31 | 1324304.98 | 3234045.29 | 29158107.71 | 90.02%
III | 15161174 | 5619093 | 20780267 |  |  | 0 | 20780267 | 100%
IV | 6590523 | 1025000 | 7615523 |  |  | 0 | 7615523 | 100%
V | 800646 |  | 800646 |  |  | 0 | 800646 | 100%
TOTAL | 69119284 | 10095503 | 79214787 | 4850222.0925 | 3919735.7163 | 8769957.8088
US$ 1,00
ANOS | DESEMBOLSO ORIGINAL PROGRAMADO BID: DESEMBOLSO ORIGINAL PROGRAMADO; DESEMBOLSO ACUMULADO BID: DESEMBOLSO ACUMULADO; DIFERENÇA Valor: DIFERENÇA
| BID | Local | Total | BID | Local | Total | Valor | %
I | 9005810.55 | 786521.67 | 9792332.22 | 1720787.56 | 1518861.62 | 3239649.18 | 6552683.04 | 66.92%
II | 16864712.22 | 1130928.33 | 17995640.55 | 1114659.61 | 762671.56 | 1877331.17 | 16118309.38 | 89.57%
III | 8422874.45 | 3121718.33 | 11544592.78 |  |  | 0 | 11544592.78 | 100%
IV | 3661401.67 | 569444.45 | 4230846.12 |  |  | 0 | 4230846.12 | 100%
V | 444803.33 |  | 444803.33 |  |  | 0 | 444803.33 | 100%
TOTAL | 38399602.22 | 5608612.78 | 44008215 | 2835447.17 | 2281533.18 | 5116980.35
Note on A4: Inserir tantos anos quantos forem os de desembolso do Projeto
Note on A6: 10395313: 2009
Note on A7: 10395313: 2010
Note on A8: 10395313: 2011
Note on A18: 10395313: 2009
Note on A19: 10395313: 2010
Note on A20: 10395313: 2011
Note on B4: 10395313: Está com o PAI da Missão de Supervisão

## 11. Dem Execução Financeira
11. DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
1
ID | Categorias de Investimento | PLANO FINANCEIRO (CONFORME CRONOGRAMA DESEMBOLSO 2011) |  |  | EXECUÇÃO FINANCEIRA |  |  | DIFERENÇA
|  | BID | LOCAL | TOTAL | BID | LOCAL | TOTAL | VALOR | %
1 | ADMINISTRAÇÃO | 25192.5 | 12500 | 37692.5 |  |  | 0 | 37692.5 | 100%
2 | COMPONENTES | 15153048.5 | 1005335.5 | 16158384 | 1114750.7 | 400000 | 1514750.7 | 14643633.3 | 90.63%
2.1 | GESTÃO ESTRATÉGICA INTEGRADA/INTEGRAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA | 31000 |  | 31000 |  |  | 0 | 31000 | 100%
2.2 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL | 13074724.5 | 777785.5 | 13852510 |  | 400000 | 400000 | 13452510 | 97.11%
1.3 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTROLE INTERNO (GESTÃO FISCAL) | 280840 |  | 280840 | 49900 |  | 49900 | 230940 | 82.23%
2.4 | GESTÃO DE RECUROS ESTRATÉGICOS/CORPORATIVOS | 1766484 | 227550 | 1994034 | 1064850.7 |  | 1064850.7 | 929183.3 | 46.6%
3 | IMPREVISTOS | PLANO FINANCEIRO (CONFORME CRONOGRAMA DESEMBOLSO 2011) TOTAL: 0; EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL: 0; DIFERENÇA VALOR: 0; DIFERENÇA %: #DIV/0!
| Total | 15178241 | 1017835.5 | 16196076.5 | 1114750.7 | 400000 | 1514750.7
US$ 1,00
ID | Categorias de Investimento | PLANO FINANCEIRO (CONFORME CRONOGRAMA DESEMBOLSO 2011) BID: PLANO FINANCEIRO (CONFORME CRONOGRAMA DESEMBOLSO 2011); EXECUÇÃO FINANCEIRA BID: EXECUÇÃO FINANCEIRA; DIFERENÇA VALOR: DIFERENÇA
|  | BID | LOCAL | TOTAL | BID | LOCAL | TOTAL | VALOR | %
1 | ADMINISTRAÇÃO | 13995.8333 | 6944.4444 | 20940.2778 |  |  | 0 | 20940.2778 | 1
2 | COMPONENTES | 8418360.2778 | 558519.7222 | 8976880 | 664368.12 | 239134.33 | 903502.45 | 8073377.55 | 0.89935
2.1 | GESTÃO ESTRATÉGICA INTEGRADA/INTEGRAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA | 17222.2222 | 0 | 17222.2222 |  |  | 0 | 17222.2222 | 1
2.2 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL | 7263735.8333 | 432103.0556 | 7695838.8889 |  | 239134.33 | 239134.33 | 7456704.5589 | 0.96893
1.3 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTROLE INTERNO (GESTÃO FISCAL) | 156022.2222 | 0 | 156022.2222 | 29277.16 |  | 29277.16 | 126745.0622 | 0.81235
2.4 | GESTÃO DE RECUROS ESTRATÉGICOS/CORPORATIVOS | 981380 | 126416.6667 | 1107796.6667 | 635090.96 |  | 635090.96 | 472705.7067 | 0.42671
3 | IMPREVISTOS | PLANO FINANCEIRO (CONFORME CRONOGRAMA DESEMBOLSO 2011) TOTAL: 0; EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL: 0; DIFERENÇA VALOR: 0; DIFERENÇA %: #DIV/0!
| Total | 8432356.1111 | 565464.1667 | 8997820.2778 | 664368.12 | 239134.33 | 903502.45
COMENTÁRIOS

## 12. Dem Execução PA
BRASIL
Programa Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Ceará
Contrato de Empréstimo: 2044 OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 23/11/2010
Atualização Nº: [indicar]
Atualizado por: UCP/CE
|  |  |  | Dólar | 1.8
N° | Produto Vinculado no PA/POA | Descrição do Contrato | Custo | Método | Revisão | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status | STATUS (VERSÃO ANTERIOR) | Valor Contratado US$ | Valor Aditado | Diferença % | Comentário
|  |  | Estimado (1000) | Aquisição |  | BID | Local | Publicação | Término
|  |  | (US$ =R$ [indicar]) | (1) | (2) | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3)
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1 | P3.2 | Desenvolver, testar e capacitar 600 servidores na solução - Nfe | 343133.3333 | TP | EXP |  | 100% | 2009-08-25 | 2010-12-01 | Adiada | Realizado 03 (três) Seminários em Nfe, totalizando R$ 22.967, como contrapartida do BNDES. A licitação para contratação desenvolvimento do Sistema encontra-se na fase de recursos, Contrapartida BNDES | 38457.0943 |  | 4.145% | Contrato n° 103/2009 com a Empresa Luma Com Ind de Alimentos concluído: 1) Realizado 03 (três) Seminários em Nfe, totalizando R$ 22.967; 2) Realizado 06 (seis) Seminários em SPED/NFE, totalizando R$ 44.929; 3) Em processo licitatório a contratação de 7.200h de serviço de desenvolvimento de sistema
2 | P3.3 | Desenvolver, testar e capacitar 500 servidores na solução - Sped Fiscal | 333333.3333 | TP | EXP |  | 100% | 2009-08-25 | 2010-12-01 | Adiada | Realizado 06 (seis) Seminários em SPED/NFE, totalizando R$ 44.929, como contrapartida do BNDES. A licitação para contratação desenvolvimento do Sistema encontra-se na fase de recursos, contrapartida BNDES
3 | P3.4 | Desenvolver, testar e capacitar 500 servidores na solução - Sped Contábil | 251311.1111 | TP | EXP |  | 100% | 2009-08-25 | 2010-12-01 | Adiada
4 | P4.3 | Desenvolver, implantar e capacitar 15 servidores no sistema Ingresso de Ativo | 219800 | SBQC | EXA | 100% |  | 2009-01-01 | 2010-12-01 | Adiada | Valor previsto a ser pago a Empresa IVIA Serviço de Informática Ltda R$ 49.900,00. Em fase de execução do contrato | 29277.165 |  | 13.32% | Contrato 028/2010 coma Empresa IVIA Serviços de Informática Ltda concluído, cujo objeto é serviço de consultoria para levantamento de requisitos, análise e prototipação do sistema de gestão dos créditos do extinto BEC. Valor do contrato 028/2010: R$ 49.900,00. Falta contratar consultoria para a fase do desenvolvimento do sistema.
5 | P4.2 | Desenvolver, implantar e capacitar 25 servidores no Sistema de Precatório | 404288.8889 | SBOF | EXP | 100% |  | 2010-08-01 | 2011-06-01 | Em processamento | Em fase de Publicação da Manifestação de Interesse. |  |  |  | Aguardando proposta das 03 (três) empresas que responderam a Manifestação de Interesse: Ernst & Young Ass. Empresarial Ltda, PD Case Informática Ltda e Data Systems - IT Solutions, previsto para 3/3/11
6 | P5.1 | Desenvolver soluções de melhoria, tecnológicas e de capacitação para as áreas de atendimento virtual, presencial e call center | 145327.5556 | SBQC | EXA | 100% |  | 2009-01-01 | 2011-06-01 | Adiada | Valor previsto a ser pago a empresa Softium Informática Ltda R$ 261.589,60. Em fase de execução do contrato, valor já pago R$ 26.158,96. Valor do dólar 1,7655. | 145327.5556 |  | 100% | Em fase de execução do contrato, valor já pago R$ 26.158,96, valor do dólar 1,7655 e R$ 91.556,36, valor do dólar 1,7044. Em fase de elaboração do modelo de atendimento.
7 | P6.2 | Adequar os processos de TI e Capacitar 250 servidores no novo modelo de TI | 777933 | SBQC | EXA | 100% |  | 2009-01-01 | 2010-12-01 | Adiada | Valor pago à Empresa Allen Informática, R$ 704.211,93. Valor do dólar US$ 1,7655 | 777933 |  | 100% | Em fase de execução do contrato N° 009/2010, valor já pago R$ 704.211,93, valor do dólar 1,7655; R$ 80.491,00, valor do dólar 1,6727 e R$ 80.400,48, este último constará no 5° Relatório de Desembolso. Total de valor já pago: R$ 869.103,41
8 | P7.4 | Mapear as competências dos gerentes e servidores | 24944.4444 | SBQC | EXP | 93% | 7% | 2008-03-01 | 2010-12-01 | Adiada | Executado em dezembro/2008, no valor de R$ 44.900,00. Valor dólar US$1,7088 (Contrapartida) | 26275.7491 |  | 105.3% | Contrato 031/2008 concluído, valor R$ 44.900,00.
9 | P8.1 | Formar elaboradores de conteúdo em Educação à Distância - EAD e Implantar curso piloto utilizando novo ambiente da escola virtual da SEFAZ | 88888.8889 | SBOF | EXP | 100% |  | 2010-12-01 | 2011-03-01 | Em processamento |  |  |  |  | Em fase de elaboração da SDP
10 | A2 | Definir modelo de Monitoramento e Avaliação | 55555.5556 | SBQC | EXP | 100% |  | 2010-06-01 | 2010-09-01 | Em processamento | A UCP/Ce estava aguardando posicionamento do BID sobre a padronização de um Sistema de Monitoramento e Avaliação para todos os Estados integrantes do PROFISCO |  |  |  | A UCP/Ce estava aguardando posicionamento do BID sobre a padronização de um Sistema de Monitoramento e Avaliação para todos os Estados integrantes do PROFISCO
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  |  | 2644516.1111
2. OBRAS
1 | P8.2 | Implantar infra-estrutura no RH | 530568.3333 | CP | EXP | 100% |  | 2010-06-30 | 2010-12-30 | Em processamento |  |  |  |  | Processo no DER aguardando prioridades
SUBTOTAL DE OBRAS |  |  | 530568.3333
3. BENS
1 | P2.1; P2.5 | 05 Kits de captura do Raio-x da Carga e Instalação | 25060094.6667 | LIL | EXA | 100% |  | 2009-09-01 | 2011-12-01 | Em processamento |  | 25194465.1475 |  | 100.5% | 1) Publicado extrato do contrato no DOE 3/1/2011; 2) Emitida Ordem de Serviço em 5/1/2011; 3) Valor previsto no PAI: R$ 32.513.000,00; 4) Valor previsto no PAI para contrapartida no subcomponente 2: R$ 6.481.003,00 5) Produto financiado pelo BID: Scanner Móvel, scanner fixo, treinamento, instalação, configuração, montagem, e suporte técnico, totalizando R$ 24.518.650,00.
2 | P 2.1 | Kit para registrar peso do veículo | 2529041.5611 | ARP | EXA | 100% |  | 2009-09-01 | 2011-06-01 | Em processamento |  |  |  |  | Adesão ao Registro de Preço da SEFAZ/PA
3 | P 3.4 | Sistema de armazenamento em rede san tipo 4 (Storage) | 516806.2667 | ARP | EXP |  | 100% | 2009-10-22 | 2012-08-01 | Adiada |  | 516806.1111 |  | 100% | Adesão RP 24/2009, Pregão Presencial 77/2009 Secretaria Municipal de Administração RJ, Valor R$ 930.251,28
4 | P3.1; P3.3 | 04 Servidores de grande porte | 90222.2222 | PE | EXP |  | 100% | 2010-09-01 | 2010-12-01 | Em processamento | O Governo Federal firmou o Convênio nº 08/2007 de Cooperação Técnico-financeira visando à viabilização de infra-estrutura tecnológica para implantação do Projeto Nacional da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e Sistema de Escrituração Digital, através de cessão de uso dos equipamentos necessários para essa fase incial, dentre eles, 06 (seis) servidores Blades. Por esse motivo, a aquisição de novos servidores blades e de grande porte foi adiada até o segundo semestre de 2010 até que os estudos sobre a infraestrutura necessária para atender a crescente demanda gerada estejam concluídos. |  |  |  | Adesão RP 24/2009, Pregão Presencial 77/2009 Secretaria Municipal de Administração RJ, Valor R$ 930.251,28, adquirido Sistema de armazenamento em rede san 4 (storage)
5 | P 3.1 | 131 Switches 1, 2 e 3 | 475783.2778 | LPN ou pregão eletrônico | EXP |  | 100% | 2009-12-01 | 2009-12-01 | Adiada | Adquirido equipamento e de ativos de redes (swites) no valor de R$ 856.409,90, contrapartida TESOURO, valor do dólar US$ 1,7655. | 485080.657 |  | 102% | Adquirido equipamento e de ativos de redes (swites) no valor de R$ 856.409,90, contrapartida TESOURO, valor do dólar US$ 1,7655.
6 | P3.2 | 03 Equipamentos de criptografia HSM | 244444.4444 | PE | EXP |  | 100% | 2010-01-01 | 2013-01-01 | Adiada | Adquirido Equipamento HSM (criptografia), no valor de R$ 440.000,00, contrapartida BNDES, constará no 3º Relatório Desembolso, contrapartida BNDES. | 263047.7671 |  | 107.6% | Adquirido módulo de segurança em hardware (criptografia) valor R$ 440.000,00.
7 | P3.3 | 18 Servidores Blade | 600000 | PE | EXP |  | 100% | 2010-09-01 | 2010-12-01 | Em processamento | O Governo Federal firmou o Convênio nº 08/2007 de Cooperação Técnico-financeira visando à viabilização de infra-estrutura tecnológica para implantação do Projeto Nacional da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e Sistema de Escrituração Digital, através de cessão de uso dos equipamentos necessários para essa fase incial, dentre eles, 06 (seis) servidores Blades. Por esse motivo, a aquisição de novos servidores blades e de grande porte foi adiada até o segundo semestre de 2010 até que os estudos sobre a infraestrutura necessária para atender a crescente demanda gerada estejam concluídos. |  |  |  | Adesão RP 24/2009, Pregão Presencial 77/2009 Secretaria Municipal de Administração RJ, Valor R$ 930.251,28, adquirido Ssistema de armazenamento em rede san 4 (storage)
8 | P3.4 | 01 Storage | 340100.4444 | LPN ou pregão eletrônico | EXP |  | 100% | 2008-09-01 | 2008-12-01 | Adiada | Adquirido no período de set/2008 a ago/2009, valor de R$ 612.180,80. Valor dolar US$ 1,7088 (contrapartida) | 358251.8727 |  | 105.3% | Adquirido no período de set/2008 a ago/2009, valor de R$ 612.180,80. Valor dolar US$ 1,7088 (contrapartida)
9 | P6.1 | Equipamentos de TI (840 estabilizadores, 729 monitores, 629 microcomputadores, 61 projetores, 110 impressoras, reestruturação de backup (fitoteca, licencimento e offdata) | 1089643.3444 | LPN ou pregão eletrônico | EXP |  | 100% | 2008-04-01 | 2010-12-01 | Adiada | 1) Adquirido no Registro de Preço N° 001/2008, no período de set/2008 a dez/2009; valor de R$ 1.925.780,00, valor dólar US$1,7088 (Contrapartida) 2) Adquirido no Registro de Preço N° 001/2008 (restruturação de backup: Adquirido somente fita LTDO pela empresa lanlink); valor já pago (total empenhando R$ 31.610,07) de R$ 12.644,02, valor dolar US$1,7088 (Contrapartida) 3) Adquirido Drive LTO, no valor de R$ 22.934,00. Valor do dólar US$ 1,7655 4) Adquirindo pelo RP do Bacen referente a reestruturação de backup (firewall), pago R$ 441.079,86, constará no 3° Relatório de Desembolso. | 1147367.4403 |  | 105.3% | 1) Adquirido no Registro de Preço N° 001/2008, no período de set/2008 a dez/2009; valor de R$ 1.925.780,00, valor dolar US$1,7088 (Contrapartida) 2) Adquirido no Registro de Preço N° 001/2008 (restruturação de backup: Adquirido somente fita LTDO pela empresa lanlink); valor já pago (total empenhando R$ 31.610,07) de R$ 12.644,02, valor dolar US$1,7088 (Contrapartida) 3) Adquirido Drive LTO, no valor de R$ 22.934,00. Valor do dólar US$ 1,7655
10 | P6.1 | Servidor Risk | 1072222.2222 | LPN ou pregão eletrônico | EXP | 100% |  | 2009-09-01 | 2009-09-01 | Contratada | Adquirido em setembro/2009, no valor de R$ 2.500.000,00. Valor dolar US$1,7088 | 1463014.9813 |  | 136.4% | Adquirido em setembro/2009, no valor de R$ 2.500.000,00. Valor dólar US$1,7088
11 | P6.1 | Solução de Firewall com recursos de VPN e solução de IPS baseada em Appliance | 245044.3667 | ARP | EXA | 100% |  | 2009-05-01 | 2011-06-01 | Adiada |  | 263693.3461 |  | 107.6% | Adquirindo pelo RP do Bacen referente a reestruturação de backup (firewall), pago R$ 441.079,86. Valor do dólar 1,6727.
12 | P6.1 | Ferramenta de inspeção de conteúdo de acesso a internet (Appliance) | 159225 | LPN | EXP | 100% |  | 2010-04-01 | 2013-05-01 | Adiada | Adquirido solução de plataforma tecnológica para controle de conteúdo web (inspeção de conteúdo), no valor de R$ 263.033,00, constará no 3° Relatório de Desembolso. | 157250.553 | 13095.5556 | 107% | Adquirido solução de plataforma tecnológica para controle de conteúdo web (inspeção de conteúdo), no valor de R$ 263.033,00. Aditivado o contrato 051/2010 com a empresa ENERGY, no valor de R$ 23.572,00 (BID)
13 | P6.3 | 40 Solucções da ferramenta OLAP | 168975.4444 | CP ou Pregão Eletrônico | EXP | 100% |  | 2009-03-01 | 2009-06-01 | Adiada | Adquirido em julho/2009, no valor de R$ 304.155,80 Valor dolar US$1,7088 | 177993.7968 |  | 105.3% | Adquirido em julho/2009, no valor de R$ 304.155,80 Valor dolar US$1,7088
14 | P6.5 | 500 Tokens para implantar Certificação Digital | 75736.6667 | CP ou Pregão Eletrônico | EXP | 100% |  | 2009-09-01 | 2009-09-01 | Adiada | Adquirido em dezembro/2009, no valor de R$ 136.326,00, Valor dolar US$1,7088 | 79778.7921 |  | 105.3% | Adquirido em dezembro/2009, no valor de R$ 136.326,00, Valor dolar US$1,7088
15 | P8.1; 8.2 | Equipamentos de suporte para sala de treinamento (filmadora, DVD, projetor, tela, som, gravador e gelágua) | 19444.4444 | PE | EXP | 100% |  | 2010-09-01 | 2010-12-01 | Em processamento |  |  |  |  | Aguardando a conclusão da infra-estrutura física, previsto para adquirir em 2012 no 2° Semestre
16 | P8.2 | Móveis para sala de treinamento (cadeiras e mesas) | 41666.6667 | PE | EXP | 100% |  | 2010-09-01 | 2010-12-01 | Em processamento |  |  |  |  | Aguardando a conclusão da infra-estrutura física, previsto para adquirir em 2012 no 2° semestre
SUBTORAL DE BENS |  |  | 32728451.0389
4. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não São de Consultoria)
1 | P1.1; 7.1 | Produção e impressão do material de divulgação e preparação de material e realização de eventos de divulgação das políticas de RH. | 105555.5556 | PE | EXP | 100% |  | 2010-09-01 | 2013-05-01 | Em processamento | As políticas foram elaboradas e aprovadas, entretanto a Administração da SEFAZ está revisando e alterando alguns produtos dessas políticas, só então poderão ser divulgadas. |  |  |  | Políticas já definidas e aprovadas pelo Comitê Executivo da SEFAZ. Encontra-se em elaboração o TDR para construções dos produtos e realização dos seminários de divulgação.
2 | A1 | Auditorias Externas Independentes | 55555.5556 | Modalidade BID | EXA | 100% |  | 2010-05-01 | 2013-05-01 | Em processamento | Em fase de envio de SDP para as empresas que responderam manifestação de interesse |  |  |  | Em elaboração Relatório Técnico. Duas empresas enviaram propostas: BDO Trevisan Auditores Independentes e Loudon Blomquit.
3 | A1 | Capacitar 10 servidores em (Monitoramento, avaliação, indicadores de desempenho, licitações internacionais) | 44444.4444 | CP | EXP | 100% |  | 2010-06-01 | 2010-09-01 | Em processamento |  |  |  |  | Cursos de Políticas de Aquisição foi oferecido pelo BID, sem custos. Cursos de monitoramento, Avaliação e Indicadores priorizaremos em 2011.
4 | P3.1 | Capacitação de 1060 servidores em cadastro sincronizado e eventos divulgação p/ público externo | 58888.8889 | CP | EXP |  | 100% | 2010-12-01 | 2011-03-01 | Em processamento | A capacitação será realizada após a implantação do cadastro, que depende da Receita Federal. Capacitação adiada para IV Trim 2010. |  |  |  | Aguardando a implantação do cadastro sicronizado para iniciar a capacitação, previsto para junho/2011.
5 | P6.1 | Implantação de Banco de Dados Oracle | 38333.1667 | PE | EXP |  | 100% | 2008-07-01 | 2010-06-01 | Adiada | Executado em abril/2009, no valor de R$ 12.570,30. Valor dolar US$1,7088 (Contrapartida) | 40378.6283 |  | 105.3% | Adquirido serviço de consultoria na área de Banco de Dados, valor do contrato 68.999,00, pago R$ 12.570,33
6 | P6.2 | Seminário: 125 vagas seminários para promover multiplicação do conhecimento de ferramentas e processos de TI | 55555.5556 | CP | EXP | 100% |  | 2010-06-01 | 2010-09-01 | Em processamento |  |  |  |  | Não foi priorizado em 2010
7 | P6.5 | Capacitação de 200 servidores na ferramentas de certificação digital | 33333.3333 | CP | EXP | 100% |  | 2010-06-01 | 2010-09-01 | Em processamento | Foi adquirido 750 Certificados Digitais e pago em dez/09, no valor de R$ 136.326,00, valor do dólar US$ 1,7088. O passo seguinte é a capacitação de servidores |  |  |  | Indefinição das pessoas que serão capacitadas, tendo em vista a condição dos servidores terceirizados x Certificação digital.
8 | P8.2 | Capacitação: 31 vagas para curso em Legislação (Comércio Exterior) | 7775.4177 | CD | EXA | 100% |  | 2009-09-01 | 2013-05-01 | Adiada | Convênio SEFAZ/ESAF. Foram realizados 1 (uma) turma de Comércio Exterior, N° Participantes 31. Valor de R$ 13.727,50. Valor do dólar de US$ 1,7655. | 23610.7165 |  | 100.5% | Convênio SEFAZ/ESAF. Foram realizados 1 (uma) turma de Comércio Exterior, no valor de R$ 13.727,50
9 | P8.2 | Capacitação: 40 vagas para curso em Procedimentos/processos (execução orçamentária e financeira) | 6061.9711 | CD | EXA | 100% |  | 2009-09-01 | 2013-05-01 | Adiada | Convênio SEFAZ/ESAF. Foram realizadas 2 (duas) turmas de Execução Orçamentária e Financeira, N° Participantes 40. Valor de R$ 10.702,41. Valor do dólar de US$ 1,7655. |  |  | 0% | Convênio SEFAZ/ESAF. Foram realizadas 2 (duas) turmas de Execução Orçamentária e Financeira, no valor de R$ 10.702,41.
10 | P8.2 | Capacitação: 96 vagas para cursos na área comportamental (Excelência profissional: Competências e Habilidades necessárias para o sucesso) | 6572.2288 | CD | EXA | 100% |  | 2009-09-01 | 2013-05-01 | Adiada | Convênio SEFAZ/ESAF. Foram realizados 4 (quatro) turmas de Excelência Profissional, N° Participantes 96. Valor de R$ 11.603,27. Valor do dólar de US$ 1,7655. |  |  | 0% | Convênio SEFAZ/ESAF. Foram realizados 4 (quatro) turmas de Excelência Profissional, no valor de R$ 11.603,27
11 | P8.2 | Capacitação: 121 vagas para cursos na área de TI (técnicas e Sistemas - Seminários de Certificação Digital) | 3201.0988 | CD | EXA | 100% |  | 2010-06-01 | 2013-05-01 | Adiada | Convênio SEFAZ/ESAF. Foi realizado 1 (um) seminário de Certificação Digital, N° Participantes 121. Valor de R$ 5.651,54. Valor do dólar de US$ 1,7655. |  |  | 0% | Convênio SEFAZ/ESAF. Foi realizado 1 (um) seminário de Certificação Digital, no valor de R$ 5.651,54
12 | P8.2 | Seminário: 933 vagas para seminários na área de gestão de pessoas | 97187.5 | CP | EXP |  | 100% | 2010-03-01 | 2013-05-01 | Em processamento | Em fase licitatória, previsão R$ 133.000,00 |  |  |  | Processo cancelado, capacitação será contemplada na contratação da Fundação Dom Cabral
13 | P8.2 | Capacitação: 116 vagas para cursos em Técnicas Gerenciais | 41277.7778 | CP | EXP | 100% |  | 2010-06-01 | 2013-05-01 | Adiada | Contratação de treinamento para 116 servidores, no valor de R$ 74.300,00, constará no 4º Relatório de Desembolso. | 41277.7778 |  | 100% | Contratação de treinamento para 116 servidores pelo CETREDE , no valor de R$ 74.300,00, já pago R$ 17.690,48, dólar 1,7044.
14 | P8.2 | Capacitação: 23 vagas para curso de Programa de Desenvolvimento Gerencial | 115000 | CD | EXA | 100% |  | 2010-03-01 | 2010-12-01 | Adiada |  | 101929.7119 |  | 88.63% | Capacitado até dezembro/2010, 19 Gerentes pelo Instituto Amana Key, valor já pago R$ 171.000,00 | 0
15 | P8.2 | Capacitação: 480 vagas para curso de Programa de Desenvolvimento de Servidor Púbico e Gestor Público | 1396167.2222 | CD | EXA | 100% |  | 2010-09-01 | 2011-06-01 | Em processamento |  |  |  |  | Sob análise do BID
16 | P8.2 | Seminário: 400 vagas para seminários de repasse tecnológico | 22222.2222 | CP | EXP | 100% |  | 2010-06-01 | 2013-05-01 | Em processamento |  |  |  |  | Produtos excluídos, foi priorizado capacitação com a Fundação Dom Cabral
17 | P8.2 | Seminário: 800 vagas para seminário de atualização | 55555.5556 | CP | EXP | 100% |  | 2010-06-01 | 2013-05-01 | Em processamento |  |  |  |  | Produtos excluídos, foi priorizado capacitação com a Fundação Dom Cabral
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  | 2142687.4943
VALOR TOTAL |  |  | 38046222.9776
PERCENTUAL (%) POR FONTE |  |  | 100,00
Notas:
| (1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. (b) Lei 8.666: CC: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta
| (2) | Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
| (3) | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )
| (4) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
| (5) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
| (6) | Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
| (7) | Folha anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores , quando necessário, em folha anexa.
| (8) | Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas
Note on C24: 10395313: Transferido para 8.2 (infra-estrutura) R$ 400.000,00
Note on D35: 10395313: Dólar de 1,7904

## 13. Relação Contr-Obras
0
A - CONSULTORIA
Componente, Subcomponentes e Podutos atendidos | Especificação do Contrato (*) |  | Forma apresentação Relatório | Prazo de duração (em meses) | Valor total contrato | Avaliação gobal serviços
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTROLE INTERNO/Melhoria da eficiência e da eficácia da administração financeira/ Modelo de gestão do ingresso de ativos implantado. | Levantamento de requisitos, análise e prototipação do sistema de gestão dos créditos do extinto BEC | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
(*) Anexar Relatório = Impresso, CD, DVD, Pen-drive
B - OBRAS CIVIS (As Built)
Componente, Subcomponentes e Podutos atendidos | Especificação do Contrato (*) |  | Forma apresentação Relatório | Prazo de duração (em meses) | Valor total contrato | Avaliação gobal serviços
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
(*) Anexar Relatório = Impresso, CD, DVD, Pen-drive

## 14. Matriz Probl e Soluções
14. Matriz de Problemas, Soluções e Resultados ( PP - Perfil do Projeto)
Componente Administração Tributária
Problema principal: Incapacidade de atendimento satisfatório das demandas da sociedade quanto a excelência dos serviços.
Problemas | Causas | Soluções | Resultados
Níveis de arrecadação insatisfatórios por obsolescência dos instrumentos de gestão tributária | 1.2 Falta de cultura disseminada para o monitoramento dos contribuintes; | 1.1 Otimização do planejamento da arrecadação e sistematização do acompanhamento dos contribuintes, mediante o desenvolvimento e implantação de uma metodologia para analise e seleção criteriosa da ação fiscal, apoiado por uma ferramenta informatizada integrada com os demais sistemas da SEFAZ. | 1.1 diminuição do tempo médio de execução da ação fiscal em uma empresa de xx para yy dias.
| 1.3 Planejamento inadequado da ação fiscal nas empresas; |  | 1.2 A percentagem entre o imposto lançado e o recuperado aumenta de xx para yy.
| 1.4 Inexistência de uma metodologia científica para análise e acompanhamento dos contribuintes |  | 1.3 A percentagem de empresas omissas no cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias diminui de xx a yy%.
| 2.1 Elevado tempo para a concessão do registro das empresas por excesso de burocracia nos órgãos competentes. | 2.1 Sincronização do cadastro estadual com a Receita Federal e a Junta Comercial do Estado do Ceará, mediante a revisão e implantação de novos procedimentos apoiados por um sistema automatizado de registro de empresas. | 2.1 Redução da informalidade de empresas de xx%. Número de empresas cadastradas aumenta de aaaa para bbbbb.
| 2.2 Aumento da informalidade do comercio em geral com perda de receita para o Estado |  | 2.2 Tempo de concessão da inscrição se reduz de 150 dias para no máximo 72 horas.
| 2.3 Necessidade de apresentação da mesma informação para diferentes instancias de governo para efeitos de registro de empresas. |  | 2.3 Informação digitada uma só vez para efeitos de registro
| 3.1 Processo emissão, escrituração e guarda da nota fiscal elaborada em forma manual | 3.1 Instalação da nota fiscal eletrônica e escrituração fiscal digital, mediante a revisão e implantação de novos procedimentos apoiados por um sistema informatizado de registro e manutenção da nota fiscal. Como também de atualização da planta de hardware e software de base. | 3.1 Redução em xx% da emissão da nota fiscal manual ( de aaa para bbb)
| 3.2 Alto custo para manutenção do processo de nota fiscal manual tanto para o governo como para o contribuinte |  | 3.2 Redução em xx% do custo de controle relativo ao selo de transito feito pela SEFAZ (de aaa para bbb)
| 3.3 Ineficiência de informação para o gerenciamento do fisco |  | 3.3 Incremento da arrecadação em 5% (de aaa para bbb)
3.4 Significativo índice de evasão fiscal por deficiência de controle de notas fiscais
| 4.1 Processo de escrituração e guarda dos livros fiscais e contábeis levados em forma manual | 4.1 Implantação o Sistema Público de Escrituração digital – SPED Fiscal e Contábil, mediante a revisão e implantação de novos procedimentos apoiados por um sistema informatizado de escrituração e manutenção dos livros fiscais e contábeis. Como também de atualização da planta de hardware e software de base. | 4.1 Redução em xx% da escrituração manual dos livros fiscais e contábeis ( de aaa para bbb)
| 4.2 Alto custo de manutenção dos livros fiscais e contábeis |  | 4.2 Redução em xx% do tempo na coleta, analise das informações contidas nos livros fiscais e contábeis (de aaa para bbb)
| 4.3 Dificuldade na coleta e analise da informação contida nos livros fiscais e contábeis |  | 4.3 Incremento da arrecadação em 5% (de aaa para bbb)
4.4 Significativo índice de evasão fiscal decorrente da precariedade do sistema de escrituração e guarda de livros manualizados
| 5.1 Vulnerabilidade dos controles de entrada de mercadorias, bens, armas e drogas nas divisas do Estado | 5.1 Automação da fiscalização de mercadorias em trânsito, mediante adequação e construção de postos fiscais; sistematização dos procedimentos fiscais; implantação de equipamentos de pesagem, raio X, digitalização, cameras e transmissão de voz, dados e imagem. Como também implantação de sistema informatizado de gestão integrada de fiscalização | 5.1 Tempo médio de permanência dos veículos fiscalizados diminui de xx para yy horas
| 5.2 Postos fiscais com estrutura física e tecnológica inadequada para o cumprimento da missão |  | 5.2 Quantidade de veículos que transita no postos fiscais de divisa aumenta em xx% (de aa para bb)
| 5.3 Elevado tempo de permanência de veículos transportadores de carga nos postos fiscais |  | 5.3 A arrecadação proveniente dos postos de divisa aumenta em xx% (de aa para bb)
| 5.4 Imprecisão e fragilidade no registro da informação |  | 5.4 100% dos veículos pesados na entrada dos postos de divisa
| 6.1 Evasão fiscal decorrente da falta de acompanhamento e controle do uso de equipamentos de emissão de cupons fiscais; | 6.1Implantação de uma estrutura de fiscalização dos equipamentos de Emissão de Cupons Fiscais, mediante a instalação de instalação de um ship de controle de utilização dos equipamentos; implantação de um sistema de gestão da informação emitida pelos ships de controle; aquisição de equipamentos para suprir os pequenos comerciantes | 6.1 A arrecadação proveniente do seguimento de mercado varejista aumenta xx% (de aa para bb)
| 6.2 Baixo poder aquisitivo dos pequenos comerciantes para a aquisição de equipamentos |  | 6.2 100% dos ECFs com ships instalados
6.3 100% da informação gerada em tempo real pelos estabelecimentos varejistas
Impactos:
1. Maior efetividade no combate à sonegação fiscal nas operações de circulação de mercadorias.
2. Agilidade na abertura de novos negócios com reflexos na economia local
3. Redução do comercio informal com a ampliação da base tributária
4. Fortalecimento da relação entre o fisco e o contribuinte
Componente Recursos Estratégicos
Problemas | Causas | Soluções | Resultados
Dificuldade no processo de tomada de decisão, consequencia do desempenho institucional insatisfatório na gestão do planejamento, dos recursos humanos, tecnológicos e logisticos. | 1.1 As políticas vigentes estão defasadas, incompletas e desintegradas, como também não são de conhecimento dos servidores por insuficiente divulgação. | 1.1 Implantar um modelo de gestão de RH da SEFAZ, mediante a definição, normatização e divulgação de políticas setoriais específicas, implantação de um sistema de apoio à gestão de RH da SEFAZ, compatível com o sistema SIGE-RH do Estado. | 1.1 100% dos servidores informados sobre as políticas setorias de recursos humanos
1.2 Nivel de satisfação dos servidores com a gestão de RH aumenta de xx a yy.
1.3 100% das ações previstas na política setorial realizadas sistematicamente
| 2.1 Os gerentes não são avaliados sistematicamente e as avaliações realizadas não subsidiam ações de desenvolvimento gerencial e pessoal | 2.1 Desenvolver e implementar a avaliação gerencial, mediante a definição de uma metodologia e implantação de um módulo do sistema de apoio à gestão de RH da SEFAZ. | 2.1 100% dos gerentes anualmente avaliados
2.2 100% das ações de capacitação gerencial vinculadas ao resultado da avaliação
| 3.1 Incapacidade de atender as demandas de desenvolvimento, em especial quanto as unidades do interior. | 3.1 Implantar programa de educação à distância, mediante a definição de uma metodologia específica, incluindo formação de instrutores, tutores e conteudistas. Como também a aquisição de uma infra-estrutura de hardware para suportar uma aplicação de software livre. | 3.1 Aumento de xx para yy do acesso dos servidores ao programa de educação à distância.
| 3.2 Elevado custo dos metodos tradicionais de treinamento |  | 3.2 Oferta de pelo menos xx horas/ano por servidor
| 3.3 Baixa disponibilidade de tempo do servidor em participar de treinamento presencial |  | 3.3 Custo por servidor treinado reduz de xx a yy.
3.4 Percentual entre servidores treinados do interior e da capital aumenta de xx para yy%
| 4.1 Falta de clareza das competencias necessárias para o exercício das atividades | 4.1 Realizar mapeamento dos perfis dos profissionais com base nas competências organizacionais, mediante a definição das competência requeridas e a identificação das competências existentes, apoiado por um módulo do sistema de apoio à gestão de RH da SEFAZ. | 4.1 100% das competências requeridas pela organização definidas
| 4.2 Dificuldade de avaliar o nível de competência dos servidores no exercício das atividades |  | 4.2 100% das competências individuais mapeadas
| 4.3 Disssociação entre as ações de RH e as competências profissionais do servidor |  | 4.3 100% das ações de capacitação compatíveis com o mapeamento das competências
| 5.1 Dificuldade em identificar sucessores para os cargos gerenciais | 5.1 Implantar um programa de sucessão gerencial, mediante a definição de critérios específicos e processo de seleção e a construção de um banco de dados correspondente, apoiado por um módulo do sistema de apoio à gestão de RH da SEFAZ | 5.1 Pelo menos dois sucessores identificados para cada cargo gerencial.
| 5.2 Falta de clareza e critério para designar gerentes |  | 5.2 100% das novas nomeações gerenciais com indicação oriundas do banco de dados
| 6.1 Disssociação entre as ações de capacitação e as competências requeridas ao servidor | 6.1 Implantação de programas de educação continuada, mediante o levantamento das necessidades organizacionais e individuais, assim como a definição de critérios para aquisição das competências, participação, concessão de benefícios. | 6.1 100% dos servidores com necessidade de capacitação mapeados.
| 6.2 Descontinuidade das ações de capacitação |  | 6.2 100% das ações de capacitação compatíveis com o levantamento de necessidade de treinamento.
| 7.1 Obsolecencia dos equipamentos que suportam a operação dos processos fazendários, capital e postos fiscais | 7.1 Adequação da infra-estrutura tecnológica aos processos fazendários, mediante a migração dos aplicativos que estão desenvolvidos em natural/adabas para baixa plataforma; aquisição de servidores; estações de trabalho e outros equipamentos de apoio; softwares de gerenciamento; discos para armazenamento; equipamentos e sistemas de segurança. | 7.1 100% das aplicações migradas para baixa plataforma
| 7.2 Infra-estrutura elétrica e de comunicação inadequada para atender a nova estrutura de funcionamento |  | 7.2 Percentual de disponibilidade do ambiente informático aumenta de xx para 100%
| 7.3 Aplicativos informatizados defasados em relação ao novo modelo de negócio |  | 7.3 100% dos acessos físicos controlados eletronicamente.
7.4 Baixo nível de segurança no ambiente de TI
| 8.1 Ausencia de um instrumento de direcionamento das ações de TI | 8.1 Reestruturação do modelo de negócio da área de TI da SEFAZ, mediante a realização e implantação de um plano diretor de TI; redesenho do modelo de gestão e dos processos de TI; implantação de metodologias para desenvolvimento e gestão da qualidade de produtos e serviços; capacitação dos talentos humanos; reestruturação do quadro de pessoal ( em andamento) | 8.1 Eliminação dos atrasos na entrega dos produtos de TI.
| 8.2 Alto indice de atraso na entrega dos produtos de TI |  | 8.2 100% do pessoal de TI capacitado nas novas metodologias de desenvolvimento e gestão
| 8.3 Baixa qualidade dos produtos de TI |  | 8.3 Tempo médio de inicio do atendimento diminui de xx para yy horas.
8.4 Quantidade de projetos demandados acima da capacidade de atendimento
8.5 Insuficiente qualificação dos recursos humanos em TI
| 9.1 Indisponibilidade de informação oportuna/tempestiva para a tomada de decisão | 9.1 Implantação de sistemática de acesso as informações gerenciais, mediante a complementação do datawarehouse da fiscalização / contencioso / RH / financeiro, incuindo atualização e ampliação das licenças de utilização e capacitação na utilização das ferramentas de geração de consultas e relatórios. | 9.1 O tempo médio de disponibilização da informação diminui de xx para yy horas.
| 9.2 Alto grau de dependencia da área de TI para disponibilização de informação gerencial |  | 9.2 100% da informação dos sistemas corporativos da SEFAZ disponibilizados no datawarehouse
9.3 90% de redução das solicitações de arquivos eletronicos à área de tecnologia. (de aaa para bbb)
| 10.1 Elevado número de processos em mídia papel dificultando a guarda e manuseio de informação | 10.1 Implantação de um sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos – GED, mediante identificação dos processos a serem contemplados; implantação de uma ferramenta de GED apoiando a execução dos processos selecionados; capacitação do corpo técnico e funcional na utilização da ferramenta. | 10.1 Redução de 80% de papel no trâmite de novos processos (de aaa para bbb);
| 10.2 Vulnerabilidade, morosidade e dificuldade de acesso e controle do trâmite de processos |  | 10.2 100% da informação do sistema de RH digitalizada e disponibilizada no GED.
10.3 100% das notas fiscais recebidas nos postos fiscais digitalizadas.
| 11.1 Não cumprimento da legislação quanto a autenticação com validade jurídica de documentos recebidos via WEB | 11.1 Implantação de uma sistemática de Certificação Digital reconhecida pela Infra-estrutura de Chaves Públicas (ICP) Brasil, mediante a aquisição de certificados digitais de pessoas físicas e-CPF, e-CNPJ, e certificados de hardware; adequação de todos os aplicativos da SEFAZ (plataforma baixa) para implantação dos certificados garantindo a validade jurídica; e aquisição de tokens para acesso. | 11.1 100% dos aplicativos da SEFAZ (plataforma baixa) adequados e certificados implantados.
| 11.2 Falta de estrutura adequada para atender as exigências dos projetos nacionais (SPED, NF-e, cadastro sincronizado, Super Simples e outros) |  | 11.2 Número de processos por acessos indevidos enviados à corregedoria reduz de xx para 0.
11.3 100% dos documentos recebidos via WEB com validade jurídica assegurada
| 12.1 Baixo nível de satisfação do cidadão | 12.1 Implantação de um serviço de Atendimento de Excelência ao Cidadão nas unidades fazendárias com identidade visual própria, mediante a criação de um orgão central de gerenciamento do atendimento; definição de uma metodologia de atendimento de excelência com simplificação e padronização de procedimentos, apoiado por uma aplicação WEB integrada com os diversos sistemas corporativos da SEFAZ; adequação física e tecnológica das unidades de atendimento; capacitação do pessoal de atendimento nos processos e ferramentas específicas. | 12.1 100% das unidades de atendimento equipadas e adequadas, funcionando de acordo a nova metodologia.
| 12.2 Excesso de burocracia nos processos fazendários |  | 12.2 O número de serviços oferecidos em ambiente WEB sobe de xx para yy.
| 12.3 Despadronização de procedimentos |  | 12.3 O número de atendimentos conclusivos nas máquinas de auto atendimento sobe de xx para yy.
| 12.4 Deficiência na política de capacitação específica para o atendimento |  | 12.4 Redução em xx% (de aaa para bbb) das reclamações a ouvidoria relativos a atendimento
12.5 Ausência de identidade visual para os serviços de atendimento da SEFAZ (marca)
12.6 Inadequada distribuição das unidades de atendimento no teritório de Estado.
12.7 Baixa valorização da função de atendimento
Impactos:
1. Melhor qualidade do processo de tomada de decisão
2. Fortalecimento da imagem institucional da SEFAZ
3. Maior confiabilidade das informações disponibilizadas na SEFAZ
4. Melhoria do clima organizacional
Componente de Melhoria da Eficiência e da Eficácia da Administração Financeira
Problemas | Causas | Soluções | Resultados
Baixo nivel de integração dos instrumentos de gestão do gasto público e de informações gerenciais | 1.1 O modelo de gestão da dívida está inadequado | 1.1 Implantação de um novo modelo de gestão da dívida pública, mediante a revisão e adequação do modelo atual; a implantação de um sistema de apoio à gestão da dívida compatível com o S2GPR com vistas à integração, que contemple a gestão do risco, a construção de cenários e a geração de relatórios gerenciais; a aquisição de equipamentos e a capacitação dos usuários. | 1.1 As informações fornecidas para a contabilidade reduzem de xx para yy dias.
| 1.2 O sistema atual está obsoleto, monousuário e não permite integração com osdemais sistemas, nem possibilita a construção de cenários |  | 1.2 O índice de capacidade de pagamento mantém-se abaixo em 11,5% da RCL.
| 2.1 Modelo de gestão dos precatórios está inadequado, com alto risco de pagamento indevido e/ou em duplicidade | 2.1 Implantação de um novo modelo de gestão de precatórios, mediante a revisão e adequação do modelo atual; a implantação de um sistema de apoio à gestão de precatórios compatível com o S2GPR com vistas à integração, que contemple as exigências legais, a construção de cenários e a geração de relatórios gerenciais; a aquisição de equipamentos e a capacitação dos usuários. | 2.1 100% das informações sobre os débitos com precatórios disponibilizadas on line.
| 2.2. Os procedimentos de controle são manuais. |  | 2.2 Pagamentos em duplicidade reduzidos a zero.
| 3.1 Procedimentos inadequados e realizados de forma manual | 3.1 Implantação de um novo modelo de gestão dos repasses para municípios, mediante, a revisão e adequação do modelo atual; a implantação de um sistema de apoio à gestão de repasses à municípios compatível com o S2GPR com vistas à obtenção de informação para cálculo e efetivação do repasse com a geração de relatórios gerenciais; a aquisição de equipamentos e a capacitação dos usuários. | 3.1 Diminuição do tempo de geração dos relatórios gerenciais de xx dias para on-line.
3.2 Dificuldade na obtenção de informação para cálculo e gerenciais
| 4.1 Ausência do controle detalhado do volume de recursos das carteiras de crédito | 4.1 Implantação de um modelo de gestão do ingresso de ativos, mediante a implantação de um sistema de apoio à gestão dos créditos cedidos compatível com o S2GPR com vistas à integração, que contemple as exigências legais, a previsão financeira de entrada de caixa e a geração de relatórios gerenciais; a aquisição de equipamentos e a capacitação dos usuários. | 4.1 100% dos contratos de crédito com segmentação identificada
| 4.2 Indisponibilidade da informação sobre o estágio de cobrança |  | 4.2 100% dos contratos com informações on line para efeito de negociação e fornecimento de informação para o fluxo de caixa.
4.3 Os procedimentos de controle são manuais
| 5.1 Entrada de dados da folha para efeitos de empenho no sistema de administração financeira e manual e é passível de erros de classificação e digitação | 5.1 Empenho automatizado do sistema de folha de pagamento do Estado com o sistema de administração financeira, mediante o desenvolvimento de uma interface que efetue a classificação automática das categorias de gasto e o empenho automático dos dados da folha no sistema de administração financeira. | 5.1 Redução do tempo do tempo para on-line
5.2 Eliminação da possibilidade de erros na classificação e no lançamento dos dados
Impactos:
1. Melhoría do planejamento e execução financeiro do Estado
2. Incremento na liquidez de ativos públicos
3. Melhor controle dos níveis de encargo da dívida pública

## 15. Matriz Risco (Inicial)
15. Matriz de Riscos (Inicial/Missão de Análise - POD)
RISCO IDENTIFICADOS | TIPOS DE RISCO | Impacto (1 a 5) | Probabilidade (10% a 100%) | Total | Nível
Descontinuidade da equipe de projeto | Governabilidade | 5 | 10 | 50 | Baixo
Desvinculação do projeto em relação ao Plano Estratégico da SEFAZ e/ou descontinuidade da gestão por resultados | Sustentabilidade | 5 | 10 | 50 | Baixo
Descontinuidade dos programas nacionais integradores no âmbito estadual (SPED) | Sustentabilidade | 5 | 10 | 50 | Baixo
A análise de risco indicou percepção de risco moderado-baixo na área de Desempenho Fiduciário e Operacional, associado ao fato de que as compras são realizadas de forma centralizada pela Procuradoria Geral do Estado (PGE), com possibilidades de atraso na sua execução. Um ato legal do Estado criou uma comissão especial de licitação para programas com financiamento internacional | Fiduciários | 5 | 10 | 50 | Baixo
A análise de risco indicou percepção de risco de atraso na execução do projeto ou problemas para se ajustar aos seus requisitos (elaboração de TdRs, estimativas orçamentárias, tramitação dos processos de contratações e aquisições) | Fiduciários | 3 | 50 | 150 | Moderado
A análise de risco indicou percepção de risco moderado-baixo na área de Efetividade e Desenvolvimento, relacionado com o alcance das metas e obtenção dos resultados sustentáveis. | Sustentabilidade | 2 | 30 | 60 | Baixo

## 16. Marco Resultados (Inicial)
16. Marco de Resultados (Inicial - POD)
Objetivo do Projeto | Melhorar a eficiência e a transparência da gestão fiscal visando a: (i) aumentar a receita própria do Estado; (ii) aumentar a eficiência e a eficácia e melhorar o controle do gasto público; e (iii) prover melhores serviços ao cidadão.
Resultados | Base (2007) | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Meta | Observação
Trajetória da Dívida / RLR (Valor máximo) | 0.65 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | Manter a trajetória acordada com a STN para o 2º ano de execução do projeto.
Resultado Primário (Milhões) (Valor mínimo) | 930 | 200 | 200 | 200 | 200 | Manter o valor acordado com a STN para o 2º ano de execução do projeto. | Metas fiscais acordadas com o Governo Federal, no âmbito do Programa de Ajuste Fiscal dos Estados (PAF).
Pessoal / RCL (%) (Valor máximo) | 49.79 | 50.24 | 50.28 | 57.6 | 57.6 | Manter a despesa com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida abaixo do limite prudencial da LRF (57,6%)
Receita Própria (Milhões) (Valor mínimo) | 4226 | 4549 | 4888 | 5108 | 5336 | Atingir R$ 5.336 milhões de receita própria | Na renegociação do PAF com a STN as metas para o 3º. e 4º. anos poderão ser revistas.
Outras Despesas Correntes (%) (Valor máximo) (sobre a RLR) | 35.24 | 34.38 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | Manter o percentual acordado com a STN para o 2º ano de execução do projeto.
Investimentos / RLR (%) (Valor máximo) | 11.46 | 17.17 | 19.16 | 19.16 | 19.16 | Manter o percentual acordado com a STN para o 2º ano de execução do projeto.
COMPONENTE I: GESTÃO ESTRATÉGICA INTEGRADA
Subcomponente 1 COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL
Produtos
P1.1 - Programa de Cooperação Interinstitucional Nacional e Internacional implantado | 0 | 2 visitas técnicas e 1 seminário realizados | 4 visitas técnicas e 1 seminário realizados | 6 visitas técnicas e 2 seminários realizados | 8 visitas técnicas e 2 seminários realizados | Realizar 8 visitas técnicas e 2 seminários
Resultados
R1.1 – Incorporação de novas tecnologias com maior agilidade e menor custo | 0 |  |  | 1 nova tecnologia incorporada | 2 novas tecnologias incorporadas | 2 novas tecnologias incorporadas
COMPONENTE II: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL
Subcomponente 2 MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Produtos
P2.1 - Modelo de Gestão dos Postos Fiscais de Grande Porte com leitura de imagens de carga de veículos implantado | 0 Postos fiscais de grande porte com leitura de imagens de carga de veículos | 1 Posto fiscal de grande porte com leitura de imagens de carga de veículos | 2 Postos fiscais de grande porte com leitura e imagens de carga de veículos |  | 4 Postos fiscais de grande porte com leitura de imagens de carga de veículos | 4 Postos fiscais de grande porte com leitura de imagens de carga de veículos
P2.2 - Sistemática de monitoramento das operações de emissão de cupons fiscais implantada | Não existem empresas utilizando essa sistemática. |  |  | 40% de empresas com instalação de chips nos equipamentos de ECF | 68% de empresas com instalação de chips nos equipamentos de ECF | Alcançar com instalação de chips 68% das empresas que utilizam equipamentos ECF
Resultados
R2.1 – Incremento na arrecadação de ICMS proveniente do segmento de mercado varejista | R$ 593 milhões (arrecadação 2007, comércio varejista) |  |  | Arrecadação de ICMS comércio varejista =R$ 612 milhões | Arrecadação de ICMS comércio varejista =R$ 612 milhões | Incrementar em 5% a arrecadação de ICMS proveniente do segmento de mercado varejista, atingindo 623 milhões
R2.2 – Aumento da Arrecadação de ICMS resultante da Automação dos Postos Fiscais | Arrecadação de ICMS em 2007 =R$ 3.917 milhões |  |  | Arrecadação de ICMS = R$ 3.995 milhões (Aumento de 2%, a preços de 2007) | Arrecadação de ICMS em 2007 = R$ 4.136 milhões (Aumento de 5,6%, a preços de 2007) | Aumentar a Arrecadação de ICMS em R$ 220 milhões (aumento de 5,6%, em termos reais).
R2.3 – Redução do tempo de espera nos postos fiscais | Tempo médio de 15 horas de espera dos veículos de carga nos Postos Fiscais |  |  |  | Tempo médio de espera = 5 horas | Reduzir para cinco horas o tempo médio de espera dos veículos de carga nos Postos Fiscais
Subcomponente 3 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL
Produtos
P3.1 Cadastro estadual e cadastros da Receita Federal e da Junta Comercial do Estado do Ceará sincronizados | Total de Registro de empresas = 114.000 em 2007 |  | Aumentar o registro de empresas para 118.560 (4%) | Aumentar o registro de empresas para 120.120 (8%) | Aumentar o registro de empresas para 131.100 (15%) | Reduzir a informalidade de empresas em 15%, mensurada através número de empresas cadastradas (acréscimo para 131.100)
P3.2 Nota fiscal eletrônica e escrituração fiscal digital implantados | 26.984.101 notas fiscais emitidas manualmente, em 2007 |  | Emissão de 1.349.205 de Notas Fiscais Eletrônicas (5%) | Emissão de 4.047.615 de Notas Fiscais Eletrônicas (15%) | Emissão de 13.492.051 de Notas Fiscais Eletrônicas (50%) | Atingir o percentual de 50% de emissão da nota fiscal eletrônica
P3.3 Sistema Público de Escrituração digital – SPED Fiscal implantado | Relação percentual entre o imposto lançado por notificação e recuperado = 11,9% |  |  | Relação entre o imposto recuperado e o imposto lançado alcança 15% | Relação entre o imposto recuperado e o imposto lançado alcança 20% | Aumentar a relação percentual entre o imposto recuperado e o imposto lançado (por notificação) para 20%
P3.4. Sistema Público de Escrituração digital – SPED Contábil implantado | Todas as empresas obrigadas a manter escrituração manual |  |  | 40% das Empresas com escrita fiscal utilizando o SPED Contábil | 100% das Empresas com escrita fiscal utilizando o SPED Contábil | Eliminar a escrituração em papel dos livros fiscais e contábeis
Resultados
R3.1 Redução do tempo de concessão da inscrição cadastral | 19% das empresas registradas em até 72 horas | 22% das empresas registradas em até 72 horas | 30% das empresas registradas em até 72 horas | 35% das empresas registradas em até 72 horas | 40% das empresas registradas em até 72 horas | Reduzir o tempo de concessão da inscrição cadastral para, no máximo, 72 horas, para 40% das novas solicitações.
COMPONENTE III: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO E CONTROLE INTERNO
Subcomponente 4 MELHORIA DA EFICIÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Produtos
P4.1. Novo modelo de gestão da dívida pública implantada. | Tempo médio de cálculo da capacidade de endividamento e de pagamento = 1 dia |  |  | Novo sistema implantado com consulta “on-line” |  | Reduzir para "on-line" o tempo de cálculo da capacidade de endividamento e de pagamento
P4.2 Modelo de gestão do ingresso de ativos implantado. | Nenhuma informação sobre contratos envolvendo os ativos é disponibilizada em tempo real |  |  | Novo sistema implantado com consulta “on-line” |  | Identificar e disponibilizar em tempo real, 100% dos créditos oriundos da federalização do BEC
Resultados
R.4.1 Incremento na liquidez de ativos públicos | Créditos oriundos da privatização do Banco do Estado de Ceará – BEC no valor de R$ 350 milhões |  | 1% do estoque de créditos recuperados (R$ 3,5 milhões) | 2% do estoque de créditos recuperados (R$ 7 milhões) | 5% do estoque de créditos recuperados (R$ 17,5 milhões) | Recuperar 5% do estoque de créditos oriundos da privatização do Banco do Estado de Ceará – BEC (R$ 17,5 milhões)
COMPONENTE IV: GESTÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS
Subcomponente 5 APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
Produtos
P5.1 Serviço de Atendimento de Excelência ao Cidadão nas unidades fazendárias implantado | 270 tipos de transações oferecidos no ambiente web |  |  | 378 tipos de transações oferecidos no ambiente web |  | Aumentar em 40% os tipos de transações oferecidas no ambiente Web
Resultados
R5.1 – Aumento do índice de satisfação dos clientes nas unidades de atendimento presencial | Pesquisa de satisfação em fase de Licitação | Índice de satisfação nas unidades de atendimento presencial apurado |  |  | Alcance do índice de satisfação para 95% nas unidades de atendimento presencial | Alcançar índice de satisfação de 95% nas unidades de atendimento presencial
Subcomponente 6 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Produtos
P6.1 - Parque Tecnológico adequado aos processos fazendários | Percentual de disponibilidade do ambiente informático de 98% |  |  | Limite de parada do ambiente informático: 86 horas/ano |  | Aumento do percentual de disponibilidade do ambiente informático para 99% (Limite de parada do ambiente informático): 86 horas/ano
P6.2 - Modelo de negócio da área de TI da SEFAZ reestruturado | Tempo médio para início de atendimento = 48 horas. |  |  | Tempo médio para início do atendimento = 24 horas. |  | Reduzir o tempo médio para início do atendimento para 24 horas.
P6.3 - Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos – GED CONTA/RH implantado | 100% dos processos ativos do Contencioso Administrativo Tributário – CONAT tramitam em papel |  |  | 80% dos processos ativos do CONAT digitalizados e disponibilizados | 100% dos processos ativos do CONAT digitalizados e disponibilizados | 100% dos processos ativos do CONAT digitalizados e disponibilizados em 48 meses.
P6.4 - Sistemática de Certificação Digital reconhecida pela Infra-estrutura de Chaves Públicas (ICP) Brasil implantada | Não existe certificação digital |  |  | 100% dos aplicativos corporativos da SEFAZ em plataforma baixa acessados com certificados digitais |  | 100% dos aplicativos corporativos da SEFAZ em plataforma baixa acessados com certificados digitais
Resultados
R6.1 - Validade jurídica assegurada para os documentos recebidos via Web | Não existe validade jurídica assegurada |  | 40% dos documentos recebidos via Web com validade jurídica assegurada | 60% dos documentos recebidos via Web com validade jurídica assegurada | 100% dos documentos recebidos via Web com validade jurídica assegurada | Assegurar a validade jurídica de 100% dos documentos recebidos via Web
Subcomponente 7 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
Produtos
P7.1Política de RH estabelecida e divulgada | Inexistência de uma política norteadora dos instrumentos de gestão RH |  |  | Política de RH aprovada com a participação dos servidores |  | Implantar, sistematizar e divulgar a Política de RH para 100% dos servidores
P7.2 Modelo de gestão de RH da SEFAZ automatizado | 1 tipo de consulta sobre informações funcionais disponibilizadas on line para os servidores (censo de escolaridade) |  |  | 6 novos tipos de consulta sobre informações funcionais disponibilizadas on line para os servidores |  | Disponibilizar 6 novos tipos de consulta on-line para os servidores: acompanhamento do serviço social, folha de pagamento, férias, cadastro funcional, licenças, metas institucionais e metas individuais
P7.3 - Modelo de avaliação gerencial desenvolvido e implantado | 0 gerentes avaliados em 2007 |  |  | Avaliação gerencial implantada e sistematizada | 150 gerentes avaliados | Avaliar, anualmente, 100% dos gerentes (150 gerentes)
Resultados
R7.1 – Remanejamento de pessoal baseado nas competências requeridas para os cargos | O remanejamento de pessoal não observa as competências requeridas |  |  |  | 100% do remanejamento do pessoal baseado nas competências mapeadas | 100% do remanejamento do pessoal baseado nas competências mapeadas
Subcomponente 8 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO CONHECIMENTO
Produtos
P8.1 - Programa de educação à distância implantado | Não existe ferramenta de EAD em ambiente próprio da SEFAZ |  |  | 15 horas de EAD disponibilizadas para os servidores | 30 horas de EAD disponibilizadas para os servidores | Disponibilizar anualmente 30 horas de Educação a Distância - EAD para os servidores
P8.2 - Programa de educação continuada implantado | 2.565 vagas ofertadas em 2007 |  | 2.693 oportunidades de capacitação (5%) | 2.821 oportunidades de capacitação (10%) | 3.257 oportunidades de capacitação (27%) | Aumentar o número anual de oportunidades de capacitação para 3.257 vagas (crescimento de 27%)
Resultados
R8.1 Ampliação do percentual de servidores do interior treinados | 20% dos servidores treinados são do interior |  |  | 30% dos servidores treinados são do interior | 40% dos servidores treinados são do interior | Ampliar o número de servidores treinados do interior para 40% do total de servidores treinados

## 17. Quadro Ind (Inicial)
17. Quadro de Indicadores (Inicial - POD)
Indicadores de Resultados do Objetivo Geral | Fonte | Freqüência
|  | Atualização | Apuração – Projeto
Trajetória da Dívida / RLR | Relatório de Gestão Fiscal | Quadrimestral | Anual
Resultado Primário (Milhões)
Pessoal / RCL (%)
Receita Própria (Milhões)
Outras Despesas Correntes (%)
Investimentos / RLR (%)
Componente | Indicador |  | Fonte | Freqüência
Subcomponente
Produto ou
Resultado[1] | Execução | Resultado |  | Atualização | Apuração – Projeto
C1.Sb1.P1.1a | Número de convênios de cooperação técnica firmados |  | Diário Oficial do Estado | Por evento de publicação de extrato de convênio | Anual
C1.Sb1.P1.1b | Número de visitas técnicas realizadas |  | Relatório de Gestão da SEFAZ | Anual | Anual
C1.Sb1.R1.1 |  | Número de novas tecnologias incorporadas em decorrência de convênios de cooperação ou de visitas técnicas realizadas | Relatório de Gestão da SEFAZ | Anual | Anual
C2.Sb2.P2.1 | Número de postos fiscais de grande porte com leitura de imagens de carga de veículos |  | Relatório de Gestão da SEFAZ | Anual | Anual
C2.Sb2.P2.2 | Número de empresas com chips instalados nos equipamentos de ECF / Total de empresas que possuem equipamentos ECF |  |  |  | Anual
C2.Sb2.R2.1 |  | ICMS proveniente do segmento de mercado varejista | Relatório de Arrecadação de Tributos Estaduais | Mensal | Anual
C2.Sb2.R2.2 |  | Arrecadação Anual do ICMS | Balanço do Estado | Anual | Anual
C2.Sb2.R2.3 |  | Tempo médio de espera dos veículos de carga nos Postos Fiscais (em horas) | Relatório de Atendimento do Trânsito de Mercadorias | Mensal | Anual
C2.Sb3.P3.1 | Número de empresas cadastradas na SEFAZ |  | Relatório do Sistema de Cadastro da SEFAZ | Em tempo real | Anual
C2.Sb3.P3.2 | Número de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) emitidas / Número total de notas fiscais emitidas |  | Sistema da NF-e (a ser implantado) | Em tempo real | Anual
C2.Sb3.P3.3 | Valor do imposto recuperado / valor do imposto lançado (por notificação) |  | Sistema ARRECADA | Diário | Anual
C2.Sb3.P3.4 | Número de empresas com escrita fiscal utilizando o SPED Contábil / Número total de empresas |  | Sistema SPED (a ser implantado) e Sistema CADASTRO | Mensal | Anual
C2.Sb3.R3.1 |  | Número de registros de inscrição estadual realizados em até 72 horas / Número total de registros de inscrição solicitados | Relatório do Sistema CADASTRO da SEFAZ | Em tempo real | Anual
C3.Sb4.P4.1a | Disponibilidade de cálculo on-line da capacidade de endividamento do Estado |  | Sistema de Dívida Pública | Em tempo real | Anual
C3.Sb4.P4.1b | Disponibilidade de cálculo on-line da capacidade de pagamento do Estado |  | Sistema de Dívida Pública | Em tempo real | Anual
C3.Sb4.P4.2 | Número de contratos de crédito oriundos da federalização do BEC com informações disponibilizadas on-line / Número total de contratos de crédito oriundos da federalização do BEC |  | Sistema de ingresso de ativos | Em tempo real | Anual
C3.Sb4.R4.1 |  | Valor dos créditos oriundos da privatização do BEC recuperados / Valor total de créditos oriundos da privatização do BEC | Sistema de ingresso de ativos | Em tempo real | Anual
C4.Sb5.P5.1 | Número de tipos de transações oferecidas em ambiente Web |  | Site da SEFAZ | Em tempo real | Anual
C4.Sb5.R5.1 |  | Índice de satisfação com o atendimento presencial da SEFAZ | Pesquisa de satisfação realizada nas unidades de atendimento presencial | No início e no final do projeto | No início e no final do projeto
C4.Sb6.P6.1 | Disponibilidade do ambiente informático = Número de horas paradas / Número total de horas no ano |  | Relatório de Performance dos Sistemas Corporativos | Mensal | Anual
C4.Sb6.P6.2 | Tempo médio para início de atendimento |  | Sistema de Controle de Atendimento ao Cliente – CAC | Em tempo real | Anual
C4.Sb6.P6.3 | Número de processos ativos digitalizados e disponibilizados / Número total de processos ativos |  | Planilha de Controle de Processos | Mensal | Anual
C4.Sb6.P6.4 | Número de aplicativos corporativos da SEFAZ em plataforma baixa acessados com certificados digitais / Número total de aplicativos corporativos da SEFAZ em plataforma baixa |  | Mapa de aplicativos corporativos | Em tempo real | Anual
C4.Sb6.R6.1 |  | Número de documentos recebidos via Web com validade jurídica assegurada / Número total de documentos recebidos via Web | Relatório do fluxo de entrada do SEFAZ.net | Anual | Anual
C4.Sb7.P7.1 | Número de servidores que participaram de eventos de divulgação da política de RH da SEFAZ / Número total de servidores da SEFAZ |  | Relatórios de freqüência dos eventos de divulgação | Por evento de divulgação | Anual
C4.Sb7.P7.2 | Número de consultas possíveis on-line para os servidores no SIS-RH da SEFAZ |  | Sistema de Recursos Humanos da SEFAZ – SIS-RH | NA | Anual
C4.Sb7.P7.3 | Número de gerentes avaliados anualmente / Número total de gerentes |  | Sistema de avaliação gerencial | Anual | Anual
C4.Sb7.R7.1 |  | Número de remanejamentos de pessoal baseados nas competências organizacionais / Número total de remanejamentos de pessoal realizados na SEFAZ | Relatório de Remanejamento de Pessoal | Anual | Anual
C4.Sb8.P8.1 | Número de horas de EAD disponibilizadas para os servidores anualmente |  | Relatório de Gestão da SEFAZ | Anual | Anual
C4.Sb8.P8.2 | Número de oportunidades de capacitação oferecidas ao ano |  | Relatório de Gestão da SEFAZ | Anual | Anual
C4.Sb8.R8.1 |  | Número de servidores do interior capacitados / Número total de servidores capacitados | Relatório de Gestão da SEFAZ | Anual | Anual
[1] Numeração dos produtos de acordo com o Marco de Resultados

## 18. Marco Res (Ajustado-LRR)
18. Marco de Resultados (Ajustado LRR - Maio/2011)
Objetivo do Projeto | Melhorar a eficiência e a transparência da gestão fiscal visando a: (i) aumentar a receita própria do Estado; (ii) aumentar a eficiência e a eficácia e melhorar o controle do gasto público; e (iii) prover melhores serviços ao cidadão.
Impactos | Base (2007) | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Meta | Observação
Trajetória da Dívida / RLR (Valor máximo) | 0.65 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | Manter a trajetória acordada com a STN para o 2º ano de execução do projeto.
Resultado Primário (Milhões) (Valor mínimo) | 930 | 200 | 200 | 200 | 200 | Manter o valor acordado com a STN para o 2º ano de execução do projeto. | Metas fiscais acordadas com o Governo Federal, no âmbito do Programa de Ajuste Fiscal dos Estados (PAF).
Pessoal / RCL (%) (Valor máximo) | 49.79 | 50.24 | 50.28 | 57.6 | 57.6 | Manter a despesa com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida abaixo do limite prudencial da LRF (57,6%)
Receita Própria (Milhões) (Valor mínimo) | 4226 | 4549 | 4888 | 5108 | 5336 | Atingir R$ 5.336 milhões de receita própria | Na renegociação do PAF com a STN as metas para o 3º. e 4º. anos poderão ser revistas.
Outras Despesas Correntes (%) (Valor máximo) (sobre a RLR) | 35.24 | 34.38 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | Manter o percentual acordado com a STN para o 2º ano de execução do projeto.
Investimentos / RLR (%) (Valor máximo) | 11.46 | 17.17 | 19.16 | 19.16 | 19.16 | Manter o percentual acordado com a STN para o 2º ano de execução do projeto.
COMPONENTE I: GESTÃO ESTRATÉGICA INTEGRADA
Subcomponente 1 APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E DA GESTÃO ESTRATÉGICA
Produtos
P1.1 - Modelo de governança corporativa implantado | Não existe escritório de projeto na SEFAZ |  |  |  | 1 escritório | 1 escritório de projetos instalado | Novo produto incluído no Projeto, em razão das diretrizes do Planejamento Estratégico da SEFAZ para o período 2011-2014
Subcomponente 2 COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL
Produtos
P2.1 - Programa de Cooperação Interinstitucional Nacional e Internacional implantado | 0 visitas e seminários realizados | 2 visitas técnicas e 1 seminário | 2 visitas técnicas | 2 visitas técnicas e 1 seminário | 2 visitas técnicas | 8 visitas técnicas e 2 seminários | Sem alteração
Resultados
R1.1 – Incorporação de novas tecnologias com maior agilidade e menor custo | 0 tecnologias incorporadas |  |  | 1 nova tecnologia | 1 nova tecnologia | 2 novas tecnologias incorporadas | Sem alteração
COMPONENTE II: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL
Subcomponente 3 MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Produtos
P3.1 - Modelo de Gestão dos Postos Fiscais de Grande Porte com leitura de imagens de carga de veículos implantado | 0 Postos fiscais de grande porte com leitura de imagens de carga de veículos | 1 posto fiscal grande porte | 1 posto fiscal grande porte |  | 2 postos fiscais grande porte e unidade móvel | 4 Postos fiscais de grande porte e 1 unidade móvel com leitura de imagens de carga de veículos | Unidade móvel (scanner) incluído como meta do produto
P3.2 - Modelo de Gestão dos Postos Fiscais de Médio e Pequeno Porte, dos Especiais e da Região Metropolitana com novo modelo de gestão e/ou leitura de imagens de carga de veículos implantado | 0 Postos fiscais deste tipo com os referidos requisitos implantado |  | 5 postos fiscais médio porte/especial | 5 postos fiscais médio porte/especial | 9 postos fiscais médio porte/especial | 19 Postos fiscais de Médio e Pequeno Porte, dos Especiais e da Região Metropolitana com novo modelo de gestão e/ou leitura de imagens de carga de veículos implantado | Produto constante do PAI, incluído no PMR e MR
Sistemática de monitoramento das operações de emissão de cupons fiscais implantada | Não existem empresas utilizando essa sistemática. |  |  | 40% de empresas | 68% de empresas | Alcançar com instalação de chips 68% das empresas que utilizam equipamentos ECF | Produto excluído, uma vez que a tecnologia necessária a sua implantação ainda está em desenvolvimento no mercado sem prazo de conclusão.
P3.3 - Novas unidades de apoio a fiscalização instaladas: (a) Central de gerenciamento eletrônico de documentos e imagens; (b) Centro Integrado de Operações Fiscais; (c) Centro de Comando e Controle de ações de fiscalização; (d) Centro de Inteligência Fiscal. | 1 unidade de inteligência fiscal |  |  | 4 novas unidades |  | 4 Novas unidades de apoio a fiscalização instaladas | Produto constante do PAI, incluído no PMR e MR
Resultados
R3.1 – Incremento na arrecadação de ICMS proveniente do segmento de mercado varejista | R$ 593 milhões (arrecadação 2007, comércio varejista) |  |  | Arrecadação de ICMS comércio varejista =R$ 612 milhões | Arrecadação de ICMS comércio varejista =R$ 612 milhões | Incrementar em 5% a arrecadação de ICMS proveniente do segmento de mercado varejista, atingindo 623 milhões | Sem alteração
R3.2 – Aumento da Arrecadação de ICMS resultante da Automação dos Postos Fiscais | Arrecadação de ICMS em 2007 =R$ 3.917 milhões |  |  | Arrecadação de ICMS = R$ 3.995 milhões (Aumento de 2%, a preços de 2007) | Arrecadação de ICMS em 2007 = R$ 4.136 milhões (Aumento de 5,6%, a preços de 2007) | Aumentar a Arrecadação de ICMS em R$ 220 milhões (aumento de 5,6%, em termos reais). | Sem alteração
R3.3 – Redução do tempo de espera nos postos fiscais | Tempo médio de 15 horas de espera dos veículos de carga nos Postos Fiscais |  |  |  | Tempo médio de espera = 5 horas | Reduzir para cinco horas o tempo médio de espera dos veículos de carga nos Postos Fiscais | Sem alteração
Subcomponente 4 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL
Produtos
P4.1 Cadastro estadual e cadastros da Receita Federal e da Junta Comercial do Estado do Ceará sincronizados | Total de Registro de empresas = 114.000 em 2007 |  | 118.560 (4%) empresas registradas | 120.120 (8%) empresas registradas | 131.100 (15%) empresas registradas | Reduzir a informalidade de empresas em 15%, mensurada através número de empresas cadastradas (acréscimo para 131.100) | Sem alteração
P4.2 Nota fiscal eletrônica e escrituração fiscal digital implantados | 26.984.101 notas fiscais emitidas manualmente, em 2007 |  | 1.349.205 NF-e (5%) | 4.047.615 NF-e (15%) | 13.492.051 NF-e (50%) | Atingir o percentual de 50% de emissão da nota fiscal eletrônica | Sem alteração
P4.3 Sistema Público de Escrituração digital – SPED Fiscal implantado | Relação percentual entre o imposto lançado por notificação e recuperado = 11,9% |  |  | 15% | 20% | Aumentar a relação percentual entre o imposto recuperado e o imposto lançado (por notificação) para 20% | Sem alteração
P3.4. Sistema Público de Escrituração digital – SPED Contábil implantado | Todas as empresas obrigadas a manter escrituração manual |  |  | 40% das empresas | 100% das empresas | Eliminar a escrituração em papel dos livros fiscais e contábeis | Sem alteração
Resultados
R4.1 Redução do tempo de concessão da inscrição cadastral | 19% das empresas registradas em até 72 horas | 22% das empresas | 30% das empresas | 35% das empresas | 40% das empresas | Reduzir o tempo de concessão da inscrição cadastral para, no máximo, 72 horas, para 40% das novas solicitações. | Sem alteração
COMPONENTE III: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO E CONTROLE INTERNO
Subcomponente 5 MELHORIA DA EFICIÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Produtos
P5.1. Novo modelo de gestão da dívida pública implantada. | Nenhuma informação sobre capacidade de envidamento e pagamento é disponibilizada em tempo real |  |  | 1 relatório “on-line” |  | Relatórios "on-line" da capacidade de endividamento e de pagamento | Medida da meta ajustada para "relatório on-line"
P5.2 Modelo de gestão do ingresso de ativos implantado. | Nenhuma informação sobre contratos envolvendo os ativos é disponibilizada em tempo real |  |  |  | 100% dos créditos | Identificar e disponibilizar em tempo real, 100% dos créditos oriundos da federalização do BEC | Ajuste do indicador para enfatizar o controle de 100% dos créditos e não apenas o sistema, ampliando a consistência com o resultado proposto para o subcomponente, com adiamento do prazo de conclusão.
P5.3 - Novo modelo de gestão de precatórios implantado | Nenhuma informação sobre precatórios é disponibilizada em tempo real |  |  |  | 1 sistema “on-line” | Identificar e disponibilizar em tempo real, 100% dos precatórios | Produto constante do PAI, incluído no PMR e MR
Resultados
R.5.1 Incremento na liquidez de ativos públicos | Créditos oriundos da privatização do Banco do Estado de Ceará – BEC no valor de R$ 350 milhões |  | 1% do estoque de créditos recuperados (R$ 3,5 milhões) | 2% do estoque de créditos recuperados (R$ 7 milhões) | 5% do estoque de créditos recuperados (R$ 17,5 milhões) | Recuperar 5% do estoque de créditos oriundos da privatização do Banco do Estado de Ceará – BEC (R$ 17,5 milhões) | Sem alteração
COMPONENTE IV: GESTÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS
Subcomponente 6 APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
Produtos
P6.1 Serviço de Atendimento de Excelência ao Cidadão nas unidades fazendárias implantado | 270 tipos de transações oferecidos no ambiente web |  |  | 378 tipos de transações web |  | Aumentar em 40% os tipos de transações oferecidas no ambiente Web | Sem alteração
Resultados
R6.1 – Aumento do índice de satisfação dos clientes nas unidades de atendimento presencial | Pesquisa de satisfação em fase de Licitação |  |  |  | 95% de satisfação | Alcançar índice de satisfação de 95% nas unidades de atendimento presencial | Sem alteração
Subcomponente 7 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Produtos
P7.1 - Parque Tecnológico adequado aos processos fazendários | Percentual de disponibilidade do ambiente informático de 98% |  |  | 86 horas/ano |  | Aumento do percentual de disponibilidade do ambiente informático para 99% (Limite de parada do ambiente informático): 86 horas/ano | Sem alteração
P7.2 - Modelo de negócio da área de TI da SEFAZ reestruturado | Tempo médio para início de atendimento = 48 horas. |  |  | 24 horas. |  | Reduzir o tempo médio para início do atendimento para 24 horas. | Sem alteração
Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos – GED CONTA/RH implantado | 100% dos processos ativos do Contencioso Administrativo Tributário – CONAT tramitam em papel |  |  | 80% dos processos digitalizados | 100% dos processos digitalizados | 100% dos processos ativos do CONAT digitalizados e disponibilizados em 48 meses. | Produto excluído do projeto uma vez que foi desenvolvido antes da assinatura do contrato com recursos próprios, não será oferecido como contrapartida e não interfere nos resultados do componente.
P7.3 - Sistemática de Certificação Digital reconhecida pela Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP) Brasil implantada | Não existe certificação digital |  |  | 100% dos aplicativos com certificados digitais |  | 100% dos aplicativos corporativos da SEFAZ, definidos pelo Plano Diretor de Certificação com certificação digital | Indicador ajustado, considerando as novas diretrizes sobre certificação digital oriundas do Plano Diretor de Certificação Digital
Resultados
R7.1 - Validade jurídica assegurada para os documentos (obrigatórios-SPED) recebidos via Web | Não existe validade jurídica assegurada |  | 40% dos documentos com validade jurídica assegurada | 60% dos documentos com validade jurídica assegurada | 100% dos documentos com validade jurídica assegurada | Assegurar a validade jurídica de 100% dos documentos recebidos via Web | Indicador ajustado para enfatizar a obrigatoriedade relativa aos documentos do SPED
Subcomponente 8 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
Produtos
P8.1Política de RH estabelecida e divulgada | Servidores desconhecem a políticas de RH |  |  |  | 100% dos servidores participam de eventos de divulgação das políticas de RH | Política de RH divulgada para 100% dos servidores | Meta e indicador ajustados para enfatizar a disseminação da política junto aso servidores e não apenas sua formulação.
P8.2 Modelo de gestão de RH da SEFAZ automatizado | 1 tipo de consulta sobre informações funcionais disponibilizadas on line para os servidores (censo de escolaridade) |  |  | 6 novos tipos de consulta on line |  | Disponibilizar 6 novos tipos de consulta on-line para os servidores: acompanhamento do serviço social, folha de pagamento, férias, cadastro funcional, licenças, metas institucionais e metas individuais | Sem alteração
P8.3 - Modelo de avaliação gerencial desenvolvido e implantado | 0 gerentes avaliados em 2007 e inexiste banco de sucessores |  |  |  | 150 gerentes avaliados e 1 banco de sucessor disponível | Avaliar, anualmente, 100% dos gerentes (150 gerentes) e disponibilizar banco de sucessores | Indicador ajustado para incluir a implantação do Banco de Sucessor, diretamente vinculado ao resultado proposto para o subcomponente
P8.4 - Perfis profissionais com base nas competências organizacionais identificados | 0 servidores com perfil identificado |  |  |  | 300 servidores | 300 servidores participantes do programa de desenvolvimento de equipes com perfil identificado | Produto constante do PAI, incluído no PMR e MR
Resultados
R8.1 – Banco de sucessores disponível para suprimentos de cargos gerenciais | Inexistência de opções de sucessão para os diversos cargos |  |  |  | 540 opções de sucessão disponíveis | Pelo menos três opções de sucessores para cada cargo gerencial da SEFAZ (180 X 3 = 540) | Resultado alterado para garantir consistência com os produtos desenvolvidos no subcomponente, dentro da governabilidade do projeto
Subcomponente 9 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO CONHECIMENTO
Produtos
P9.1 - Programa de educação à distância implantado | Não existe ferramenta de EAD em ambiente próprio da SEFAZ |  |  | 15 horas de EAD | 30 horas de EAD | Disponibilizar anualmente 30 horas de Educação a Distância - EAD para os servidores | Sem alteração
P9.2 - Programa de educação continuada implantado | 2.565 vagas ofertadas em 2007 |  | 2.693 oportunidades de capacitação (5%) | 2.821 oportunidades de capacitação (10%) | 3.257 oportunidades de capacitação (27%) | Aumentar o número anual de oportunidades de capacitação para 3.257 vagas (crescimento de 27%) | Sem alteração
Resultados
R9.1 Ampliação do percentual de servidores do interior treinados | 20% dos servidores treinados são do interior |  |  | 30% dos servidores treinados são do interior | 40% dos servidores treinados são do interior | Ampliar o número de servidores treinados do interior para 40% do total de servidores treinados | Sem alteração

## 19. Quadro Ind (Ajustado-LRR)
19. Quadro de Indicadores (Ajustado LRR - Maio/2011)
Indicadores de Resultados do Objetivo Geral | Fonte | Freqüência
|  | Atualização | Apuração – Projeto
Trajetória da Dívida / RLR | Relatório de Gestão Fiscal | Quadrimestral | Anual
Resultado Primário (Milhões)
Pessoal / RCL (%)
Receita Própria (Milhões)
Outras Despesas Correntes (%)
Investimentos / RLR (%)
Componente | Indicador |  | Fonte | Freqüência
Subcomponente
Produto ou
Resultado[1] | Execução | Resultado |  | Atualização | Apuração – Projeto
C1.Sb1.P1.1 | Escritório de projeto implantado |  | visita In-loco | evento | evento
C1.Sb2.P1.1a | Número de visitas técnicas realizadas |  | Relatório de Progresso | semestral | semestral
C1.Sb2.P1.1b | Número de seminários realizados |  | Relatório de Progresso | semestral | semestral
C1.R1.1 |  | Número de novas tecnologias incorporadas em decorrência de convênios de cooperação ou de visitas técnicas realizadas | Relatório de Gestão da SEFAZ | Anual | Anual
C2.Sb3.P3.1 | Número de postos fiscais de grande porte e posto móvelcom leitura de imagens de carga de veículos |  | Relatório de Gestão da SEFAZ | Anual | Anual
C2.Sb3.P3.2 | Número de postos fiscais de de Médio e Pequeno Porte, dos Especiais e da Região Metropolitana com novo modelo de gestão e/ou leitura de imagens de carga de veículos |  | Relatório de Gestão da SEFAZ | Anual | Anual
EXCLUSÃO DO PRODUTO | Número de empresas com chips instalados nos equipamentos de ECF / Total de empresas que possuem equipamentos ECF |  |  |  | Anual
C2.Sb3.P3.3 | Número de novas unidades de apoio a fiscalização instaladas |  | Relatório de Gestão da SEFAZ | Anual | Anual
C2.R2.1 |  | ICMS proveniente do segmento de mercado varejista | Relatório de Arrecadação de Tributos Estaduais | Mensal | Anual
C2.R2.2 |  | Arrecadação Anual do ICMS | Balanço do Estado | Anual | Anual
C2.R2.3 |  | Tempo médio de espera dos veículos de carga nos Postos Fiscais (em horas) | Relatório de Atendimento do Trânsito de Mercadorias | Mensal | Anual
C2.Sb4.P4.1 | Número de empresas cadastradas na SEFAZ |  | Relatório do Sistema de Cadastro da SEFAZ | Em tempo real | Anual
C2.Sb4.P4.2 | Número de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) emitidas / Número total de notas fiscais emitidas |  | Sistema da NF-e (a ser implantado) | Em tempo real | Anual
C2.Sb4.P4.3 | Valor do imposto recuperado / valor do imposto lançado (por notificação) |  | Sistema ARRECADA | Diário | Anual
C2.Sb4.P4.4 | Número de empresas com escrita fiscal utilizando o SPED Contábil / Número total de empresas |  | Sistema SPED (a ser implantado) e Sistema CADASTRO | Mensal | Anual
C2.R4.1 |  | Número de registros de inscrição estadual realizados em até 72 horas / Número total de registros de inscrição solicitados | Relatório do Sistema CADASTRO da SEFAZ | Em tempo real | Anual
C3.Sb5.P5.1a | Um relatório on-line da capacidade de endividamento do Estado |  | Sistema de Dívida Pública | Em tempo real | Anual
C3.Sb5.P5.1b | Um relatório on-line da capacidade de pagamento do Estado |  | Sistema de Dívida Pública | Em tempo real | Anual
C3.Sb5.P5.2 | Número de contratos de crédito oriundos da federalização do BEC com informações disponibilizadas on-line / Número total de contratos de crédito oriundos da federalização do BEC |  | Sistema de ingresso de ativos | Em tempo real | Anual
C3.Sb5.P5.3 | Um relatório sobre precatórios on-line |  | Sistema de informações sobre precatórios | Em tempo real | Anual
C3.R5.1 |  | Valor dos créditos oriundos da privatização do BEC recuperados / Valor total de créditos oriundos da privatização do BEC | Sistema de ingresso de ativos | Em tempo real | Anual
C4.Sb6.P6.1 | Número de tipos de transações oferecidas em ambiente Web |  | Site da SEFAZ | Em tempo real | Anual
C4.R6.1 |  | Índice de satisfação com o atendimento presencial da SEFAZ | Pesquisa de satisfação realizada nas unidades de atendimento presencial | No início e no final do projeto | No início e no final do projeto
C4.Sb7.P7.1 | Disponibilidade do ambiente informático = Número de horas paradas / Número total de horas no ano |  | Relatório de Performance dos Sistemas Corporativos | Mensal | Anual
C4.Sb7.P7.2 | Tempo médio para início de atendimento |  | Sistema de Controle de Atendimento ao Cliente – CAC | Em tempo real | Anual
PRODUTO EXCLUÍDO | Número de processos ativos digitalizados e disponibilizados / Número total de processos ativos |  | Planilha de Controle de Processos | Mensal | Anual
C4.Sb7.P7.4 | Número de aplicativos corporativos da SEFAZ definidos pelo Plano Diretor de Certificação com certificação digital |  | Mapa de aplicativos corporativos | Em tempo real | Anual
C4.R7.1 |  | Número de documentos recebidos via Web (obrigatórios-SPED) com validade jurídica assegurada / Número total de documentos recebidos via Web | Relatório do fluxo de entrada do SEFAZ.net | Anual | Anual
C4.Sb8.P8.1 | Número de servidores que participaram de eventos de divulgação da política de RH da SEFAZ / Número total de servidores da SEFAZ |  | Relatórios de freqüência dos eventos de divulgação | Por evento de divulgação | Anual
C4.Sb8.P8.2 | Número de consultas possíveis on-line para os servidores no SIS-RH da SEFAZ |  | Sistema de Recursos Humanos da SEFAZ – SIS-RH | NA | Anual
C4.Sb8.P8.3.1a | Número de gerentes avaliados anualmente / Número total de gerentes |  | Sistema de avaliação gerencial | Anual | Anual
C4.Sb8.P8.3.1b | Banco de sucessores implantado |  | Relatório do banco de sucessores | Evento | anual
C4.Sb8.P8.4 | Número de servidores participantes do programa de desenvolvimento de equipes com perfil identificado |  | Relatório de Gestão da SEFAZ | Anual | Anual
C4.R8.1 |  | Número de opções de sucessores disponível no banco | Relatório do banco de sucessores | Em tempo real | anual
C4.Sb9.P9.1 | Número de horas de EAD disponibilizadas para os servidores anualmente |  | Relatório de Gestão da SEFAZ | Anual | Anual
C4.Sb9.P9.2 | Número de oportunidades de capacitação oferecidas ao ano (inclusive pós-graduação) |  | Relatório de Gestão da SEFAZ | Anual | Anual
C4.R9.1 |  | Número de servidores do interior capacitados / Número total de servidores capacitados | Relatório de Gestão da SEFAZ | Anual | Anual
[1] Numeração dos produtos de acordo com o Marco de Resultados