## Slide 1: 16ª REUNIÃO DA COGEF BID-COGEF: Situação da Linha de Crédito Execução da CT-PRODEV Parcerias Internacionais Goiania, 31 de Maio de 2012

## Slide 2: SITUAÇÃO DA LINHA DE CREDITO PROFISCO (BR-X1045)
Projetos em Execução | CE | Projetos Negociados-Aguardando Assinatura | RN | Projetos Elaborados-Aguardando Negociação | GO | Projetos em Preparação (PP/POD-LP) | BA | Carta-consulta em Elaboração | AM
 | PA |  | MT |  | AP |  | AC |  | 
 | MG |  | SE |  | RR |  | PR |  | 
 | RJ |  | TO |  | DF |  | AL |  | 
 | PE |  |  |  |  |  |  |  | 
 | SC |  |  |  |  |  |  |  | 
 | SP |  |  |  |  |  |  |  | 
 | PI |  |  |  |  |  |  |  | 
 | MA |  |  |  |  |  |  |  | 
 | MS |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ES |  |  |  |  |  |  |  | 
 | RS |  |  |  |  |  |  |  | 
 | PB |  |  |  |  |  |  |  | 
 | RO |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 14 |  | 04 |  | 04 |  | 04 |  | 01

## Slide 3: EXECUÇÃO DA CT BID/PRODEV/SE-MF/COGEF (BR-T1145) Balanço Financeiro US$ – junho/2012
Chart: 
| EXECUTADO | COMPROMETIDO | A DESEMBOLSAR
US$ | 388177.21 | 59731.4 | 552091.39
% | 0.38818 | 0.059731 | 0.55209

## Slide 4
SALDO DA COOPERAÇÃO TÉCNICA - ATN/OC-11989-BR - COGEF/PRODEV (valor US$) | 
A DESEMBOLSAR | 552.091,39
(-) DESTINADO | *595.246,34
(=) SALDO PARCIAL | (43.154,95)
(+) A CANCELAR** | 54.838,00
(=) SALDO FINAL | 24.722,71
Obs .: * Já inclui o favor do FFEB – USD 33.149** = Eventos que provavelmente não serão realizados (Capacitação ENAP - 1.7 Gerenciamento de Projetos e 3.2 Gestão para resultados). Já | 
EXECUÇÃO DA CT BID/PRODEV/SE-MF/COGEF (BR-T1145) Balanço Financeiro US$ – junho/2012

## Slide 5
SALDO DA COOPERAÇÃO TÉCNICA - ATN/OC-11989-BR - COGEF/PRODEV (valor US$) | 
A DESEMBOLSAR | 552.091,39
(-) DESTINADO | *595.246,34
(=) SALDO PARCIAL | (43.154,95)
(+) A CANCELAR** | 54.838,00
+ sobra do Fórum Fiscal | 13.039,66
(=) SALDO FINAL | 24,722,71
Obs .: * Já inclui o favor do FFEB – USD 33.149** = Eventos que provavelmente não serão realizados (Capacitação ENAP - 1.7 Gerenciamento de Projetos e 3.2 Gestão para resultados). Já | 
EXECUÇÃO DA CT BID/PRODEV/SE-MF/COGEF (BR-T1145) Balanço Financeiro US$ – junho/2012

## Slide 6
Situação das contratações
MI 001 – Índice de Transparência e Cidadania Fiscal
MI 002 – Gestão para Resultados
MI 003 – Convergência às Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - IPSAS
MI 004 – Trilhas de Capacitação
MI 005 – SEFAZ Nacional
Cons Indiv – Avaliação do PROFISCO
Cons Indiv – Monitoramento da CT PRODEV
EXECUÇÃO DA CT BID/PRODEV/SE-MF/COGEF (BR-T1145)

## Slide 7
EXECUÇÃO DA CT BID/PRODEV/SE-MF/COGEF (BR-T1145)
P1
Produto 1: Plano de Trabalho e Estudos de sites dos Estados Brasileiros e de modelos de avaliação de transparência utilizados no Brasil e em outros países (Abril/2012)
P2
Produto 2: Auto-avaliação dos Estados
P3
Produto 3: Diagnóstico preliminar e elaboração do primeiro modelo do ITCF
P5
P6
P5
  ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA E CIDADANIA FISCAL (COGEF/GEFIN/ENCAT/GDFAZ/CONFAZ)
Objetivo: Realizar pesquisa aplicada com o escopo de: (i) Construir um Índice de Transparência e Cidadania Fiscal (ITCF); e(ii) Elaborar um Diagnóstico Nacional da Transparência e da Cidadania Fiscal
Contratado: NÚCLEO DE ESTUDOS FISCAIS/FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (NEF/FGV)
Duração do Contrato: 12 (doze) meses
ENTREGUE
CONCLUÍDO
EM ANDAMENTO
P4
Produto 4: Versão final da construção do ITCF
P5
Produto 5: Avaliações do ITCF (10 pilotos)
A REALIZAR
  Produto 6: Relatório Final sobre o Projeto
P6

## Slide 8
EXECUÇÃO DA CT BID/PRODEV/SE-MF/COGEF (BR-T1145)
P1
Produto 1: Plano de Trabalho - (Dezembro/2011)
P2
Produto 2: Oficina 1 - Análise consolidada dos resultados das auto-avaliações feitas pelas Equipes Estaduais - (Dezembro/2011)
P3
Produto 3: Oficina 2 – Plano de implantação/melhoria do modelo de gestão para resultados da Gestão Fiscal dos Estados e Minutas de TdRs, (Abril/2012)
P5
P6
P5
  GESTÃO PARA RESULTADOS Objetivo: Implantar metodologia e instrumentos de apoio a Gestão para Resultados. Contratado: INSTITUTO PUBLIX
  Duração do Contrato: 12 (doze) meses
ENTREGUE
CONCLUÍDO
EM ANDAMENTO
P4
Produto 4: Oficina 3 - Elementos para a agenda estratégica da COGEF (resultados e iniciativas). Modelo de monitoramento e avaliação da execução dos planos de implantação/melhoria dos modelos de gestão para resultados
P5
Produto 5: Final – Modelo de monitoramento e avaliação da execução dos planos de implantação/melhoria dos modelos de Gestão para Resultados dos Estados e de resultados e iniciativas da COGEF
A REALIZAR

## Slide 9
EXECUÇÃO DA CT BID/PRODEV/SE-MF/COGEF (BR-T1145)
P1
Produto 1: Planejamento, Coleta de Dados e Avaliação Geral das UFs;
P2
Produto 2: Recomendações para Implementação das IPSAS
P3
Produto 3: Relatório Final (CONCLUSÃO).
CONVERGÊNCIA ÀS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – IPSAS (COGEF/GEFIN)
Objetivo: Elaborar diagnóstico da situação dos Estados e do Distrito Federal e propor soluções quanto:
(i) À implementação do processo de convergência às Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (International Public Sector Accounting Standards - IPSAS), de observância obrigatória no ano de 2012;
(ii) Aos procedimentos para implementação do processo de convergência às IPSAS; e
(iii) Aos sistemas contábeis em operação nas Unidades da Federação.
Contratado: MRP AUDITORIA E CONSULTORIA
Duração do Contrato: 5 (cinco) meses
Etapa atual: Revisão do questionário a ser enviado aos Estados para avaliar a situação de cada ente da Federação
ENTREGUE
CONCLUÍDO
EM ANDAMENTO
A REALIZAR

## Slide 10
EXECUÇÃO DA CT BID/PRODEV/SE-MF/COGEF (BR-T1145)
P1
Produto 1: Plano de trabalho validado
P2
Produto 2: Matriz Geral de Competências
P3
Produto 3: Trilhas de Capacitação e Desenvolvimento
P6
TRILHAS DE CAPACITAÇÃO
(COGEF/GDFAZ)
Objetivo: Definir competências técnicas, gerenciais e comportamentais das Secretarias Estaduais de Fazenda, a partir dos componentes dos Planos de Ação e Investimento (PAI) do PROFISCO, de 18 Estados, e especificar as trilhas de capacitação com os respectivos Programas de Capacitação e Desenvolvimento.
Contratado: INSTITUTO PUBLIX (Contrato Assinado)
  Duração do Contrato: 06 (seis) meses
ENTREGUE
CONCLUÍDO
EM ANDAMENTO
P4
Produto 4: Plano de Capacitação que inclui os Programas de Capacitação e Desenvolvimento para o conjunto dos Estados participantes do PROFISCO.
A REALIZAR

## Slide 11
EXECUÇÃO DA CT BID/PRODEV/SE-MF/COGEF (BR-T1145)
P1
Produto 1: Plano de Trabalho e workshop de levantamento do modelo atual e prospecção de serviços, visão e missão da SEFAZ Nacional.
P2
Produto 2: Relatório de problemas e riscos do modelo atual e dos benefícios e impactos resultados do modelo a ser proposto
P3
Produto 3: Relatório contendo: Mapeamento dos modelos de negócios apontando vantagens e desvantagens de cada forma de gestão; Dimensionamento macro de investimentos e custeio do ambiente referido, levando-se em conta a manutenção dos sistemas e infra estrutura do ambiente tecnológico referido, bem como o desenvolvimento de novos sistemas e ferramentas de uso comum aos entes estatais; Possível estrutura de cargos e funções para implementar a gestão e custos.
P5
P6
P5
SEFAZ NACIONAL (COGEF/ENCAT) 1/2
SEM CONTRATAÇÃO (Proposta de 2 contratações = R$165.000,00)
Enfoque tecnológico: Elaboração de um estudo técnico com o propósito de subsidiar o processo de criação de uma entidade que represente os interesses da associação dos entes estatais para implantar, administrar e manter um ambiente tecnológico de natureza computacional, denominada SEFAZ Nacional:
Valor Proposto: R$ 95.000,00
  Duração do Contrato: 10 (dez) semanas
ENTREGUE
CONCLUÍDO
EM ANDAMENTO
P4
Produto 4: Validação dos estudos apresentado no Relatório e validado em Workshop
P5
Produto 5: Modelo de negócios da Sefaz Nacional
A REALIZAR

## Slide 12
EXECUÇÃO DA CT BID/PRODEV/SE-MF/COGEF (BR-T1145)
P1
Produto 1: Plano de Trabalho validado em workshop
P2
Produto 2: Relatório das conclusões do workshop
P3
Produto 3: Relatório contendo: Mapeamento dos modelo jurídicos possíveis, com com vantagens e desvantagens de cada forma de gestão;
P5
P6
P5
SEFAZ NACIONAL (COGEF/ENCAT) 2/2
SEM CONTRATAÇÃO (Dotação original = R$100.000,00 – Proposta 2 contratações = R$165.000,00)
Enfoque jurídico: Elaboração de um estudo técnico jurídico com o propósito de subsidiar o processo de criação da SEFAZ Nacional.
Valor Proposto: R$ 62.000,00 + R$ 8.000, 00 (deslocamento) = R$70.000,00
  Duração do Contrato: 6 (seis) semanas
ENTREGUE
CONCLUÍDO
EM ANDAMENTO
P4
Produto 4: Relatório de conclusão do worshop
P5
Produto 5: Relatório Final
A REALIZAR
  Produto 6: Apresentação oral do relatório para o grupo gestor do projeto e para o CONFAZ.
P6

## Slide 13
EXECUÇÃO DA CT BID/PRODEV/SE-MF/COGEF (BR-T1145)
P1
Produto 1: Plano de trabalho
P2
Produto 2: Relatório contendo: (i) conjunto de indicadores comuns a ser utilizado para avaliação de resultados do Programa PROFISCO e individualmente dos seus projetos estaduais; (ii) detalhamento da fórmula de cálculo dos indicadores, com a especificação das respectivas fontes de informação e periodicidade da coleta
P3
Produto 3: Documento contendo: (i) descrição da metodologia de avaliação do programa PROFISCO, bem como dos projetos estaduais; (ii) linha de base dos indicadores selecionados calculada para uma amostra significativa de projetos estaduais.
AVALIAÇÃO DO PROFISCO
Objetivo: Desenvolver uma metodologia para avaliação dos resultados do Programa PROFISCO, a partir da avaliação específica dos projetos estaduais. Para fins destes Termos de Referência, compreende-se como Programa PROFISCO o conjunto dos projetos estaduais.
Duração do Contrato: 24 (vinte e quatro) semanas
Contratada: CONCEIÇÃO SAMPAIO (Doutora em Economia – Prof. UNB)
ENTREGUE
CONCLUÍDO
EM ANDAMENTO
A REALIZAR

## Slide 14: PARCERIAS INTERNACIONAIS (1) CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
CIAT – Mestrado em Tibutação e Administração Tributária (Universidad Externado de Colombia) - EAD
*Inscrição de 16 servidores dos Estados do Amapá, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul. Mílton Costa
*Início: junho/2012)
Espanha - IEF/EHP – Mestrado Internacional em Administração tributária
*em fase de negociação entre o Estado de São Paulo e o Instituto de Estudios Fiscales – IEF, da Espanha. Mílton Costa
*apoio do ENCAT e da FGV;
* deverá possibilitar a abertura de vagas para os demais Estados.
Portugal – ISCAL/Universidade de Lisboa – Mestrado em Gestão Fazendária - a ser elaborado sob medida, com base nas Trilhas - 30 vagas – Módulos presenciais intensivos. Mílton Costa

## Slide 15: PARCERIAS INTERNACIONAIS (2) SEMINÁRIOS, VISITAS TÉCNICAS, REDES
BID – Rede Subnacional de Descentralização Fiscal Seminário Conjunto em 28/11 Washington + Videoconferências + Programa de Trabalho para 2012 - Fátima
União Européia Tax-UD/ Diálogos Setoriais – MP Visitas técnicas, Seminários, Eventos de curta duração, Intercâmbio de Experiências – Myrthes
FMI, CIAT e OCDE – 2º. Seminário Internacional de Gestão Fiscal para Resultados 29 e 30/11 Washington- Fátima

## Slide 16: EXECUÇÃO DA CT BID/PRODEV/SE-MF/COGEF (BR-T1145)
2º Seminário Internacional em Gestão Fiscal para Resultados PRODEV/COGEF:
Painel de Abertura: A crise internacional e o seu impacto no equilíbrio fiscal
Painel 2 – Transparência e Cidadania Fiscal
Painel 3 – Sistemas Integrados de Administração Contábil Financeira – (Convergência com os padrões internacionais das normas de contabilidade pública – IPSAS)
Painel 4 – Experiências inovadoras em Administração Tributária

## Slide 17: EXECUÇÃO DA CT BID/PRODEV/SE-MF/COGEF (BR-T1145)
Contratações para informação/deliberação (2012)
1- ESAF: Capacitação e coaching em Gerenciamento de Projetos
(Não está sendo custeado com recursos da CT PRODEV).
2- ESAF: FFEB – Projeto do Fórum Fiscal - Tributos Estados e Convergência às Normas Internacionais de Contabilidade –
workshops e publicações
(projeto financeiro ainda não aprovado no valor de US$ 23.565,98)
3- Para cancelamento: US$ 54.838,00
Curso em Gestão para Resultados - (valor previsto US$ 17.419,00)
Gerenciamento de Projetos - (valor previsto US$ 37.419,00)
4- Decisão: Destinação do saldo de US$ 11.683,05
(Sefaz Nacional (parecer Jurídico), Seminário – GW, Curso IEF, outros

## Slide 18: Visão Sistêmica Projetos
Transparência Plena
Resultado
avaliação
Ipsas e Sefaz Nacional
gestão
trilhas
Transformação
Preparação Interna
Visibilidade Externa

## Slide 19
      Fátima Cartaxo
      Especialista Sênior em Gestão Fiscal e Municipal
      BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento
        S.E.N. Quadra 802 Conjunto F lote 39
        CEP: 70.800-400
        Brasil - Brasília – DF
        Telefone:(61) 3317- 4278 - 4256
        Fax: (61) 3321-3112
      E-Mail - fatimac@iadb.org
      Home Page - http://www.iadb.org

## Slide 20: BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO REPRESENTAÇÃO NO BRASIL