BRASIL

Programa de Fortalecimento da Gestão por Resultados – PRODEV Brasil

PLANO DE AQUISIÇÕES - 18 MESES (Quadro Sintético)

| No | Descrição do Contrato | Custo estimado (US$ = 2,00) | Método aquisição (1) | Revisão (2) | Fonte (%) | Datas estimadas | Comentários |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | BID | Local | Publicação anúncio | Término contrato |  |
| SERVIÇOS DE CONSULTORÍA |
| 1 | Gestão, monitoramento e avaliação de programas e projetos | 28.750 | CI | ex-ante | 100% | 0% | Jan/2010 | Jun/2010 |  |
| 2 | Metodologia de monitoramento e avaliação de programas e projetos | 29.000 | CI | ex-post | 100% | 0% | Jan/2010 | Jun/2010 |  |
| 3 | Manual de Procedimentos para Monitoramento da Execução e Avaliação de Resultados dos projetos | 13.250 | CI | ex-post | 100% | 0% | Jul/2010 | Set/2010 |  |
| 4 | Estudo (benchmarking internacional) de indicadores fiscais e de gestão utilizados pela administração fiscal | 16.000 | CI | ex-post | 100% | 0% | Jul2010 | Set/2010 |  |
| 5 | Estudo sobre mensuração do custo da arrecadação na administração fiscal | 16.000 | CI | ex-post | 100% | 0% | Jul2010 | Set/2010 |  |
| 6 | Estudo - mensuração do esforço fiscal | 16.000 | CI | ex-post | 100% | 0% | Jul2010 | Set/2010 |  |
| 7 | Diagnóstico, ciclo do projeto do BID e monitoramento e avaliação | 21.000 | CI | ex-post | 100% | 0% | Out/2010 | Dez/2010 |  |
| 8 | Avaliação de programas e projetos | 70.000 | SBQC | ex-post | 100% | 0% | Jun/2010 | Jun/2011 |  |
| 9 | Apoio técnico para gestão da COGEF | 174.900 | SBQC | ex-post | 100% | 0% | Jan/2010 | Jun/2011 |  |
| 10 | Diagnóstico, seleção e documentação de práticas fiscais | 52.500 | SBMC | ex-post | 100% | 0% | Out/2010 | Mar/2010 |  |
| 11 | Seleção de ferramenta para registro e disseminação de melhores práticas | 15.000 | CI | ex-post | 100% | 0% | Jan/2011 | Jun/2011 |  |
| 12 | Comunicação interna e externa e redes de conhecimento | 21.000 | CI | ex-post | 100% | 0% | Jan/2010 | Jun/2010 |  |
| 13 | Avaliação de sistemas de informação | 15.000 | CI | ex-post | 100% | 0% | Jan/2010 | Mar/2010 |  |
| 14 | Avaliação e documentação de práticas em aprendizagem, transparência e prestação de contas | 35.000 | SBOF | ex-post | 100% | 0% | Jan/2011 | Jun/2011 |  |
| 15 | Avaliação e documentação de práticas em planejamento estratégico, orçamento por resultados, controle interno e sistema de compras | 35.000 | SBOF | ex-post | 100% | 0% | Jan/2011 | Jun/2011 |  |
| 16 | Elaboração de conteúdo programático e material didático para GpR, inclusive para educação à distância | 35.000 | SBOF | ex-post | 100% | 0% | Jan/2011 | Mar/2011 |  |
| 17 | Site institucional da COGEF | 6.000 | SBMC | ex-post | 100% | 0% | Jan/2010 | Mar/2010 |  |
| SUBTOTAL DE CONSULTORÍA | 599.400 |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVIÇOS TÉCNICOS (Exceto Consultoria) |
| 1 | Workshop para análise e seleção de indicadores | 7.500 | CP | ex-post | 100% | 0% | Jul2010 | Set/2010 |  |
| 2 | Workshop - Análise do Marco de Resultados e Quadro de indicadores do PROFISCO | 13.500 | CP | ex-post | 100% | 0% | Out/2010 | Dez/2010 |  |
| 3 | Seminário com o Senado Federal para divulgação do PROFISCO | 1.500 | CP | ex-post | 100% | 0% | Jan/2010 | Mar/2010 |  |
| 4 | Workshops - avaliação PROFISCO | 62.500 | CP | ex-post | 100% | 0% | Jun/2010 | Jun/2011 |  |
| 5 | Seminário em gestão para resultados | 50.000 | CP | ex-post | 0 | 100% | Out/2010 | Dez/2010 |  |
| 6 | Workshop - meios e ferramentas de divulgação de melhores práticas | 5.000 | CP | ex-post | 100% | 0% | Jan/2011 | Mar/2011 |  |
| 8 | Workshops - disseminação de melhores práticas | 50.000 | CP | ex-post | 0 | 100% | Abr/2011 | Jun/2011 |  |
| 9 | Eventos para construção, utilização e consolidação de redes | 5.000 | CP | ex-post | 100% | 0% | Mar/2011 | Jun/2011 |  |
| SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 288.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| BIENES |
| 1 | Sistema de monitoramento e avaliação de projetos | 87.500 | CP ou Pregão | ex-ante | 100% | 0% | Jan/2010 | Mar/2010 |  |
| SUBTOTAL DE BENS | 87.500 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL | 974.900 |  |  |  |  |  |  |  |
| % POR FONTE | 100% |  |  | 90% | 10% |  |  |  |

- Métodos de Licitação/Seleção: a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada em Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SD: Seleção Direta; CI: Consultor Individual. b) Ley 8666: IV: Convite, TP: Tomada de Preços, C: Concorrência; Pregão: Pregão Eletrônico; REG PR: Registro de Preços.

- Ex-post o Ex-ante

- Limites da Lei 8666 para compras e serviços (não vinculados a obras):(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);  (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

b) tomada de preços - até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais); (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

c) concorrência - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais).  (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)