PLANO DE AÇÃO DA COGEF PARA 2011 - Versão Preliminar Consolidada em 29Nov2010

| Projetos Prioritários | Principais Ações | Responsável (Candidato ou Prop) | Fonte Recursos | Prazo | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO DE TRABALHO (GT-01) Execução dos Projetos (ARP, aquisições e contratações, financeira) COORDENADOR – ANDRE CORDEIRO (BA) |
| ARP - Aceleração da Realização dos Projetos | Atualizar o ARP (considerar os produtos de sistema de custos – SEMF) Atualizar tabela produtos x estados Priorizar produtos a serem tratados em 2011 Atualizar a rede COGEF com documentos nos locais adequados. Sensibilizar os usuários para uso eficiente da rede Criar o compromisso de todos de colocar os seus documentos na rede, independentemente de ser assunto apresentado no ARP ou não. Criar grupos de interesse na Rede COGEF – ex. gestores de TI e de Atendimento aos Contribuintes. Divulgar esquema de acesso – concessão de usuário e senha. Evolução da rede para novas tecnologias – e-BID, e-Cafeteria ou, caso não tenhamos sucesso com estas pesquisarmos uma solução alternativa usando recursos do PRODEV. | Sonia (TO) Sonia organiza e plenário aprova Luciana Pimentel Renato Lacerda (SC) Plenário Luciana Pimentel Luciana Pimentel Sandra Machado | Sem Necessidade Se não der certo com BID usar PRODEV. | Jan/2011 Mar/2011 Dez/2010 Mar/2011 Nov/2010 Mar/2011 Mar/2011 Mar/2011 Dez/2010 |  |
| Metodologia do PROFISCO | Apresentar a MEPS na parte de EXECUÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETOS (FMM) – 11ª Reunião da COGEF | Luciana Pimentel ou Eugênio Lyra | SN | Marco - 2011 |  |
| Contratação do PROFISCO | Acompanhamento da Tramitação dos Empréstimos. A sugestão é continuar o acompanhamento. Criar rotina onde o gestor atualize na rede a situação de cada projeto e que nos apresente nas reuniões trimestrais. Isso facilita a troca de experiências. | Maurício Guimarães (MT) com o suporte de Álvaro (MF) | SN | Atividade contínua. |  |
| Avaliação e credenciamento dos sistemas de Contabilidade e Financeiro dos Estados brasileiros para a prestação de informações financeiras e contábeis que o Banco solicita. | Relacionar os requisitos a serem atendidos pelos sistemas nacionais para geração dos relatórios de prestação de contas (BID – Especialista Financeiro) e entregar à GEFIN. Cobrar da GEFIN o envio desses requisitos. Promover a articulação da COGEF com GEFIN e que usam o SIAFEM para customização para o BID. Realizar autodiagnóstico das dificuldades de cada mutuário para atendimentos aos requisitos do Banco Realizar reunião com contadores, gestores dos sistemas e sub-coordenadores administrativos/financeiros do PROFISCO para discutir estratégia de apoio a cada caso especifico (Missão de Análise ou Missão de Arranque) | Mona Lygia (PE) Rosa Patto (SP) Coordenador Administrativo / Financeiro da UCP Fernando Glasmann e Coordenador UCP. | SN | Dez / 2010 JAN / 2011 Fev / 2011 Atividade contínua ao longo de 2011 |  |
| Programação para a avaliação e o credenciamento dos sistemas dos Estados brasileiros de Aquisições: Sistema de Compras Eletrônicas | Montar enquete para identificar as diversas situações dos estados Montar plano de trabalho com BID para priorizar os Estados que serão avaliados para a utilização dos seus sistemas de aquisições e inclusão na estratégia de PDP para o país. Acompanhar resultados desse processo de certificação a ser feito pelo BID | Fabiano Pereira (RJ) Fabiano e Carlos Lago (BID) Fabiano Pereira (RJ) | SN | DEZ / 2010 Mar / 2011 Atividade contínua ao longo de 2011 | Pernambuco pede prioridade para a sua certificação. |
| Estratégia e programação para a avaliação e o credenciamento das auditorias pelos Tribunais de Contas dos Estados – TCE | Montar enquete para identificar as diversas situações dos estados Montar plano de trabalho com BID para priorizar os Estados que serão avaliados para a utilização dos seus sistemas de aquisições e inclusão na estratégia de PDP para o país. Acompanhar resultados desse processo de certificação a ser feito pelo BID | Fabiano Pereira (RJ) Fabiano e Fernando Glasmann (BID) Fabiano Pereira (RJ) | SN | DEZ / 2010 Mar / 2011 Atividade contínua ao longo de 2011 | Pernambuco pede prioridade para a sua certificação. |
| Apoio do Banco para implantar ou adaptar sistemas nacionais de contabilidade frente às adequações das novas regras da contabilidade pública. | Houve um primeiro alinhamento de Célia (GEFIN) com representante do Banco (Hector), agora precisamos cobrar de Célia como os estados poderão se posicionar com Hector sobre o apoio que Banco pode prestar. Estados devem formalizar solicitação. | Sandra Machado – nossa presidenta. |  | DEZ 2010 |  |
| GRUPO DE TRABALHO (GT-02) Monitoramento e Avaliação (Banco de boas práticas) COORDENADOR – THANER NOGUEIRA (MT) |
| Sistema de monitoramento do BID (PMR) | Apresentar o sistema PMR, com casos concretos, aos coordenadores do PROFISCO - Sugerir na próxima reunião da COGEF que a 1ª. Reunião de 2011 (na semana de 21 a 25 de março) aconteça em Brasília, com algumas sessões na sede da Representação. Propor, no final desta Reunião, a realização em Brasília da próxima COGEF; Articular com o banco a organização necessária para a apresentação do sistema. Articular junto ao GDF a realização da próxima reunião da COGEF em Brasília. Definir quem será o responsável por todas as ações referente ao BID: quem fará a apresentação, ações prévias para a realização e outros pontos. Sensibilizar todos representantes dos Estados quanto à necessidade de conhecer o sistema. Definir local: A sede do BID surge como a melhor alternativa para o local do evento por ter a estrutura necessária para a apresentação do sistema. | Licia Sandra/Fátima/Cristina e Alvaro (negociação com GDF) Apresentação e Coordenação BID: Ana Lúcia Dezolt. | Local: BID / GDF Diárias e deslocamento: Estados Coffee, almoço e outros: ???? (Negociação GDF) | 01/12/2010 a 28/02/2011 | Negociar com o GDF e BID a fonte para a infraestrutura, inclusive alimentação, para o evento. |
| Sistema de monitoramento dos projetos | Acompanhar e avaliar o desenvolvimento dos sistemas de gestão de projetos dos estados, com apoio de consultoria Elaborar o TdR de contratação da consultoria. Homologar conteúdo do TdR por consulta via e-mail perante as UCPs. Iniciar processo de contratação de consultoria, atendendo as regras para o PRODEV, para: a) elaborar e aplicar questionário de levantamento da situação dos Estados; b) elaborar diagnóstico sobre os sistemas que estão em execução; c) definição dos requisitos mínimos necessários ao aplicativo para atender às normas do BID; d) elaboração de Termo de Referência para a contrataçãodo sistema; e) apoio aos Estados na relação com os fornecedores durante a implantação do sistema. | Thaner (inclusive apoio na aplicação do questionário) Renato (apoio p/ TdR) | Contratação de Consultor: Prodev Aquisição da solução: por conta de cada Estado. | TdR: 31/1 Homologação do TdR: 15/2 Contratação da Consultoria: 15/2 a 30/04 |  |
| Metodologia de avaliação do PROFISCO | Discutir e acordar metodologia com o BID (SPD e FMM) Apresentação pelo BID de proposta de metodologia na 11ª Reunião COGEF. A partir da metodologia acordada, identificar outras bases de dados disponíveis nos Estados passíveis de serem utilizados e consolidar as informações de cada Estado e enviar ao BID. Elaboração de TdR para contratação de consultoria para o apoio à consolidação da metodologia, a identificação de outras bases de dados, a consolidação e a análise das informações em âmbito nacional e em cada Estado. Disponibilizar/Divulgar as informações obtidas. | SORAYA |  |  | Entrar em contato com Soraya para definir prazos (Luciana) |
| Matriz dos indicadores dos projetos de todos os Estados | Construir a Matriz de indicadores consolidada, com apoio de consultoria (Produto/Indicador/linha de base/Resultados esperados) Elaborar o TdR de contratação da consu Selecionar um conjunto de indicadores comuns a todos os Estados, representativo do Programa Profisco. Homologação dos Indicadores pela plenária da COGEF. | Soraya | BR-T1145 - Componente 2. Monitoramento e avaliação dos resultados do PROFISCO | Marco - 2011 |  |
| Relatórios Semestrais de Progresso | a) Elaborar o TdR de contratação da consultoria para: sistematizar , consolidar, analisar e disponibilizar as informações dos relatórios semestrais de progresso. b) Contratar consultor pelo BID; c) Homologar modelo de documento de consolidação das informações, proposto pelo consultor, em plenária da Cogef. | Sugestão: Patrícia Bakaj e Álvaro | BR-T1145 - Componente 2. Monitoramento e avaliação dos resultados do PROFISCO | Marco – 2011 Sugestão: junho/2011 |  |
| Implantação do Observatório do PROFISCO | Conhecer metodologia de observatório (VC) Participação de KNL (Karen) na 12º Reunião da COGEF | Myrthes | KNL | Junho - 2011 | Contato com Karen a ser realizado por Ana Lúcia Dezolt |
| Monitoramento dos indicadores do diagnóstico realizado pelo PRODEV sobre gestão fiscal para resultados | Reenviar solicitação formal desses dados a Elcior Santana (ação realizada em Novembro – 2010) | Sandra |  | 31/01/2011 | Ofício enviado em Nov/2011 e não respondido. |
| GRUPO DE TRABALHO (GT-03) - Capacitação (Desenho e execução) COORDENADOR – RENATO LACERDA (SC) |
| Estruturação das demandas de capacitação do PROFISCO | Definir modelo de trilhas próprio do PROFISCO, para articulação como GDFAZ, com apoio de consultoria especializada. Demandas comuns serão objeto do PRODEV: ou o PRODEV financia o curso ou financia a sua formatação, e cada projeto paga sua execução. Estudar Plano Integrado de Capacitação BID (aplicado em SP) Identificar se UF têm conteúdos prontos em EAD Moodle para disponibilizar para outras UF. Identificar necessidades comuns, que sejam passíveis de conversão para EAD. Consultoria para conversão em conteúdo EAD síncrono e/ou assíncrono ??? J Formação de instrutores nas UF e disponibilização dos conteúdos às UF para que ofereçam em suas Escolas Fazendárias... | Renato e cris e yyyyy Luciana : disponibilizar Plano Integrado de Capacitação , já para formatar a pesquisa | BR-T1145 - Componente 1. Gestão de programas e projetos no âmbito estadual | Marco-2011 | 1) Definir objetivos de cada curso, para agrupar demandas comuns. 2) Canalizar ao GDFAZ levantamento, com recomendação de que nas UF o representante GDFAZ e a UCP respondam conjuntamente. 3) ESAF encontra dificuldades em lidar com 27 estados demandando capacitações e em administrar inscrições e pagamentos dos 27. 4) ESAF propôs no último GDFAZ um projeto de Gestão Compartilhada,para atender às demandas do GDFAZ, e ofereceu a estrutura da Plataforma da ESAF para a criação da rede GDFAZ (Moodle) 5) Usar Modelo de Plano Integrado de Capacitação do PROFISCO 6) FOCAR em capacitacoes em que cada estado sozinho não tivesse escala para contratacao ou realizacao. Ex.: Inteligência, Mestrado etc ESTUDAR ELABORAÇÃO DE CONTEÚDO EAD EAD – Contratação ou conversão:? Troca de conteúdos prontos entre as UF 1) Depende do Levantamento: após a consolidação das necessidades indicadas pelas Escolas, selecionar as capacitações técnicas e instrumentais. 2) identificar entre estes se já há cursos disponíveis na ESAF para Aprendizagem Flexível (EAD, VC, presencial. etc), para priorização. 3) Contratar a conversão ou contratação de conteúdos, definindo se são síncronos ou assíncronos, para serem disponibilizados às Escolas Fazendárias, que hospedariam cada qual em sua estrutura de T.I. 4) Fornecedor do curso formaria multiplicadores para exercer tutoria, quando necessário |
| Formação em Gestão Fiscal (EAD?) (PDFAZ, IEF ou prospectar ou formatar Especializações em: Adm. Financeira e Orçamentária ou em Auditoria Fiscal Tributária, ou Contabilidade Pública e Controle Interno etc.??) | Aumentar as vagas para os estados no PDFAZ (ESAF-GDFAZ) Fortalecer interlocução com o IEF para garantir vagas para os estados nos cursos de Pós Graduação (Maestrias) Formatação de Programas próprios, com competências necessárias à atuação em Gestão Fiscal/Fazendária | Rosa: trazer informação sobre nova metodologia FUNDAP |  |  | 1) Depende do Levantamento de Necessidades 2) Avaliar demanda em Especializações 3) PDFAZ não é certificado como Especialização, pq a ESAF não é credenciada em EAD 4) IEF poderia reservar vagas aos Estados brasileiros, ou formar turmas específicas para atender a esta demanda. Hoje a concorrência é internacional. 5) IEF poderia flexibilizar a estrutura de módulos das maestrias, para que haja oferta separadamente. |
| Capacitação operacional em gestão para resultados (Para os EXECUTORES do PROFISCO e Gestores) JUNTAR O 3 com o 5 ? Juntar 3 , 4 e 5? COM DUAS ATIVIDADES-MACRO DO PROJETO “GESTAO PARA RESULTADOS” | Alternativa 1 Ajustar e operacionalizar a capacitação do PRODEV (feita na ESAF) com apoio de consultoria Alternativa 2 Adaptar o curso de gestão por resultados de KNL. Bonnefoy (BID/KNL) discutirá antecipadamente o conteúdo e participará da 11º reunião da COGEF. | Comissão de 3 pessoas: Ana Dezolt ; XXXXXXX YYYYYYY | BR-T1145 - Componente 1. Gestão de programas e projetos no âmbito estadual | Marco-2011 | 1) Graciela (KNL) assumiu em WDC compromisso em oferecer este curso à COGEF. 2) O curso BID é baseado no diagnóstico de Maturidade de GpR, e já está na 2ª turma em outros países. 3) Como não se conhece o curso KNL (que é misto presencial/EAD), precisaríamos conhecer seu conteúdo e forma, para ver se atende a demanda de ser operacional. 4) Ana Dezolt vai tentar conseguir o Programa, para que uma reunião prévia analise e traga a definição feita para a 11ª COGEF 5) Caso não consigamos o programa KNL até 10/12/2010, iniciaremos a elaboração de um TR para contratação de um especialista; 6) ESAF apoiará na indicação de especialista para definição do Programa do curso, caso seja necessário contratar. |
| Capacitação em Gerenciamento de Projetos (Para os EXECUTORES do PROFISCO e Gestores) | Alternativa 1 Discutir com KNL a oferta desse curso em 2011 para executores, consultores e especialistas do PROFISCO (11º reunião da COGEF) Alternativa 2 Identificar e contratar (??sem PRODEV??) no mercado PREJUDICADO: não sendo o curso dado pelo BID, cabe a cada estado. A Rede COGEF serviria para trocar experiências, mas seria do grupo amarelo, e não de capacitação. | Alternativa 1: ANA LUCIA DEZOLT (interlocução com o BID) Alternativa 2: Formatação Ou Troca de TR (acionar a Rede COGEF) |  | Alternativa 1 : Marco-2011 Alternativa 2: prioridade grupo Amarelo | 1) O curso era previsto para ter sido oferecido pelo BID, dentro da grade de capacitação do PROFISCO, mas não se concretizou. 2) KNL está revendo o programa do curso que oferece, havendo possibilidade de o BID relançar o seu curso, o que poderia gerar uma turma para o PROFISCO. 3) No início do ano, pode haver uma demanda maior em função de mudanças nas UCP. 4) Aguardar levantamento de demandas para definir a regularidade de oferta, módulos, OU já podemos investir num programa emergencial para atender demandas do início do ano?? |
| Capacitação em avaliação de projetos – SPD/FMM (GRUPO VERDE, DEPOIS QUE O GRUPO ROSA FINALIZAR) | Propor e discutir com os Estados um modelo de avaliação de impactos de Programa e Projetos em especial o PROFISCO - Participação de SPD (Suzana) na 11º Reunião da COGEF Disponibilizar consultor para ajudar a COGEF em suas avaliações. Indicar relação dos participantes para capacitação (COGEF a partir de indicação dos estados – Assistente de M&A) Viabilizar a logística de capacitação (Estado indicado) | Cristina |  |  | 1) Cristina vai confirmar a vinda de alguém da SPD para analisarmos o curso 2) Avaliar see é necessário aguardar a o momento em que começará o monitoramento de todos os PROFISCO, a consolidadção dos indicadores ?? |
| Programas de especializações em gestão fiscal que atendam as demandas JUNTAR COM O ITEM2 | Definição de estrutura e conteúdo, com apoio de consultoria (formatação) |  | BR-T1145 - Componente 1. Gestão de programas e projetos no âmbito estadual | Junho-2011 | IDEM ao anterior |
| OCDE: Seminário sobre Política Fiscal (detalhamento no Relatório do CIAT – Out/2010) | Garantir coordenação do CONFAZ e COGEF Definir o conteúdo programático (Secretário-Adjunto do Rio Grande do Sul, Leonardo Gaffrée e o Secretário do Rio de Janeiro, Renato Villela, responsáveis técnicos |  |  |  | 1) buscar detalhamento com a Sandra 2) aguardar consolidação da Cooperaçao |
| CIAT Capacitação | Identificar os vários cursos à distância (Ex.: ÉTICA e PRINCÍPIOS E VALORES DAS AATT), que podem ser disponibilizados para os Estados |  |  |  | 1) Avaliar o material do CIAT, se há material à distância 2) CIAT já está se integrando à ESAF, num Centro Conjunto de Capacitação 3) xxx |
| PORTUGAL Integrar com o grupo de Cooperação Técnica (o grupo rosa) | equipe da DGI ficou de verificar a possibilidade de cursos de pós-graduação e especialização sobre Finanças Públicas (Áreas Financeira e Tributária), que pudessem ser partilhados com o Brasil e outros países de língua portuguesa, preferencialmente à distância e que pudessem utilizar a parceria já existente com a DGI e ESAF. Cogitou-se de alguns cursos que, atualmente, são realizados em Portugal, para os técnicos da DGI, por meio da Universidade Clássica de Lisboa e também da Universidade Católica de Lisboa; |  |  |  | 1) Aguardar a concretização da Cooperação |
| GRUPO DE TRABALHO (GT-04) - Rede de cooperação e captação de recursos COORDENADORA – MYRTHES FROTA (MA) |
| CIAT: Assistência Técnica aos Estados participantes do PROFISCO | Formalizar convite ao CIAT para participar da 12º reunião da COGEF (jun/11) a fim de apresentar a ferramenta de benchmarking divulgada na Conferência Técnica de Paris (Out/2010). | Presidente da COGEF | CIAT | Fev - 2011 |  |
| OCDE: Intercâmbio de informações a partir do Statement of Intentions | Definir demandas dos estados (informações, acesso a banco de dados, participação em eventos etc.) no âmbito do estabelecido no Statement. | Rosa Patto (SP) |  | Mar-2011 |  |
| II Seminário Internacional COGEF/PRODEV | Definir local e data Definir o tema do Seminário Contratar empresa de eventos | Fátima Cartaxo - BID | BR-T1145 - Componente 4. Rede de monitoramento e avaliação dos estados brasileiros | Abr-2011 Mai-2011 | A princípio, o Seminário será realizado em setembro/2011. |
| Participação da COGEF em eventos internacionais | Coletar com os estados e consolidar sugestões para os critérios de seleção e atribuições dos participantes. Prospectar no calendário internacional os eventos de interesse da COGEF. Prospectar fontes de recursos para eventos que não se enquadrem na linha PRODEV (FLETC ?, Canadá?FMI? Projeto Minerva –Georgetown? etc). | Daniel Anjos (RR) Coordenador do GT Coordenador do GT | BR-T1145 - Componente 4. Rede de monitoramento e avaliação dos estados brasileiros | Mar-2011 Mar-2011 Jun-2011 |  |
| Agência Espanhola de Administração Tributária(AEAT) Cursos de curta duração | Identificar cursos de curta duração, em parceira com o IEF/ESAF ; Promover articulação entre a RFB, COGEF, BID e ESAF, com vistas à participação da escola nas ações de capacitação . | Coordenador do GT |  | Mar-2011 |  |
| Prospecção e captação de novas fontes de recursos - Fundos fiduciários e outros para temas de cooperação técnica | a) Espanha - AEAT Acompanhar a identificação da pessoa/setor no Ministério de Economia e Hacienda (Direción General de Organismos Financeiros) que dá o “visto bom” para os projetos com fundos espanhóis Encaminhar à Espanha projeto para realização de intercâmbios de experiência, mestrado e visitas técnicas entre a Espanha e COGEF para utilização dos recursos dos fundos remanescentes da Espanha no BID para 2010 ou recursos de 2011 b) Portugal Acompanhar a identificação do setor/pessoa de contato para aprovação dos fundos portugueses no BID, a cargo do Ministério de Finanças em Portugal Acompanhar a identificação de uma instituição européia que possa ser parceira dos Estados brasileiros participantes do PROFISCO nos Diálogos Setoriais (TAX UD, ex-DG 21). Identificar oportunidades de cursos de pós-graduação em Finanças Públicas (Áreas Financeira e Tributária), que possam ser partilhados com o Brasil, preferencialmente à distância e que possam utilizar a parceria já existente entre a DGI e a Universidade Clássica de Lisboa. | Presidente da COGEF Sandra Machado BID Presidente da COGEF Sandra Machado Coordenador do GT Coordenador do GT/ESAF | Fundo Fiduciário Espanha Fundo Fiduciário Portugal Fundo Fiduciário | Mar-2011 Mar-2011 | Luiz Cremades –Missão Espanhola no CIAT (Estrutura desenhada por Renato e encaminhada ao BID/REP em 13/11/2010) A DGI ficou responsável pela identificação do setor/pessoa A DGI concordou em ser o ponto de contato principal dos Estados brasileiros para cooperação com países europeus, inclusive no âmbito de uma Cooperação Técnica com o BID (fundos portugueses ou outros fundos). |

# Footnotes

O Plano de Ação da COGEF para 2011 estará vinculado ao PAI da Cooperação Técnica do PRODEV (BR-T1145) e ainda, aos seguintes documentos: (i) Ajuda Memória do Workshop COGEF realizado em WDC em Out/2010; (ii) Relatório da Reunião do CIAT realizada em Paris em Out/2010; e (iii) Acordo de Intenções firmado com a OCDE em Out/2010.