SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS

- SDP Nº: 01/2009

- País: BRASIL

Nome do Projeto: REDESENHO DE PROCESSOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA NA

ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

- Nº do empréstimo: Contrato de Empréstimo nº 1727 OC/BR

Título dos serviços de consultoria: Contratação de consultoria para redesenho de processos da área tributária, realinhamento da estrutura organizacional, redefinição de competências e perfis profissionais e adequação de sistemas de informação.

##### SDP PARA SELEÇÃO DE CONSULTORES

ÍNDICE

Seção 1. Carta Convite	5

Seção 2. Instruções às Empresas de Consultoria	6

Seção 3. Proposta Técnica – Formulários Padrão	25

Seção 4. Proposta de Preço – Formulários Padrão	38

Seção 5. Termos de Referência	44

Seção 6. Contrato Padrão	59

Seção 7. Países Elegíveis	80

# Seção 1. Carta Convite

- SDP nº 01/2009

Nodo Contrato 1727/OC-BR

Brasil

Programa de Modernização e Transparência de Gestão Fiscal do Estado da Bahia – PROMOSEFAZ II

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS - SDP

O Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria da Fazenda (SEFAZ), recebeu um financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e se propõe a utilizar parte desses fundos para efetuar pagamentos de despesas elegíveis em virtude do projeto “Redesenho de Processos da Administração Tributária”, que está contido no Programa de Modernização e Transparência da Gestão Fiscal do Estado da Bahia (PROMOSEFAZ II). Este projeto visa: Mapear os processos atuais; Capacitar equipe interna da SEFAZ em redesenho dos processos de negócios; Redesenhar os processos da área de administração tributária, alinhando-os ao planejamento estratégico da SEFAZ; Realizar análise de gaps entre os processos atuais e os processos redesenhados gerando especificações de negócios que permitirão a adequação dos seus sistemas de informações; Propor o realinhamento da estrutura organizacional; Propor a redefinição de competências e perfis profissionais resultantes do referido redesenho.

A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia convida as consultorias selecionadas na Lista Curta a apresentarem propostas técnica e comercial, conforme instruções contidas nesta SDP.

- Esta SDP inclui os seguintes documentos:

- Seção 1 - Carta Convite

- Seção 2 - Instruções às Empresas de Consultoria (incluindo a Folha de Dados)

- Seção 3 - Proposta Técnica - Formulários Padrão

- Seção 4 - Proposta de Preço - Formulários Padrão

- Seção 5 - Termos de Referência

- Seção 6 - Contrato Padrão

- Seção 7 - Países Elegíveis

- Atenciosamente,

- CARLOS MARTINS MARQUES DE SANTANA

- SECRETARIO DA FAZENDA

# Seção 2. Instruções às Empresas de Consultoria

| - Definições | - Banco significa o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com sede em Washington, D.C., EUA, ou qualquer fundo administrado pelo Banco. - Contratante significa a agência com a qual o Consultor ou Empresa Consultora assina o Contrato de Serviços. - Consultor ou Empresa Consultora significa qualquer entidade pública ou privada, incluindo Parceria, Consórcio ou Associação (PCA), que possa prestar ou preste serviço ao Contratante nos termos do Contrato. - Contrato significa o Contrato assinado pelas Partes e todos os documentos anexos que se enumeram na Cláusula 1 deste Contrato, que são as Condições Gerais (CG), as Condições Especiais (CE) e os Apêndices. - Folha de Dados significa a seção das Instruções aos Consultores, utilizada para indicar condições específicas do país ou das atividades a serem realizadas. - Dia significa dia corrido. - Governo significa o governo do país do Contratante. - Instruções às Empresas de Consultoria (Seção 2 da SDP) significa o documento que proporciona às empresas consultoras da Lista Curta toda a informação necessária para preparar suas Propostas. - CSP (Seção 1 da SDP) significa a Carta Convite enviada pelo Contratante às empresas consultoras da lista curta. - Pessoal significa os profissionais e pessoal de apoio contratados pela Empresa Consultora ou por qualquer empresa subconsultora e destinados à prestação de serviços ou de uma parte dos mesmos. - Pessoal Estrangeiro significa os profissionais e pessoais de apoio que, quando da assinatura do Contrato, têm seus ·domicílios fora do país do Governo. - Pessoal Local significa os profissionais e pessoais de apoio que, quando da assinatura do Contrato, têm seu domicílio no país do Governo. - Proposta significa a Proposta Técnica e a Proposta de Preço. - SDP significa a Solicitação de Proposta que o Contratante prepara para a seleção das Empresas Consultoras, de acordo com a SDP. - SPP significa a Solicitação de Propostas Padrão, que deverá ser utilizada pelo Contratante como guia para a preparação da SDP. - Serviços significa o trabalho que o Consultor deverá realizar nos termos do Contrato. - Subconsultor ou Empresa Subconsultora significa qualquer pessoa ou entidade que o Consultor contrata para a prestação de uma parte dos Serviços. - Termos de Referência (TDR) significa o documento incluído na SDP como Seção 5 que explica os objetivos, a magnitude dos serviços, as atividades, as tarefas a serem realizadas, as responsabilidades respectivas do Contratante e da Empresa Consultora e os resultados esperados e produtos da tarefa. |
| --- | --- |
| - 1. Introdução | - O Contratante identificado na Folha de Dados selecionará uma das empresas / organizações de consultoria (Consultor) listadas na Carta Convite, de acordo com o método de seleção especificado na Folha de Dados. - As Empresas Consultoras da Lista Curta são convidadas a apresentar uma Proposta Técnica e uma Proposta de Preço, ou uma Proposta Técnica somente, conforme o indicado na Folha de Dados, para prestar os serviços de consultoria requeridos para os serviços especificados na Folha de Dados. A proposta constituirá a base para as negociações e, posteriormente, a assinatura de um contrato com a Empresa Consultora selecionada. - As Empresas Consultoras devem familiarizar-se com as condições locais e levá-las em conta na preparação de suas propostas. Para obter maiores informações sobre os serviços e as condições locais, recomenda-se que os Consultores visitem o Contratante antes de apresentar suas propostas e que compareçam à reunião pré-licitatória, caso convocada na Folha de Dados. O comparecimento à reunião é opcional. Os Consultores deverão comunicar-se com os representantes do Contratante indicados na Folha de Dados para organizar a visita ou obter informação adicional sobre a reunião pré-licitatória. Os Consultores deverão assegurar-se de que estes funcionários estejam a par da visita com suficiente antecedência para permitir que façam os preparativos necessários. - O Contratante, oportunamente e sem ônus para os Consultores, disponibilizará os insumos e instalações especificadas na Folha de Dados, ajudará a obter as licenças e autorizações que sejam necessárias para fornecer os serviços e proporcionará dados e relatórios pertinentes ao projeto. - Os Consultores assumirão todos os custos associados com a preparação e apresentação de suas propostas e com a negociação do Contrato. O Contratante não está obrigado a aceitar nenhuma proposta e se reserva o direito de anular o processo de seleção em qualquer momento antes da adjudicação do Contrato, sem que incorra em nenhuma responsabilidade ou obrigação de reparar danos ou indenizar os Consultores. |
| - Conflito de Interesses | - A política do Banco exige que os Consultores prestem assessoramento profissional, objetivo e imparcial e a todo o momento façam com que os interesses do Contratante preponderem sobre quaisquer outros e evitem rigorosamente qualquer conflito com outros serviços ou com seus próprios interesses institucionais, agindo sem ter em conta a obtenção de contrato para serviços futuros. - Sem que isso constitua limitação à cláusula anterior, por considerar-se que têm conflito de interesses, não serão contratados Consultores ou qualquer de seus associados em nenhuma das seguintes circunstâncias: |
| - Atividades Conflituosas | - A Empresa Consultora e suas empresas associadas contratadas pelo Contratante para o fornecimento de bens, construção de obras ou prestação de serviços (que não os de consultoria) para um projeto estarão desqualificadas para prestar serviços de consultoria relacionados com esses bens, obras ou serviços. Por outro lado, a empresa e cada uma de suas associadas contratadas para prestar serviços de consultoria para a preparação ou execução de um projeto ficarão desqualificadas para posteriormente fornecer bens, obras ou serviços (que não os de consultoria) resultantes ou diretamente vinculados aos serviços prestados pela empresa na preparação ou execução de projetos ou a eles diretamente relacionados. Para os fins deste parágrafo, denominam-se serviços, que não os de consultoria, aqueles que resultam em um produto físico mensurável, por exemplo, pesquisas, perfurações exploratórias, fotografia aérea e imagens viam satélite. |
| - Trabalhos Conflituosos | - Uma Empresa Consultora (incluindo seu pessoal e Subconsultores) e quaisquer de seus associados não poderão ser contratados para prestar serviços que, por sua natureza, estejam em conflito com outros serviços que a empresa execute para o mesmo ou outro Contratante. Por exemplo, uma Empresa Consultora que tenha sido contratada para preparar um projeto de engenharia de infra-estrutura não poderá ser contratada para preparar uma avaliação ambiental independente para o referido projeto, e uma Empresa Consultora que esteja assessorando um Contratante sobre a privatização de ativos públicos não poderá comprar nem assessorar a compra de tais bens. Igualmente, uma Empresa Consultora contratada para preparar os Termos de Referência de um serviço não poderá ser contratada para o referido serviço. |
| - Relações Conflituosas | - Não se poderá adjudicar o contrato a uma Empresa Consultora (incluindo seu pessoal e subconsultores) que tenha uma relação comercial ou familiar com um membro do pessoal do Contratante direta ou indiretamente envolvido: (i) na preparação dos Termos de Referência dos serviços, (ii) no processo de seleção para os referidos serviços, ou (iii) na supervisão do Contrato, a menos que o conflito originado por esta relação tenha sido resolvido de forma aceitável pelo Banco no decorrer do processo de seleção e da execução do Contrato. |
|  | - Todos os Consultores têm a obrigação de revelar qualquer situação real ou potencial de conflito que possa afetar sua capacidade de servir aos melhores interesses do Contratante ou que se possa perceber que tenha este efeito de conflito. A omissão destas situações pode levar à desqualificação do Consultor ou à rescisão de seu contrato. - Nenhuma agência ou empregado atual do Contratante poderá trabalhar como Consultor em seu próprio Ministério, Departamento ou Agência. O recrutamento de ex-funcionários públicos do Contratante para prestar serviços em seus próprios Ministérios, Departamentos ou Agências nos quais tenham trabalhado anteriormente é aceitável desde que não exista conflito de interesses. Quando a Empresa Consultora incluir um funcionário público como Pessoal em sua proposta técnica, este deverá possuir uma declaração expressa de seu governo ou empregador, confirmando que se encontra no gozo de licença sem vencimento do cargo ou função pública e que está autorizado a trabalhar em regime de tempo integral fora daquela função. A Empresa Consultora deverá apresentar ao Contratante a referida declaração como parte de sua proposta técnica. |
| - Vantagens Injustas | - 1.6.4 Se uma Empresa Consultora integrante da Lista Curta puder obter vantagens competitivas por haver prestado serviços de consultoria relacionados com os serviços em questão, o Contratante deverá proporcionar a todos os Consultores da Lista Curta, juntamente com esta SDP, toda informação que propiciaria a Empresa Consultora tal vantagem competitiva sobre as outras empresas que estejam competindo. |
| - Fraude e Corrupção | - O Banco requer que todos os Mutuários (incluindo beneficiários de doações), Órgãos Executores ou Organismos Contratantes, bem como todas as empresas, entidades e indivíduos oferecendo propostas ou participando em um projeto financiado pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros, consultores e concessionários (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e agentes) observem os mais altos padrões éticos, e denunciem ao Banco todos os atos suspeitos de fraude ou corrupção sobre os quais tenham conhecimento ou venham a tomar conhecimento durante o processo de seleção, negociação ou execução de um contrato. Fraude e corrupção estão proibidas. Fraude e corrupção incluem os seguintes atos: (i) prática corrupta; (ii) prática fraudulenta; (iii) prática coercitiva e (iv) prática colusiva. As definições a seguir relacionadas correspondem aos tipos mais comuns de fraude e corrupção, mas não são exaustivas. Por esta razão, o Banco também deverá tomar medidas caso ocorram ações ou alegações similares envolvendo supostos atos de fraude ou corrupção, ainda que não estejam relacionados na lista a seguir. O Banco aplicará em todos os casos os procedimentos referidos na Cláusula 1.7 (c). - Em observância a essa política, o Banco define, para os propósitos desta disposição, os termos indicados a seguir: - Uma prática corrupta consiste em oferecer, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar as ações de outra parte; - Uma prática fraudulenta é qualquer ato ou omissão, incluindo uma declaração falsa que engane ou tente enganar uma parte para obter benefício financeiro ou de outra natureza ou para evitar uma obrigação; - Uma prática coercitiva consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaça de prejudicar ou causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da parte para influenciar as ações de uma parte; e - Uma prática colusiva é um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito de alcançar um propósito impróprio, incluindo influenciar impropriamente as ações de outra parte. - Se ficar comprovado, de acordo com os procedimentos administrativos do Banco, que qualquer empresa, entidade ou indivíduo que oferece proposta ou participa de um projeto financiado pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, empreiteiros, consultores, mutuários (inclusive Beneficiários de doações), compradores, órgãos executores e organismos contratantes (inclusive seus respectivos funcionários, empregados e representantes), perpetrou um ato de fraude ou corrupção, o Banco poderá: - decidir não financiar qualquer proposta de adjudicação ou um contrato adjudicado por serviços de consultoria financiados pelo Banco; - suspender o desembolso da operação, em qualquer etapa, se houver provas suficientes de que um funcionário, agente ou representante do Mutuário, Agência Executora ou Agência Contratante perpetrou um ato de fraude ou corrupção; - cancelar e/ou acelerar o pagamento de parte de um empréstimo ou doação relacionada –inequivocamente a um contrato, se houver provas de que o representante do Mutuário ou Beneficiário de uma doação não tomou as medidas adequadas dentro de um período que o Banco considere razoável e de acordo com as garantias processuais da legislação do país do mutuário; - emitir uma reprimenda na forma de carta formal de censura à conduta da empresa, entidade ou indivíduo; - declarar um indivíduo, entidade ou empresa inelegível, permanentemente ou por um certo período, para que se lhe adjudiquem ou participe em contratos em projetos financiados pelo Banco, exceto nas condições que o Banco julgar apropriadas; - encaminhar o assunto às autoridades competentes, encarregadas de fazer cumprir a lei; e/ou (vii) impor outras sanções que julgar apropriadas nas circunstâncias, inclusive multas que representem o reembolso ao Banco dos custos de investigação e processo. Essas sanções podem ser impostas adicionalmente ou no lugar de outras sanções. (c) O Banco estabeleceu procedimentos administrativos para casos de alegações de fraude e corrupção no processo de aquisições ou execução de um contrato financiado pelo Banco, que estão disponíveis no site do Banco (www.iadb.org), atualizado periodicamente. Para tais propósitos, qualquer alegação deve ser apresentada ao Escritório de Integridade Institucional (EII) do Banco para a realização da correspondente investigação. As alegações poderão ser apresentadas de maneira confidencial ou anônima. (d) Os pagamentos estarão expressamente condicionados a que a participação dos Consultores no processo de aquisições tenha sido de acordo com as políticas do Banco aplicáveis em matéria de fraude e corrupção descritas na Cláusula 1.7. (e) A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco, conforme as disposições referidas no parágrafo (b) desta Cláusula, poderá ocorrer de forma pública ou privada, de acordo com as políticas do Banco. - O Banco terá o direito de exigir que os contratos financiados com um empréstimo ou doação do Banco incluam uma disposição exigindo que os consultores permitam que o Banco inspecione suas contas, registros e quaisquer outros documentos relativos a apresentação de propostas e execução contratual e submetê-los a uma auditoria por auditores designados pelo Banco. Segundo essa política, o Banco terá o direito de exigir que os contratos financiados com um empréstimo do Banco incluam uma disposição exigindo que os consultores: (i) mantenham todos os documentos e registros referentes ao projeto financiado pelo Banco por 03 (três) anos após a conclusão dos trabalhos contemplados no respectivo contrato; e (ii) entreguem todos os documentos necessários para a investigação de alegações de fraude ou corrupção e ponham à disposição do Banco, seus funcionários ou agentes que tenham conhecimento do projeto financiado pelo Banco para responder às indagações provenientes de pessoal do Banco ou de qualquer investigador, agente, auditor ou consultor apropriadamente designado para a revisão ou auditoria dos documentos. Caso o consultor não cumpra a exigência do Banco, ou de alguma outra maneira, crie obstáculos à revisão do assunto por parte do Banco, o Banco, à sua inteira discrição, poderá tomar medidas apropriadas contra o consultor. 1.9 Os Consultores deverão declarar e garantir que: - Leram e entenderam a proibição sobre atos de fraude e corrupção disposta pelo Banco e se obrigam a observar as normas pertinentes. - Não incorreram em nenhuma infração sobre fraude e corrupção descrita neste documento. - Não falsearam nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de aquisição ou negociação do contrato ou cumprimento do contrato. - Nem eles nem nenhum de seus diretores, funcionários ou acionistas principais foram declarados inelegíveis para celebrar contratos relacionados com financiamento do Banco nem foram declarados culpados de delitos vinculados a fraude ou corrupção. - Nenhum de seus diretores, funcionários ou acionistas principais foi diretor, funcionário ou acionista principal de nenhuma outra companhia ou entidade que tenha sido declarada inelegível para celebrar contratos relacionados com financiamento do Banco ou foi declarado culpado de um delito vinculado a fraude ou corrupção. - Declararam todas as comissões, honorários de representantes, pagamentos por serviços de facilitação ou acordos para compartilhar renda relacionada com o contrato ou convênio de consultoria financiado pelo Banco. - Reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui a base para a imposição pelo Banco de uma das medidas descritas na Cláusula 1.7 (b) ou de uma combinação delas. |
| - Elegibilidade dos Consultores e Origem dos Bens e Serviços | 1.10 Os Serviços de Consultoria poderão ser prestados por Consultores originários de países membros do Banco. Os Consultores originários de outros países serão desqualificados para participar em contratos que se pretenda financiar no todo ou em parte com recursos do Banco. Se o Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria incluir o fornecimento de bens, estes devem ser originários de países membros do Banco. A Seção 7 deste documento indica os países membros do Banco e os critérios para determinar a nacionalidade dos Consultores e a origem dos bens e serviços. Os Consultores originários de um país membro do Banco, bem como os bens fornecidos, não serão elegíveis se: - As leis ou regulamentos oficiais do país do Mutuário proíbem relações comerciais com esse país; - Pelo cumprimento de uma decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas, adotada nos termos do Capítulo VII da Carta dessa Organização, o país do mutuário proíba as importações de bens desse país ou qualquer pagamento a pessoas ou entidades desse país, ou - Os Consultores forem declarados inelegíveis para receber Contratos financiados pelo Banco durante o período de tempo determinado pelo Banco de acordo com a Cláusula 1.7 (b)(v). |
| - Somente uma Proposta | - Os Consultores da Lista Curta poderão apresentar somente uma proposta. Se um Consultor apresentar ou participar em mais de uma proposta, todas as propostas em que participa serão desqualificadas. Todavia, isto não limita a participação de um mesmo Subconsultor, inclusive especialistas individuais, em mais de uma proposta. |
| - Validade da Proposta | - A Folha de Dados indica por quanto tempo deverão permanecer válidas as propostas depois da data de apresentação. Durante este período, os Consultores deverão dispor do pessoal indicado em sua Proposta. O Contratante fará tudo que esteja ao seu alcance para completar as negociações dentro deste prazo. Caso seja necessário, o Contratante poderá pedir aos consultores que prorroguem o prazo da validade de suas ofertas. Os consultores que estejam de acordo com esta prorrogação deverão confirmar que mantém disponível o pessoal indicado na proposta ou, em sua confirmação da prorrogação da validade da Oferta, os Consultores podem submeter novo pessoal em substituição de outros, os quais serão considerados na avaliação final para adjudicação do contrato. Os consultores que não estejam de acordo têm o direito de recusar a prorrogação da validade de suas Ofertas. |
| - Elegibilidade dos Subconsultores | - Se um Consultor da Lista Curta desejar associar-se com um Consultor que não foi incluído na Lista Curta e/ou especialista(s) individual(is), esses outros Consultores e/ou especialistas individuais estarão sujeitos aos critérios de elegibilidade estabelecidos na Cláusula 1.10 anterior. |
| - 2. Esclarecimento e Modificação dos Documentos da SDP | - As empresas consultoras poderão solicitar esclarecimentos sobre quaisquer dos documentos da SDP, dentro do prazo indicado na Folha de Dados e antes da data de apresentação da proposta. Todas as solicitações de esclarecimento deverão ser enviadas por escrito ou por correio eletrônico ao endereço do Contratante indicado na Folha de Dados. O Contratante responderá por escrito ou por correio eletrônico a essas solicitações e enviará uma cópia de sua resposta (incluindo uma explicação da consulta, mas sem identificar sua procedência) a todos os Consultores. Se o Contratante considera necessário alterar a SDP como resultado dos esclarecimentos, o fará seguindo os procedimentos indicados na cláusula 2.2. - Em qualquer momento antes da apresentação das propostas, o Contratante pode alterar a SDP emitindo um adendo por escrito ou por meio eletrônico. O adendo deverá ser enviado a todas as Empresas Consultoras convidadas e será obrigatório para elas. Os Consultores deverão confirmar o recebimento de todos os adendos. O Contratante poderá prorrogar o prazo para a apresentação de propostas se o adendo for substancial, com o fim de conceder tempo suficiente às Empresas Consultoras para preparação de suas propostas. |
| - 3. Preparação das Propostas | - A Proposta (ver cláusula 1.2), assim como toda a correspondência trocada entre o Consultor e o Contratante, deverá ser escrita no(s) idioma(s) indicado(s) na Folha de Dados. - Ao preparar sua Proposta, os Consultores deverão examinar pormenorizadamente os documentos que compõem a SDP. Qualquer deficiência importante no fornecimento da informação solicitada poderá resultar na rejeição de uma proposta. 3.3 Na preparação da proposta técnica, os Consultores devem prestar especial atenção no seguinte: - Se uma Empresa de Consultoria da Lista Curta considerar que poderá otimizar suas qualificações para a prestação de seus serviços, associando-se com outros Consultores através de consórcio ou subconsultoria, poderá associar-se: (a) a consultores que não estejam na Lista Curta ou (b) a consultores da Lista Curta, caso esta hipótese seja admitida na Folha de Dados. Um Consultor da Lista Curta deverá obter a aprovação prévia do Contratante, para celebrar PCA com Consultores que não estejam na Lista Curta. No caso de PCA todos os sócios serão conjunta e solidariamente responsáveis e deverão indicar quem atuará como líder da PCA. - A Folha de Dados indicará o número estimado de profissionais-mês ou o orçamento para completar a tarefa, mas em nenhum caso ambos. Todavia, a proposta se baseará no número de profissionais-mês ou orçamento estimado pelos Consultores. - No caso de serviços baseados em orçamento fixo, o orçamento disponível deverá ser apresentado na Folha de Dados, a Proposta de Preço não deverá exceder o referido orçamento, enquanto o número de profissionais-mês não deverá ser revelado. - Não se deverá propor pessoal profissional alternativo e somente se apresentará 01 (um) currículo para cada cargo. |
| - Idioma | (e) Os documentos que os Consultores devem apresentar como parte dos serviços deverão ser escritos no idioma especificado na Folha de Dados, Parágrafo de Referência 3.1. É recomendável que o Pessoal da empresa consultora tenha um conhecimento que lhe permita trabalhar no idioma nacional do Contratante. |
| - Proposta Técnica, Forma e Conteúdo | 3.4 Dependendo da natureza da tarefa, os Consultores deverão apresentar uma Proposta Técnica Completa (PTC) ou uma Proposta Técnica Simplificada (PTS). A Folha de Dados indica a forma de Proposta Técnica que deverá ser apresentada. A apresentação do tipo de Proposta Técnica equivocada resultará na determinação de não adequação da proposta. A Proposta Técnica deverá fornecer a informação indicada nos parágrafos de (a) a (g) seguintes, sendo utilizados os formulários padrões anexos (Seção 3). O parágrafo (c) (ii) indica o número recomendado de páginas para a descrição do enfoque, metodologia e plano de trabalho da PTS. Entende-se por uma página uma folha impressa de papel tamanho A4 ou tamanho carta. (a.i) Apenas para a PTC: uma breve descrição da Empresa Consultora e uma sinopse da experiência recente de seus consultores (e, no caso de PCA, de cada parceiro) em atividades similares deverão ser apresentadas no Formulário TEC-2 da Seção 3. Para cada atividade, a sinopse deverá indicar os nomes de Subconsultores e profissionais que participaram, duração da tarefa, montante do contrato e a participação do Consultor. Deve-se fornecer somente informação sobre as tarefas para as quais o Consultor foi legalmente contratado pelo Contratante como uma empresa ou uma das empresas principais dentro de uma PCA. As tarefas realizadas por profissionais trabalhando privadamente ou através de outras empresas consultoras não podem ser apresentadas como experiência do Consultor ou dos associados do Consultor, mas podem ser apresentadas pelos profissionais em seus currículos. Os consultores deverão estar preparados para comprovar a experiência apresentada, se assim exigir o Contratante. (a.ii) Para a PTS não se requer a informação anterior e o formulário TEC-2 da seção 3 não será utilizado. (b.i) Apenas para a PTC: comentários e sugestões sobre os Termos de Referência, inclusive sugestões executáveis que possam melhorar a qualidade e eficácia da tarefa; e sobre os requisitos do pessoal de contrapartida e instalações, inclusive, apoio administrativo, escritórios, transporte local, equipamentos, informação, etc., a ser fornecido pelo Contratante (Formulário TEC-3 da Seção 3). (b.ii) O Formulário TEC-3 da Seção 3 não será utilizado para a PTS; os comentários e sugestões supra, se houver, deverão ser incorporados na descrição do enfoque e metodologia (ver o subparágrafo 3.4 (c)(ii)). (c.i) Para a PTC e a PTS: uma descrição do enfoque, metodologia e plano de trabalho para executar os serviços que cubram os seguintes temas: enfoque técnico e metodologia, plano de trabalho e organização e dotação do pessoal. Um guia para o conteúdo desta seção das Propostas Técnicas encontra-se no Formulário TEC-4 da Seção 3. O plano de trabalho deverá ser coerente com o Calendário de Trabalho (Formulário TEC-8 da Seção 3), o qual deverá mostrar num gráfico de barras o tempo proposto para cada atividade. (c.ii) Apenas para a PTS: a descrição do enfoque, metodologia e plano de trabalho deverá normalmente consistir de 10 páginas, incluindo gráficos, diagramas e comentários e sugestões, se houver, sobre os Termos de Referência, o pessoal de contrapartida e as instalações. (d) A lista da equipe de profissionais proposta por área de especialidade, cargo que será atribuído a cada membro da equipe e suas tarefas (Formulário TEC-5 da Seção 3). (e) Estimativa do insumo de pessoal (meses de trabalho de profissionais estrangeiros e nacionais) necessário para executar os serviços (Formulário TEC-7 da Seção 3). O insumo de profissionais-mês deverá ser indicado separadamente para atividades no escritório central e atividades no local, e para profissionais estrangeiros e nacionais. (f) Os currículos de cada profissional, assinados pelos próprios ou por seus representantes autorizados (Formulário TEC-6 da Seção 3). (g) Apenas para a PTC: uma descrição pormenorizada da metodologia e pessoal para capacitação, se a Folha de Dados especifica treinamento como um componente específico do trabalho. 3.5 A Proposta Técnica não deverá incluir nenhuma informação de Preço. Uma Proposta Técnica que contenha informação relacionada com a Proposta de Preço será declarada não adequada. |
| - Propostas de Preço | 3.6 Na preparação das Propostas de Preço deve-se utilizar os Formulários Padrões (Seção 4) anexos. Deverá listar todos os preços referentes às tarefas, incluindo: (a) remuneração do pessoal (estrangeiro e nacional, em campo e no escritório do Consultor); e (b) os gastos reembolsáveis indicados na Folha de Dados. Se necessário estes custos deverão ser desmembrados por atividade e, se necessário, por despesas em moeda estrangeira e nacional. Todas as atividades e itens descritos na Proposta Técnica deverão ser cotados separadamente; supõe-se que as atividades e produtos descritos na Proposta Técnica, mas não cotados, estão incluídos nos preços de outras atividades ou itens. |
| - Impostos | 3.7 O Consultor poderá estar sujeito a impostos nacionais (tais como imposto sobre valor adicionado ou sobre as vendas, encargos sociais ou imposto sobre a renda de estrangeiro não residente, direitos, taxas, gravames) sobre os montantes pagáveis pelo Contratante nos termos do Contrato. O Contratante declarará na Folha de Dados se o Consultor está sujeito a pagamento de algum imposto nacional. Os montantes destes impostos não deverão ser incluídos na Proposta de Preço, já que não serão avaliados, mas serão tratados durante as negociações do contrato e as quantias correspondentes serão incluídas no Contrato. 3.8 Os Consultores podem expressar o preço por seus serviços até em três moedas de livre conversibilidade, separadamente ou em conjunto. O Contratante poderá exigir que o Consultor declare a porção de seu preço que representa custo em moeda do país do Contratante e assim indicar na Folha de Dados. - As comissões e gratificações, se houver, pagas ou a serem pagas pelos Consultores em relação aos serviços deverão ser pormenorizadas no Formulário de Proposta de Preço PR-1 da Seção 4. |
| - 4. Apresentação, Recebimento e Abertura das Propostas | 4.1 A proposta original (a Proposta Técnica e, se exigido, a Proposta de Preço; ver parágrafo 1.2) não deverá conter nada escrito entre linhas nem sobre o texto, exceto quando isso seja necessário para corrigir erros cometidos pelos próprios Consultores. A pessoa que assinou a proposta deverá rubricar essas correções com suas iniciais. As cartas de apresentação tanto da Proposta Técnica quanto da Proposta de Preço deverão estar no Formato TEC-1 da Seção 3 e PR-1 da Seção 4, respectivamente. 4.2 O representante autorizado da Empresa deverá assinar a proposta e rubricar todas as páginas do original das Propostas Técnica e de Preço. A autorização do representante deve estar respaldada mediante procuração outorgada por escrito incluída na Proposta ou em qualquer outra forma que demonstre que o representante foi devidamente autorizado para assinar. As Propostas Técnica e de Preço assinadas deverão estar marcadas como “ORIGINAL”. 4.3 A Proposta Técnica deverá estar marcada como “ORIGINAL” ou “CÓPIA”, segundo o caso. A Proposta Técnica deve ser enviada aos endereços indicados no parágrafo 4.5 e com o número de cópias indicado na Folha de Dados. Todas as cópias requeridas da Proposta Técnica devem ser feitas do original. Se houver discrepâncias entre o original e as cópias da proposta técnica, prevalecerá o original. 4.4 O original e todas as cópias da Proposta Técnica deverão ser colocados num envelope fechado, marcado claramente como “PROPOSTA TÉCNICA”. Da mesma maneira, o original da Proposta de Preço (se exigido pelo método de seleção indicado na Folha de Dados) deverá ser colocado num envelope fechado marcado claramente como “PROPOSTA DE PREÇO”, seguido do número de empréstimo / CT e a indicação dos serviços, com a seguinte advertência: “Não abrir ao mesmo tempo em que a proposta técnica.” Os envelopes contendo a proposta técnica e a proposta de preço, deverão ser colocados num terceiro envelope exterior, e fechado. Neste envelope exterior deverá figurar o endereço onde se devem apresentar as propostas, número de referência e título do empréstimo, e a seguinte advertência marcada com clareza: “Abrir somente na presença do comitê de avaliação depois das 18:00h do dia 10 DE JUNHO DE 2009 [A hora e data limite para a apresentação indicada na Folha de Dados]”. O Contratante não assumirá responsabilidade alguma pelo extravio, perda ou abertura prematura da proposta se o envelope exterior não estiver fechado e/ou marcado como se estipulou. Esta circunstância pode ser causa de rejeição da proposta. Se a proposta de preço não for apresentada num envelope separado, fechado e devidamente marcado como indicado anteriormente, isto constituirá motivo para rejeição da proposta. 4.5 As Propostas devem ser enviadas ao(s) endereço(s) indicado(s) na Folha de Dados e ser recebidas o mais tardar na hora e data assinaladas na Folha de Dados, ou na hora e data da prorrogação conforme estipulado no parágrafo 2.2. Qualquer proposta recebida depois de vencido o prazo para a apresentação das propostas será devolvida sem abrir. 4.6 O Contratante abrirá as Propostas Técnicas na presença do comitê de avaliação imediatamente depois da data e hora limite para sua apresentação. Os envelopes com a proposta de preço permanecerão fechados e arquivados sob estrita segurança. |
| - 5. Avaliação das Propostas | - Desde o momento da abertura das propostas até o momento da adjudicação do Contrato, os Consultores não deverão comunicar-se com o Contratante sobre nenhum tema relacionado com sua Proposta Técnica ou de Preço. Qualquer tentativa dos Consultores de influenciar o Contratante no exame, avaliação e classificação das Propostas, bem como na recomendação de adjudicação do contrato poderá resultar na rejeição da Proposta dos Consultores. Os avaliadores das propostas técnicas não terão acesso às Propostas de Preço até que se haja completado a avaliação técnica e o Banco haja emitido sua “não-objeção”. |
| - Avaliação das Propostas Técnicas | 5.2 O comitê de avaliação avaliará as Propostas Técnicas com base no cumprimento dos termos de referência, aplicando os critérios e sub-critérios de avaliação e o sistema de pontos especificados na Folha de Dados. Cada Proposta adequada receberá uma pontuação técnica (Pt). Será rejeitada a Proposta que nesta etapa não corresponda a aspectos importantes da SDP, particularmente aos termos de referência, ou não consiga obter a pontuação técnica mínima indicada na Folha de Dados. |
| - Propostas de Preço para SBQ | 5.3 Seguindo a classificação das Propostas Técnicas, quando a seleção é baseada somente na qualidade (SBQ), o Consultor classificado em primeiro lugar é convidado a negociar sua proposta e o Contrato de acordo com as instruções enunciadas no parágrafo 6 destas Instruções. |
| - Abertura Pública e Avaliação das Propostas de Preço (somente para SBQC, SBOF e SBMC) | 5.4 Uma vez que a avaliação da qualidade tenha sido finalizada e o Banco haja emitido sua não-objeção (se for o caso), o Contratante notificará os Consultores que apresentaram propostas a pontuação obtida em suas Propostas Técnicas e notificará os Consultores cujas propostas não obtiveram a qualificação mínima ou foram consideradas inelegíveis porque não se ajustaram à SDP ou TDR, com a indicação de que suas Propostas de Preço serão devolvidas sem que os respectivos envelopes sejam abertos depois de terminado o processo de seleção. O Contratante deverá simultaneamente notificar por escrito os Consultores que tenham obtido a qualificação mínima necessária, a data, hora e lugar de abertura das Propostas de Preço. A data de abertura deverá ser marcada com antecedência suficiente para possibilitar aos Consultores fazer os preparativos necessários para comparecer à abertura. O comparecimento dos Consultores à abertura das propostas de preço é opcional. 5.5 As Propostas de Preço serão abertas em ato público na presença dos representantes dos consultores que optem por comparecer. Serão lidos em voz alta o nome dos Consultores e as pontuações técnicas obtidas. As Propostas de Preço dos Consultores que alcançaram a qualificação mínima aceitável serão inspecionadas para confirmar que os envelopes permaneceram fechados. Em seguida, estas Propostas de Preço serão abertas e os preços totais serão lidos em voz alta e registrados. Uma cópia do registro será enviada a todos os Consultores e ao Banco. 5.6 O comitê de avaliação corrigirá os erros aritméticos. Ao corrigir os erros aritméticos, em caso de alguma discrepância entre subtotais e o total, ou entre palavras e cifras, os primeiros prevalecerão. Além dessas correções, conforme indicado no parágrafo 3.6, as atividades e produtos descritos na Proposta Técnica, mas não cotados, serão interpretados como incluídos nos preços de outras atividades ou produtos. Caso uma atividade ou item na Proposta de preço for quantificado de maneira diferente da Proposta Técnica: (i) caso o regime de execução do contrato indicado no SDP seja o baseado em tempo, o Comitê de Avaliação corrigirá a quantidade indicada na proposta de preço e a tornará coerente com a indicada na Proposta Técnica, aplicará o preço unitário pertinente incluído na Proposta de Preço à quantidade revista e corrigirá o preço total da proposta; (ii) caso o regime de contrato indicado na SDP seja o de preço global, nenhuma correção se aplicará à proposta de preço neste aspecto. Os preços se converterão a uma só moeda utilizando as taxas de câmbio para venda, segundo a fonte e data indicadas na Folha de Dados. 5.7 No caso da SBQC, será atribuída uma pontuação de preço (Pp) de 100 pontos à Proposta de Preço mais baixa (Pm). As pontuações de preço (Pp) das demais propostas de preço serão calculadas como se indica na Folha de Dados. As propostas serão classificadas de acordo com a combinação das pontuações técnicas (Pt) e de preço (Pp), sendo utilizados os pesos (T = pesos atribuído à proposta técnica; P = peso atribuído à proposta de Preço; T + P = 1) indicadas na Folha de Dados: Pcomb = Pt x T + Pp x P. A empresa que obtenha a pontuação combinada de técnica e preço mais alta será convidada a negociar. 5.8 No caso de seleção baseada em orçamento fixo, o Contratante selecionará a empresa que apresente a proposta técnica com a pontuação mais alta dentro do orçamento. As propostas que excedam o orçamento indicado serão rejeitadas. No caso de Seleção Baseada no Menor Custo, o Contratante selecionará a proposta com o preço mais baixo dentre as que hajam obtido a pontuação técnica mínima. Em ambos os casos, o preço avaliado proposto segundo o parágrafo 5.6 será considerado, e a empresa selecionada será convidada a negociar. |
| - 6. Negociações | - As negociações serão realizadas na data e no endereço indicados na Folha de Dados. O Consultor convidado, como pré-requisito para atender às negociações, deverá confirmar a disponibilidade de todo o pessoal profissional. Se não for cumprido este requisito, o Contratante poderá negociar com o próximo Consultor classificado. Os representantes que negociam em nome da Empresa Consultora deverão ter autorização por escrito para negociar e celebrar o Contrato. |
| - Negociações Técnicas | 6.2 As negociações incluirão uma análise da Proposta Técnica, o enfoque e a metodologia propostos, o plano de trabalho, a organização e dotação de pessoal e as sugestões formuladas pelo Consultor para melhorar os Termos de Referência. O Contratante e o Consultor finalizarão os Termos de Referência, o quadro de pessoal, o plano de trabalho, a logística e a apresentação de relatórios. Estes documentos serão incorporados no Contrato como “Descrição dos Serviços”. Será dada especial atenção à definição precisa dos recursos e instalações que o Contratante deve fornecer para assegurar a execução satisfatória do trabalho. O Contratante preparará uma ata das negociações assinada pelo Contratante e pelo Consultor. |
| - Negociações de Preço | 6.3 Se for o caso, é obrigação da Empresa de Consultoria, antes de iniciar as negociações de preço, comunicar-se com as autoridades tributárias locais para determinar o montante dos impostos nacionais que deva pagar no âmbito do Contrato. As negociações de preço incluirão um esclarecimento (se for o caso) das obrigações tributárias da empresa no país do Contratante e a forma em que estas obrigações serão incorporadas no contrato; e refletirão as modificações técnicas acordadas no custo dos serviços. Nos casos de SBQC, seleção com orçamento fixo e seleção baseada no menor custo, as tarifas de remuneração do pessoal e outras tarifas unitárias propostas não serão objeto das negociações de preço, a menos que existam motivos excepcionais para isso. Para todos os demais métodos, as Empresas de Consultoria fornecerão ao Contratante a informação sobre as tarifas de remuneração descritas no Apêndice da Seção 4 (Proposta de Preço Formulários Padrões) desta SDP. |
| - Disponibilidade de Profissionais e Especialistas | 6.4 Após selecionar o Consultor com base numa avaliação, entre outros itens, do quadro profissional proposto, o Contratante negociará um contrato baseando-se no quadro de profissionais pormenorizado na Proposta. Antes de iniciar as negociações do Contrato, o Contratante exigirá uma confirmação de que os profissionais estarão efetivamente disponíveis. O Contratante não aceitará substituições durante as negociações do contrato a menos que ambas as partes convenham que uma demora excessiva no processo de seleção tornou inevitável tal substituição ou por razões de morte ou incapacidade médica. Se este não for o caso, e se ficar determinado que na proposta se ofereceram os serviços de profissionais sem que se possa confirmar sua disponibilidade, a Empresa Consultora poderá ser desqualificada. Qualquer substituto proposto deverá ter qualificações e experiência equivalentes ou melhores que o candidato original e ser apresentado pelo Consultor dentro do prazo especificado para negociações na carta convite. |
| - Conclusão das Negociações | 6.5 As negociações concluirão com uma análise do Contrato preliminar. Para completar as negociações, o Contratante e o Consultor deverão rubricar o Contrato acordado. Se as negociações fracassarem, o Contratante convidará o Consultor cuja proposta tenha recebido a segunda pontuação mais alta para negociar um Contrato. |
| ## 7. Adjudicação do contrato | 7.1 Ao concluir as negociações, o Contratante fará a adjudicação ao Consultor selecionado, publicará a adjudicação do contrato no site do Banco e no diário oficial ou nos meios de comunicação utilizados para a manifestação de interesse, se for o caso, e notificará prontamente os demais consultores que apresentaram propostas. Depois da assinatura do Contrato, o Contratante devolverá as Propostas de Preço sem abrir aos Consultores que não foram selecionados para a Adjudicação. 7.2 Espera-se que o Consultor inicie a prestação de serviços na data e no local especificados na Folha de Dados. |
| - 8. Confidencialidade | 8.1 A informação relativa à avaliação das Propostas e às recomendações relativas a adjudicação não serão divulgadas aos Consultores que apresentaram Propostas nem a outras pessoas que não tenham participação oficial no processo até que se haja publicado a adjudicação do Contrato. O uso indevido por algum Consultor da informação confidencial relacionada com o processo pode resultar na rejeição de sua Proposta e poderá sujeitá-lo à aplicação das disposições da política do Banco contra fraude e corrupção. |

INSTRUÇÕES ÀS EMPRESAS DE CONSULTORIA

## FOLHA DE DADOS

| Referência da IAC | INSTRUÇÕES AOS CONSULTORES |
| --- | --- |
| 1.1 | Nome do Contratante: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA |
|  | Método de seleção: SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |
| 1.2 | A Proposta de Preço não deverá ser apresentada junto com a Proposta Técnica. |
|  | Nome do serviço: REDESENHO DE PROCESSOS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
| 1.3 | Será realizada uma reunião antes da apresentação das propostas em 11 de maio de 2009, das 09:30h às 11:30h |
|  | Representante do Contratante: Luiz Roberto Santos Ferreira (Superintendente de Gestão Fazendária) |
|  | Endereço: Av Luiz Viana Filho, 2ª avenida, 260 - CAB, 2º andar, CEP 41.745-003, Salvador, Bahia, Brasil. |
|  | Telefone: + 55 71 3115 2647 |
|  | Fax: +55 71 3115 8754 |
|  | email: luizf@sefaz.ba.gov.br |
| 1.4 | O Contratante fornecerá os seguintes insumos e instalações: |
|  | Insumos em arquivos .pdf: • Planejamento Estratégico - SEFAZ 2008-2011; • Regimento da Secretaria da Fazenda, Decreto nº. 7.921 de 02/04/2001, atribuições e finalidades da Superintendência de Administração Tributária; • Regulamento do ICMS, Decreto nº. 6.284 de14 /03/1997 e atualizações; • Legislação específica sobre atividades do grupo fisco como Plano de Carreira, GDFISCO, PROCAD, RGF ; - Lei 11.470 de 08/04/09 |
|  | Instalações: •Sala do projeto •Acesso a internet e à rede interna |
| 1.6.1 (a) | O Contratante não prevê a necessidade de continuar os serviços de consultoria. |
| 1.12 | As propostas deverão permanecer válidas durante 120 dias depois da data de apresentação, ou seja, até 10 de outubro de 2009. |
|  | Podem-se solicitar esclarecimentos até 10 dias antes da data de apresentação das propostas. |
|  | Endereço para solicitar esclarecimentos: Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia Superintendência de Gestão Fazendária At: Sra. Marta Gaino Endereço: 2ª avenida, 260 - CAB, 2º andar CEP 41.745-003, Salvador, Bahia, Brasil. Telefone: +55 71 3115 2637 / 2647 Fax: +55 71 3115 8754 E-mail: mgaino@sefaz.ba.gov.br |
| 3.1 | As propostas deverão ser apresentadas em Português. |
| 3.3 (a) | Os consultores da Lista Curta podem associar-se a outros Consultores da Lista Curta: |
| 3.3 (b) | O orçamento para os trabalhos é de R$ 816.000,00 (oitocentos de dezesseis mil reais). |
| 3.4 (g) | Capacitação é um componente específico desta tarefa, sendo necessária a capacitação de equipe executiva com transferência de metodologia em análise e redesenho dos processos de negócios |
| 3.6 | Despesas Reembolsáveis: |
|  | (1) diárias para o pessoal do Consultor por cada dia que o pessoal esteja ausente da sede e, se for o caso, fora do país do Contratante por causa dos serviços: |
|  | (2) custo de viagens necessárias, incluindo transporte do pessoal pelo meio de transporte mais apropriado: |
| 3.7 | Existem montantes pagáveis pelo Contratante ao Consultor nos termos do contrato que estão sujeitos a impostos nacionais: Sim. Tais impostos serão pagos pelo Contratante em nome do Consultor. |
| 3.8 | O Consultor deverá declarar os gastos locais na moeda do país do Contratante: Sim |
| 4.3 | O Consultor deverá apresentar o original e 01(cópia) da Proposta Técnica e o original da Proposta de Preço. |
| 4.5 | Endereço para apresentação das propostas: |
|  | Avenida Luis Viana Filho - 2ª Avenida, 260 Centro Administrativo do Estado da Bahia – CAB Salvador/BA CEP 41.745-003 Aos cuidados da Sra. Marta Gaino |
|  | As propostas deverão ser apresentadas até a seguinte data e hora: Data: 10 de junho de 2009 - Hora: até 18:00h |

| 5.2 |  | Critérios e sub-critérios |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM |  |  | PONTUAÇÃO MÁXIMA |
| 1 – Experiência da empresa de consultoria |  |  |  |
| - Experiência em mapeamento e redesenho de processos; reestruturação organizacional; análise de gaps e geração de requisitos de negócios – processos, sistemas e pessoas, em organizações de porte similar ou superior ao da SEFAZ - Bahia, comprovada através de atestados (pontuação máxima de 15 pontos). - Experiência em mapeamento e redesenho de processos; reestruturação organizacional; análise de gaps e geração de requisitos de negócios – processos, sistemas e pessoas em administrações tributárias de porte similar ou superior à SEFAZ - Bahia, comprovada através de atestados (pontuação máxima de 10 pontos). Observação 1: Três pontos por atestado apresentado, limitado a cinco atestados para a alínea “a”; Observação 2: Dois pontos por atestado apresentado, limitado a cinco atestados para a alínea “ b”. Observação 2: Atestados relacionados a alínea b) não pontuarão cumulativamente com os atestados apresentadas na alínea a). Observação 3: Entende-se como organização de porte similar aquelas que empregarem mais de 2.000 (dois mil) colaboradores nos seus processos. |  |  | 25 pontos |
| 2 – Análise da Proposta Técnica |  |  |  |
| Enfoque Técnico e Metodologia | a) Compreensão da realidade instalada, dos desafios propostos e dos objetivos do trabalho (pontuação máxima de 05 pontos); b) Metodologia apresentada para a execução das atividades e para o alcance dos produtos esperados (pontuação máxima de 10 pontos). |  | 10 pontos |
| Plano de Trabalho | a) Coerência entre o cronograma de atividades proposto e a realidade instalada, os desafios propostos e os objetivos do trabalho (pontuação máxima de 05 pontos); b) Coerência entre o plano de trabalho, o enfoque técnico e a metodologia propostos (pontuação máxima de 05 pontos); c) Documentos e indicadores de acompanhamento e avaliação propostos (pontuação máxima de 05 pontos). |  | 15 pontos |
| Organização e Dotação de Pessoal | a) Estrutura e composição da equipe proposta (pontuação máxima de 03 pontos); b) Detalhamento das atividades e atribuições de cada membro da equipe proposta (pontuação máxima de 03 pontos); c) Coerência entre a equipe e a metodologia propostas (pontuação máxima de 04 pontos). |  | 10 pontos |

| 3 – Experiência da equipe chave |  |
| --- | --- |
| 3.1 Chefe da equipe com capacidade técnica comprovada através de atestados no objeto do trabalho conforme itens: - Experiência em mapeamento e redesenho de processos; reestruturação organizacional; análise de gaps e geração de requisitos de negócios – processos, sistemas e pessoas, em organizações de porte similar ou superior ao da SEFAZ - Bahia, (pontuação máxima de 10 pontos); - Experiência em mapeamento e redesenho de processos; reestruturação organizacional; análise de gaps e geração de requisitos de negócios – processos, sistemas e pessoas - em administrações tributárias de porte similar ou superior à SEFAZ - Bahia (pontuação máxima de 05 pontos) Observação 1: Dois pontos por atestado apresentado, limitado a cinco atestados para a alínea “a”; Observação 2: Um ponto por atestado apresentado, limitado a cinco atestados para a alínea “ b”. Observação 2: Atestados relacionados a aliena b) não pontuarão cumulativamente com a alínea a). Observação 3: Entende-se como organização de porte similar aquelas que empregarem mais de 2.000 (dois mil) colaboradores nos seus processos. | 15 pontos |
| 3.2 Consultor(es) com capacidade técnica comprovada através de atestados no objeto do trabalho conforme itens: - Experiência em mapeamento e redesenho de processos; reestruturação organizacional; análise de gaps e geração de requisitos de negócios – processos, sistemas e pessoas, em organização de porte similar ou superior à SEFAZ - Bahia. (pontuação máxima de 10 pontos); - Experiência em mapeamento e redesenho de processos; reestruturação organizacional; análise de gaps e geração de requisitos de negócios – processos, sistemas e pessoas, em administrações tributárias de porte similar ou superior à SEFAZ - Bahia (pontuação máxima de 05 pontos) Observação 1: Dois pontos por atestado apresentado, limitado a cinco atestados para a alínea “a”; Observação 2: Um ponto por atestado apresentado, limitado a cinco atestados para a alínea “ b”. Observação 2: Atestados relacionados a aliena b) não pontuarão cumulativamente com a alínea a). Observação 3: Entende-se como organização de porte similar aquelas que empregarem mais de 2.000 (hum mil) colaboradores nos seus processos. | 10 pontos |
| 3.3 Participação de consultores brasileiros na equipe chave | 05 pontos |
| 4 – Programa de transferência de metodologia |  |
| - Pertinência do programa de capacitação (pontuação máxima de 02 pontos) - Enfoque e metodologia da capacitação (pontuação máxima de 05 pontos) - Qualificações dos especialistas e treinadores (pontuação máxima de 03 pontos) | 10 pontos |
| Total Geral Observação: A pontuação técnica mínima é de 55 (cinqüenta e cinco) pontos. | 100 pontos |

| 5.6 | A moeda única para a conversão de preços é: Real (R$); A fonte oficial da taxa de venda é: Banco Central do Brasil; A data da taxa de câmbio é: data final estabelecida para apresentação das propostas. |
| --- | --- |
| 5.7 | A fórmula para determinar as pontuações de preço é a seguinte: Np = 100 x Pm / F, onde Pp é a pontuação de preço, Pm é o preço mais baixo e F o preço da proposta em consideração. Os pesos atribuídos às propostas técnicas e de preço são: T = 0,7 e P = 0,3 A fórmula para determinar a pontuação total é a seguinte: N = Nt x T + Np x P, em que: N é a nota total, Nt é a nota técnica, T é a ponderação técnica, Np é a nota financeira e P é a ponderação do preço. |
| 6.1 | Data prevista e endereço para as negociações do contrato: |
|  | Data a ser previamente comunicada às empresas consultoras |
|  | Endereço: Avenida Luis Viana Filho - 2ª Avenida, 260 Centro Administrativo do Estado da Bahia – CAB - Salvador/BA CEP 41.745-003 |
| 7.2 | Data prevista para o início e local para execução dos trabalhos de consultoria: |
|  | Data prevista: A partir da emissão da ordem de serviço |
|  | Endereço: Avenida Luis Viana Filho - 2ª Avenida, 260, Centro Administrativo do Estado da Bahia – CAB - Salvador/BA - CEP 41.745-003 |

Seção 3. Proposta Técnica – Formulários Padrão

Ver no parágrafo de referência 3.4 da Folha de Dados o formato da Proposta Técnica a ser apresentada e no parágrafo 3.4 da Seção 2 da SDP os formulários padrões requeridos e o número de páginas recomendadas.

TEC-1 	Formulário de Apresentação da Proposta Técnica.

TEC-2	Experiência e Organização do Consultor:

- Organização do Consultor;

- Experiência do Consultor.

TEC-3	Observações e Sugestões Sobre os Termos de Referência e o Pessoal de Contrapartida e Instalações Fornecidas pelo Contratante:

- Sobre os Termos de Referência;

- Sobre o Pessoal de Contrapartida e Instalações.

TEC-4	Descrição do Enfoque, Metodologia e Plano de Atividades para a Execução da Tarefa.

TEC-5	Composição da Equipe e Atribuição de Responsabilidades.

TEC-6 	Currículos dos Profissionais Propostos.

TEC-7 	Calendário de Atividades do Pessoal.

TEC-8 	Plano de Trabalho.

FORMULÁRIO TEC – 1 	FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA

[Local e data]

À : Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia

Avenida Luis Viana Filho  - 2ª Avenida, 260

Centro Administrativo do Estado da Bahia –

CAB - Salvador/BA

Prezados Senhores:

Os abaixo-assinados comprometem-se a fornecer os serviços de consultoria para: REDESENHO DE PROCESSOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, em conformidade com sua Solicitação de Proposta datada de ......./....../...... e com nossa Proposta. Apresentamos por meio da presente nossa Proposta, que inclui esta Proposta Técnica e uma Proposta de Preço em envelopes separados e fechados.

Os abaixo-assinados, incluindo todos os subconsultores requeridos para executar qualquer parte do contrato, têm nacionalidade de países membros do Banco. Se o contrato de prestação de serviços de consultoria incluir o fornecimento de bens e serviços conexos, nos comprometemos a que estes bens e serviços conexos sejam originários de países membros do Banco.

Declaramos que todas as informações e declarações apresentadas nesta Proposta são verdadeiras e aceitamos que qualquer informação falsa nela contida pode resultar em nossa desqualificação.

Se as negociações forem realizadas durante o período de validade da Proposta, ou seja, antes da data indicada no parágrafo 1.12 da Folha de Dados, comprometemo-nos a negociar com base no pessoal proposto. Esta Proposta tem caráter obrigatório para nós e está sujeita às modificações que resultem das negociações do Contrato.

Se nossa Proposta for aceita, comprometemo-nos a iniciar os serviços de consultoria referentes à tarefa até a data indicada no parágrafo 7.2 da Folha de Dados.

Estamos conscientes que V.Sas. não estão obrigados a aceitar nenhuma das Propostas que recebam.

Atenciosamente,

Assinatura autorizada [completa e iniciais]:________________________________

Nome e cargo do signatário: ____________________________________________

Nome da empresa: ____________________________________________________

Endereço: ___________________________________________________________

FORMULÁRIO TEC – 2 	ORGANIZAÇÃO E EXPERIÊNCIA 
DO CONSULTOR

### A – Organização do Consultor

[Forneça aqui uma descrição breve (duas páginas) dos antecedentes e organização de sua empresa ou entidade e de cada um dos associados para esta tarefa.]

B – Experiência do Consultor

[No seguinte formulário, proporcione informação sobre cada um dos serviços para os quais sua empresa e cada um dos associados (PCA) foram contratados legalmente, como indivíduos ou como pessoas jurídicas, ou como uma das principais empresas integrantes de uma associação, para prestar serviços de consultoria similares aos solicitados para esta tarefa. Use até 20 páginas]

| Título dos serviços: | Valor aproximado do contrato (em US$ ou euros ou R$ ): |
| --- | --- |
| País: Local dentro do país: | Duração da prestação dos serviços (meses): |
| Nome do Contratante: | Número total de pessoas-mês: |
| Endereço: | Valor aproximado dos serviços prestados por sua empresa no contrato (em US$ ou euros ou R$) |
| Data do início (mês / ano): Data do término (mês / ano): | Número de profissionais-mês fornecido por Consultores associados: |
| Nome das Empresas de Consultoria associadas, se houve: | Nome de funcionários de nível superior de sua empresa envolvidos e funções desempenhadas (indique os perfis mais significativos tais como Diretor ou Coordenador do Projeto, Chefe da Equipe): |
| Descrição narrativa do Projeto: |  |
| Descrição dos serviços efetivamente prestados pelo pessoal da empresa dentro do projeto: |  |

Nome da empresa: ___________________________________________________________

FORMULÁRIO TEC – 3 	OBSERVAÇÕES E SUGESTÕES SOBRE 
OS TERMOS DE REFERÊNCIA, PESSOAL 
DE CONTRAPARTIDA, E INSTALAÇÕES 
FORNECIDAS PELO CONTRATANTE

#### A – Termos de Referência

[Apresentar e justificar aqui qualquer observação ou melhora nos Termos de Referência que propõem para melhorar a execução do contrato (tais como eliminar alguma atividade que não considerem necessária, adicionar outra ou propor diferentes etapas das atividades). Tais sugestões deverão ser concisas e pontuais, e estar incorporadas em sua Proposta.]

B – Pessoal de Contrapartida e Instalações

[Comentar aqui sobre o pessoal e as instalações que serão fornecidas pelo Contratante de acordo com o parágrafo 1.4 da Folha de Dados, incluindo: apoio administrativo, escritórios, transporte local, equipamento, dados, etc.]

FORMULÁRIO TEC – 4	DESCRIÇÃO DO ENFOQUE, METODOLOGIA E PLANO DAS ATIVIDADES PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

[O enfoque técnico, a metodologia e o plano de trabalho são componentes-chave da Proposta Técnica]. Sugerimos que apresente sua Proposta Técnica (50 páginas incluindo gráficos e diagramas) dividida nas três partes seguintes:

- Enfoque Técnico e Metodologia

- Plano de Trabalho

- Organização e Dotação de Pessoal

a) 	Enfoque Técnico e Metodologia. Neste capítulo a Empresa Consultora deverá explicar sua compreensão dos objetivos do trabalho, enfoque dos serviços, metodologia para executar as atividades e obter o produto esperado e o grau de detalhe deste produto. Deverá destacar os problemas que estão sendo tratados e sua importância, e explicar o enfoque técnico a ser adotado para tratá-los. A Empresa Consultora deverá também explicar a metodologia que propõe adotar e ressaltar a compatibilidade dessa metodologia com o enfoque proposto.

b) 	Plano de Trabalho. Neste capítulo deverá propor as atividades principais dos serviços, seu conteúdo e duração, fases e relações entre si, marcos (incluindo as aprovações provisórias do Contratante) e as datas de entrega dos relatórios. O plano de trabalho proposto deverá ser coerente com o enfoque técnico e a metodologia, demonstrando uma compreensão dos TDR e habilidade para traduzi-los em um plano de trabalho factível. Aqui se deverá incluir uma lista dos documentos finais, incluindo relatórios, planos e tabelas que deverão ser apresentadas como produto final. O plano de trabalho deverá ser coerente com o Programa de Trabalho do Formulário TEC-8.

c) 	Organização e Dotação de Pessoal. Neste capítulo deverá propor a estrutura e composição de sua equipe. [Deverá pormenorizar as disciplinas principais do trabalho, o especialista responsável e o pessoal técnico e de apoio proposto.]

FORMULÁRIO TEC – 5 	COMPOSIÇÃO DA EQUIPE E ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADES

EQUIPE CHAVE

| 1. Profissionais |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome | Empresa | Área de Especialidade | Cargo | Atividade atribuída |

FORMULÁRIO TEC – 5 	COMPOSIÇÃO DA EQUIPE E ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADES

EQUIPE DE APOIO

| 1. Profissionais |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome | Empresa | Área de Especialidade | Cargo | Atividade atribuída |

FORMULÁRIO TEC – 6 	CURRÍCULOS DOS PROFISSIONAIS PROPOSTOS

1.    Cargo proposto [Somente um candidato deverá ser nomeado para cada cargo.]:

___________________________________________________________________________

2.    Nome da empresa [Inserir o nome da empresa que propõe o candidato.]:

__________________________________________________________________________

3.    Nome do indivíduo [Inserir o nome completo]:

___________________________________________________________________________

4.    Data de nascimento: ____________________ Nacionalidade:____________________

5.   Educação [Indicar as universidades e outros estudos especializados do indivíduo, dando os nomes das instituições, diplomas obtidos e as datas em que os obteve.]:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6.    Associações profissionais às quais pertence:

___________________________________________________________________________

7.   Outras especialidades [Indicar outros estudos significativos depois de haver obtido os diplomas indicados no item 5.]:

___________________________________________________________________________
 
8.    Países onde teve experiência de trabalho [Enumere os países onde o indivíduo trabalhou nos últimos dez anos.]:

___________________________________________________________________________

9.    Idiomas [Para cada idioma indique o grau de competência: bom, regular ou fraco, em falar,ler e escrever.]:

___________________________________________________________________________

10.	  Histórico dos Serviços [Começando com o cargo atual, enumere em ordem inversa cada cargo que desempenhou desde que se formou, indicando para cada emprego (ver o formulário seguinte): data de emprego, nome da organização, cargo desempenhado.]:

De [Ano]: ____________ Até [Ano]: ____________

Empresa: __________________________________

Cargo ocupado: _____________________________

| 11. Tarefas Atribuídas [Enumere todas as tarefas que desempenhará neste trabalho.]:__________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ | 12. Serviços Prestados que Melhor Demonstram a Capacidade para Executar as Tarefas Atribuídas [Entre todos os serviços que o indivíduo desempenhou, indique a seguinte informação para aqueles que melhor demonstram sua capacidade para executar as tarefas enumeradas no item 11.]: Nome da tarefa ou projeto: _______________________ Ano: _________________________________________ Local: _______________________________________ Contratante: ___________________________________ Principais características do projeto: ________________ Cargo: _______________________________________ Atividades desempenhadas: ______________________ |
| --- | --- |

13. Certificado:

Certifico, segundo meu conhecimento e entendimento, que este currículo descreve corretamente minha pessoa, minhas qualificações e minha experiência. Entendo que qualquer declaração voluntariamente falsa aqui incluída pode resultar na minha desqualificação ou no cancelamento de meu trabalho, se for contratado.

Data: [Dia / Mês / Ano]

__________________________________________________________________________

[Assinatura do indivíduo ou do seu representante autorizado.]

Nome completo do representante autorizado:

__________________________________________________________________________

### FORMULÁRIO TEC 7 - CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DO PESSOAL 1

| Nº | Nome | Meses de Contribuição do Pessoal (em um gráfico de barras) 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | Total de Pessoas- mês |
| Total |  |  |  |  |  |  |

Tempo completo

Tempo parcial

FORMULÁRIO TEC – 8 	PLANO DE TRABALHO

| N° | Atividade1 | Meses2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | n |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Indicar todas as principais atividades dos serviços a serem prestados, incluindo entrega de relatórios (por exemplo: inicial, intermediário e final) e outros marcos de referência como aprovações pelo Contratante. Para as tarefas em etapas, indicar atividades, entrega de relatórios e marcos separadamente para cada etapa.

- A duração das atividades deve ser indicada na forma de gráfico de barras.

# Seção 4. Proposta de Preço – Formulários Padrão

[Os comentários entre colchetes proporcionam orientação as Empresas Consultoras da Lista Curta para a preparação de suas Propostas de Preço e não deverão aparecer nas Propostas de Preço que apresentem.]

Os Formulários Padrões deverão ser utilizados para a preparação da Proposta de Preço de acordo com as instruções fornecidas no parágrafo 3.6 da Seção 2. Estes formulários deverão ser usados segundo o método de seleção indicado no parágrafo 4 da Carta Convite.

[O Apêndice “Negociações de Preço – Discriminação das Tarifas de Remuneração” será utilizado unicamente para as negociações de preço quando se adotar a Seleção Baseada em Qualidade e Custo, ou Seleção Direta segundo as indicações fornecidas no parágrafo 6.3 da Seção 2.]

PR-1 	Formulário de Apresentação da Proposta de Preço

PR-2 	Resumo de Preços

PR-3 	Discriminação de Preços por Atividade

PR-4 	Discriminação das Remunerações

PR-5 	Gastos Reembolsáveis

Apêndice: 	Negociações de Preço – Discriminação das Tarifas de Remuneração

FORMULÁRIO PR – 1 	FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO

DA PROPOSTA DE PREÇO

[Lugar e Data]

À :

Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia

Avenida Luis Viana Filho  - 2ª Avenida, 260

Centro Administrativo do Estado da Bahia –

CAB - Salvador/BA

.

Prezados Senhores:

Os abaixo-assinados se comprometem a fornecer os serviços de consultoria para: REDESENHO DE PROCESSOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA em conformidade com seu pedido de propostas de [data] e com nossa proposta técnica. Anexa-se uma Proposta de Preço no valor de [montante por extenso e em cifra1]. Esta cifra não inclui os impostos cobrados no Brasil, que serão identificados durante as negociações e acrescentados à cifra anterior.

A proposta de preço será obrigatória para todos nós, sujeito às modificações que resultem das negociações do Contrato, até a expiração do período de validade da Proposta, ou seja, antes da data indicada no parágrafo 1.12 da Folha de Dados.

Adiante se enumeram as comissões e bonificações, se houver, pagas ou pagáveis por nós a agentes com relação a esta proposta e à execução do contrato, se o contrato nos for adjudicado: 2

| Nome e endereço dos agentes |  | Montante e moeda |  | Objetivo da comissão ou da bonificação |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Estamos de acordo que V. Sas. não estão obrigados a aceitar nenhuma das propostas que recebam.

Atenciosamente,

Assinatura autorizada: [completa e rubrica]: ___________________________________

Nome e cargo do signatário: ________________________________________________

Nome da empresa: ________________________________________________________

Endereço: _______________________________________________________________

________________________________________________________________________

- As cifras deverão coincidir com as indicadas no Preço Total da Proposta de Preço, Formulário PR-2.

- Se for o caso, substituir este parágrafo pelo seguinte texto: “Nenhuma comissão ou bonificação foi ou será paga por nós a agentes com relação a esta Proposta ou à execução do Contrato.”

FORMULÁRIO PR 2 - RESUMO DE PREÇOS

| Item | Preços |  |
| --- | --- | --- |
|  | [Indicar moeda estrangeira nº 1] 1 | Real |
| Remuneração de Pessoal |  |  |
| Despesas Reembolsáveis |  |  |
| Preço Total da Proposta de Preço 2 |  |  |

FORMULÁRIO PR 3 - DISCRIMINAÇÃO DE PREÇOS POR ATIVIDADE 1

| Grupo de Atividades (Fase): 2 | Descrição: 3 |  |
| --- | --- | --- |
| Componente | Custos |  |
|  | [Indicar moeda estrangeira nº 1] 4 | Real |
| Remuneração de Pessoal 5 |  |  |
| Despesas Reembolsáveis 5 |  |  |
| Subtotais |  |  |

#### FORMULÁRIO PR 4 - DISCRIMINAÇÃO DAS REMUNERAÇÕES 1

| Nº (1) | NOME (2) | CATEGORIA PROFISSIONAL2 (3) | INSUMOS 3 (4) | SALÁRIO MENSAL 4 Moeda: [indicar] (5) | VALOR TOTAL Moeda: [indicar] (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Transferir para o Formulário PR-2, Resumo de Preços) |  |  |  |  |  |

FORMULÁRIO PR 5 - DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS

| N° | Descrição1 | Unidade | Quantidade | Preço Unitário2 (moeda) | Preço Total (moeda) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Passagens aéreas | UN |  |  |  |
| 2 | Diárias | UN |  |  |  |

Seção 5. Termos de Referência.

1. TÍTULO DO PROJETO

REDESENHO DE PROCESSOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA RELATIVOS À ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.

2. ANTECEDENTES

Contextualização do cenário atual e motivadores para realização do redesenho de processos – vide anexo I deste termo.

A implementação do referido Programa é co-financiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, mediante Operação de Crédito n° 1727/0C-BR.

3. TERMINOLOGIA, DEFINIÇÕES, SIGLAS E CONCEITOS BÁSICOS.

| Sigla | Descrição |
| --- | --- |
| SEFAZ | Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia |
| SGF | Superintendência de Gestão Fazendária |
| SAT | Superintendência de Administração Tributária |
| UCS | Universidade Corporativa do Serviço Público do Estado da Bahia |
| ICMS | Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. |
| Equipe de processos | Equipe de servidores da SEFAZ responsável pelos trabalhos de redesenho dos processos, conforme área de atuação. |
| Equipe executiva | Equipe de servidores da SEFAZ responsável pelo gerenciamento do projeto |
| Equipe gestora | Equipe de servidores da SEFAZ gestores dos processos afetados pelo redesenho. |
| Alta gestão | Gestores da mais alta hierarquia na SEFAZ – Secretário, Superintendentes e diretores. |

4. OBJETIVOS

O presente projeto visa:

- Mapear os processos atuais da área de administração tributária;

- Capacitar a equipe executiva em análise e redesenho dos processos de negócios;

- Redesenhar os processos da área de administração tributária considerando os novos desafios e cenários tecnológicos, legais e de recursos humanos, alinhando-os ao planejamento estratégico da SEFAZ, em especial os processos de planejamento e execução da fiscalização, informações econômico-fiscais, cobrança e auditoria informatizada;

- Elaborar análise de gaps entre processos atuais e processos redesenhados gerando especificações de negócios permitindo à SEFAZ adequar os seus sistemas de informações de forma a suportar os processos redesenhados.

- Realinhamento da estrutura organizacional, redefinição de competências e perfis profissionais resultantes do redesenho dos processos;

5. METAS

- Os processos da área de administração tributária estarão redesenhados e alinhados com o Planejamento Estratégico da SEFAZ na entrega do relatório final até o 6º mês de trabalho, conforme cronograma;

- A equipe executiva definida pela SEFAZ, estará capacitada em análise, modelagem e redesenho dos processos de negócios mediante a transferência de metodologia e ferramentas, providas pela consultoria contratada, previamente ao inicio das atividades do mapeamento dos processos atuais, até o 1º mês de trabalho, conforme cronograma;

- Apresentação da análise de gaps entre processos atuais e processos redesenhados contendo as especificações de negócios até o 4º mês de trabalho, conforme cronograma;

- Apresentação do modelo de gestão dos processos redesenhados, contemplando: a reestruturação das áreas afetadas, dos postos de trabalhos, competências gerenciais e técnicas e perfis profissionais até o segundo nível hierárquico abaixo da superintendência até o 6º mês de trabalho, conforme cronograma;

- Apresentação da especificação dos gaps de capacitação de gestores e profissionais, até o segundo nível hierárquico abaixo da superintendência, em conformidade com os perfis estabelecidos entregue até o 5º mês de trabalho, conforme cronograma.

6. FASES E PRODUTOS DO TRABALHO

| FASES | PRODUTOS | ATIVIDADES |
| --- | --- | --- |
| F01 - Validação do plano de trabalho, metodologia e cronograma. | P01 - Plano de trabalho detalhando das atividades a serem executadas, as metodologias propostas, os recursos necessários, cronograma de execução, papéis e responsabilidades. | A01 - Entendimento de plano estratégico da SEFAZ, estrutura organizacional atual e escopo das atividades da área de fiscalização tributária do ICMS; A02 - Apresentar em seminário o plano de trabalho e a metodologia proposta para o desenvolvimento do trabalho, para os dirigentes e corpo técnico das áreas envolvidas; - A02.1 - Validar com equipe executiva. |
|  | P02 - Documento contendo o plano de gerência do projeto. |  |
| F02 - Capacitação de equipe executiva em análise e redesenho dos processos de negócios | P03 - Capacitação concluída - equipe executiva apta para atuar nas fases de mapeamento e redesenho de processos. | A03 - Realizar curso para capacitação dos servidores públicos, indicados pela SEFAZ, na metodologia de redesenho de processos. |
| F03 - Mapeamento dos processos atuais | P04 - Documento contendo o fluxo dos processos atuais e identificação dos problemas e oportunidades de melhorias. | A04 - Mapear os processos atuais, identificando, dentre outras questões, problemas e oportunidades de melhorias; - A04.1 - Validar com equipe executiva. |
| F04 - Redesenho dos processos futuros | P05 - Documento contendo fluxos dos processos redesenhados; | A05 - Redesenhar os fluxos dos processos até o nível de atividade, contendo: insumos e resultados de cada processo e melhorias incorporadas, dentre outros aspectos, garantindo ainda os seus alinhamentos aos objetivos e metas definidos no Planejamento Estratégico da SEFAZ; - A05.1 - Acompanhar e orientar os servidores públicos, indicados pela SEFAZ, nas oficinas para elaboração, discussão e validação dos processos a serem redesenhados; A06 - Definir os indicadores de desempenho vinculados aos processos redesenhados. - A06.1 - Validar com equipe executiva e alta gestão. - A06.2 - Realizar seminários de feedback com equipe gestora - líder do processo em discussão. |
|  | P06 - Indicadores de desempenho que suportarão os processos redesenhados |  |
| F05 - Especificações de negócios para atendimento dos processos redesenhados | P07 - Documento contendo análise de divergências (gaps) entre os processos atuais e os processos redesenhados. | A07 - Elaborar análise de divergências (gaps) entre os processos atuais e os processos redesenhados; A08 - Analisar os impactos sobre os sistemas de informações que serão afetados pelos processos redesenhados gerando as especificações ou requisitos de negócios adequados; - A08.1 - Validar com equipe executiva. |
|  | P08 – Documento contendo análise de impacto sobre os sistemas de informações e especificação dos requisitos de negócios concluída e validada pela SEFAZ. |  |
| F06 - Realinhamento da estrutura organizacional | P09 - Nova estrutura definida e validada, pela SEFAZ, até 2º nível abaixo da superintendência. | A09 - Rever e redesenhar a estrutura organizacional para atender aos novos processos. - A09.1 - Validar com equipe executiva e alta gestão. - A09.2 - Realizar seminários de feedback com equipe gestora - líder do processo em discussão. |
| F07 - Definição de competências e perfis profissionais | P10 – Competências e perfis profissionais dos gestores de processos e postos de trabalho definidos e validados, pela SEFAZ, até 2º nível abaixo da superintendência. | A10 - Redefinir competências e perfis profissionais dos gestores de processos e postos de trabalho resultantes do redesenho dos processos, contemplando funções e atividades; A11 - Definir perfil dos postos de trabalhos, contemplando funções, atividades e critérios para preenchimento de cargos, em conformidade com os perfis estabelecidos, e em consonância com a política de RH do Estado; A12 - Apresentação da especificação das divergências (gaps) de capacitação de gestores e profissionais, até o segundo nível hierárquico abaixo da superintendência, - A12.1 - Validar com equipe executiva e alta gestão. - A12.2 - Realizar seminários de feedback com equipe gestora - líder do processo em discussão. |
|  | P11 - Critérios definidos e validados, pela SEFAZ, para preenchimento dos cargos de gestão. |  |
|  | P12 - Especificação das divergências (gaps) de capacitação de gestores e profissionais, validada pela UCS e SAT. |  |
| F08 – Desenvolvimen to do plano de implantação. | P13 - Plano de implantação validado pela SEFAZ contemplando: ações, prazos e responsáveis. | A13 - Elaborar plano de implantação dos novos processos, estrutura e postos de trabalho decorrentes do redesenho dos processos; - A13.1 - Validar com equipe executiva e alta gestão. - A13.2 - Realizar seminários de feedback com equipe gestora - líder do processo em discussão. |
| F09 - Apresentação do Relatório Final | P14 - Consolidação dos relatórios parciais de cada etapa formalizando a conclusão dos trabalhos. | A14. Elaborar o relatório final contendo a consolidação dos produtos previstos e revisados, devidamente validados pela alta gestão da SEFAZ. - A14.1 - Validar com equipe executiva e alta gestão. |

6.1 Pagamento

Conforme contrato, as parcelas do pagamento dos trabalhos serão referentes às entregas dos produtos conforme abaixo:

- Primeira parcela equivalente a 10% do valor do contrato, referente à entrega e aprovação do Plano de Trabalho, correspondente aos produtos P01, P02 e P03;

- Segunda parcela equivalente a 10% do valor do contrato, referente à entrega e aprovação do produto P04;

- Terceira parcela, equivalente a 35% do valor do contrato, referente à entrega e aprovação dos produtos P05, P06, P07 e P08;

- Quarta parcela, equivalente a 25% do valor do contrato, referente à entrega e aprovação do produto P09;

- Quinta parcela, equivalente a 10% do valor do contrato, referente à entrega e aprovação dos produtos P10, P11 e P12;

- Sexta e última parcela, equivalente a 10% do valor do contrato, referente à entrega e aprovação do produto P13 e P14;

7. INSUMOS A SEREM FORNECIDOS À CONSULTORIA

- Plano Estratégico - SEFAZ 2008-2011;

- Regimento da Secretaria da Fazenda, Decreto nº. 7.921 de 02/04/2001, atribuições e finalidades da Superintendência de Administração Tributária;

- Regulamento do ICMS, Decreto nº. 6.284 de14 /03/1997 e atualizações;

- Legislação específica sobre atividades do grupo fisco como Plano de Carreira, GDFISCO, PROCAD, RGF;

- Lei 11.470 de 08/04/09.

8 - REVISÃO E VALIDAÇÃO TÉCNICA

Para cada etapa e seus produtos associados, a consultoria deverá submeter uma minuta dos documentos produzidos para validação da equipe executiva que terá até 03 dias úteis para validação dos trabalhos desenvolvidos.

Para as etapas de Redesenho de Processos Futuros, Realinhamento da Estrutura Organizacional, Definição de Competências, Perfis Profissionais e Plano de Implantação a validação final será realizada pela alta gestão da SEFAZ.

O relatório final sobre o redesenho dos processos da área de fiscalização tributária do ICMS conterá a consolidação dos relatórios e documentos parciais.

8.1. Forma de apresentação dos produtos:

Todos os produtos deverão ser entregues encadernados em meio físico e em arquivo digital, com formatação conforme regras da ABNT. Os arquivos digitais deverão ser gerados em formato compatível com a suíte Microsoft Office.

Para que os serviços prestados possam ser atestados, e, consequentemente, liberados os respectivos pagamentos, será necessária a apresentação dos produtos descritos no item 6 em forma de relatórios.

9. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo estimado para a execução do objeto deste Termo de Referência – TDR será de até 6 meses, contado a partir da data de emissão da Ordem de Serviço – OS pelo contratante.

| CRONOGRAMA | MESES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATIVIDADE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A01 - Entendimento de plano estratégico da SEFAZ, estrutura organizacional atual e escopo das atividades da área de fiscalização tributária do ICMS; | X |  |  |  |  |  |
| A02 - Apresentar em seminário o plano de trabalho e a metodologia proposta para o desenvolvimento do trabalho, para os dirigentes e corpo técnico das áreas envolvidas; - A02.1 - Validar com equipe executiva. |  |  |  |  |  |  |
| A03 - Realizar plano de capacitação dos servidores públicos, indicados pela SEFAZ, na metodologia de redesenho de processos. | X |  |  |  |  |  |
| A04 - Mapear os processos atuais, identificando, dentre outras questões, problemas e oportunidades de melhorias; - A04.1 - Validar com equipe executiva. | X | X |  |  |  |  |
| A05 - Redesenhar os fluxos dos processos até o nível de atividade, contendo: insumos e resultados de cada processo e melhorias incorporadas, dentre outros aspectos, garantindo ainda os seus alinhamentos aos objetivos e metas definidos no Planejamento Estratégico da SEFAZ; - A05.1 - Acompanhar e orientar os servidores públicos, indicados pela SEFAZ, nas oficinas para elaboração, discussão e validação dos processos a serem redesenhados; |  | X | X |  |  |  |
| A06 - Definir os indicadores de desempenho vinculados aos processos redesenhados. - A06.1 - Validar com equipe executiva e alta gestão. - A06.2 - Realizar seminários de feedback com equipe gestora - líder do processo em discussão. |  |  | X | X |  |  |
| A07 - Elaborar análise de divergências (gaps) entre os processos atuais e os processos redesenhados; |  |  | X | X |  |  |
| A08 - Analisar os impactos sobre os sistemas de informações que serão afetados pelos processos redesenhados gerando as especificações ou requisitos de negócios adequados; - A08.1 - Validar com equipe executiva. |  |  |  | X |  |  |
| A09 - Rever e redesenhar a estrutura organizacional para atender aos novos processos. - A09.1 - Validar com equipe executiva e alta gestão. - A09.2 - Realizar seminários de feedback com equipe gestora - líder do processo em discussão. |  |  |  | X | X |  |
| A10 - Redefinir competências e perfis profissionais dos gestores de processos e postos de trabalho resultantes do redesenho dos processos, contemplando funções e atividades; |  |  |  | X | X |  |
| A11 - Definir perfil dos postos de trabalhos, contemplando funções, atividades e critérios para preenchimento de cargos, em conformidade com os perfis estabelecidos, e em consonância com a política de RH do Estado; |  |  |  |  | X |  |
| A12 - Apresentação da especificação divergências (gaps) de capacitação de gestores e profissionais, até o segundo nível hierárquico abaixo da superintendência, - A12.1 - Validar com equipe executiva e alta gestão. - A12.2 - Realizar seminários de feedback com equipe gestora - líder do processo em discussão. |  |  |  |  | X |  |
| bA13 - Elaborar plano de implantação dos novos processos, estrutura e postos de trabalho decorrentes do redesenho dos processos; - A13.1 - Validar com equipe executiva e alta gestão. - A13.2 - Realizar seminários de feedback com equipe gestora - líder do processo em discussão. |  |  |  |  |  | X |
| A14. Elaborar o relatório final contendo a consolidação dos produtos previstos e revisados, devidamente validados pela alta gestão da SEFAZ. - A14.1 - Validar com equipe executiva e alta gestão. |  |  |  |  |  | X |

10.  SUB-CONTRATAÇÃO E CONTRATAÇÃO.

Será possível a associação da empresa consultora em consórcio ou a subcontratação de outros consultores no atendimento aos requisitos deste Termo de Referência.

11. RECURSOS E INSUMOS A SEREM FORNECIDOS PELO CONTRATANTE

11.1. Infra-estrutura

A SEFAZ será responsável pelo provimento de local adequado para a consultoria, capacitação e reuniões, reprodução de materiais didáticos.

Os demais elementos necessários como recursos humanos, passagens, diárias, hospedagens, transporte, equipamentos e softwares de informática deverão estar discriminados na proposta de trabalho da contratada, de forma individualizada bem como a conforme especificidade de profissionais indicados como facilitador, instrutor, gerente de projeto e outros, com preços unitários e totais, além da respectiva memória de cálculo.

11.2. Pessoal técnico

Disponibilização de equipe executiva constituída por servidores da SGF e da SAT e equipe gestora composta por representantes das áreas a serem afetadas pelos trabalhos.

Será disponibilizado pela contratada um gerente de projeto com certificação PMP e consultores especializados conforme a proposta técnica para o trabalho a ser desenvolvido.

12. TREINAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE METODOLOGIA

Capacitação da equipe executiva da SEFAZ em análise e redesenho de processos de negócio e ferramentas a serem utilizadas durante os trabalhos, com carga horária mínima de 24h. O treinamento deverá abordar, pelo menos, os seguintes assuntos: introdução a processos de negócio, apresentação dos passos que compõem uma modelagem de processos, apresentação de técnicas de levantamento de informações, de modelagem de processos, metodologia de análise de processos, identificação de gaps, metas e melhorias de um processo.

13. LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS TREINAMENTOS

UCS - Universidade Corporativa do Serviço Público – Unidade SEFAZ

Rua Cristiano Buys, 177 – Barros Reis/Cabula – Salvador - CEP 41.150-120

Telefone: (71) 3116-4483

Horário de Funcionamento: 8h30 às 12h00 e 13h30 às 18h00

14. RESPONSÁVEL TÉCNICO DO CLIENTE PELA SUPERVISÃO E RECEPÇÃO DOS TRABALHOS

Nome do responsável pela contratação: Luiz Roberto Santos Ferreira

Função: Superintendente de Gestão Fazendária

Órgão: SEFAZ – Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia

Endereço: 2ª Avenida, n◦ 260 – 2º andar – Centro Administrativo da Bahia – Salvador/BA.

E-mail: luizf@sefaz.ba.gov.br

Telefone: +55 71 3115 2647

- Endereço do Cliente

SEFAZ – Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia

Avenida Luis Viana Filho  - 2ª Avenida, 260

Centro Administrativo do Estado da Bahia – CAB

Salvador/BA

CEP 41.745-003

De acordo, 29 de abril de 2009.

Luiz Roberto Santos Ferreira

Superintendente de Gestão Fazendária

E-mail: luizf@sefaz.ba.gov.br

Telefone: +55 71 3115 2647

ANEXO I

CONTEXTUALIZAÇÃO DO CENÁRIO ATUAL E INFORMAÇÕES RELEVANTES

REDESENHO DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ICMS NA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA

Exposição de Motivos

1. Situação atual da Superintendência de Administração Tributária – SAT

A Superintendência de Administração Tributária da Bahia – SAT tem com função precípua a gestão e execução da administração tributária estadual. Seu papel, na divisão funcional da Secretaria da Fazenda, é prover os recursos financeiros para viabilizar as políticas públicas do Estado.

Para tanto, conta com seis diretorias (três de planejamento: fiscal tributário, estudos tributários e de controle e informações econômico-fiscais e três de execução da fiscalização, atendimento e cobrança do crédito tributário) além de uma Inspetoria de Investigação e Pesquisa - INFIP e uma Coordenação de Fiscalização de Petróleo e Combustíveis – COPEC, conforme organograma abaixo.

Existem 36 Inspetorias fazendárias distribuídas nas regiões do estado, e uma Coordenação de Combustíveis e Petróleo voltado para a fiscalização de estabelecimentos, conforme gráfico abaixo. Orientados para a fiscalização de contribuinte no trânsito de mercadorias a SAT mantém 18 postos fiscais posicionados nas principais rodovias que cortam o Estado, um Posto Fiscal Virtual e 130 unidades móveis (volantes) (UMF). Os Postos fiscais estão distribuídos conforme mapa abaixo:

Esta estrutura busca administrar os três impostos de competência estadual (ICMS, IPVA e ITD), além das taxas pelo exercício do poder de polícia, de serviços e royalties.

2. Competência das unidades da SAT:

- Diretoria de Planejamento da Fiscalização – DPF - planejar, desenvolver e manter os instrumentos necessários aos processos de fiscalização, normas e procedimentos, garantindo a divulgação e aplicação dos padrões definidos. Planejando e acompanhando a fiscalização. Cabendo-lhe a escolha dos contribuintes a fiscalizar, definição de roteiros a serem aplicados, gerenciar programas de incentivos fiscais;

- Diretoria de Arrecadação Crédito Tributário e Controle – DARC - gerenciar e controlar o cadastro de contribuintes e as informações econômico-fiscais. Administrar a arrecadação e o crédito tributário, inclusive planejando e controlando a cobrança extrajudicial. Administrar os impostos IPVA e ITD e as taxas de poder de polícia, etc.

- Diretoria de Tributação – DITRI - gerir o instrumental da legislação tributária, promovendo sua divulgação no âmbito interno e externo, orientando e respondendo consultas de contribuintes em questões tributárias:

- Diretorias de Administração Tributária – DAT (Metro, Norte e Sul), que têm por finalidade assegurar a arrecadação através da fiscalização de estabelecimentos e mercadorias em trânsito na região, investigar fraudes e reduzir conflitos na aplicação da legislação tributária;

- Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa – INFIP, identificar e mapear focos e formas de sonegação fiscal em todo o Estado, através de técnicas investigativas.  Identificar as formas de atuação de indivíduos ou grupos de indivíduos que praticam de forma organizada e reiterada, ações lesivas ao fisco estadual.  Subsidiar a fiscalização mediante informações pertinentes à atuação, localização e caracterização das práticas de sonegação fiscal.  Subsidiar o Ministério Público mediante assessoramento técnico na instrução e avaliação de "notícias crime" relativas a crime contra a ordem tributária.  Coletar informações de que disponham as pessoas listadas no art. 197 do Código Tributário Nacional - CTN com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros.

- Coordenação de Fiscalização de Petróleo e Combustíveis - COPEC, que têm por finalidade assegurar a arrecadação através da fiscalização de estabelecimentos, investigação de fraudes e redução de conflitos na aplicação da legislação tributária, relativos ao segmento de petróleo e combustíveis.

3. Universo de contribuintes administrados pela SAT

A SAT administra, presta serviço, controla e fiscaliza o universo de contribuintes abaixo relacionados.

| CADASTRO DE CONTRIBUINTES- POSIÇÃO EM 18/11/2008 - ATIVOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| CONDIÇÃO | FORMA DE APURAÇÃO | QUANTIDADE |
| ME | Conta Corrente Fiscal | 29.312 |
| ME | Receita Bruta | 1.110 |
| ME | Simples Nacional | 93.209 |
| PP | Conta Corrente Fiscal | 2.853 |
| PP | Receita Bruta | 32 |
| PP | Simples Nacional | 17.496 |
| NO | Conta Corrente Fiscal | 20.028 |
| NO | Receita Bruta | 470 |
| EP | NÃO CONTRIBUINTE | 16.895 |
| CS | SUBSTITUIÇÃO | 604 |
| AM | DISPENSADO | 25.293 |
| PR | SUMARIO | 3.169 |
| PR | DISPENSADO | 1.034 |
| TOTAL |  | 211.505 |

3. Quadro de Pessoal da SAT

O quadro de pessoal da SAT, Grupo Fisco, é formado por Auditores Fiscais e Agentes de Tributos Estaduais, que estão lotados conforme planilha abaixo. Os prepostos lotados nas inspetorias, exceto na administração, são considerados em atividades externa de fiscalização.

| QUANTIDADE DE SERVIDORES GRUPO FISCO LOTADOS NA SAT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IFEP COMÉRCIO | 56 |  | INFAZ ITAPETINGA | 15 |
| IFEP INDÚSTRIA | 48 |  | INFAZ JACOBINA | 13 |
| IFEP NORTE | 20 |  | INFAZ JEQUIÉ | 18 |
| IFEP SERVIÇOS | 14 |  | INFAZ JUAZEIRO | 23 |
| IFEP SUL | 18 |  | INFAZ PAULO AFONSO | 10 |
| IFMT METRO | 236 |  | INFAZ STO ANTONIO DE JESUS | 17 |
| IFMT NORTE | 226 |  | INFAZ SEABRA | 14 |
| IFMT SUL | 233 |  | INFAZ SERRINHA | 17 |
| INFAZ ALAGOINHAS | 27 |  | INFAZ SENHOR DO BONFIM | 12 |
| INFAZ ATACADO | 62 |  | INFAZ SANTO AMARO | 10 |
| INFAZ BOM JESUS DA LAPA | 10 |  | INFAZ TEIXEIRA DE FREITAS | 23 |
| INFAZ BARREIRAS | 27 |  | INFAZ VITORIA DA CONQUISTA | 38 |
| INFAZ BRUMADO | 7 |  | INFAZ VALENÇA | 14 |
| INFAZ CRUZ DAS ALMAS | 21 |  | INFAZ VAREJO | 112 |
| INFAZ EUNAPOLIS | 20 |  | SAT | 5 |
| INFAZ FEIRA DE SANTANA | 59 |  | SAT/COPEC | 45 |
| INFAZ GUANAMBI | 14 |  | SAT DARC | 60 |
| INFAZ ILHEUS | 36 |  | SAT DAT METRO | 58 |
| INFAZ INDÚSTRIA | 27 |  | SAT DAT NORTE | 10 |
| INFAZ IPIAU | 9 |  | SAT DAT SUL | 9 |
| INFAZ IRECE | 14 |  | SAT DITRI | 35 |
| INFAZ ITABERABA | 9 |  | SAT DPF | 44 |
| INFAZ ITABUNA | 32 |  | SAT GAB | 6 |
| INFAZ ITAMARAJU | 21 |  | SAT INFIP | 29 |
| 1.246 |  |  | 637 |  |
| Total = 1.883 |  |  |  |  |

IFEP - Inspetoria de Fiscalização de Empresas de Grande Porte

IFMT - Inspetorias de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito

INFAZ - Inspetoria Fazendária

INFIP - Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa

COPEC – Coordenação de Petróleo e Combustíveis (status de diretoria)

4. Fiscalização

Um dos principais processos de trabalho da SAT é o processo de fiscalização do recolhimento do imposto ICMS, principal fonte de arrecadação de recursos do Estado. Este processo pode ser segmentado em processos menores: planejamento, execução, controle e avaliação, cujo universo de aplicação compreende a fiscalização de estabelecimentos e a fiscalização no trânsito de mercadorias. Para as duas modalidades o processo de fiscalização, respeitadas as atribuições específicas de cada cargo, é realizado por servidores lotados nas inspetorias fazendárias - auditores fiscais e agentes de tributos estaduais.

Há três tipos de ações fiscais realizadas nas empresas: auditoria fisco-contábil, auditoria sumária e monitoramento.

5. Justificativas para o Redesenho.

Experiência positiva da Organização em processos anteriores – Em 1999 foi realizado um amplo trabalho de redesenho de processos, no âmbito da SAT, que gerou bons resultados, tanto nos processos, quanto na sua estrutura funcional. Dentre outros resultados positivos cita-se a implantação do projeto SEFAZ 100% Internet, que contemplou o desenvolvimento de quantidade relevante de serviços prestados aos contribuintes, via internet. Esses serviços eletrônicos inauguraram uma nova fase no relacionamento com contribuintes e profissionais de contabilidade, gerando amplo reconhecimento tanto no Estado da Bahia como nas demais administrações tributárias estaduais.

Nesta última década houve significativas modificações nos cenários: econômico, político, legal, tecnológico no país. Dentre esses cenários pode-se destacar os seguintes marcos:

O SPED e a NF-e

No marco legal tributário e tecnológico deve-se destacar o Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, em especial seu principal componente, a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – que revolucionará a forma de relacionamento do fisco com os contribuintes.

Dentre outros benefícios o SPED proporcionará: redução dos custos administrativos e maior agilidade no cumprimento das obrigações acessórias, maior eficiência na alocação de auditores fiscais, menor probabilidade de envolvimento involuntário do contribuinte em fraudes, maior controle e fiscalização através de intercâmbio de informações entre as administrações tributárias, aprimoramento do combate à sonegação, uniformização das informações que o contribuinte presta às unidades federadas, melhora na produtividade do auditor pela redução ou eliminação da coleta dos arquivos, melhora no confronto de informações contábeis e fiscais, facilitação dos procedimentos sujeitos ao controle da administração tributária - comércio exterior, regimes especiais e trânsito entre unidades da federação, maior eficiência e rapidez na fiscalização de mercadorias em trânsito com o advento da NF-e integrada ao passe eletrônico.

Atualmente já são recebidas pela Sefaz cerca de 20.000 NF-e por dia. Este montante tende a crescer, pois novos grupos de contribuintes estarão obrigados a emitir notas fiscais eletrônicas em 2009, alcançando, em setembro do próximo ano, todas as empresas que respondem por 80% da arrecadação do ICMS estadual.

Estas novidades mudarão de forma irreversível a forma de atuar do Fisco estadual. Certamente muitas das tarefas atualmente executadas de forma descentralizada e individual serão centralizadas e realizadas por sistemas de batimento de dados, com o cruzamento de informações existentes nos bancos de dados da SEFAZ ou mesmo externo ao nosso ambiente. Isto demandará uma revisão das tarefas executadas pelos prepostos da fiscalização que se voltará para atividades mais “nobres” de análise e pesquisa.

O Simples Nacional

Em 1º de julho de 2007 entrou em vigor o Simples Nacional, um regime tributário diferenciado que unifica e simplifica a arrecadação de oito impostos e contribuições federais, estaduais e municipais, instituído pelo Estatuto Nacional das Micro e Pequenas Empresas (Lei Complementar n. 123/2006). O Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) envolve os três entes com competência tributária - União, Estados e Municípios.

O Simples Nacional também conhecido como Super Simples, implica no recolhimento, mediante um único documento de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições: IRPJ, PIS, COFINS, IPI, CSLL, INSS, ICMS e ISS. O Simples Nacional abre a possibilidade para que o processo de fiscalização tributário seja realizado, de forma conjunta, estabelecendo-se um maior nível de integração dos entes tributantes.

Inteligência Fiscal

Deve-se considerar a importância crescente do trabalho de inteligência fiscal para fazer frente aos grupos criminosos organizados, que planejam e implementam, de forma articulada, sistemas e processos de sonegação fiscal. Desta forma a Área de Inteligência Fiscal planeja, coordena, executa, controla e avalia as atividades de pesquisa e investigação na área de Inteligência, em especial aquelas relacionadas aos crimes contra a ordem tributária, visando a produzir conhecimentos para uso da SAT e a subsidiar o Ministério Público na persecução relativa aos ilícitos fiscais.

Certamente o combate ao crime contra a ordem tributária justifica uma nova postura das administrações tributária, pois esses delitos minam e solapam os recursos públicos necessários na aplicação das políticas públicas.

Os novos processos empresariais

As empresas, ao utilizarem de forma ampla os novos modelos de gestão empresarial, aliados às ferramentas de tecnologia da informação que suportam esses modelos negociais, tais como: os sistemas ERP – sistemas integrados de gestão, as soluções de comércio eletrônico entre empresas – B2B , entre empresas e cliente finais – B2C, exigem que as administrações tributárias revejam e atualizem os seus modelos operacionais de fiscalização e interação com seus contribuintes.

Considerando as variáveis observadas no cenário econômico, político, tecnológico e de negócios, necessário se faz adaptar os processos de atuação da administração tributária perante o desenvolvimento tecnológico de seus contribuintes, de modo a garantir que as necessidades do Estado sejam atendidas otimizando os recursos disponíveis, ampliando o raio de ação da fiscalização através da modernização de seus processos internos, capacitação de seu quadro funcional e utilização de soluções de tecnologias que suportem o avanço esperado.

# Seção 6. Contrato Padrão

CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA

- Remuneração Por Preço Global

- Entre

Estado da Bahia – Secretaria da Fazenda

- e

- [Nome da Empresa Consultora]

- Data:

[Dia/Mês/Ano]

ÍNDICE

I.      CONTRATO	61

II.     CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO	63

III.   CONDIÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATO	74

IV.    APÊNDICES	77

Apêndice A – Descrição dos serviços	77

Apêndice B – Requisitos para a apresentação de relatórios	77

Apêndice C – Pessoal-chave e Subconsultores	77

Apêndice D – Discriminação do preço do contrato em moeda estrangeira	77

Apêndice E – Discriminação do preço do contrato em moeda nacional	77

Apêndice F – Serviços e Instalações proporcionadas pelo Contratante	78

Apêndice G – Formulário de Garantia Bancária do Adiantamento ___ não utilizado	78

Apêndice H – Formulário Certificado do Fornecedor	78

I.      CONTRATO

REMUNERAÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO DE UMA 
SOMA POR PREÇO GLOBAL

Este CONTRATO é celebrado em [dia] de [mês] de [ano], entre, por um lado, Estado da Bahia, através da Secretaria da Fazenda, doravante denominado “Contratante”, e, por outro, [nome da Empresa Consultora], doravante denominado “Empresa Consultora” ou “Consultor”.

Nota: Se o Consultor consiste de mais de uma firma, o texto que precede deverá ser modificado parcialmente para que diga o seguinte: “(doravante denominado “Contratante”) e, por outro, uma parceria, consórcio ou associação (PCA) formado pelas seguintes empresas, cada uma das quais será responsável solidariamente perante o Contratante por todas as obrigações do Consultor neste contrato, a saber, [inserir nome] e [inserir nome] (doravante denominadas “Consultor”).]

CONSIDERANDO:

- Que o Contratante solicitou à Empresa Consultora a prestação de determinados serviços de consultoria definidos neste Contrato, doravante denominados “Serviços”;

- Que a Empresa Consultora, havendo declarado ao Contratante que possui as aptidões profissionais requeridas e que conta com o pessoal e os recursos técnicos necessários, conveio em prestar os Serviços nos termos e condições estipulados neste Contrato; e

- Que o Contratante recebeu financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (doravante denominado “Banco”) para cobrir parcialmente o preço dos Serviços e se propõe utilizar parte dos fundos deste financiamento para efetuar pagamentos admissíveis nos termos deste Contrato, ficando entendido que (i) o Banco só efetuará pagamentos a pedido do Contratante e com prévia aprovação do Banco, (ii) estes pagamentos estarão sujeitos, em todos seus aspectos, aos termos e condições do Contrato de Empréstimo, e (iii) somente o Contratante poderá ter qualquer direito decorrente do Contrato de Empréstimo e nenhuma outra pessoa terá direito a reclamar fundos do financiamento.

PORTANTO, as Partes por este meio convêm o seguinte:

1.	Os documentos anexos ao presente Contrato serão considerados parte integral do mesmo:

a)	Condições Gerais do Contrato;

b)	Condições Especiais do Contrato;

c)	Os seguintes Apêndices:

Apêndice A: 	Descrição dos Serviços;

Apêndice B: 	Requisitos para a apresentação de relatórios;

Apêndice C: 	Pessoal-chave e Subconsultores;

Apêndice D: 	Discriminação do preço do contrato em moeda estrangeira;

Apêndice E: 	Discriminação do preço do contrato em moeda nacional;

Apêndice F: 	Serviços e instalações proporcionadas pelo contratante;

Apêndice G: 	Formulário de garantia bancária por adiantamento ___ Não utilizado

Apêndice H: 	Formulário de “Certificado do Fornecedor” ··

- 2.	Os direitos e obrigações mútuos do Contratante e da Empresa Consultora estarão estabelecidos no contrato, particularmente:

a)	A Empresa Consultora prestará os Serviços em conformidade com as disposições do Contrato; e

b)	o Contratante efetuará os pagamentos à Empresa Consultora de acordo com as disposições do Contrato.

EM TESTEMNHO DO QUE, as Partes assinam este Contrato na data indicada.

Em representação do Estado da Bahia, através da Secretaria da Fazenda

Carlos Martins Marques de Santana

Em representação de [nome da Empresa Consultora]

[Representante autorizado]

[Nota: Se a Empresa Consultora consistir em mais de uma firma, todas as entidades deverão figurar como signatárias, por exemplo, da seguinte maneira:]

Em representação de cada Integrante da Empresa Consultora

[nome do Integrante]

[Representante autorizado]

[nome do Integrante]

[Representante autorizado]

II.     CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

1.       Disposições gerais

| 1.1 Definições | Quando os seguintes termos forem utilizados neste Contrato, terão os significados indicados a seguir, a menos que o contexto exija de outra forma: - Lei aplicável significa as leis e quaisquer outras disposições que tenham força de lei no país do Governo ou no país que se especifique nas Condições Especiais do Contrato (CEC) e que periodicamente possam ser aprovadas e estar vigentes; - Banco significa o Banco Interamericano de Desenvolvimento, Washington, D.C., EUA, ou qualquer outro fundo administrado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento; - Consultor ou Empresa Consultora significa quaisquer entidades públicas ou privadas, incluindo uma parceria, consórcio ou associação (PCA) que prestará os Serviços ao Contratante nos termos do contrato; - Contrato significa o Contrato assinado pelas Partes e todos os documentos anexos, enumerados em sua Cláusula 1, que são estas Condições Gerais (CGC), as Condições Especiais (CEC) e os Apêndices; - Preço do Contrato significa o preço a ser pago pela prestação dos Serviços, de acordo com a Cláusula 6; - Data de Entrada em Vigor significa a data em que o presente Contrato entrar em vigor conforme a subcláusula 2.1 das CGC; - Moeda Estrangeira significa qualquer moeda que não seja a moeda corrente no país do Contratante; - CGC significa estas Condições Gerais do Contrato; - Governo significa o Governo do país do Contratante; - Moeda nacional significa a moeda do país do Contratante; - Integrante significa quaisquer das entidades que formam uma parceria, consórcio ou associação (PCA); e “Integrantes” significa todas estas firmas; - Parte significa o Contratante ou a Empresa Consultora, conforme o caso, e “Partes” significa ambos; - Pessoal significa os empregados contratados pela Empresa Consultora ou Subconsultores para a prestação dos Serviços ou de uma parte dos mesmos; - CEC significa as Condições Especiais do Contrato através das quais o CGC pode receber emendas ou suplementos; - Serviços significa o trabalho que o Consultor deverá realizar conforme este Contrato, descrito no Apêndice A; - Subconsultor significa qualquer pessoa ou empresa à qual o Consultor subcontrata a prestação de uma parte dos Serviços; - Por Escrito significa qualquer meio de comunicação em forma escrita com prova de recebimento. |
| --- | --- |
| 1.2 Lei que Rege o Contrato | Este Contrato, seu significado e interpretação, e a relação que cria entre as Partes serão regidos pela lei aplicável. |
| 1.3 Idioma | Este Contrato é assinado no idioma indicado nas CEC, pelo qual se regerão obrigatoriamente todos os assuntos relacionados com o mesmo ou com seu significado ou interpretação. |
| 1.4 Notificações | 1.4.1 Qualquer notificação, solicitação ou aprovação que deva ou possa ser enviada nos termos deste Contrato deverá ser efetuada por escrito. Considerar-se-á que se enviou tal notificação, solicitação ou aprovação quando tenha sido entregue pessoalmente a um representante autorizado da Parte a que esteja dirigida, ou quando se tenha enviado a esta Parte no endereço indicado nas CEC; 1.4.2 Uma Parte pode mudar seu endereço para estas comunicações informando por escrito à outra Parte sobre esta mudança do endereço indicado nas CEC. |
| 1.5 Lugar onde se Prestarão os Serviços | Os Serviços serão prestados nos lugares indicados no Apêndice A; quando não estiver indicado o lugar onde se deve cumprir uma tarefa específica, se cumprirá no lugar que o Contratante aprove, seja no país do Governo ou em outro lugar. |
| 1.6 Faculdades do Integrante a Cargo | Se o Consultor for uma parceria, consórcio ou associação (PCA) formada por várias empresas, os Integrantes autorizam a empresa indicada nas CEC a exercer em seu nome todos os direitos e cumprir todas as obrigações do Consultor frente ao Contratante nos termos deste Contrato, inclusive, entre outros, receber instruções e pagamentos do Contratante. |
| 1.7 Representantes Autorizados | Os funcionários indicados nas CEC poderão adotar qualquer medida que o Contratante ou o Consultor deva ou possa adotar nos termos deste Contrato, e poderão assinar em nome destes qualquer documento que conforme este Contrato deva ou possa ser assinado. |
| 1.8 Impostos e Encargos | O Consultor, o Subconsultor e o Pessoal pagarão os impostos indiretos, encargos, gravames e demais tributos que correspondam segundo a lei aplicável conforme indicado nas CEC, cujo montante se estima que foi incluído no Preço do Contrato. |
| 1.9 Fraude e Corrupção |  |
| 1.9.1 Definições | O Banco requer que todos Mutuários (incluindo beneficiários de doações), Órgãos Executores ou Organismos Contratantes, bem como todas empresas, entidades e indivíduos oferecendo propostas ou participando em um projeto financiado pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros, consultores e concessionários (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e agentes) observem os mais altos padrões éticos, e denunciem ao Banco todos os atos suspeitos de fraude ou corrupção sobre os quais tenham conhecimento ou venham a tomar conhecimento durante o processo de seleção, negociação ou execução de um contrato. Fraude e corrupção estão proibidos. Fraude e corrupção incluem os seguintes atos: (i) prática corrupta; (ii) prática fraudulenta; (iii) prática coercitiva e (iv) prática colusiva. As definições a seguir relacionadas correspondem aos tipos mais comuns de fraude e corrupção, mas não são exaustivas. Por esta razão, o Banco também deverá tomará medidas caso ocorram ações ou alegações similares envolvendo supostos atos de fraude ou corrupção, ainda que não estejam relacionados na lista a seguir. O Banco aplicará em todos os casos os procedimentos estabelecidos na Cláusula 1.9 (c) das CGC. - Em observância a essa política, o Banco define, para os propósitos desta disposição, os termos indicados a seguir: - Uma prática corrupta consiste em oferecer, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar as ações de outra parte; - Uma prática fraudulenta é qualquer ato ou omissão, incluindo uma declaração falsa que engane ou tente enganar uma parte para obter benefício financeiro ou de outra natureza ou para evitar uma obrigação; - Uma prática coercitiva consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaça de prejudicar ou causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da parte para influenciar as ações de uma parte; e - Uma prática colusiva é um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito de alcançar um propósito impróprio, incluindo influenciar impropriamente as ações de outra parte. |
| 1.9.2 Medidas a Serem Tomadas | - Se, de acordo com os procedimentos administrativos do Banco, ficar demonstrado que uma empresa, entidade ou indivíduo que participa de um projeto financiado pelo Banco, incluindo licitantes, empreiteiros, empresas consultoras, consultores, mutuários (inclusive Beneficiários de doações), compradores, agências executoras ou agências contratantes (inclusive seus funcionários, empregados e agentes respectivos), perpetrou um ato de fraude ou corrupção no contexto de um projeto financiado pelo Banco, este poderá: - decidir não financiar qualquer proposta de adjudicação ou um contrato adjudicado para serviços de consultoria financiados pelo Banco; - suspender o desembolso da operação, em qualquer etapa, se houver provas suficientes de que um funcionário, agente ou representante do mutuário, agência executora ou agência contratante perpetrou um ato de fraude ou corrupção; - cancelar e/ou acelerar o pagamento de parte de um empréstimo ou doação relacionada a um contrato, se houver provas de que o representante do Mutuário ou Beneficiário de uma doação não tomou as medidas adequadas dentro de um período que o Banco considere razoável e de acordo com as garantias processuais da legislação do país do mutuário; - emitir uma reprimenda na forma de carta formal de censura à conduta da empresa, entidade ou indivíduo; - emitir declaração de que um indivíduo, entidade ou empresa é inelegível, permanentemente ou por um certo período, para celebrar contratos em projetos financiados pelo Banco, exceto nas condições que o Banco julgar apropriadas; - encaminhar o assunto às autoridades pertinentes, encarregadas de fazer cumprir a lei; e/ou - impor outras sanções que julgar apropriadas nas circunstâncias, inclusive multas que representem o reembolso ao Banco dos custos de investigação e processo. Essas sanções podem ser impostas adicionalmente ou no lugar de outras sanções. - O Banco estabeleceu um procedimento administrativo para os casos de alegações de fraude e corrupção dentro do processo de aquisições ou execução de um contrato financiado pelo Banco, o qual está disponível no site do Banco (www.iadb.org) atualizado periodicamente. Para tais propósitos qualquer denúncia deverá ser apresentada ao Escritório de Integridade Institucional (EII) para a realização da correspondente investigação. As denúncias poderão ser apresentadas de maneira confidencial ou anônima. - Os pagamentos estarão expressamente condicionados a que a participação dos Consultores no processo de aquisições tenha ocorrido de acordo com as políticas do Banco aplicáveis em matéria de fraude e corrupção descritas nesta Cláusula 1.9 das CGC. - A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco, conforme as disposições referidas no parágrafo (b) desta Cláusula, poderá ocorrer de forma pública ou privada, de acordo com as políticas do Banco. - O Banco terá o direito a exigir que os consultores permitam que o Banco examine suas contas e registros e outros documentos relacionados com a apresentação de propostas e com o cumprimento do contrato e submetê-los a uma auditoria por auditores designados pelo Banco. Para tanto, o Banco poderá exigir que os consultores: (i) conservem todos os documentos e registros relacionados com os projetos financiados pelo Banco por um período de três (3) anos após terminado o trabalho, em conformidade com a Cláusula 3.8 das CGC; (ii) solicitar a entrega de todo documento necessário para a investigação pertinente e a disponibilidade dos empregados ou agentes das firmas que tenham conhecimento do projeto financiado pelo Banco para responder às consultas provenientes de pessoal do Banco. Se o Consultor se recusar a atender ao pedido do Banco, este, a seu critério, poderá tomar medidas apropriadas contra a Empresa Consultora. - Os Consultores declaram e garantem: - Que leram e entenderam a proibição sobre atos de fraude e corrupção disposta pelo Banco e se obrigam a observar as normas pertinentes; - Que não incorreram em nenhuma infração sobre fraude e corrupção descrita neste documento; - Que não tergiversaram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de aquisição ou negociação do contrato ou cumprimento do contrato; - Que nem eles nem nenhum de seus diretores, funcionários ou acionistas principais foi declarado inadmissível para receber contratos financiados pelo Banco, nem foi declarado culpado de delitos vinculados com fraude ou corrupção; - Que nenhum de seus diretores, funcionários ou acionistas principais foi diretor, funcionário ou acionista principal de nenhuma outra companhia ou entidade que tenha sido declarada inadmissível para receber contratos financiados pelo Banco ou foi declarado culpado de um delito vinculado com fraude ou corrupção; - Que declararam todas as comissões, honorários de representantes, pagamentos por serviços de facilitação ou acordos para compartir renda relacionados com o contrato ou o contrato de consultoria financiado pelo Banco; e - Que reconhecem que o descumprimento de quaisquer destas garantias constitui fundamento para a imposição pelo Banco de quaisquer ou de um conjunto de medidas descritas na Cláusula 1.9 das CGC. |
| 1.10 Elegibilidade | Os Consultores e seus Subconsultores deverão ser originários de países membros do Banco. Considera-se que um Consultor ou subconsultor tem a nacionalidade de um país elegível se cumprir os seguintes requisitos: - Um indivíduo tem a nacionalidade de um país membro do Banco se satisfaz um dos seguintes requisitos: - é cidadão de um país membro; ou - estabeleceu seu domicílio em um país membro como residente de boa fé e está legalmente autorizado para trabalhar neste país. - Uma empresa tem a nacionalidade de um país membro se satisfaz os dois seguintes requisitos: - está legalmente constituída ou formada conforme as leis de um país membro do Banco; e - mais de cinqüenta por cento (50%) do capital da firma é de propriedade de indivíduos ou empresas de países membros do Banco. Todos os sócios de uma PCA e todos os subconsultores devem cumprir os requisitos acima estabelecidos. Se o Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria incluir o fornecimento de bens e serviços conexos, estes bens e serviços conexos devem ser originários de países membros do Banco. Os bens se originam em um país membro do Banco se foram extraídos, cultivados, coletados ou produzidos em um país membro do Banco. Um bem é produzido quando, mediante manufatura, processamento ou montagem o resultado é um artigo comercialmente reconhecido cujas características básicas, sua função ou propósito de uso são substancialmente diferentes de suas partes ou componentes. No caso de um bem que consiste de vários componentes individuais que devem ser interconectados (pelo fornecedor, comprador ou um terceiro) para que o bem possa operar, e sem importar a complexidade da interconexão, o Banco considera que este bem é admissível para seu financiamento se a montagem dos componentes individuais for feita em um país membro, independente da origem dos componentes. Quando o bem é uma combinação de vários bens individuais que normalmente são empacotados e vendidos comercialmente como uma só unidade, considera-se que o bem provém do país onde foi empacotado e embarcado com destino ao comprador. Para fins de determinação de origem dos bens identificados como “fabricado na União Européia”, estes serão admissíveis sem necessidade de identificar o correspondente país específico da União Européia. A origem dos materiais, partes ou componentes dos bens ou a nacionalidade da firma produtora, montadora, distribuidora ou vendedora dos bens não determina a origem dos mesmos. O Consultor deverá fornecer o formulário denominado "Certificado de Fornecedor" (Apêndice H), contido nos Formulários do Contrato, declarando que os bens e serviços conexos têm sua origem em um país membro do Banco. Este formulário deverá ser entregue ao Contratante como condição para que se realize o pagamento dos Bens. O Contratante se reserva o direito de pedir ao Contratante informação adicional com o objetivo de verificar que os bens e serviços conexos são originários de países membros do Banco. |

2.       Início, Cumprimento, Modificação e Rescisão do Contrato

| 2.1 Entrada em Vigor do Contrato | Este Contrato entrará em vigor na data em que for assinado por ambas as partes ou outra data posterior indicada nas CEC. A data em que o contrato entrar em vigor é definida como a Data de Entrada em Vigor. |
| --- | --- |
| 2.2 Começo da Prestação dos Serviços | A Empresa Consultora começará a prestar os Serviços a mais tardar no número de dias depois da data de entrada em vigor indicado nas CEC. |
| 2.3 Expiração do Contrato | A menos que se rescinda antes, conforme disposto na Cláusula 2.6 destas CGC, este Contrato vencerá no final do prazo especificado nas CEC, contado a partir da data de entrada em vigor. |
| 2.4 Modificações ou Mudanças | Os termos e condições deste Contrato, incluindo o escopo dos Serviços, somente poderão ser alterados mediante acordo por escrito entre as Partes. Não obstante, cada uma das Partes deverá dar a devida consideração a qualquer modificação ou mudança proposta pela outra Parte. |
| 2.5 Força Maior |  |
| 2.5.1 Definição | Para os fins deste Contrato, “força maior” significa um acontecimento fora do controle de uma das Partes que faz com que o cumprimento das obrigações contratuais dessa Parte resulte impossível ou tão pouco viável que pode ser considerado impossível sob tais circunstâncias. |
| 2.5.2 Não Violação do Contrato | O descumprimento por uma das Partes de quaisquer de suas obrigações nos termos do Contrato não será considerado como violação do mesmo nem como negligência, quando este descumprimento se deva a um evento de força maior, desde que a Parte afetada por tal evento (a) tenha adotado todas as precauções possíveis, tomado o devido cuidado e adotado medidas alternativas razoáveis a fim de cumprir os termos e condições deste Contrato; e (b) tenha informado à outra Parte tão prontamente quanto possível acerca da ocorrência desse evento. |
| 2.5.3 Prorrogação do Prazo | O prazo dentro do qual uma Parte deva realizar uma atividade ou tarefa nos termos deste Contrato será prorrogado por um período igual àquele durante o qual esta Parte não tenha podido realizar tal atividade como conseqüência de um evento de força maior. |
| 2.5.4 Pagamentos | Durante o período de incapacidade para prestar os serviços como resultado de um evento de força maior, a Empresa Consultora terá direito a continuar recebendo os pagamentos nos termos deste contrato, assim como a ser reembolsada por gastos adicionais razoáveis e necessários ocorridos em função dos serviços e reativação dos mesmos depois do final deste período. |
| 2.6 Término |  |
| 2.6.1 Pelo Contratante | O Contratante poderá dar por terminado este Contrato se suceder quaisquer dos eventos especificados nos parágrafos (a) a (f) desta Cláusula 2.6.1 das CGC. Nesta circunstância, o Contratante enviará uma notificação de término por escrito à Empresa Consultora pelo menos com (30) dias de antecedência à data de término, e com sessenta (60) dias de antecedência no caso referido na subcláusula (e). (a) Se a Empresa Consultora continuar inadimplente em relação às obrigações contratadas nos termos deste Contrato, dentro de trinta (30) dias depois de haver sido notificado ou dentro de outro prazo maior que o Contratante aceite posteriormente por escrito; (b) Se o Consultor for declarado insolvente ou em estado falimentar; (c) Se o Contratante vier a concluir que a Empresa Consultora participou em práticas corruptas ou fraudulentas durante a concorrência ou a execução do contrato; (d) Se a Empresa Consultora, como conseqüência de um evento de força maior, não puder prestar uma parte importante dos Serviços durante um período de não menos de sessenta (60) dias; (e) Se o Contratante, a seu critério e por qualquer razão, decidir rescindir este Contrato; (f) Se a Empresa Consultora não cumprir qualquer sentença definitiva adotada como resultado de um procedimento de arbitragem ou de um processo judicial conforme seja o caso, de acordo com a Cláusula 8 destas CGC. |
| 2.6.2 Pela Empresa Consultora | A Empresa Consultora poderá rescindir este contrato, mediante uma notificação por escrito ao Contratante com não menos de trinta (30) dias de antecedência, se suceder um dos eventos especificados nos parágrafos (a) a (c) desta Cláusula 2.6.2 das CGC: (a) Se o Contratante deixa de pagar um valor devido à Empresa Consultora nos termos deste Contrato, não sendo tal valor objeto de controvérsia conforme a Cláusula 7 destas CGC, dentro de quarenta e cinco (45) dias depois de haver recebido a notificação por escrito da Empresa Consultora sobre a mora no pagamento; (b) Se a Empresa Consultora, como conseqüência de um evento de força maior, não puder prestar uma parte importante dos Serviços durante um período não inferior a sessenta (60) dias; (c) Se o Contratante deixar de cumprir qualquer decisão final resultante de um procedimento de arbitragem ou processo judicial conforme o caso, de acordo com a Cláusula 8 destas CGC. |
| 2.6.3 Pagamentos ao Terminar-se o Contrato | Ao término deste Contrato, conforme estipulado nas Cláusulas 2.6.1 ou 2.6.2 destas CGC, o Contratante efetuará os seguintes pagamentos à Empresa Consultora: - Pagamentos nos termos da Cláusula 6 destas CGC a título de Serviços prestados satisfatoriamente antes da data de entrada em vigor do término; e - Salvo no caso de término conforme os parágrafos (a) a (c) e (f) da Cláusula 2.6.1 destas CGC, o reembolso de qualquer despesa razoável inerente à rescisão rápida e ordenada do Contrato, incluídos os gastos de viagem de regresso do Pessoal e de seus familiares dependentes admissíveis. |

3.     Obrigações da Empresa Consultora

| 3.1 Generalidades |  |
| --- | --- |
| 3.1.1 Qualidade dos Serviços | A Empresa Consultora prestará os Serviços e cumprirá suas obrigações nos termos do presente Contrato com a devida diligência, eficiência e economia, de acordo com normas e práticas profissionais geralmente aceitas; observará práticas eficientes de administração e empregará tecnologia apropriada e equipamentos, maquinaria, materiais e métodos eficazes e seguros. A Empresa Consultora atuará em todos os assuntos relacionados com este Contrato ou com os Serviços como assessor leal do Contratante, e sempre deverá proteger e defender os interesses legítimos do Contratante em todas suas negociações com Subconsultores ou com terceiros. |
| 3.2 Conflito de Interesses | Os Consultores devem outorgar máxima importância aos interesses do Contratante, sem consideração alguma a respeito de qualquer trabalho futuro, e evitar rigorosamente todo conflito com outros trabalhos ou com seus próprios interesses corporativos. |
| 3.2.1 Proibição à Empresa Consultora de Aceitar Comissões, Descontos, etc. | A remuneração da Empresa Consultora nos termos da Cláusula 6 destas CGC constituirá o único pagamento em conexão com este contrato ou Serviços e a Empresa Consultora não aceitará em beneficio próprio nenhuma comissão comercial, desconto ou pagamento similar em relação com as atividades estipuladas neste Contrato ou serviços, ou no cumprimento de suas obrigações; além disso, a Empresa Consultora fará todo o possível para prevenir que o Subconsultor, o Pessoal e os agentes da Empresa Consultora ou do Subconsultor recebam pagamentos adicionais deste tipo. |
| 3.2.2 Proibição à Empresa Consultora e a suas Filiais de Participar em Certas Atividades | A Empresa Consultora convém que, durante a vigência deste Contrato e depois de seu término, tanto a Empresa Consultora e suas associadas, bem como qualquer Subconsultor e suas associadas serão desqualificados para fornecer bens, construir obras ou prestar serviços (com exceção de Serviços de consultoria) como resultado dos serviços prestados pela Empresa Consultora para a preparação ou execução do projeto ou diretamente relacionado a eles. |
| 3.2.3 Proibição de Desenvolver Atividades Conflitivas | A Empresa Consultora não poderá participar, nem tampouco poderão fazê-lo seu pessoal, seus Subconsultores ou respectivo pessoal, direta ou indiretamente, em qualquer negócio ou atividade profissional que esteja em conflito com as atividades atribuídas a eles neste Contrato. |
| 3.3 Confidenciali-dade | A Empresa Consultora e seu Pessoal, exceto com prévio consentimento por escrito do Contratante, não poderão revelar em nenhum momento a qualquer pessoa ou entidade nenhuma informação confidencial adquirida no curso da prestação dos serviços. Nem a Empresa Consultora nem seu pessoal poderão publicar as recomendações formuladas durante a prestação dos Serviços ou como resultado desta. |
| 3.4 Seguros que Deverá Contratar o Empresa Consultora | A Empresa Consultora: (a) contratará e manterá assim como fará com que todos os Subconsultores contratem e mantenham, à sua custa (ou do Subconsultor, conforme o caso) e nos termos e condições aprovados pelo Contratante, seguros contra os riscos e nas coberturas indicadas nas CEC; e (b) a pedido do Contratante, apresentará comprovante de que estes seguros foram contratados e mantidos e que os prêmios vigentes foram pagos. |
| 3.5 Ações da Empresa Consultora que Requerem a Aprovação Prévia do Contratante | A Empresa Consultora deverá obter por escrito aprovação prévia do Contratante para tomar quaisquer das seguintes ações: (a) assinatura de um subcontrato para a execução de qualquer parte dos Serviços; (b) nomeação de membros do pessoal não incluídos por nome no Apêndice C; e (c) qualquer outra ação que possa estar estipulada nas CEC. |
| 3.6 Obrigação de Apresentar Relatórios | (a) A Empresa Consultora apresentará ao Contratante os relatórios e documentos especificados no Apêndice B, na forma, na quantidade e dentro dos prazos estabelecidos neste Apêndice; (b) Os relatórios finais deverão ser apresentados em CD-ROM, além das cópias impressas indicadas no apêndice. |
| 3.7 Propriedade do Contratante dos Documentos Preparados pela Empresa Consultora | - (a) Todos os planos, especificações, desenhos, relatórios, outros documentos e programas de computação apresentados pela Empresa Consultora nos termos deste Contrato passarão a ser de propriedade do Contratante, e a Empresa Consultora entregará ao Contratante estes documentos acompanhados de um inventário pormenorizado, a mais tardar na data de expiração do Contrato; (b) O Consultor poderá conservar uma cópia destes documentos e dos programas de computação. Qualquer restrição acerca do uso futuro destes documentos, se houver, será indicada nas CEC. |
| 3.8 Contabilidade, Inspeção e Auditoria | A Empresa Consultora: (i) manterá contas e registros precisos e sistemáticos a respeito dos Serviços, de acordo com princípios contábeis aceitos internacionalmente, em tal forma e pormenor que identifique claramente todos as mudanças por unidade de tempo e custos, e o fundamento dos mesmos; e (ii) permitirá que o Contratante, ou seu representante designado e/ou o Banco periodicamente os inspecione, até 03 (três) anos depois da expiração ou rescisão deste Contrato, obtenha cópias e os submeta ao exame de auditores nomeados pelo Contratante ou pelo Banco, se assim exigir o Contratante ou o Banco, conforme o caso. |

4.       Pessoal da Empresa Consultora

| 4.1 Descrição do Pessoal | A Empresa Consultora contratará e designará Pessoal e Subconsultores com o nível de competência e experiência necessários para prestar os Serviços. O Apêndice C descreve os cargos, funções e qualificações mínimas individuais de todo o Pessoal-chave da Empresa Consultora, assim como o tempo estimado durante o qual os Serviços serão prestados. O Contratante aprova por este meio o pessoal-chave e os Subconsultores enumerados por cargo e nome no Apêndice C. |
| --- | --- |
| 4.2 Remoção e/ou Substituição do Pessoal | (a) Salvo que o Contratante acorde o contrário, não se efetuarão mudanças na composição do pessoal-chave. Se, por qualquer motivo fora do alcance do Consultor, como aposentadoria, morte, incapacidade médica, entre outros, for necessário substituir um integrante do Pessoal, o Consultor o substituirá por outra pessoa com qualificações iguais ou superiores às das pessoas substituídas; (b) Se o Contratante descobrir que qualquer integrante do Pessoal: (i) cometeu um ato sério de má conduta ou foi acusado de haver cometido um ato criminoso ou, (ii) se o Contratante tiver motivos razoáveis para ficar insatisfeito com o desempenho de qualquer quadro do Pessoal, mediante solicitação por escrito do Contratante expressando os motivos, a Empresa Consultora deverá substituí-lo por outra pessoa cujas qualificações e experiência sejam aceitáveis para o Contratante; (c) A Empresa Consultora não poderá reclamar custos adicionais ou incidentais originados pela remoção e/ou substituição de quadros do pessoal. |

5.       Obrigações do Contratante

| 5.1 Colaboração e Isenções | O Contratante fará todo o possível a fim de obter que o Governos conceda à Empresa Consultora a assistência e isenções especificadas nas CEC. |
| --- | --- |
| 5.2 Modificação da Lei Aplicável Pertinente aos Impostos e Encargos | Se, após a data deste Contrato, houver qualquer mudança na lei aplicável em relação aos impostos e encargos que resultarem no aumento ou redução dos gastos em que incorra a Empresa Consultora na prestação dos Serviços, a remuneração e as despesas reembolsáveis pagáveis à Empresa Consultora, nos termos deste contrato, serão aumentadas ou diminuídas, segundo corresponda por acordo entre as Partes, e se efetuarão os correspondentes ajustes dos montantes estipulados na Cláusula 6.2 (a) ou (b) destas CGC, conforme o caso. |
| 5.3 Serviços e Instalações | O Contratante colocará à disposição da Empresa Consultora, livres de todo encargo, os serviços e instalações enumerados no Apêndice F. |

6.       Pagamentos à Empresa Consultora

| 6.1 Pagamento por Preço Global | O pagamento total à Empresa Consultora não deve exceder o preço do contrato, que é um preço global que inclui todos os gastos requeridos para executar os Serviços descritos no Apêndice A. Salvo o estipulado na Cláusula 5.2, o Preço do Contrato somente poderá ser aumentado acima dos montantes estabelecidos na Cláusula 6.2 se as partes acordarem pagamentos adicionais nos termos da Cláusula 2.4. |
| --- | --- |
| 6.2 Preço do Contrato | (a) O preço pagável em moeda(s) estrangeira (s) está estabelecido nas CEC; (b) O preço pagável em moeda nacional está estabelecido nas CEC. |
| 6.3 Pagamentos por Serviços Adicionais | Os Apêndices D e E apresentam uma discriminação do preço por preço global com o fim de determinar a remuneração pagável por serviços adicionais, acordados segundo a Cláusula 2.4. |
| 6.4 Prazos e Condições de Pagamento | Os pagamentos serão efetuados na conta da Empresa Consultora e de acordo com o cronograma de pagamentos estabelecido nas CEC. O primeiro pagamento será efetuado contra a apresentação pela Empresa Consultora de uma garantia bancária por adiantamento, na mesma quantia, salvo indicação em contrário nas CEC, e esta deverá ser válida pelo período estabelecido nas CEC. Esta garantia deverá ser apresentada na forma indicada no Apêndice G, ou em outra forma que o Contratante tenha aprovado por escrito. Qualquer outro pagamento será efetuado depois que se tenham cumprido as condições enumeradas nas CEC para este pagamento, e os consultores tenham apresentado ao Contratante as faturas especificando o montante devido. |
| 6.5 Juros Sobre Pagamentos Atrasados | Se o Contratante atrasar os pagamentos mais de 15 (quinze) dias depois da data estabelecida na Cláusula 6.4 das CEC, deverá pagar juros à Empresa Consultora por cada dia de atraso à taxa estabelecida nas CEC. |

7.       Boa Fé

| 7.1 Boa Fé | As Partes se comprometem a atuar de boa fé quanto aos direitos de as ambas partes nos termos deste Contrato e a adotar todas as medidas razoáveis para assegurar o cumprimento dos objetivos do mesmo. |
| --- | --- |

8.       Solução de Controvérsias

| 8.1 Solução Amigável | As Partes acordam que evitar ou resolver prontamente as controvérsias é crucial para a execução fluida do contrato e o êxito do trabalho. As partes farão o possível para chegar a uma solução amigável de todas as controvérsias que surjam deste Contrato ou de sua interpretação. |
| --- | --- |
| 8.2 Solução de Controvérsias | Toda controvérsia entre as Partes relativa a questões nos termos deste Contrato que não tenha podido ser solucionada de forma amigável dentro dos 30 (trinta) dias seguintes ao recebimento por uma das Partes do pedido da outra parte referente a esta solução amigável, poderá ser apresentada por qualquer das partes para sua solução conforme disposto nas CEC. |

III.   CONDIÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATO

| - Número da Cláusula das CGC | Modificações e Complementos das Cláusulas das Condições Gerais do Contrato |
| --- | --- |
| 1.3 | O idioma é o Português. |
| 1.4 | Os endereços são: Contratante: 2ª Avenida, nº 260, 2º andar/ SEFAZ – Centro Administrativo da Bahia – Salvador – Ba – Brasil. CEP: 41.745-003. Atenção: Sra. Marta Gaino Fone/Fax: + 55 71 3115 2637 / +55 71 3115 8754 E-mail: mgaino@sefaz.ba.gov.br Empresa Consultora: Atenção: Fax: E-mail |
| 1.7 | Os representantes autorizados são: No caso do Contratante: Carlos Martins Marques de Santana (Secretário) No caso da Empresa Consultora: |
| 1.8 | Impostos e Encargos Os valores pagáveis pelo Contratante ao Consultor, de acordo com o Contrato, estão sujeitos aos impostos locais. Tais impostos serão pagos pelo Contratante em nome do Consultor. |
| 2.2 | A data para o início da prestação dos serviços é a data da emissão da 1ª Ordem de Serviço. |
| 2.3 | O prazo de vigência do contrato será de 12(doze) meses prorrogável por igual igual período. |
| 3.4 | Seguros que deverá contratar a Empresa Consultora: Os riscos e a cobertura serão conforme a legislação local. A Consultora responsabiliza-se pela contratação e manutenção de todos os seguros necessários. |
| 3.5 (c) | A empresa consultora deverá obter por escrito a aprovação prévia do contratante para qualquer ação que resulte em alteração do Plano de Trabalho atualizado. |
| 3.7 (b) | A Empresa Consultora não poderá utilizar estes documentos nem programas de computação para fins alheios a este Contrato sem o consentimento prévio por escrito do Contratante. |
| - 5.1 | - Colaboração e Isenções: O Contratante envidará seus melhores esforços para assegurar que o Governo do Estado da Bahia forneça ao Consultor e seu pessoal, permissões de acesso e outros documentos que sejam necessários ao desempenho dos serviços. |
| - 6.2 (a) | - O valor em moeda estrangeira ou moedas estrangeiras é de: __________ |
| - 6.2 (b) | - O valor máximo em moeda nacional é de: R$ _________, sendo R$ ________ de remuneração de pessoal e R$ _______ despesas reembolsáveis. |
| - 6.2 (c) | Reajustamento da Remuneração de Pessoal e dos Serviços de Campo A fim de ajustar as remunerações e os serviços de campo levando em conta a inflação externa e/ou nacional, será feito um reajuste de preços se a duração do contrato for igual a 18 (dezoito) meses ou mais. O reajuste deverá ser feito a cada 12 (doze) meses. Os pagamentos a título de remunerações em moeda nacional e serviços de campo efetuados no Brasil, conforme a subcláusula 6.2 (a) das CGC serão reajustados da seguinte maneira: Real: Será aplicada a seguinte fórmula: R = Pi x (Ii – Io)/Io; Em que: R é o montante do reajustamento a ser efetuado; Pi é o preço inicial dos serviços a serem reajustados; Ii são os índices publicados pela Revista "Conjuntura Econômica" da Fundação Getúlio Vargas, referente ao mês de prestação dos serviços; e Io são os índices publicados pela mesma revista, referente ao mês da data final estabelecida para a apresentação da Proposta. Moeda(s) Estrangeira(s): O reajustamento da remuneração do pessoal ocorrerá por meio dos índices oficiais de reajustamento de salário do Governo do País da(s) moeda(s) estrangeira(s), requerida(s) na proposta. |
| - 6.4 | - Os números das contas são: - Para pagamentos em moeda(s) estrangeira(s): [inserir número(s) da(s) conta(s)] - Para pagamentos em moeda nacional: [inserir número(s) da(s) conta(s)] Os pagamentos serão efetuados conforme a entrega e aceite, pelo Contratante, dos produtos listados no item 6 – Fases e Produtos do Trabalho, do Termo de Referência, mediante apresentação de Nota Fiscal, de acordo com o seguinte cronograma: - Primeira parcela equivalente a 10% do valor do contrato, referente à entrega e aprovação do Plano de Trabalho, correspondente aos produtos P01, P02 e P03; - Segunda parcela equivalente a 10% do valor do contrato, referente à entrega e aprovação do produto P04; - Terceira parcela, equivalente a 35% do valor do contrato, referente à entrega e aprovação dos produtos P05, P06, P07 e P08; - Quarta parcela, equivalente a 25% do valor do contrato, referente à entrega e aprovação do produto P09; - Quinta parcela, equivalente a 10% do valor do contrato, referente à entrega e aprovação dos produtos P10, P11 e P12; - Sexta e última parcela, equivalente a 10% do valor do contrato, referente à entrega e aprovação do produto P13 e P14; |
| - 8.2 | Solução de Controvérsias: - Caso o Consultor seja uma Empresa do Brasil ou estrangeira estabelecida no Brasil fica eleito o Foro da cidade de Salvador-BA, Brasil a fim de dirimir qualquer dúvida por acaso surgida entre o Contratante e o Consultor. - Em Caso contrário serão aplicados os procedimentos de arbitragem, conforme estabelecido nas Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. |

IV.     APÊNDICES

Apêndice A – Descrição dos serviços

- Os objetivos, metas, fases, produtos e atividades são os descritos no Termo de Referência.

Apêndice B – Requisitos para a apresentação de relatórios

- O Consultor deverá apresentar todos os relatórios exigidos no Termo de Referência, parte integrante do presente Contrato.

Apêndice C – Pessoal-chave e Subconsultores

- Nota: Indicar aqui:

- C-1	Cargos [e nomes, se já são conhecidos], uma descrição detalhada de funções e as qualificações mínimas do Pessoal-chave que irá trabalhar no país do Governo, assim como uma estimativa das pessoas-mês.

Apêndice D – Discriminação do preço do contrato em moeda estrangeira

- 1.	  Tarifas mensais do Pessoal estrangeiro (Pessoal-chave e outros);

- Gastos reembolsáveis.

Este apêndice será utilizado exclusivamente para determinar a remuneração de serviços adicionais.

Apêndice E – Discriminação do preço do contrato em moeda nacional

- 1.	Preços mensais do Pessoal (Pessoal-chave e outros);

- Despesas reembolsáveis.

Este apêndice será utilizado exclusivamente para determinar a remuneração de serviços adicionais.

Apêndice F – Serviços e Instalações proporcionadas pelo Contratante

- Nota: Indicar abaixo:

- F-1	Os serviços, instalações e bens a serem postos à disposição do Consultor pelo Contratante

- F-2	O pessoal profissional e de apoio de contrapartida que o Contratante deverá colocar à disposição do Consultor.

Apêndice G – Formulário de Garantia Bancária do Adiantamento ___ não utilizado

Apêndice H – Formulário Certificado do Fornecedor

| CERTIFICADO DO FORNECEDOR (BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Carta de Crédito do Banco Emissor Nº |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nº de Referência do Banco Confirmador |  |  |  |  |  |  |
| Senhores: Entendemos que a venda dos bens incluídos na(s) fatura(s) descritas a seguir poderão ser financiados em sua totalidade ou em parte com um empréstimo do BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. Se os senhores desejarem, apresentaremos o mais rápido possível informações sobre a origem dos bens fornecidos. A definição do termo “origem” utilizado a seguir é a que figura no Contrato.) Pelo presente certificamos que os bens dessa(s) fatura(s) provêm do país indicado abaixo e que foram assim enviados ao país do comprador: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FATURAS |  |  |  |  |  | CONTRATOS OU ORDENS DE COMPRA |  |  |  |  | MOEDA |  | CUSTO DOS BENS |  |
|  |  |  |  | DATA |  |  |  |  |  | DATA |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORMAÇÃO DE EMBARQUE (preencher esta parte conforme os INCOTERMS correspondentes) (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE ENVIO (X) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MOEDA |  | CUSTO DO FRETE |  |
| ## Ar | Terra |  |  |  | Mar | BANDEIRA DO TRANSPORTADOR (País) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO FORNECEDOR |  |  |  |  |  |  |  |  | ORIGEM DOS BENS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | PAIS |  | MOEDA |  | CUSTO DOS BENS |  |
| ENDEREÇO (Nº RUA, CIDADE, ESTADO, ZONA POSTAL, PAÍS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Certificamos, além disso, que, salvo os descontos e liquidações, se houver, indicados nessas faturas, ordens de compra ou contratos, não pagamos, concordamos em pagar nem originamos pagamentos ao destinatário dessas faturas, ordens de compra ou contratos e a nenhuma outra pessoa ou entidade (exceto nossos diretores titulares, funcionários e empregados, até o nível de suas remunerações ordinárias), nenhum desconto, liquidações, restituição, comissão, honorário ou outro pagamento em relação à venda ou para obter os contratos para vendê-los, exceto os aqui mencionados. (Se pagou ou irá pagar, anexe uma declaração). |  |  |  |  |  |  |  |  | ### SUBTOTAL |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | INFORMAÇÃO SOBRE SEGURO (se os termos são CIP) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | PAÍS |  | MOEDA |  | CUSTO DO SEGURO |  |
| NOME E TÍTULO DO SIGNATÁRIO AUTORIZADO |  |  |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | *O país de origem dos serviços é o mesmo do indivíduo ou empresa que presta os serviços conforme os critérios de nacionalidade estabelecidos no Contrato. Este critério se aplica aos serviços conexos ao fornecimento de bens (tais como transporte, seguro, instalação, montagem, etc.) nos serviços de construção e para os serviços de consultoria. Países membros do BID: ARGENTINA, ÁUSTRIA, BAHAMAS, BARBADOS, BÉLGICA, BELIZE, BOLÍVIA, BRASIL, CANADÁ, COLÔMBIA, CHILE, CROÁCIA, DINAMARCA, REPÚBLICA DOMINICANA, EQUADOR, EL SALVADOR, ALEMANHA, FINLÂNDIA, FRANÇA, GUATEMALA, GUIANA, HAITI, HONDURAS, ISRAEL, ITÁLIA, JAMAICA, JAPÃO, MÉXICO, NICARÁGUA, PAÍSES BAIXOS, NORUEGA, PANAMÁ, PARAGUAI, PERU, PORTUGAL, REPÚBLICA DA CORÉIA, , ESLOVÊNIA, ESPANHA, SUÉCIA, SUÍÇA, SURINAME, TRINIDAD E TOBAGO, REINO UNIDO, ESTADOS UNIDOS, URUGUAI E VENEZUELA. |  |  |  |  |  |
| O certificado de fornecedor deverá ser assinado por um funcionário ou o Representante autorizado do fornecedor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Seção 7 – Países Elegíveis

- Lista de Países Membros quando o Banco Interamericano de Desenvolvimento está financiando:

  - Países Mutuários:

    - Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, Trinidade e Tobago, Uruguai e Venezuela.

      - Países Não-Mutuários:

        - Áustria, Bélgica, Canadá, China, Croácia, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Israel, Itália, Japão, Países Baixos, Noruega, Portugal, República da Coréia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos.

- Nacionalidade e critérios de origem de bens e serviços. Estas disposições tornam necessário o estabelecimento de critérios para determinar: (a) a nacionalidade das empresas e indivíduos elegíveis para apresentar ofertas ou participar de um contrato financiado pelo Banco, e (b) o país de origem dos bens e serviços.  Para estas determinações, deverão ser utilizados os seguintes critérios:

- Nacionalidade

  - Um indivíduo tem a nacionalidade de um país membro do Banco se satisfaz um dos seguintes requisitos:

    - é cidadão de um país membro; ou

    - estabeleceu seu domicílio em um país membro como residente de boa fé e está legalmente autorizado a trabalhar nesse país.

- Uma empresa tem a nacionalidade de um país membro se satisfaz os dois seguintes requisitos:

  - está legalmente constituída ou formada segundo as leis de um país membro do Banco; e

  - mais de cinqüenta por cento (50%) do capital da empresa é de propriedade de indivíduos ou empresas de países membros do Banco.

Todos os membros de uma PCA e todos os subconsultores devem cumprir os requisitos de nacionalidade estabelecidos acima.

- Origem dos Bens

Os bens são originários de um país membro do Banco se foram extraídos, cultivados, colhidos ou produzidos em um país membro do Banco. Um bem é produzido quando, mediante manufatura, processamento ou montagem, o resultado é um artigo comercialmente reconhecido cujas características básicas, função ou propósito de uso são substancialmente diferentes de suas partes ou componentes.

No caso de um bem que consiste de vários componentes que precisam ser interconectados (pelo fornecedor, comprador ou um terceiro) para que o bem possa operar, e sem importar a complexidade da interconexão, o Banco considera que esse bem é admissível para seu financiamento se a montagem dos componentes individuais foi feita em um país membro, independente da origem dos componentes. Quando o bem é uma combinação de vários bens que
normalmente são empacotados e vendidos comercialmente como uma só unidade, se considera que provém do país onde este foi empacotado e embarcado com destino ao comprador.

Para fins de determinação da origem, os bens identificados como “feito na União Européia” serão admissíveis sem necessidade de identificar o correspondente país específico da União Européia.

A origem dos materiais, peças ou componentes dos bens ou a nacionalidade da empresa produtora, montadora, distribuidora ou vendedora dos bens não determina a origem dos mesmos.

- Origem dos Serviços

O país de origem dos serviços é o mesmo do indivíduo ou empresa que presta os serviços conforme os critérios de nacionalidade acima estabelecidos. Este critério é aplicado aos serviços conexos ao fornecimento de bens (tais como transporte, seguro, montagem, etc.), aos serviços de construção e aos serviços de consultoria.

1. Para os profissionais da equipe chave, o insumo deve ser indicado individualmente; para o pessoal de apoio, deverá ser indicado por categoria (por exemplo, desenhista, funcionário de escritório; etc.).

2. Os meses são contados desde o início do trabalho.

1. Indique em colchetes o nome da moeda estrangeira (no máximo, três moedas).

2. Indique o preço total, excluindo impostos locais, pagável pelo Contratante em cada uma das moedas. Estes preços deverão coincidir com a soma dos subtotais relevantes indicados em todos os formulários PR-3 apresentados com a Proposta.

1. O Formulário PR-3 deverá ser preenchido para todo o serviço. Se algumas atividades exigirem uma maneira diferente de fatura e pagamento (por exemplo: o serviço tem etapas e cada etapa tem um plano de pagamento diferente), o Consultor deverá preencher um formulário PR-3 separado para cada grupo de atividades. Para cada moeda, a soma dos subtotais relevantes de todos os formulários PR-3 apresentados deverá coincidir com o preço total da Proposta de Preço indicado no Formulário PR-2.

2. Os nomes das atividades (fases) deverá ser igual ou corresponder aos indicados na segunda coluna do Formulário TEC-8.

3. Breve descrição das atividades cujos preços são indicados neste formulário.

4. Indicar entre colchetes o nome da moeda estrangeira. Usar as mesmas colunas e moedas que o Formulário PR-2.

5. As despesas reembolsáveis e a remuneração em cada moeda deverão coincidir com os preços totais relevantes indicados nos Formulários PR-4 e PR-5.

1. O Formulário PR-4 deve ser preenchido para o mesmo pessoal profissional e de apoio enumerado no Formulário TEC-7. O pessoal da equipe chave deverá ser indicado individualmente; o pessoal de apoio será indicado por categoria (por exemplo: desenhista, pessoal de escritório).

2. Os cargos do pessoal profissional deverão coincidir com os indicados no Formulário TEC-5.

3. .Insumos: Número de pessoas-mês, considerando 176 horas no mês como trabalho em tempo integral e equivalente a 1 pessoa-mês.

4. O salário mensal inclui todos os encargos e benefícios sociais, custos operacionais, adicionais, taxas etc, exceto os impostos.