COGEF – Planejamento 2009

GRUPO 2: COOPERAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO

Renato Lacerda (SC), Rogério Silveira (ES), Bárbara Amaral (SE), Sandra Machado (CE), Rodrigo Soares (BA), Daniel dos Anjos (RR), Jáder Julianelli (MS), Nardelle Pires (MT) e Myrthes Frota (MA) Coordenadora

| COMPETÊNCIAS II - promover e articular o desenvolvimento de ações de cooperação e integração entre os fiscos, bem como o compartilhamento de soluções e produtos, o intercâmbio de experiências e a gestão do conhecimento. V - promover a integração entre os fiscos pelo intercâmbio de experiências e gestão do conhecimento, inclusive por meio de redes e grupos temáticos, em âmbito nacional e internacional VII - apoiar a celebração de convênios de cooperação entre instituições participantes dos programas de modernização da gestão fiscal dos Estados e do Distrito Federal e dessas com outras instituições correlatas, inclusive de âmbito internacional |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ação | Atividades | Prazo | Responsável | Grupo de Trabalho vinculado |
| 1. Celebração de Convênio Nacional de Cooperação e Integração com a Receita Federal do Brasil | - Constituir Grupo Técnico - Levantar, sistematizar e apresentar as necessidades de cooperação dos estados - Definir os requisitos técnicos para atendimento das necessidades. Acompanhar a execução do Convênio | 15/03/2009 | Jáder –SEFAZ/MS ou Nardelle-SEFAZ/MT | GT Cooperação Nacional e Internacional |
| 2. Celebração de Convênio com a ESAF para implementação de atividades de cooperação e capacitação | - Identificar as áreas de interesse comuns aos estados - Verificar a viabilidade de atendimento das necessidades via ESAF para 2009 - Solicitar a inclusão das necessidades dos estados no Plano de Capacitação da ESAF para 2009 e 2010 | 30/06/2009 para todos os Estados | Bárbara – SEFAZ/SE | GT Cooperação Nacional e Internacional GT Capacitação |
| 3.Celebração de Convênios entre os estados para compartilhamento de soluções e capacitação no âmbito dos Programas de Modernização | - Identificar as áreas de interesse para compartilhamento. - Elaborar lista de benchmarking por estado. - Analisar a forma de viabilizar as demandas - Identificar as áreas de capacitação necessárias às unidades de gestão de projetos - Disponibilizar ferramenta de educação à distância através da Rede COGEF. | 30/06/2009 | Marta – SEFAZ/SE | GT Cooperação Nacional e Internacional GT Aquisições e Contratações |
| 4. Celebração de Convênios com Organismos Internacionais para cooperação e capacitação. | - Identificar as áreas de interesse para compartilhamento e organismos para intercâmbio; - Participar do Grupo de Benchmarking para Adm.Tributária coordenado pelo CIAT, em articulação com a RFB e ENCAT. - Analisar a forma de viabilizar as demandas - Identificar as áreas de capacitação necessárias às unidades de gestão de projetos | 30/06/2009 | Myrthes – SEFAZ/MA | GT Cooperação Nacional e Internacional GT Capacitação |
| 5. Elaboração do Plano de Gestão de Conhecimento no âmbito da COGEF em articulação com o GDFAZ | - Realizar workshops para divulgação dos planos de modernização estaduais. (Feira de Projetos) | 30/06/2009 | Renato – SEFAZ/SC | GT Capacitação GT Modernização, Monitoramento e Avaliação |

GT PROFISCO; GT PMAE; GT Monitoramento e Avaliação; GT Cooperação Nacional e Internacional; GT Capacitação; GT Aquisições e Contratações; GT TIC.