| PLANO DE AÇÃO PARA 2009 GRUPO 3: AQUISIÇÕES E COMPARTILHAMENTO DE SOLUÇÕES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Participantes: Coordenador: Jó Bezerra de Sales – PA, Viviane de Fátima Dobginski – PR, Francisco José Garcia – ES, Nilson Gurgel Fernandes – RN, Francisco Celestino de Souza – PI, Maria Ivone Rodrigues Carvalho – BA, Paulo Eli – SC, Maria das Graças Fiúza – Al, Nazle Maria Fecury de Melo Feres – AC, Marta Auxiliadora Machado Leite – SE. |  |  |  |  |
| COMPETÊNCIAS III - promover a avaliação de soluções implementadas pelos Estados e pelo Distrito Federal para inclusão em banco de melhores práticas IV - harmonizar os documentos e procedimentos relacionados a aquisições, contratações, transferência de recursos e outros processos que sejam do interesse coletivo de um grupo ou de todas as Unidades Federadas |  |  |  |  |
| Ação | Atividades | Prazo | Responsável | Grupo de Trabalho vinculado |
| 1. Aquisição de sistema de gestão do projeto. | Analisar os sistemas já existentes (Celepar – PR, PA, BA, PROCIDADES – BID e outros). | Até o final de janeiro/2009 avaliar as soluções | Francisco José (ES), Jó Sales (PA)Viviane(PR) e Maria Ivone(BA) | GT TIC |
| 2. Disponibilização dos termos de referência. | Formatar os critérios e áreas tema para inserção dos termos de referência na rede COGEF. | Contínuo | Jó Sales (PA), Ana Lúcia-BID e Francisco José (ES) | GT Aquisições e Contratações |
| 3. Aquisições e contratações conjuntas. | Identificar nos projetos dos estados itens comuns e fomentar a cooperação para aquisições conjuntas. | Até março/2009 identificação dos produtos mais estruturantes. Contínuo | Nilson Gurgel (RN), Marta (SE), Ruben Bauer (MF) e Nazle (AC) | GT Aquisições e Contratações |
| 4 Instituição de mecanismos do compartilhamento de soluções técnicas (CST). | 1 Definir parâmetros de avaliação dos produtos catalogados; 2 Criar e disponibilizar banco de produtos e soluções. | Contínuo | Francisco José (ES), Graça Fiúza (AL) | GT Aquisições e Contratações/ GT TIC; GT Cooperação Nacional e Internacional; GT Profisco; GT Pmae |
| 5 Instituição de mecanismos de certificação e disseminação de boas práticas. | 1 Propor e aprovar modelo de seleção de cases de boas práticas. | Até outubro 2009 | Luiz Gonzaga (MA) | GT Aquisições e Contratações/ GT TIC; GT Cooperação Nacional e Internacional; GT Profisco; GT Pmae |

GT PROFISCO; GT PMAE; GT Monitoramento e Avaliação; GT Cooperação Nacional e Internacional; GT Capacitação; GT Aquisições e Contratações; GT TIC.