COGEF – Planejamento 2009

GRUPO 1: MODERNIZAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Omar – SC, Marcelo – SP, Israel – RN, Thaner – MS, Pedro – MG, Rejane – CE, Sonia – CE,

Jucinete – AP, Jacilene – MA, Edson – RR, Luiza – CE, Keila – TO, Luciana - SC

| COMPETÊNCIAS I - coordenar e harmonizar os aspectos técnicos dos programas de modernização da gestão fiscal, nas áreas de administração tributária, finanças e contabilidade, contencioso fiscal, entre outras VI - apoiar o monitoramento e a avaliação dos resultados alcançados pelos programas de modernização da gestão fiscal dos Estados e do Distrito Federal |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ação | Atividades | Prazo | Responsável | Grupo de Trabalho vinculado |
| 1.Definir metodologia de avaliação e monitoramento da execução dos Programas de Modernização. | 1. Disponibilizar os PODs (matriz de indicadores) dos projetos já aprovados 2. Definir os indicadores de execução de acompanhamento dos Programas 3. Definir prazos e forma de publicação dos resultados do monitoramento e das avaliações dos Programas | 1.A cada aprovação 2.Junho/2009 3. Junho/2009 | 1. Coordenador Geral da UCP em cada UF 2. Coordenador do GT Monitora- mento e Avaliação 3. Coordenador do GT Monitora- mento e Avaliação | GT Monitoramento e Avaliação |
| 2.Definir metodologia de avaliação e monitoramento do impacto/resultados dos Programas | 1. Definir os indicadores de impacto/resultados de acompanhamento dos Programas 2. Definir prazos e forma de publicação dos resultados do monitoramento e das avaliações dos resultados dos Programas 3 Disponibilizar os PODs (matriz de resultados) dos projetos já aprovados | 1. Junho/2009 2. Junho/2009 3. A cada aprovação | 1. Coordenador do GT Monitora- mento e Avaliação 2. Coordenador do GT Monitora- mento e Avaliação 3. Coordenador Geral da UCP em cada UF | GT Monitoramento e Avaliação |
| 3.Desenvolver mecanismos de apoio, harmonização e especificação técnica de produtos na Rede COGEF | 1 Capacitar pessoas em cada projeto estadual para ser o interlocutor com os demais estados por meio da Rede COGEF 2 Disponibilizar ferramenta que indique o estágio de desenvolvimento de cada projeto estadual por meio da Rede COGEF 3 Disponibilizar Termos de Referências e demais documentos do projeto entre os membros da COGEF | 1. Anualmente 2. Junho/2009 | 1.Coordenador do GT Cooperação e Gestão do Conhecimento 2. Coordenador do GT Monitora- mento e Avaliação 3. Coordenador do GT Cooperação e Gestão do Conhecimento | GT Cooperação Nacional e Internacional GT Profisco GT Pmae |
| 4 Criar sistemática de monitoramento e acompanhamento interno dos projetos estaduais | 1 Realizar workshop para apresentação e seleção dos sistemas existentes (CELEPAR-PR, BA, PA, BID) 2 Garantir a existência de ferramenta capaz de identificar superposições de investimentos e atividades entre os projetos 3 Definir sistema de monitoramento e acompanhamento interno dos projetos estaduais | 1.Maio/2009 2. Junho/2009 3. Junho/2009 | 1.Coordenador do GT Aquisições e Contratações 2. Coordenador do GT Monitora- mento e Avaliação | GT Monitoramento e Avaliação |
| 5 Definir modelos de comunicação interna e externa dos projetos estaduais | 1 Consolidar a utilização da Rede COGEF como canal de comunicação interna 2 Criar canal de divulgação externa | 1.Imediato 2.Agosto/2009 | 1. Coordenador do GT Monitora- mento e Avaliação 2. Coordenador do GT Monitora- mento e Avaliação | GT Cooperação Nacional e Internacional GT Profisco GT Pmae |
| 6 Instituir mecanismos do compartilhamento de soluções técnicas (CST) | 1 Definir parâmetros de avaliação dos produtos catalogados 2 Criar e disponibilizar banco de produtos e soluções | 1.Junho/2009 2.Agosto/2009 | 1. Coordenador do GT Monitora- mento e Avaliação | GT Cooperação Nacional e Internacional GT Profisco GT Pmae |
| 7 Instituir mecanismos de certificação e disseminação de boas práticas | 1 Propor e aprovar modelo de seleção de cases de boas práticas | 1.Agosto/2009 | 1. Coordenador do GT Monitora- mento e Avaliação | GT Cooperação Nacional e Internacional GT Profisco GT Pmae |

GT PROFISCO; GT PMAE; GT Monitoramento e Avaliação; GT Cooperação Nacional e Internacional; GT Capacitação; GT Aquisições e Contratações; GT TIC.