| PLANO DE TRABALHO 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | Definir normas, padrões e procedimentos |  |  |  |  |
| ESTRATÉGIA |  | Estabelecimento de modelos dos processos de aquisições de forma conjunta nos estados membros da COGEF |  |  |  |  |
| PROJETO |  | Aquisições e Contratações Conjuntas |  |  |  |  |
| PRAZO |  | ( ) Longo Prazo (x) Médio Prazo ( ) Curto Prazo |  |  |  |  |
| RESULTADO ESPERADO |  | Manual de regras de aquisição conjunta disponibilizado |  |  |  |  |
| INDICADOR DE DESEMPENHO |  |  |  |  |  |  |
| GESTOR DO PROJETO |  |  | ÁREAS ENVOLVIDAS |  |  |  |
| VERA (SC) |  |  |  |  |  |  |
| CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| N. | AÇÃO A DESENVOLVER |  |  | RESPONSÁVEL | PRAZO | CUSTO |
| 01 | - Diagnosticar a sistemática de aquisição dos estados - identificar responsável pela aquisição dos projetos de modernização em cada estado. - preparar questionário com requisitos - enviar questionários - recepcionar e tabular dados dos questionários |  |  |  |  |  |
| 02 | - Identificar procedimentos implantados pelo BID - Identificar as políticas de aquisição para o PROFISCO (reais). - Identificar os procedimentos do BID para a não objeção. |  |  |  |  |  |
| 03 | - Identificar os pontos conflitantes entre a legislação brasileira e as normas do BID - Tabular os pontos divergentes. |  |  |  |  |  |
| 04 | - Consultar os órgãos de controle interno e externo sobre o procedimentos conflitantes |  |  |  |  |  |
| 05 | - Manualizar os pontos divergentes e convergentes dos procedimentos de aquisição no PROFISCO - tabular resposta do Controle Interno, TCE e PGE.. - Elaborar manual sobre o processo de aquisição - Disponibilizar na rede COGEF |  |  |  |  |  |
| 06 | - Realizar seminário de sensibilização á PGE/TCE/Controles Internos |  |  |  |  |  |
| 07 | - Solicitar que os estados atualizem seus PAI na rede COGEF; - Identificar nos projetos dos estados itens comuns; - Identificar a possibilidade de aquisição conjunta |  |  |  |  |  |

| PLANO DE TRABALHO 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | Definir normas, padrões e procedimentos |  |  |  |  |
| ESTRATÉGIA |  | Acompanhamento da tramitação dos processos ate contratação final dos empréstimos |  |  |  |  |
| PROJETO |  | Acompanhamento da Tramitação dos Empréstimos (PROFISCO) |  |  |  |  |
| PRAZO |  | ( ) Longo Prazo ( ) Médio Prazo ( x ) Curto Prazo |  |  |  |  |
| RESULTADO ESPERADO |  | Projetos contratados |  |  |  |  |
| INDICADOR DE DESEMPENHO |  |  |  |  |  |  |
| GESTOR DO PROJETO |  |  | ÁREAS ENVOLVIDAS |  |  |  |
| MAURÍCIO (MT) |  |  |  |  |  |  |
| CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| N. | AÇÃO A DESENVOLVER |  |  | RESPONSÁVEL | PRAZO | CUSTO |
| 01 | Constituir o grupo para acompanhamento dos projetos |  |  |  |  |  |
| 02 | Identificar a situação atual dos projetos |  |  |  |  |  |
| 03 | Buscar soluções articuladas |  |  |  |  |  |

| PLANO DE TRABALHO 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | Definir normas, padrões e procedimentos |  |  |  |  |
| ESTRATÉGIA |  | Definição da sistemática e da ferramenta de acompanhamento de projetos. |  |  |  |  |
| PROJETO |  | Identificação e Indicação de Solução, Junto aos Estados, das Necessidades de Acompanhamento do Projeto. |  |  |  |  |
| PRAZO |  | ( ) Longo Prazo ( x) Médio Prazo ( ) Curto Prazo |  |  |  |  |
| RESULTADO ESPERADO |  |  |  |  |  |  |
| INDICADOR DE DESEMPENHO |  |  |  |  |  |  |
| GESTOR DO PROJETO |  |  | ÁREAS ENVOLVIDAS |  |  |  |
| ANDRÉ (BA) |  |  |  |  |  |  |
| CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| N. | AÇÃO A DESENVOLVER |  |  | RESPONSÁVEL | PRAZO | CUSTO |
| 01 | - Identificar junto aos estados as necessidades de acompanhamento do projeto. - consultar estados; - tabular dados; |  |  |  |  |  |
|  | - pesquisar no mercado produto que atenda a demanda dos estados - Definir o produto e disseminar a forma de aquisição conjunta da ferramenta |  |  |  |  |  |