## GESTÀO DO CONHECIMENTO
Produzir e Compartilhar conhecimento em Gestão Fazendária
Ação | Responsável | Meta | Recurso | Origem recurso | Prazo
Promover capacitação através de eventos, grupos de estudos e cursos de formação e workshops | GT - Capacitação | Seminários ou workshops e/ou um congresso realizados. | Contratação de Eventos | PRODEV | 2013-11-01
Estimular a produção intelectual de artigos sobre gestão fiscal (premiar artigos, p.ex.) | GT - Capacitação | Concurso de Trabalhos Técnicos Publicáveis. | Prêmios de 1,2,3 mil dolares + participaçāo e evento nacional ou internacional. | PRODEV - U$5.000,00 | 2013-03-01
Criar e por em prática um Convênio de Intercâmbio Interestadual para Formação e Capacitação de Servidores Fazendários. | GT - Capacitação | Convênio celebrado no CONFAZ, desnvolviso em parcerceria com o GDFAZ e apoiado pelo ENCAT e GEFIN. | Convênio | Recursos das Ufs. | 2013-06-01

## GESTÃO FAZENDÁRIA
Fomentar a melhoria contínua da gestão fazendária
Ação | Responsável | Meta | Origem recurso | Prazo
Promover a discussão do Modelo Gerencial de Gestão | GT - Gestão | Realização do Segundo Seminário | UFs e PRODEV | jun/14
Estabelecer critérios para avaliação da maturidade da gestão fiscal nas UF | GT - Gestão | Critérios criados | UFs e PRODEV | 2013-12-01
Promover benchmarking acerca de sistemas ou ferramentas de monitoramento e avaliação da gestão | GT - Gestão de TI | Workshop realizado | UF | 2014-03-01
Descrever e Avaliar os modelos de gestão de TI das SEFAZ, STE e SF, membros da COGEF | GT - Gestão de TI | Emitir um reltório sobre a Gestão da TI nas SEFAZ, STE, e SF membros da COGEF. | UFs e PRODEV | 2014-06-01
Criar indicadores de transparência fiscal - ITCF | GT - Transparência | ITCF produzido | UFs e PRODEV | 2014-03-01
Promover benchmarking sobre infa-estrutura fazendária para a transparência. | GT - Transparência | Produzir um trabalho técnico sobre infa-estrutura necessárias para promover a transparência com qualidade e segurança. | UFs e PRODEV | 2014-06-01
Apoiar a implantação da Sefaz Nacional | André Cordeiro(BA) | SEFAZ Nacional implantada | PRODEV | 2014-06-01
Apoiar a implantação das NBCASP ( IPSAS) e Melhorar da qualidade do gasto | Rosa(SP) | IPSAS implantadas | PRODEV | 2013-12-01
Representar a COGEF nas Reuniões do ENCAT, ENAT, GEFIN, GDFAZ e do CONFAZ e representar junto as Secretarias na Ufs. | Euipe COGEF | Fortalecer a COGEF no âmbito do CONFAZ e perante as Unidades da Federação | UFs e PRODEV | Contínuo

## COOPERAÇAO TÉCNICA
n
Promover Cooperação Técnica
| Ação | Responsável | Meta | Recursos | Prazo
| Acompanhar a execução do PRODEV | Equipe COGEF | Elaborar um plano de trabalho com o saldo dos recursos disponíveis | UFs e PRODEV | 2013-09-01
|  |  | Utilizar os recursos, prestar contas e dar acesso fácil dos produtos às Ufs/DF | UFs e PRODEV | 2014-06-01
| Promover o intecambio interestadual | Equipe COGEF | Conseguir o intercâmbio para 6 Colegas. | UF
| Promover e manter vagas para os Estados com a George Washington University - GWU (Minerva) | GT - Relações Institucionais | Manter as vagas no Minerva e apoiar na divulgação aos Estados | UF | 2014-06-01
| IEF/CLAD | GT - Relações Institucionais | Fortalecer o relacionamento e a participação nos eventos | UF
| CIAT - Centro Interamericano de Administração Tributária | GT - Relações Institucionais | Mater o relacionamento e a participação nos eventos | UF
| BIRD | GT - Relações Institucionais | Promover um WS-BIRD | UF | 2014-06-01
| BNDS | GT - Relações Institucionais | Promover um WS-BNDS | UF | 2014-06-01

## RESULTADOS DO PROFISCO
Promover o alcance dos resultados na execução dos programas
Ação | Responsável | Meta | Recurso | Prazo
Realizar WS de Capacitação em elaboração de TdRs específicos | GT - PROFISCO | 3 WS realizados | UFs e PRODEV | 2014-06-01
Mapear os problemas comuns na execução dos projetos estaduais e promover o benchmarking das soluções de sucesso | GT - PROFISCO | Relatório elaborado com o mapeamento dos problemas e as boas práticas | UFs e PRODEV | 2014-06-01
Promover benchmarking acerca de sistemática, sistemas ou ferramentas de monitoramento e avaliação do projeto | GT - PROFISCO | Relatório elaborado com o mapeamento dos problemas e as boas práticas | UFs e PRODEV | 2014-06-01
Realizar Curso de Capacitação em Gestão de Contratos | GT - PROFISCO | Curso realizado | PRODEV | 2014-06-01
Avaliar periodicamente a execução do PROFISCO e registrar avanços | GT - PROFISCO | Relatórios apresentados | UFs e PRODEV | 2014-06-01
Avaliar periodicamente a execução do PMAE e registrar avanços | GT - PMAE | Relatórios apresentados | UFs e PRODEV | 2014-06-01

## REDE COGEF
Fortalecer a gestão de rede
Ação | Responsável | Meta | Recurso | Prazo
Promover soluções para o compartilhamento de conhecimentos (banco de melhores práticas, compartilhamento de documentos, etc) | GT-Rede | Ferramenta de compartilhamento disponibilizada | MS | 2013-09-01
Manter as informações do site atualizadas e promover a sua divulgação (animador) | GT-Rede | Informações atualizadas | PRODEV | 2014-06-01
Adotar uma sistemática de comunicação para trabalho em rede | GT-Rede | Sistemática adotada | UF | 2014-06-01

## GESTÃO PARA RESULTADOS
Fortalecer a cultura de gestão para resultados nas administrações fazendárias
Ação | Responsável | Meta | Origem recurso | Prazo
Estimular a aplicação da GpR nas Unidades da Federação. | GT-Gestão | Painel próprio no 2 Seminário da COGEF | UFs e PRODEV | 2014-06-01
Estabelecer projetos pilotos de implementação dos planos de ação em GpR. | GT-Gestão e UF Piloto | 01 projeto piloto implantado | UF | 2014-06-01

## GRUPOS DE TRABALHO
GTs | COORDENADOR | REPRESENTANTES DAS Ufs PARTICIPANTES | AÇÕES | Gravidade | Urgencia | Tendencia
GT - Capacitação | Milton (RS) | Juraci (PI), Sonia Mara (TO), Kiola (MA). | Promover capacitação através de eventos, grupos de estudos e cursos de formação e workshops | 9 | 5 | 5 | 225
|  |  | Estimular a produção intelectual de artigos sobre gestão fiscal (premiar artigos, p.ex.) | 3 | 3 | 3 | 27
Trilhas de Capacitacao.
Criar e por em prática um Convênio de Intercâmbio Interestadual para Formação e Capacitação de Servidores Fazendários.
GT - Gestão | Mona Lygia(PE) | Myrthes (MA), Thaner (MS), Katia (TO), Azambuja (SC), Marta (SE), Debora Muzzi (MG) - ver com Soraya | Promover a discussão do Modelo Gerencial de Gestão | 9 | 9 | 9 | 729
Estabelecer critérios para avaliação da maturidade da gestão fiscal nas UF
Promover benchmarking acerca de sistemas ou ferramentas de monitoramento e avaliação da gestão fiscal
Estimular a aplicação da GpR nas Unidades da Federação.
Estabelecer projetos pilotos de implementação dos planos de ação em GpR.
GT - Relações Institucionais | André(BA) / Myrthes(MA) . Sandra (CE) |  | Promover e manter vagas para os Estados com a George Washington University - GWU (Minerva)
IEF/CLAD (Espanha)
CIAT - Centro Interamericano de Administração Tributária
BIRD
BNDES
GT - PROFISCO | Agostini(RS) | Cristina McDowell, Soraya (MG), Andre(BA), Augusto (PI), Marconi (RN) | Realizar WS de Capacitação em elaboração de TdRs específicos | 9 | 9 | 9 | 729
Mapear os problemas comuns na execução dos projetos estaduais e promover o benchmarking das soluções de sucesso
Promover benchmarking acerca de sistemática, sistemas ou ferramentas de monitoramento e avaliação do projeto
Realizar Curso de Capacitação em Gestão de Contratos
Avaliar periodicamente a execução do PROFISCO e registrar avanços
GT - PMAE | Cristovam (PI) | Lincoln (PA), Thaner (MS), Adriano (RN) | Avaliar periodicamente a execução do PMAE e registrar avanços | 9 | 9 | 9 | 729
GT-Rede | Thaner(MS) | Adriano (RN) | Promover soluções para o compartilhamento de conhecimentos (banco de melhores práticas, compartilhamento de documentos, etc) | 5 | 9 | 9 | 405
Manter as informações do site atualizadas e promover a sua divulgação (animador)
Adotar uma sistemática de comunicação para trabalho em rede
GT - Transparência | Sandra(CE) e Lincoln (PA) | Sergio (SE) | Criar indicadores de transparência fiscal - ITCF | 3 | 3 | 5 | 45
Promover benchmarking sobre infa-estrutura fazendária para a transparência.
GT - Gestão de TI | Soraya(MG) | Lincoln (PA), Alexandre (PI), Fabiano (RJ), Andre (BA), Ricardo Lonzetti (SC), Daniel (RR), Rodrigues (MA), Katia (TO), Marcio Meira (GO) | Promover benchmarking acerca de sistemas ou ferramentas de monitoramento e avaliação da gestão | 9 | 9 | 9 | 729
Descrever e Avaliar os modelos de gestão de TI das SEFAZ, STE e SF, membros da COGEF