COGEF

Missão: Promover e articular soluções de cooperação e integração entre as fazendas públicas para a permanente evolução da gestão fiscal.

Visão: Estados brasileiros e Distrito Federal com excelência em gestão fiscal

| Objetivo Estratégico | Iniciativa | Responsável | Estágio Atual |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Melhorar a gestão da informação e do conhecimento | Nivelar o conhecimento em gestão por meio de alternativas de capacitação (workshop, grupos de estudo e cursos) | Milton e Agostini(RS) Junho de 2013. | Workshop sobre Fábrica de Software e Escritório de Projetos. |
|  | Promover soluções para o compartilhamento de conhecimentos (banco de melhores práticas, compartilhamento de documentos, etc) | Milton(RS) Junho 2013 | Parado |
|  | Reformular o site da COGEF | Adriano (RN) permanente | Adriano não têm participado das reuniões. Teremos outro responsável?. |
|  | Manter as informações do site atualizadas e promover a sua divulgação (animador) | Adriano (RN) Permanente | Adriano não têm participado das reuniões. Teremos outro responsável? |
|  | Estimular a produção intelectual de artigos sobre gestão fiscal (premiar artigos, p.ex.) | Francisco (ES) Permanente | Apresentar sugestão de premiação a partir das discussões em Salvador |
| 2. Fomentar a melhoria contínua da gestão fazendária | Estabelecer critérios para avaliação da maturidade da gestão fiscal nas UF | Soraya(MG) Celestino(PI) Lincoln(PA) Zulma(RS) Junho 2013 | O projeto está muito vinculado ao Seminário realizado em BH em junho, cujos resultados foram apresentados em Maceió, e também ao Projeto de Avaliação do PROFISCO. Falta uma posição do BID quanto ao encerramento do contrato com a consultora. Após essa posição, prevê-se uma reunião com os estados para discutir o projeto e definir os próximos passos. - Saber da nova contratação com o BID. Formular proposta para junho. |
|  | Promover benchmarking acerca de sistemas ou ferramentas de Monitoramento e Avaliação | Sandra (CE) Julho 2013 | - elaborado questionário sobre monitoramento e avaliação; - apresentado resultado da pesquisa em MS. - concluída em março/13 |
| 3. Contribuir para a qualidade fiscal | IPSAS | Rosa (SP) Nov/2012 | - concluída. |
|  | Sefaz Nacional | Andre (BA) Nov/2012 | - em contratação de consultoria; - discussão será retomada em março/13. - contratada a empresa Accenture. - em andamento. |
|  | Índice de Transparência de Cidadania Fiscal - ITCF | Sandra (CE) Nov/2012 | -Houve reunião em Brasília, em 08 e 09.10.12; -Será feito o distrato com o NEF/FGV; e -Contratar 2ª colocada para concluir trabalho. - |
|  | Qualidade do gasto | Rosa (SP) Dez/2012 | - Convidar SP para apresentar piloto do que foi realizado no estado. Reunião COGEF de junho/13. |
| 4. Promover cooperação técnica | BID-CT-Prodev | Presidente | -foi prorrogado o PRODEV. |
|  | GWU | Andre (BA) | -em andamento. |
|  | IEF/CLAD | Myrthes | - IEF: cancelada. -CLAD: cancelada |
|  | CIAT | Myrthes e Pedro | - CIAT se propõe a cooperar com COGEF. - Organizar Seminário |
|  | ARP | Andre (BA) | -incorporar novos temas no ARP, a partir de 2013. |
|  | Prospectar novas parcerias | Presidente | - Eurosocial: Sandra dará informações. |
| 5. Trabalhar para garantir a efetividade de resultados na execução de programas | Mapear os problemas comuns na execução dos projetos estaduais e promover o benchmarking das soluções de sucesso | GT e ARP Fev/13 | - pedir informações ao André. |
| 6. Fortalecer a capacidade de gestão em rede | Fortalecer a Cogef no âmbito do Confaz e perante as Unidades da Federação | Presidente Permanente | - em andamento. |
|  | Adotar uma sistemática de comunicação para trabalho em rede | Azambuja Michele SC | -está sendo identificada uma ferramenta; - usar a rede COGEF para comunicação do trabalho em rede. - em evolução.. - Azambuja se comprometeu acelerar a ação. |
| 7. Fortalecer a cultura de gestão para resultados nas administrações fiscais | Promover capacitação (seminários, congressos, cursos etc.) | Emanoel Pedro, Myrthes Celestino Permanente | - em execução. |
|  | Estabelecer projetos pilotos de implementação dos planos de ação em GpR | Emanoel Pedro, Myrthes Celestino Permanente | - em execução. |
|  | Estimular a aplicação da GpR nas Unidades da Federação | Emanoel Pedro, Myrthes Celestino Permanente | Houve apresentação do CE, SP, MG, PA, GO, MT, MS e MA. |
| 8. Desenvolver competências | Mapear as competências essenciais das unidades fazendárias | Milton Costa | Concluída em 07/2012 - Thaner fará o monitoramento junto ao GDFAZ. |
|  | Construir o portfolio de capacitação baseado nas competências essenciais | Milton Costa | Concluída em 07/2012 |