**IMPACTOS**

1. **Meta**: **Controle da Dívida Pública** de 2,38% em 2008 para 2,28% em 2012 **Res/2012: 2,19%**
2. **Meta**: R**esultado primário** **positivo** de R$1.715 milhões em 2008 para R$2.091 milhões em 2012 **Res/2012: R$2.220 milhões**
3. **Meta**: Aumento da **receita própria** de R$27.924 milhões em 2008 para R$38.775 milhões em 2012 **Res/2012: R$39.747 milhões**

**OBJETIVO GERAL: MELHORAR A EFICIÊNCIA E A TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**OBJ 2: AUMENTAR A EFICIÊNCIA E MELHORAR O CONTROLE DO GASTO PÚBLICO**

1. **Meta:** Redução dos gastos com telefonia, com uso de nova tecnologia de R$1.046.000 mil em 2008 para R$638.625 mil em 2013. **Res: R$602.722 mil**
2. **Meta:** Economia com uso de EAD na capacitação de R$163.990 em 2008 para R$499.100 em 2013. **Res: R$1.116.558**
3. **Meta**: Incremento em 6,5% na arrecadação do ICMS (R$4.951,4 mil) e do IPVA (R$1.499,0 mil) registrada no 1º trimestre/2009. **Res: Aumento de 64,5% no ICMS e 59,2% no IPVA**

**OBJ 1: AUMENTAR A RECEITA TRIBUTÁRIA**

1. **Meta**: Aumento da quantidade de eventos de educação fiscal de 2629 em 2008 para 2700 em 2011. **Res: 10.011 eventos de 2009 a 2013**
2. **Meta:** Redução de etapas para emissão do DAE de 20 em 2008 para 16 em 2013. **Res.** **13 etapas com quitação dos pagamentos em ¼ hora**

**Obj 3: Prover melhores serviços ao cidadão**

1. **Meta**: 30 milhões de NF-e e CT-e recebidos e validados. **Res: 18 milhões/mês de NF-e e 2,85 milhões/mês de CT-e** *(autorização, denegação, cancelamento)*
2. **Meta**: 17 análises forenses realizadas pelo LAUD / ERAD. **Res: 82 operações e 541 análises realizadas**
3. **Meta**: 400.000 dos contribuintes do regime do simples nacional monitorados. **Res: 400.000 contribuintes monitorados** *(conta corrente e apuração ICMS)*
4. **Meta:** 5.000 contribuintes de grande porte acompanhados na carteira de cobrança. **Res: 8.000 contribuintes** *(90% da receita tributária arrecadada)*
5. **Meta:** 2 novas DFT e CTC instalados. **Res: 2 DFTs** *(Comércio Exterior e Guaxupé)* **e 1 CTC**
6. **Meta**: 1 sistema para acesso à ECD implantado. **Res: 1 funcionalidade de acesso à RFB implantada** *(696 arquivos de ECD por Auditores Fiscais da Receita Estadual)*
7. **Meta***:* 3 sistemas de cruzamento de dados para os contribuintes que emitiram NF-e e CT-e e escrituraram EFD e ECD implantados. **Res. 3 sistemas** *(Armazém de Informações, Auditor Eletrônico e o banco de dados do GIFT) –* **Em 2013:** 32 novos cruzamentos eletrônicos, (NFe, DAPI, DASN, GIA-ST, DI), para fins de prospecção de indícios de irregularidades fiscais.Cruzamentos eletrônicos somam em torno de R$ 123,5 milhões
8. **Meta**: 1 novo sistema de pagamento de tributos implantado. **Res. 1 sistema implantado** *(Débito em conta e DAE on line implantado)*
9. **Meta**:1 serviço adicional ao serviço de inscrição no cadastro implantado. **Res. 1 serviço implantado** *(Baixa de cadastro)*
10. **Meta:** 70 dias de prazo médio para execução do serviço de baixa do simples (50% de redução). **Res**. **15 dias de prazo médio (89%)**
11. **Meta**:1 serviço com automatização dos processos de retaguarda implantado. **Res. 2 serviços automatizados** *(Certidão de Débitos Tributários -CDT e solicitação de AIDF)*
12. **Meta**: 80% de disponibilidade mensal dos serviços eletrônicos do SPED. **Res: 99,78% de disponibilidade**
13. **Meta**: 95% de disponibilidade mensal dos serviços eletrônicos do sítio da SEF. **Res: 99,9% de disponibilidade**
14. **Meta**: 10 unidades da SEF com acesso à rede sem fio**. Res: 11 unidades da SEF com kits de rede sem fio (Wi-Fi) instalados**
15. **Meta:** 3 novos processos de governança de TI implantados. Res. 3 processos (*Aquisição, Execução orçamentária e financeira e Fiscalização de contratos)*
16. **Meta**: 1 metodologia de gestão implantadas ou compartilhadas. **Res**: **2 tecnologias de gestão de pessoas compartilhadas** (*CONSAD*: *Gestão do conhecimento e Processo de Seleção Interno – PSI)*
17. **Meta:** 71 cargos comissionados ou funções técnicas preenchidas por processo seletivo interno (PSI). **Res: 123 cargos preenchidos por PSI**
18. **Meta:** 30 unidades fazendárias com nova tecnologia de comunicação implantada. **Res: 173 unidades interligadas**
19. **Meta**: 500 participações de servidores em cursos com utilização de tecnologia de educação à distância (EAD). **Res: 1.566 participações de servidores em 20 cursos com uso de EAD no período de 2009 a 2013**
20. **Meta**: 22 (50%) dos contratos ativos da dívida fundada controlados. **Res**: **27 (61%)** **de 44 contratos carteira da dívida controlados no SICOP**
21. **Meta:** 3 órgãos com acesso aos saldos da dívida fundada em tempo real. **Res. 3 órgãos com acesso aos 44 contratos da dívida via SIAFI, em tempo real** *(SEF, TCE e Controladoria Geral)*
22. **Meta:** 3 novas famílias de suprimentos selecionadas com a nova metodologia de gestão de suprimentos. **Res:** **13 famílias de suprimentos contempladas no projeto GES/SEPLAG, sendo 08 diretamente aplicáveis ao negócio da SEF** *(Passagens Aéreas, Software Pronto, Material de Escritório, Equipamentos de Informática, Frota de Veículos, Hospedagem, Serviços PRODEMGE e Eventos)*

**RESULTADOS**

**PRODUTOS**