COGEF

Missão: Promover e articular soluções de cooperação e integração entre as fazendas públicas para a permanente evolução da gestão fiscal.

Visão: Estados brasileiros e Distrito Federal com excelência em gestão fiscal

| Objetivo Estratégico | Iniciativa | Responsável | Estágio Atual | Dificuldades |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Melhorar a gestão da informação e do conhecimento | Nivelar o conhecimento em gestão por meio de alternativas de capacitação (workshop, grupos de estudo e cursos) | Milton(RS) Junho de 2013 | Pegar arquivo com Agostini |  |
|  | Promover soluções para o compartilhamento de conhecimentos (banco de melhores práticas, compartilhamento de documentos, etc) | Milton(RS) Junho 2013 | Pegar arquivo com Agostini |  |
|  | Reformular o site da COGEF | Adriano (RN) permanente | Cobrar resposta ao Adriano |  |
|  | Manter as informações do site atualizadas e promover a sua divulgação (animador) | Adriano (RN) Permanente | Cobrar resposta ao Adriano |  |
|  | Estimular a produção intelectual de artigos sobre gestão fiscal (premiar artigos, p.ex.) | Francisco(ES) Permanente | Apresentada sugestão de premiação; Será revisads a proposta partir das sugestões apresntadas |  |
| 2. Fomentar a melhoria contínua da gestão fazendária | Estabelecer critérios para avaliação da maturidade da gestão fiscal nas UF | Soraya(MG) Junho 2013 | O projeto está muito vinculado ao Seminário realizado em BH em junho, cujos resultados foram apresentados em Maceió, e também ao Projeto de Avaliação do PROFISCO. Falta uma posição do BID quanto ao encerramento do contrato com a consultora. Após essa posição, prevê-se uma reunião com os estados para discutir o projeto e definir os próximos passos. |  |
|  | Promover benchmarking acerca de sistemas ou ferramentas de Monitoramento e Avaliação | Sandra (CE) Julho 2013 | - elaborado questionário sobre monitoramento e avaliação; |  |
| 3. Contribuir para a qualidade fiscal | IPSAS | Rosa (SP) Nov/2012 |  |  |
|  | Sefaz Nacional | Andre (BA) Nov/2012 | -contratada consultoria; - discussão será retomada em março/13. |  |
|  | ITCF | Sandra (CE) Nov/2012 | -Houve reunião em Brasília, em 08 e 09.10.12; -Será feito o distrato com o NEF/FGV; e -Contratar 2ª colocada para concluir trabalho. |  |
|  | Qualidade do gasto | Rosa (SP) Dez/2012 |  |  |
| 4. Promover cooperação técnica | BID-CT-Prodev | Presidente | -foi prorrogado o PRODEV. |  |
|  | GWU | Andre (BA) | -será realizada nova turma em jan/13; |  |
|  | IEF/CLAD | Myrthes |  |  |
|  | CIAT | Myrthes |  |  |
|  | ARP | Andre (BA) | -incorporar novos temas no ARP, a partir de 2013. |  |
|  | Prospectar novas parcerias | Presidente |  |  |
| 5. Trabalhar para garantir a efetividade de resultados na execução de programas | Mapear os problemas comuns na execução dos projetos estaduais e promover o benchmarking das soluções de sucesso | GT e ARP Fev/13 |  |  |
| 6. Fortalecer a capacidade de gestão em rede | Fortalecer a Cogef no âmbito do Confaz e perante as Unidades da Federação | Presidente 12/12 |  |  |
|  | Adotar uma sistemática de comunicação para trabalho em rede | Azambuja Michele SC 12/12 | -está sendo identificada uma ferramenta; - usar a rede COGEF para comunicação do trabalho em rede. |  |
| 7. Fortalecer a cultura de gestão para resultados nas administrações fiscais | Promover capacitação (seminários, congressos, cursos etc.) | Emanoel Pedro, Myrthes Celestino Permanente | - |  |
|  | Estabelecer projetos pilotos de implementação dos planos de ação em GpR | Emanoel Pedro, Myrthes Celestino Permanente |  |  |
|  | Estimular a aplicação da GpR nas Unidades da Federação | Emanoel Pedro, Myrthes Celestino Permanente |  |  |
| 8. Desenvolver competências | Mapear as competências essenciais das unidades fazendárias | Milton Costa | Concluída em 07/2012 |  |
|  | Construir o portfolio de capacitação baseado nas competências essenciais | Milton Costa | Concluída em 07/2012 |  |