| 1. LOCAL E DATA |  |
| --- | --- |
| Data: 13 e 14 de novembro de 2012 | Local: Salvador - BA |
| 2. PARTICPANTES (ANEXO 1: Relação de Participantes) |  |
| Representantes dos Estados na COGEF, com direito a voto, presentes (15): 1.BA, 2. CE, 3.DF, 4. ES, 5. GO, 6. MA, 7. MS, 8. PA, 9. PE, 10. PI, 11. PR, 12. RJ, 13. RS, 14. SC, 15. TO. Estados ausentes (12): 1.AC, 2. AM, 3. AL, 4. AP, 5. MG, 6. MT 7.PB, 8. RN, 9.RR, 10. RO 11.SE e 12. SP. Representantes de outros órgãos na COGEF, sem direito a voto, presentes: SE/MF: Luiz Palmeira, (Representante da SE/MF na COGEF) e Nerilson Lima da Silva (Representante ESAF). Anfitriões da SEFAZ/BA: João Batista Aslan Ribeiro (Subsecretário da Fazenda do Estado da Bahia) e André Cordeiro (Coordenador do PROFISCO BA). Parceiros convidados presentes: BID – Maria Cristina Mac Dowell, Emilio Pineda (Especialistas FMM/CBR) e Daniela do Nascimento (Consultora BID). Palestrantes: SEFAZ PA: Emanuel Moreira e Lincoln Costa SEFAZ CE: Sandra Machado SEFAZ BA: André Cordeiro e Itamar Araujo SEFAZ RS: Carlos Alberto Agostini SEFAZ ES: Francisco José SEFAZ PI: Cristovam Colombo Rogério Princhak (Secretário Executivo de PPP do Estado da Bahia) |  |
| 1º DIA 3. TEMAS TRATADOS NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2012 |  |
| 3.1 ABERTURA DA REUNIÃO E BOAS VINDAS |  |
| André Cordeiro (BA) agradeceu a presença de todos e informou que a Bahia está muito feliz em sediar a COGEF. Pedro Luiz Bezerra (Presidente da COGEF) iniciou sua fala dizendo que é com muita satisfação que a COGEF realiza esta reunião na Bahia, enfatizou o quanto a cidade de Salvador cresceu no campo econômico e financeiro e em seguida passou a palavra para João Batista Aslan Ribeiro (Subsecretário da Fazenda do Estado da Bahia) que enfatizou a satisfação do Estado da Bahia em sediar um evento tão importante como a COGEF e ressaltou o quanto a cooperação interestadual elevou-se ao longo destes anos, destacou a importância de ter um fórum como a COGEF que compartilha experiências, bem como dificuldades. |  |
| - PAUTA DA REUNIÃO |  |
| Pedro Luiz Bezerra (Presidente da COGEF) apresentou as atividades programadas para a Reunião e destacou a importância da continuidade dos trabalhos iniciados no âmbito da COGEF. |  |
| - EXPERIÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ EM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO VOLTADO PARA GPR (Anexo 2) |  |
| Emanuel Moreira (PA) iniciou sua apresentação sobre a experiência do Estado do Pará na implantação de um planejamento estratégico voltado para a gestão por resultados. Destacou que para um projeto ter sucesso é preciso ter um envolvimento entre às diversas áreas da Secretaria, bem como uma metodologia adequada, garantindo que o orçamento esteja alinhado às iniciativas do planejamento e das metas pactuadas. Lincoln Costa (PA) informou que cada iniciativa no Pará tem o seu acompanhamento próprio e ao longo do ano de 2013 serão feitas 4 (quatro) reuniões de avaliação. Os Gestores devem mostrar o resultado que o planejamento estratégico pode trazer para a instituição. É preciso alinhar o planejamento operacional com o planejamento estratégico. Nos processo de aprendizagem, os formadores de opinião devem liderar este tema para facilitar o andamento dos trabalhos “O pessimista queixa-se do vento, o otimista espera que ele mude e o realista ajusta as velas”. (Willian George Ward) Deliberação: Pedro Luiz propôs para a próxima reunião da COGEF um painel sobre o tema Planejamento Estratégico. |  |
| - PALESTRA: PPP – UMA NOVA FORMA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS (Anexo 3) |  |
| Rogério Princhak (Secretário Executivo de PPP do Estado da Bahia) discorreu sobre o tema: Parcerias Público Privadas como uma alternativa de gestão para setores sociais e apresentou alguns conceitos e exemplos de PPP na área da saúde. |  |
| - EVOLUÇÃO DO PROJETO ITCF (Índice de Transparência e Cidadania Fiscal (Anexo 4 e 5) |  |
| Sandra Machado (CE) apresentou a plenária da COGEF a situação do projeto ITCF diante das dificuldades ocorridas no contrato com o NEF/FGV e fez uma síntese sobre a reunião realizada com o Grupo Técnico. A execução do referido contrato apresentou diversos problemas, dentre os quais destacaram a publicação dos trabalhos pelo NEF/FGV sem autorização dos Estados, ferindo cláusula contratual. - O NEF/FGV alegou entender que o contrato se tratava de uma pesquisa acadêmica e não de um trabalho de serviços de consultoria. Em seguida abriu o tema para debate, pois ainda não se tinha um entendimento firmado no âmbito da COGEF sobre o encaminhamento do desenvolvimento do produto. - A Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda ressaltou que deveria existir uma deliberação expressa da COGEF para que o BID contatasse o segundo colocado. Deliberações: - Rescisão do Contrato com o NEF/FGV, por meio de Distrato/ BID. - A plenária da COGEF decidiu pela continuidade do trabalho sobre transparência fiscal por meio do Grupo Técnico. - Estratégia de sensibilização dos Secretários por meio do CONFAZ. Sandra Machado, ainda, discorreu sobre a Lei de Acesso à Informação, mais detalhes no anexo. |  |
| - RESULTADOS E CONCLUSÕES DO SEMINÁRIO TÉCNICO SOBRE CONTRATAÇÃO E GESTÃO DE FÁBRICAS DE SOFTWARE (Anexos 6 e 7) |  |
| André Cordeiro (BA) e Carlos Alberto Agostini (RS) apresentaram um relatório sobre os resultados e conclusões do Seminário Técnico sobre Contratação e Gestão de Fábricas de Software. Informaram que o Edital construído sobre este tema está disponível aos interessados. Considerou-se que para atender às múltiplas demandas de produtos (PROFISCO) serão necessários os desenvolvimentos de uma quantidade relevante de sistemas, resta então a possibilidade de se promover “n” licitações ou uma licitação maior de fábrica de software. O caminho mais fácil é esse. Mostrou-se também a importância da utilização de métricas para a contratação e mensuração dos trabalhos – pontos de função. Também foi ressaltada a importância da utilização de ferramentas para suportar a gestão dos trabalhos das fábricas, inclusive com o uso de indicadores. Dessa forma foram mencionados indicadores para aos serviços de sustentação de sistemas, manutenções evolutivas e projetos. Deliberação: Manter as reuniões técnicas, previamente às Reuniões da COGEF para ampliar a participação dos Estados; O próximo tema a ser debatido será sobre Escritório de Projetos. - AVALIAÇÃO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DO PLANEJAMENTO DA COGEF (Anexos 8, 9 e 10). Francisco José (ES) e Cristovam Colombo (PI) apresentaram a atual estrutura do Planejamento Estratégico da COGEF e o estágio de evolução das atividades propostas, conforme anexo. Produção Intelectual: Francisco José apresentou a Plenária da COGEF a idéia sobre a iniciativa “Estimular a produção intelectual de artigos sobre gestão fiscal”. Sugeriu a criação de Premiação para Trabalhos Intelectuais. Nerilson Lima da Silva (Representante ESAF) em nome da ESAF colocou-se a disposição da COGEF para apoiar este tema. Tércio (DF) sugeriu a utilização dos Prêmios já existentes no momento e a adesão por meio de convênios com instituições que já possuem seus prêmios consagrados. Agostini (RS) sugeriu que a premiação dos artigos seja realizada na COGEF, com temas trabalhados no âmbito do PROFISCO, em seguida, os escolhidos seriam convidados a apresentar o seu trabalho em uma reunião da COGEF como forma de estímulo. Sefaz Nacional: André Cordeiro (BA) apresentou o estágio do Projeto SEFAZ Nacional, informou que foi assinado o contrato com a empresa Accenture para desenvolver os trabalhos com o enfoque tecnológico e, em seguida, informou que está tramitando a contratação de uma consultora individual para tratar do enfoque jurídico do projeto. Deliberação: - A Plenária da COGEF concordou com a sugestão de iniciar os trabalhos do projeto Sefaz Nacional em Março/2013; - Para a próxima reunião deverá ser apresentado o tema de Ferramentas de Monitoramento e Avaliação (Sandra Machado) - Francisco José apresentará na próxima reunião uma nova proposta englobando as sugestões sobre Produção Intelectual.. 2º DIA 4. TEMAS TRATADOS NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2012. - REUNIÃO DOS LÍDERES DE GRUPOS TEMÁTICOS COM O COORDENADOR DO CONSEFAZ. Pedro Luiz Bezerra (Presidente da COGEF) iniciou os trabalhos do dia dando boas vindas aos presentes e convidou Emanoel (PA) e Augusto Monteiro (GEFIN) para apresentar os temas discutidos na Reunião do Coordenador do CONSEFAZ com os grupos temáticos, ocorrida no final de outubro em São Luis do Maranhão.. - PALESTRA: GEFIN – ATRIBUIÇÕES, ESTRUTURA E ATIVIDADES DIAGNÓSTICO DAS NOVAS NORMAS CONTÁBEIS (Anexos 11 e 12). Augusto Monteiro (GEFIN) iniciou sua apresentação fazendo uma explanação sobre o Grupo de Gestores das Finanças Estaduais (GEFIN) ressaltando seus objetivos, histórico, grupos técnicos e sobre as novas Normas Internacionais de Contabilidade. Informou que a data de início para a implementação das IPSAS é 1º de janeiro de 2013. Houve debate sobre o nível de maturidade da Federação sobre as convergências às normas contábeis. - PAINEL DO BID, SECRETARIA EXECUTIVA E PRESIDENCIA DA COGEF (Anexos 13 e 14). Cristina Mac Dowell (Especialista BID) apresentou a situação atual dos projetos do PROFISCO e o Balanço Financeiro da CT PRODEV COGEF. Relatou a situação atual de cada contratação no âmbito da Cooperação Técnica e o avanço de cada um dos produtos. Em seguida, Cristina Mac Dowell, apresentou o novo integrante da equipe do BID Emilio Pineda (Especialista BID) que mostrou sua satisfação em participar da COGEF e ressaltou a importância de compartilhar experiências entre o México e o Brasil. Cristina Mac Dowell, ainda, discorreu sobre o tema de Avaliação do PROFISCO e apresentou uma planilha de Dados Fiscais para os Estados. Deliberação: Pedro Luiz irá falar com Soraya (MG) para dar seguimento ao tema de avaliação e formação do Grupo de Trabalho para quem será encaminhada a proposta apresentada por Cristina. Informação: Nos dias 04 e 05 de dezembro acontecerá um Workshop sobre Redes Sub-nacionais em Washington, para discutir a articulação dessas Redes e viabilizar a realização do Seminário Internacional. A representação brasileira participará por meio de videoconferência, na Representação do BID em Brasília. - Foi solicitado ao BID a possibilidade de realizar a videoconferência por meio de webex, o que permitiria aos seus participantes estarem em seus respectivos Estados.. - PALESTRA: PROCESSO DE APROPRIAÇÃO DE CUSTOS E FERRAMENTA APLICADA À GESTÃO PÚBLICA (Anexos 15). Itamar Araújo Gomes Jr (BA) apresentou o processo de apropriação de Custos Públicos, a estrutura e o funcionamento do Sistema ACP – Apropriação de Custos Públicos. Maiores detalhes sobre a apresentação estão no anexo.. 5 – ENCERRAMENTO. Pedro Luiz agradeceu a presença de todos e informou o local da próxima reunião: Próxima reunião da COGEF (19ª Reunião Ordinária): O Estado anfitrião será Mato Grosso do Sul e a reunião deverá ser realizada em Campo Grande e a data prevista será 7 e 8 de março de 2013.... |