| 1. LOCAL E DATA |  |
| --- | --- |
| Data: 26 e 27 de setembro de 2013 | Local: Teresina PI |
| 2. PARTICPANTES (ANEXO 1: Relação de Participantes) |  |
| Representantes dos Estados na COGEF, com direito a voto, presentes (25): 1.AC, 2. AL, 3.AP, 4.BA, 5. CE, 6. DF, 7. ES, 8.GO 9.MA, 10. MS, 11.MT, 12.PA, 13. PB, 14.PE, 15. PI, 16.PR, 17. RJ, 18 .RN, 19.RO, 20.RR, 21.RS, 22.SC, 23. SE, 24.SP e 25.TO. Estados ausentes (2): 1.AM e 2. MG Representantes de outros órgãos na COGEF, sem direito a voto, presentes: Alexandre Melillo, (Representante da SE/MF na COGEF) e Maria Juraci Alves Câmara (Coordenadora do GDFAZ) Anfitriões da SEFAZ/PI: Antônio Silvano A. de Almeida (Secretário de Estado da Fazenda –PI e Cristovam Colombo dos Santos Cruz (Coordenador Geral PROFISCO PI). Parceiros convidados presentes: BID – Patrícia Bakaj e Ana Lúcia Dezolt (Especialistas FMM/CBR), Ernesto Jeger (Consultor Chefe de Equipe), Daniela do Nascimento (Consultora FMM/CBR) e Darlene Cavalcante (Consultora BID). Palestrantes: SEFAZ PR – Maria de Fátima SEFAZ RS – Carlos Agostini SEFAZ SC – Luiz Azambuja SEFAZ CE – Sandra Machado SEFAZ PE – Mona Lygia SEFAZ MS – Thaner Nogueira e Rogerio SEFAZ PI - Maria Juraci Alves Câmara SEFAZ RS – Milton Costa |  |
| 1º DIA 3. Temas tratados no dia 26 de setembro de 2013 |  |
| 3.1 Abertura da Reunião e boas vindas |  |
| Cristovam Colombo dos Santos Cruz (PI) agradeceu a presença de todos e informou que o Estado do Piauí está muito feliz com a realização da 21ª reunião da COGEF, pois a muito tempo o Estado vem planejando a realização deste encontro, principalmente por ser na data de aniversário dos 5 anos da COGEF. Em seguida, sugeriu ao Presidente da COGEF, a confecção de uma Revista sobre as conquistas da COGEF ao longo destes 5 anos. Ressaltou a presença de 25 Estados e agradeceu o apoio do Secretário de Fazenda e de sua equipe da Escola Fazendária que apoiaram efetivamente a confecção deste evento. Carlos Alberto Agostini (Presidente da COGEF) iniciou sua fala destacando que é um prazer para a COGEF realizar a reunião no Estado do Piauí, que sempre atende prontamente as demandas da COGEF, informou que pretende, para esta reunião, construir soluções para resolver todas as propostas sugeridas. Ressaltou a importância da COGEF na melhoria para os Estados brasileiros. Maria Juraci Alves Câmara (Coordenadora do GDFAZ) agradeceu a oportunidade de participar da Reunião da COGEF, destacou a importância de se trabalhar de forma integrada, reforçou que a gestão de pessoas é o ponto de partida para a realização de todos os processos e resultados almejados pela sociedade, informou que o GDFAZ trabalha diretamente com o desenvolvimento de competências e a gestão de pessoas. Informou que o GDFAZ pretende unir forças para obter resultados efetivos em parceria com outros Grupos Técnicos. Juraci, ainda, entregou ao Presidente da COGEF, o Relatório da Pesquisa Estágio da Gestão de Pessoas. Antônio Silvano A. de Almeida (Secretário de Estado da Fazenda do PI) iniciou sua fala agradecendo a presença de todos, ressaltou a cultura da hospitalidade do Estado do Piauí e apresentou algumas características regionais, informou que acredita no trabalho coletivo, pois o mesmo obtém excelentes resultados. Destacou que é preciso trabalhar tecnologicamente para solucionar alguns desafios que o cenário atual apresenta. Ressaltou a importância de se realizar uma Reforma Tributária no Brasil. |  |
| - Apresentação do PR – E-processo Amplo (Fiscal e Administrativo) (Anexo 2) |  |
| Maria de Fátima Zanardini (PR), Auditora Fiscal da Receita Estadual apresentou o tema do Processo Eletrônico no âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná. O Processo Eletrônico tem como objetivos: modernização de processos, maior capacidade gerencial e eficiência administrativa, visando aumentar o gerenciamento dos processos e conteúdos. A solução é uma composição das seguintes ferramentas: Gerenciador de Processos, Gerenciador de Conteúdos, Certificação Digital e Barramento de Serviços. Entre as vantagens auferidas com a informatização do processo podemos citar a efetividade do princípio da celeridade processual e a redução de custos entre as partes, com a diminuição de impressões, materiais de expediente, espaço físico e transporte. Os maiores benefícios obtidos com o Processo Eletrônico são: segurança, preservação ambiental, transparência, praticidade, integração entre as Secretarias, redução de custos e celeridade. Contatos: Maria de Fátima Zanardini (41) 33219208 zanardini@sefa.pr.gov.br |  |
| - Processo Eletrônico Nacional (Anexo 3) |  |
| PROCESSO ELETRÔNICO NACIONAL Carlos Agostini (RS) apresentou o tema do Processo Eletrônico Nacional que se trata de uma iniciativa conjunta de entes, órgãos e entidades de diversas esferas para a construção de uma infraestrutura pública de processo administrativo eletrônico. Resultante da integração de diferentes esforços que já estava em curso no âmbito do Governo Federal e Justiça Federal – 4ª região. Objetivo: Possibilitar a obtenção de substanciais melhorias no desempenho dos processos da Administração Pública, com ganhos em agilidade, produtividade e satisfação do público, usuário e redução de custos. Diretrizes: implantação em larga escala a custos módicos, permitir à administração pública o total domínio legal e tecnológico da solução, disponibilização da solução de forma pública, liberdade para adaptação da solução e para escolha da forma de hospedagem. Características necessárias: Gestão de processos, Gestão documental, Assinatura digital e Trâmite entre os órgãos. Propostas: - Agostini propôs que a COGEF por meio de um Grupo Técnico paticípe do projeto SEI (Sistema Eletrônico de Informação). - O Secretário Antônio Silvano sugeriu à COGEF para incorporar a ideia dos sistemas nacionais, no que diz respeito ao Processo Eletrônico, de maneira tal, que a COGEF intermedie a criação de uma ferramenta única para todos os Estados. Deliberação – A COGEF deliberou participar, por meio de um Grupo Técnico, do projeto SEI (Sistema Eletrônico de Informação). |  |
| - Revisão da Agenda da Reunião com o Colegiado |  |
| Carlos Alberto Agostini (Presidente da COGEF) e Cristovam Colombo (PI) apresentaram as atividades programadas para a Reunião. - Relatório das Ações do 1° Trimestre (Anexo 4). Carlos Agostini (Presidente da COGEF) iniciou o tema apresentando o status de cada uma das deliberações da 20ª Reunião da COGEF. A seguir apresentamos a situação das ações do 1° trimestre: COMPROMISSO; SITUAÇÃO; RESPONSÁVEL. - A Equipe eleita se comprometeu a apresentar o planejamento para a sua gestão para validação na próxima reunião da COGEF. O presidente solicita aos participantes que priorizem as iniciativas do Planejamento Estratégico para o primeiro trimestre.; Planejamento proposto ao plenário da 21ª COGEF para discussão e aprovação.; Mona(PE) e Equipe COGEF. - Discutir o tema na próxima reunião da COGEF. A COGEF solicitará ao GDFAZ a apresentação de um Plano de Ação para implementação das Trilhas.; ?; Thaner(RS) e Milton(RS). - Programação de visitas de consultores institucionais e de aquisições a cada Estado para elaboração dos respectivos Planos de Aceleração e Planilha de Monitoramento das Aquisições Priorizadas.; Em andamento; Fátima Cartaxo(BID). - Fazer um levantamento dos TDRs de maior interesse para os Estados. Acrescentar critérios e orçamento.; Levantamento concluído. Análise parcial.; Soraya(MG) Ana(BID). - Elaboração do Portal da COGEF (Thaner Nogueira); Para validação da 21ª COGEF; Thaner(MS). - Realização de Oficinas para elaboração de TdRs em 2013 (12 Aquisições por Oficina – 03 a 04 Oficinas em Brasília ou em algum Estado); Realizados WS-Redesenho WS-Datacenter WS-e-Processo; Agostini(RS) Azambuja(SC) Soraya(MG) Critóvan(PI). - Contratação de consultores para elaboração de TdRs e Apoio às Aquisições e Contratações (Sugestão de nomes).; Cosultora Contratada. Sra. Darlene Cavalcante; Ana e German(BID). - Implementação do Banco de TdRs e documentos de Aquisições e Contratações da COGEF.; Conectado ao Portal(Item 4); Thaner(MS) e Darlene(BID). - Expansão da abrangência da Oficina de Gestão de Contratos de agosto em São Paulo para os 27 Estados.; ?; Fátima Cartaxo(BID). - Contratação pela CT COGEF-PRODEV de consultor em gestão fazendária, dedicado inclusive à alimentação e manutenção desse Banco.; Escopo a definir durante a 21ª COGEF.; Agostini(RS) e Fátima Cartaxo(BID). - Sistema de incentivos. (Daniela – Divulgação de eventos do BID); ?; Daniela(BID). - ITCF: Sandra Machado (CE) informou o status do projeto ITCF, dizendo que o novo TDR para definir Modelo de Índice está finalizado e com não objeção do Banco. Foi feito contato com a 2a. Empresa selecionada, MacroPlan, que aceitou completar o projeto com nova proposta. Agostini (Presidente eleito) ressaltou que, ainda é necessário rever o escopo dos Termos de Referencia e decidir sobre a viabilização deste projeto nestes moldes, avocando para análise o projeto para posterior deliberação da Plenária da COGEF, na próxima reunião.; -Projeto revisado. -Continuidade da contratação autorizada. -Proposta de ampliação de escopo para o tema infraestrutura para a transparência.; Sandra(CE) e GT – Transparência. - Luiz Palmeira (SE/MF) ressaltou a importância de se ter na próxima reunião da COGEF O PLANO DE AÇÃO DA COGEF, com o detalhamento recursos atualizado e devidamente validado pela Plenária da COGEF.; Plano de ação proposto ao plenário da 21ª COGEF; Mona(PE). - Francisco José Garcia agradeceu a presença de todos e informou o local da próxima reunião da COGEF (21ª Reunião Ordinária): O Estado anfitrião será Piauí e a reunião deverá ser realizada em Teresina nos dias 25, 26 e 27 setembro de 2013 (incluindo um dia para Workshop).; WS-e-Processo executado. 21ª Reunião em execução na data e local.; -Cristóvan(PI) -Equipe COGEF. REALIZADO EM ANDAMENTO NÃO REALIZADO. |
| - Relatório sobre o Questionário de prioridades em TdRs e Especificações Técnicas (Anexo 5) |  |
| Carlos Alberto Agostini apresentou os principais resultados do trabalho realizado com base no Questionário sobre prioridade em TDRs e Especificações Técnicas. Os seguintes TDRs estão disponíveis para uso pelos Estados e deverão ser carregados na Rede CATIR. UF; NOME DO RESPONDENTE; INFORME OS TDRs/ETs, ELABORADOS NO SEU PROJETO, QUE POSSAM SERVIR DE MODELO PARA OS DEMAIS ESTADOS.. RS; Carlos Alberto Agostini; Redesenho de Processos. Planejamento Estratégico Elevadores Painel de Gestão da Saúde RS Climatização Fabrica de Software. MG; Soraya Naffah Ferreira; TR que precisariam ser ajustados para o "padrão" BID: Sala Cofre, PDTI, Gestão do Conhecimento, equipamentos de TI e ferramentas de Segurança, Ferramenta e consultoria BI;. MS; Thaner Castro Nogueira; Horas técnicas de profissionais de TI para customização de sistemas. BA; ANDRE CORDEIRO; REDESENHO DE PROCESSOS. PI; Cristovam Colombo dos Santos Cruz; 1. Consultoria para elaboração do PDTI; 2. Contratação de empresa para ministrar Curso a nível de Especialização. 3. Aquisição de Postos Fiscais Móveis.. AC; Nazle Maria Fecury de Mello Feres; 1. Sistemas Integrados de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidades com mecanismos que atentam aos parâmetros de Convergência da Contabilidade Nacional com a Contabilidade Internacional. 2.Redesenho de Processos da SEFAZ AC.. PE; Mona Lygia Rêgo de Carvalho; Modelo do Sistema de Custos do Estado; Gestão por Competência; Data Mining Programa de Habilidades Gerenciais. SC; Omar Afif Alemsan; 1-Solução de Business Intelligence com fornecimento de ferramenta e capacitação (com licenciamento); 2-Aquisição de infraestrutura de hardware e software (por Pregão Eletrônico); 3-Consultoria para definição do escritório de auditoria interna; 4-Consultoria para jogos educacionais (game para educação fiscal).. CE; SANDRA MACHADO; 1) Educação à Distância 2) Circuito Fechado de TV para os Postos Fiscais 3) Governança Corporativa 4) Equipamento de Auto Atendimento. ES; Ricardo Ishimura; 1. SIGEFES (IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO, EXECUÇÃO PATRIMONIAL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E CONTABIL DO ESPIRITO SANTO). PA; Mauro Gama Tobias; Nota Fiscal Cidadã. TO; KÁTIA PATRÍCIA BORGES PORFÍRIO; Contração de Consultor Individual Especialista em Aquisições com as Politicas do BID; Aquisição de Servidores e Storage; Elaboração de projetos executivos para sala de alta disponibilidade; Contratação de Gerente de T.I; Aquisição de veículos; Analise e Diagnostico do Sistema Administração Tributaria - SIAT. RJ; Lícia Mascarenhas Fabiano Pereira Rafael Rosa; 1- Sala Cofre; 1- Banco de Talentos; 1 - Capacitações: Gestores de Processos; Gerentes de Projetos; Metodologia de ponto de função 1 - PDTI; 1 - Solução de videoconferência; 2 - SIAFERJ "novo SIAFEM” 3- Aquisição de livros técnicos.. |
| - Relatórios dos WSs – Redesenho de Processos, Data Center e e-Processo (Anexo 6) |  |
| WS REDESENHO DE PROCESSO Tema: Preparação de TdRs para contratação de consultoria em Redesenho de Processos Tema complementar: apresentação de um TDR finalizado de Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED Participantes: 18 colegas, representantes de 6 estados Período 22 a 23 de agosto de 2013 Local: Escola Fazendária da SEF SC Organização: Azambuja (SC) OBS: O Relatório do Workshop será disponibilizado na Rede Catir. WS – DATA CENTER Tema: Discussão da modelagem e Preparação de TDRs (Especificações Técnicas) com vistas à aquisição de Sala Cofre, Sala Segura e seus equipamentos complementares. Participantes: 11 colegas de 6 estados. Período: 5 a 6 de setembro de 2013 Local: Superintendência de Tecnologia da Informação – STI MG Organizador: Soraya MG OBS: O Relatório do Workshop será disponibilizado na Rede Catir. WORKSHOP E-PROCESSOS Tema: Processo Eletrônico Participantes: 40 colegas de 18 estados Período 25 de setembro de 2013 Local: SEFAZ PI Organizador: Cristovam (PI) OBS: O Relatório do Workshop será disponibilizado na Rede Catir. - Convênio 79/2005 (Anexo 7). Luiz Carlos Azambuja (SC) comentou a experiência de Santa Catarina no que diz respeito à Isenção do ICMS, referentes às aquisições do PROFISCO e PMAE, maiores detalhes estão na apresentação anexa.. |

- Modelo de Construção de Índice de Transparência e Cidadania Fiscal – ITCF (Anexo 8)

Sandra Machado (CE) iniciou sua fala apresentando um histórico da execução do produto ITCF. A estratégia de ação era a partir dos trabalhos realizados pela FGV, dar continuidade a execução do novo modelo de ITCF, acordou-se que o grupo presente iria trabalhar o núcleo convergente de critérios, para a definição do modelo do ITCF. Mauro Lourenço (Macroplan) Introduziu o tema comentando detalhes sobre a reunião de trabalho realizada no Rio de Janeiro, apresentou as atividades realizadas e os próximos passos a serem alcançados para a viabilização do produto. Maiores detalhes sobre o tema encontram-se na apresentação anexa. Deliberação: A apresentação sobre o ITCF será encaminhada por Sandra Machado CE no dia 30/09 a todos os membros da COGEF, que deverão encaminhar sugestões até o próximo dia 04/10/13. Carlos Agostini (RS) ressaltou a importância de ter novos membros da COGEF no GT de Transparência para apoiar a construção do produto.

- Planejamento Estratégico e Alocação dos Recursos do PRODEV

Mona Lygia (PE) apresentou o saldo disponível para a construção da atualização do Planejamento Estratégico da COGEF. Apresentou, também, as ações estratégicas previstas para a COGEF nos anos de 2013 e 2014. Carlos Agostini (RS) e Thaner Nogueira (MS) iniciaram a priorização das ações a serem trabalhadas pela COGEF, utilizando os critérios (Gravidade, Urgência e Tendência).

2º DIA 4. Temas tratados no dia 27 de setembro de 2013

Carlos Agostini (RS) iniciou os trabalhos do dia dando boas vindas aos presentes e, em seguida, convidou Adriano (RN) para debater o tema do Compartilhamento de Conhecimentos e Gestão em Rede. (Anexo 10) Adriano (RN) apresentou algumas propostas de comunicação em rede, dentre elas a criação do site da COGEF, a criação de grupos de comunicação nas redes sociais, facebook, twitter e yahoo grupos. O principal objetivo desta proposta é produzir e compartilhar conhecimentos em gestão fazendária e fortalecer a gestão em rede.

- Planejamento Estratégico e Alocação dos Recursos do PRODEV (Anexo 9)

Carlos Agostini (RS) e Thaner Nogueira (MS) retomaram o tema da priorização das ações a serem trabalhadas pela COGEF, utilizando os critérios (Gravidade, Urgência e Tendência). Foi definida a nova composição dos Grupos Técnicos, a saber: GT CAPACITAÇÃO: Milton RS, Juraci PI, Sônia Mara TO, Kiola MA, GT GESTÃO: Mona Lygia PE, Myrthes MA, Kátia TO, Débora Muzzi MG, Thaner MS, Azambuja SC, Marta SE. GT RELAÇÕES INSTITUCIONAIS: Andre BA, Myrthes MA e Sandra CE. GT PROFISCO: Agostini RS, Soraya MG, Cristina Mac Dowell (BID), André BA, Augusto PI, Marconi RN. GT PMAE: Cristovam PI, Emanuel PA e Adriano RN. GT REDE: Thaner MS, Adriano RS. GT TRANSPARÊNCIA: Sandra CE, Lincoln PA e Sergio SE. GT GESTÃO DE TI: Soraya MG, Lincoln PA, Alexandre PI, Fabiano RJ, André BA, Ricardo Lonzetti SC, Daniel RR, Kátia TO, Marcio Meira GO. 2º Seminário de Gestão Fiscal para Resultados Deliberação: - 2º SEMINÁRIO DE GESTÃO FISCAL PARA RESULTADOS: A Plenária da COGEF votou o modelo de realização do 2º Seminário de Gestão Fiscal para Resultados. Por aclamação a Plenária da COGEF decidiu que o Seminário acontecerá aqui no Brasil, a ser realizado no 2° trimestre de 2014 (abril, maio ou junho), com características internacionais, convidando os países integrantes das Redes Subnacionais; - WORKSHOPS: Sobre os Workshop de Capacitação, acordou-se a realização de 1 Workshop por mês, sendo que a cada 3 meses um deles antecederá a reunião da COGEF; - RELATÓRIO DE PROGRESSO (Avaliação): A plenária da COGEF decidiu que iria contratar uma consultoria para consolidar as informações de todos os Relatórios de Progresso de Agosto dos Estados para, em seguida, apresentar ao CONFAZ. Soraya (MG) e Cristina Mac Dowell (BID) apoiarão o tema, que está relacionado à avaliação do PROFISCO. - QUESTIONÁRIO SOBRE TDRs – Ana Lúcia Dezolt (BID) comentou sobre a funcionalidade da contratação da consultora Darlene para apoiar este tema. Carlos Agostini RS irá reenviar o link do questionário para todos, para aqueles que não responderam o façam.

- Apresentação de Produto da SEFAZ/PI – sac-Sistema de Avaliação por Competência. (Anexo 11)

Maria Juraci Alves Câmara (Coordenadora do GDFAZ) iniciou sua apresentação sobre o Sistema de Avaliação de Desempenho por Competências do Servidor da Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí, alinhado ao Planejamento Estratégico da SEFAZ. O modelo de competências é uma ferramenta que possibilita: Alinhamento da Gestão dos Recursos Humanos com a estratégia de negócios e com os desafios presentes. Esclarece o que precisa ser feito para o alcance de patamares superiores de performance e Integra e otimiza os processos de planejamento, avaliação, seleção, desenvolvimento, remuneração e de carreira e sucessão. Em seguida, Juraci apresentou o Sistema de Avaliação por Competências da SEFAZ/PI. Maiores detalhes sobre o tema encontram-se na apresentação anexa.

- Proposta de Criação do Convênio de Intercâmbio Interestadual para Formação e Capacitação de Servidores Fazendários. (Anexo 12)

Milton Costa (RS) apresentou uma proposta de Intercambio Estadual, que tem como objetivo promover a troca de experiências e a produção de novos conhecimentos a partir da vivência prática, in loco, de servidores das Secretarias de Fazenda dos Estados. Maiores detalhes sobre o tema encontram-se na apresentação anexa. Deliberação: O GT de Capacitação irá verificar o histórico sobre o tema visando desburocratizar a solução proposta. Retomar o assunto na próxima reunião da COGEF em MG.

- Apresentação do Site da COGEF (Anexo 13)

Thaner Nogueira e Rogério Colman (MS) iniciaram a apresentação sobre o protótipo do site da COGEF, que atualmente pode ser acessado pelo seguinte endereço: www.cogef.ms.gov.br, futuramente o mesmo poderá ser acessado por meio do site www.cogef.gov.br. Deliberação: Na próxima reunião da COGEF será apresentado o site da COGEF.

- Apresentação da Situação do PROFISCO, PRODEV e Contratação do Consultor COGEF (Anexo 14)

Ana Lúcia Dezolt (Especialista BID) apresentou a situação atual dos projetos do PROFISCO e o Balanço Financeiro da CT PRODEV COGEF. Relatou a situação atual de cada contratação no âmbito da Cooperação Técnica e o avanço de cada um dos produtos. Deliberação: A presidência da COGEF irá consolidar todas as informações e trazer uma proposta com sugestões de ideias para utilização do saldo de recursos, na próxima reunião da COGEF: - contratação do consultor para apoiar a COGEF - Avaliação dos PROFISCOs. - Implantação do SEI nos Estados; - Sefaz Nacional enfoque Jurídico, (Ofícios encaminhados pelo ENCAT à presidência da COGEF, em 27-09-13) - Segunda fase do ITCF - Complementação do valor alocado para o Seminário.

- Definição dos Temas e locais para os próximos Workshops Temáticos

- SIAFI - Espírito Santo (Ricardo) está organizando um Workshop sobre SIAFI, provavelmente em outubro – 2013. - PMAE - O Mato Grosso do Sul (Thaner) poderá organizar um Workshop sobre o PMAE, em novembro – 2013. - AVALIAÇAO DO PROFISCO MG (Soraya), em dezembro de 2013, pré 22ª Reunião da COGEF. - GESTAO DE CONTRATOS, incorporado a aceleração do projeto PROFISCO SP, provavelmente em janeiro de 2014.

- Fechamento da Ata, Comunicações Gerais e Encerramento dos trabalhos.

Carlos Alberto Agostini (Presidente da COGEF) agradeceu a presença de todos e informou o local da próxima reunião: Próxima reunião da COGEF (22ª Reunião Ordinária): O Estado anfitrião será Minas Gerais e a reunião será realizada em Belo Horizonte e a data prevista será 5 e 6 de dezembro de 2013.