PLANEJAMENTO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DO GRUPO TRILHAS - 2013

(Cíntia, Lourdes, Marilene, Pedro, Thaner)

Ação 1 – Disseminação das Trilhas de Capacitação nas SEFAZs

| Atividade | Tarefas Programadas e Realizadas | Resultados Pretendidos |
| --- | --- | --- |
|  | Previsão | Realização |  |
|  | O que? | O que? | Quando? |  |
| Atividade 1: Diagnostico do estágio da gestão de pessoas nas SEFAZs. | Realizar a pesquisa sobre o estágio da gestão de Gestão de Pessoas nas SEFAZs. | Realizada a pesquisa, cujos resultados estão em anexo. | Agosto/13 | Vide relato em anexo |
|  | Construir o perfil das SEFAZs em Gestão de Pessoas. | Perfil construído. | Setembro/13 |  |
| Atividade 2: Metodologia de implantação das Trilhas Atividade 2: Metodologia de implantação das Trilhas | Estudar o material elaborado pelo PUBLIX para apresentar aos participantes da 51ª Reunião do GDFAZ. | Em estudo pelo Grupo Trilhas para a apresentação. | Outubro/13 | Entendimento e clareza da base conceitual e metodológica das trilhas, por partes dos integrantes do GDFAZ. |
|  | Elaborar a metodologia e procedimentos para a implantação das trilhas. | Em elaboração pela Lourdes(SC). | Outubro/13 |  |
|  | Realizar um Workshop para os participantes da 51ª Reunião do GDFAZ, constando de: a) Apresentação de todo o trabalho das trilhas (PUBLIX). b) Apresentação de Case de MG sobre a implantação da gestão de pessoas por competências. c) Apresentação da metodologia e procedimentos de implantação das trilhas. | Em preparação pelo Grupo Trihas. | Novembro/13 | Discussão e aprofundamento da abrangência do paradigma da Gestão de Pessoas por Competências e da metodologia de implantação das trilhas de capacitação. |
| Atividade 3: Monitoramento da implantação das trilhas. | Realizar uma web conferência para os representantes do GDFAZ e encarregados da capacitação de todas as SEFAZs para discutir a implantação das trilhas. | A ser preparado. | Dezembro/13 ou Fevereiro/14 | Auxílio às unidades de capacitação das SEFAZs na implantação da metodologia das trilhas. Monitoramento da implantação das trilhas pelos Estados e Distrito Federal. |
|  | Viabilizar a implantação de um sistema informatizado que possibilite o cadastramento dos Planos de Capacitação das SEFAZs e acompanhamento/ compartilhamento das informações referentes à utilização das trilhas. | A serem aprofundadas as negociações com a SEFAZ/RS e outras que possam contribuir com o fornecimento do sistema. | Até março/14 (52ª Reunião GDFAZ) |  |

Ação 2: Parcerias entre GDFAZ, COGEF e os Estados para Implantação e Compartilhamento das Trilhas

| Atividade | Tarefas Programadas e Realizadas | Resultados Pretendidos |
| --- | --- | --- |
|  | Previsão | Realização |  |
|  | O que? | O que? | Quando? |  |
| Atividade 1: Parceria dos Estados e Distrito Federal na implantação dos Programas de Capacitação baseados nas Trilhas. | Viabilizar a realização de um Termo de Cooperação Técnica entre as SEFAZs, com anuência da COGEF, para a cedência/ venda de vagas nos cursos das Trilhas, a serem ofertados na modalidade EaD. | A ser discutido na 51ª Reunião do GDFAZ. | Novembro/13 | Cada SEFAZ prepara 02 (dois) cursos previstos nos Programas das Trilhas para ofertar a todos os Estados e Distrito Federal, na modalidade de EaD. |
| Atividade 2: Planejamento e oferta de um Curso de Aperfeiçoamento em Gestão de Pessoas por Competências. | Realizar um curso, em nível de Aperfeiçoamento, com uma carga-horária de, no mínimo, 180 horas, na modalidade EaD, a ser ofertado aos Estados e Distrito Federal, pelo GDFAZ e IEFE-Brasil. | A ser discutido na 51ª Reunião do GDFAZ. | Novembro/13 | O Grupo Trilhas planeja o curso e o Grupo EaD viabiliza a oferta aos Estados e Distrito Federal. |

| Atividade | Tarefas Programadas e Realizadas | Resultados Pretendidos |
| --- | --- | --- |
|  | Previsão | Realização |  |
|  | O que? | O que? | Quando? |  |
| Atividade 1: Sensibilização dos gestores fazendários para a importância das Trilhas. | Elaborar um informativo sobre o trabalho desenvolvido pelo PUBLIX para encaminhar aos gestores fazendários e publicar nos sites das SEFAZs. | A ser discutido na 51ª Reunião do GDFAZ. | Novembro/13 | Busca de apoio, incentivo e investimentos para a mudança de modelo na Gestão de Pessoas das SEFAZs. |
| Atividade 2: Monitoramento das mudanças nas competências e trilhas. | - Elaborar rotina e fluxograma sobre os procedimentos para a realização de mudanças nas competências e trilhas. - Elaborar os formulários a serem utilizados para proceder às mudanças. | Apresentar a(s) rotina(s) e o(s) formulário(s) para serem discutidos na 52ª Reunião do GDFAZ. | Março/14 | Padronização das mudanças (alterações, modificações e inclusões) a serem procedidas pelas SEFAZs. |
| Atividade 3: Link específico para divulgação das trilhas. | - Criar um link específico no site do GDFAZ para as competências e trilhas. | A ser discutido na 51ª Reunião do GDFAZ, juntamente com o Grupo do Grupo Site. |  | - Manutenção atualizada no link específico. - Subsidiar as SEFAZs com informações sobre o paradigma do trabalho por competências e trilhas. |

Ação 3: Monitoramento e Sistematização das Alterações e Inclusões das Competências e Trilhas