## Slide 1: Programa de Integração e Modernização da Administração Tributária
Apresentação do 1º Ciclo do EGP/SEFAZ 2014
24/11/2014
Gerente: Edson Ochigame

## Slide 2: - Maior integração entre os projetos - Otimização dos recursos - Priorização dos projetos - Documentação das ações realizadas - Consolidação da metodologia do Escritório de Projetos - Servidores com foco em projetos - Maior integração com a SGI - Melhor estruturação das demandas por sistemas
Principais Benefícios:

## Slide 3
Visão Geral:
Chart: TOTAL DE 23 PROJETOS E 3 AÇÕES
| Envolvem Sistemas | Não Envolvem Sistemas
TOTAL DE 23 PROJETOS E 3 AÇÕES | 23 | 3

## Slide 4
Visão Geral:
Chart: TOTAL DE 23 PROJETOS E 3 AÇÕES
| Encerrados | Em Andamento | Suspensos | Cancelado
TOTAL DE 23 PROJETOS E 3 AÇÕES | 2 | 17 | 6 | 1

## Slide 5
Situação Geral:
ID | Projeto (P) ou Ação (A) | PROGRAMA | PROJETOS E AÇÕES | GERENTE | Sistema (S) | Encerrado (E) Em Andam (A) Cancelado (C) Suspenso (S) | % Conclusão
1 | P | MAT | Malha Fiscal | Rita | S | E | 100%
2 | P | MAT | Aprimoramento da NF-e | Eduardo | S | E | 100%
3 | P | MAT | GLME On-Line | Sílvia | S | A | 96%
4 | P | MAT | Reestruturação do Cadastro Fiscal | Dílson | S | A | 90%
5 | P | MAT | Sistema e-Fronteiras | Paulo | S | A | 83%
6 | P | MAT | Aprimoramento da Arrecadação | Fábio | S | A | 79%
7 | P | MAT | Aprimoramento do Contencioso Fiscal | Lígia | S | A | 77%
8 | P | MAT | Aprimoramento do CT-e | Daniel | S | A | 71%
9 | P | MAT | Aprimoramento da EFD | Tadeu | S | A | 69%
10 | P | MAT | Sistema de Cientificação do Contribuinte | Fábio | S | A | 66%
11 | P | MAT | Implementação do MDF-e | Daniel | S | A | 65%
12 | P | MAT | Aprimoramento da Qualidade na Autuação | Gerson | - | A | 56%
13 | P | MAT | Modernização da Fiscalização Móvel | Marcelo | - | A | 54%
14 | P | MAT | Novo Sistema de Cobrança e Crédito Tributário | Nelson | S | A | 51%
15 | P | MAT | Integração dos Processos de ACT-ALIM | Valbério | S | A | 37%
16 | P | MAT | Baixa Automática | Fábio | S | A | 23%
17 | P | MAT | Aprimoramento do Auditor Eletrônico | Fábio | S | C | -
18 | P | MAT | Histórico do Contribuinte | Rita | S | S | -
19 | P | MAT | Novo Sistema AUTOCOM-AUTOCOMWEB | Reinaldo | S | S | -
20 | P | MAT | Monitoramento Setorial Preventivo MSP | Gerson | S | S | -
21 | P | MAT | Novo Sistema de Regimes Especiais | Tânia | S | S | -
22 | P | MAT | Novo Sistema de Análise e Homologação de Créditos Fiscais | Elisa | S | S | -
23 | P | MAT | Simplificação das Obrigações Acessórias | Rosinei | S | S | -
24 | A | MAT | Novo Sistema de Legislação Tributária | Mariana | S | A | 87%
25 | A | MAT | Monitoramento do Simples Nacional | Adílson | S | A | 80%
26 | A | MAT | Aprimoramento das Estruturas Físicas da SAT | Rogério | - | A | 70%
 |  | MAT | PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |  |  |  | 71%

## Slide 6
Principais Entregas:
PROJETOS E AÇÕES | GERENTE | PRINCIPAIS ENTREGAS | % Conclusão
Malha Fiscal | Rita | Relatórios de divergências entre notas fiscais lançadas e informadas pelo contribuinte. | 100%
Aprimoramento da NF-e | Eduardo | Integração com CT-e e MDF-e; Nova versão do credenciamento de emissores; Adequação da estrutura XML; Mudança da SEFAZ Virtual de Contingência. | 100%
GLME On-Line | Sílvia | Desenvolvimento do sistema on-line de emissão eletrônica de Guia para Liberação de Mercadoria Estrangeira sem Comprovação do Recolhimento do ICMS (GLME). | 96%
Reestruturação do Cadastro Fiscal | Dílson | Desenvolvimento do sistema em plataforma baixa (Web). | 90%
Sistema e-Fronteiras | Paulo | Desenvolvimento do sistema e-Fronteiras e aprimoramento da fiscalização de mercadorias em trânsito com base em documentos fiscais eletrônicos. | 83%
Aprimoramento da Arrecadação | Fábio | Desenvolvimento do sistema em plataforma baixa (Web). | 79%
Aprimoramento do Contencioso Fiscal | Lígia | Criação de novos fluxos de tramitação; Implantação de relatórios operacionais e gerenciais; Criação de novos documentos; Inclusão de documentos e petições via ICMS Transparente. | 77%
Aprimoramento do CT-e | Daniel | Implementação de regras integradas com validações de NF-es; Implementação de regras para fiscalização do ICMS Transporte no sistema e-Fronteiras; Integração das demandas do CT-e com novos relatórios na EFD. | 71%
Aprimoramento da EFD | Tadeu | Substituição da GIA pela EFD; Disponibilização de novas informações; Automatização das rotinas de gerenciamento; Implementação do módulo de controle; Publicação do manual da EFD. | 69%

## Slide 7
Principais Entregas:
PROJETOS E AÇÕES | GERENTE | PRINCIPAIS ENTREGAS | % Conclusão
Sistema de Cientificação do Contribuinte | Fábio | Implantação do sistema de assinatura digital de documentos pela SEFAZ e aprimoramento do sistema "Minhas Mensagens" | 66%
Implementação do MDF-e | Daniel | Validações de CT-e e NF-e considerando regras aplicadas no MDF-e; Validação das regras do e-Fronteiras em relação a MDF-es autorizados; Banco de Dados do MDF-e no BDFaz; Sistema de busca de MDF-es junto à SEFAZ Autorizadora. | 65%
Aprimoramento da Qualidade na Autuação | Gerson | Aprimoramentos no sistema de lavratura do ACT-ALIM; Normatização da representação penal; Levantamento das principais causas de nulidade e improcedência de ALIMs; Elaboração de guia de orientação para as autoridades fiscais autuantes; Curso sobre a realização do ato de lançamento e de imposição de multa; Curso sobre crimes contra a ordem tributária e representação penal. | 56%
Modernização da Fiscalização Móvel | Marcelo | Aquisição de 3 vans para fiscalização móvel; Implantação do sistema de comunicação para fiscalização móvel; Central de Monitoramento. | 54%
Novo Sistema de Cobrança e Crédito Tributário | Nelson | Desenvolvimento do sistema em plataforma baixa (Web). | 51%
Integração dos Processos de ACT-ALIM | Valbério | Criação de formulário único para ACT e ALIM (ACLIM); Desenvolvimento de novo sistema de lavratura do ACLIM; Integração com sistema do Contencioso e CRD. | 37%
Baixa Automática | Fábio | Implementação de regras em sistemas para baixa automática de contribuintes, conforme parâmetros pré-definidos. | 23%
Histórico do Contribuinte | Rita | Implementação de todo o histórico do contribuinte, infracional ou não, preferencialmente em uma única consulta e em uma única tela. | -
Novo Sistema AUTOCOM-AUTOCOMWEB | Reinaldo | Desenvolvimento do novo sistema AUTOCOM-AUTOCOMWEB na Web. | -
Monitoramento Setorial Preventivo MSP | Gerson | Desenvolvimento, implementação e avaliação de metodologia de monitoramento de empresas pré-selecionadas, com roteiros de fiscalização e procedimentos padronizados. | -

## Slide 8
Principais Entregas:
PROJETOS E AÇÕES | GERENTE | PRINCIPAIS ENTREGAS | % Conclusão
Novo Sistema de Regimes Especiais | Tânia | Desenvolvimento do sistema em plataforma baixa (Web). | -
Novo Sistema de Análise e Homologação de Créditos Fiscais | Elisa | Desenvolvimento do sistema em plataforma baixa (Web). | -
Simplificação das Obrigações Acessórias | Rosinei | Dispensa de entrega de GIA, FEP Mensal e FEP Diário; Dispensa da escrituração do Livro de Produção Diária das Usinas; Desenvolvimento do Sistema de Comunicação de Intervenções em Bombas Medidoras de Combustíveis. | -
Novo Sistema de Legislação Tributária | Mariana | Desenvolvimento de novo sistema de Legislação Tributária na Web. | 87%
Monitoramento do Simples Nacional | Adílson | Desenvolvimento de sistema para monitoramento de contribuintes enquadrados no Simples Nacional. | 80%
Aprimoramento das Estruturas Físicas da SAT | Rogério | Reformas de 42 agências fazendárias e 2 postos fiscais. | 70%
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |  |  | 71%

## Slide 9: - Malha Fiscal (Rita/Maria Aparecida) (100%) - Aprimoramento da NF-e (Eduardo/Italívio) (100%) - GLME On-line (Sílvia/Rauni) (96%) - Reestruturação do Cadastro Fiscal (Dílson/Ana Paula) (90%) - Sistema e-Fronteiras (Paulo Sérgio/Danielli) (83%)
Projetos Encerrados e Próximos do Encerramento:
:

## Slide 10: - Adauto de Lima Ana Paula Medeiros Rodrigues - Marcos Glienke - Sérgio Shimada
Agradecimentos à SGI: