## Slide 1: Programa de Excelência no Atendimento ao Contribuinte
Apresentação – 1º Ciclo EGP/SEFAZ– Novembro/2014
Gerente: Ivan Lopes Magalhães

## Slide 2: Programa de Excelência no Atendimento ao Contribuinte
Principais benefícios do Programa :
Integração dos canais de atendimento, possibilitando base única de dados e histórico do contribuinte;
Adoção de indicadores de desempenho que possibilitem gerenciar e aprimorar a administração tributária, simplificando o cumprimento das obrigações;
Padronização de serviços e procedimentos, com redução de retrabalho e aumento da qualidade e objetividade, gerando satisfação do contribuinte;
Transparência e convergência com a política de Gestão por Resultados da SEFAZ.

## Slide 3: Programa de Excelência no Atendimento ao Contribuinte
Próximos passos para 2015:
Concluir os projetos e ações ainda em andamento;
Implantar o grupo de trabalho do NAC, visando assegurar a melhoria continuada;
Desenvolver novos projetos voltados à excelência no atendimento ao contribuinte.
75%
concluídos
Fase atual: Execução
Principais Dificuldades: 1. Ausência de grupo de trabalho do NAC e de equipe dedicada de analistas, na SGI, à disposição do Programa; 2. Escassez de recursos para aquisição de ferramentas de gestão, contratação de serviços e pessoal.

## Slide 4: Projeto 1: Criação do Catálogo de Serviços prestados ao Contribuinte
Próximos passos para 2015: 1. Após publicação e avaliação da versão 1.0 para o público interno (2014) desenvolver o Banco de Dados e a versão 2.0 (oficial) do Catálogo; 2. Formar equipe de manutenção, avaliação e atualização do Catálogo; 3. Criar o passo a passo e o fluxo de trabalho de cada serviço.
89%
concluídos
Fase atual: Execução
Principais Dificuldades: Banco de Dados para suporte e publicação do Catálogo de Serviços acessível ao contribuinte, no sítio da SEFAZ, não disponibilizado pela SGI dentro do prazo previsto no cronograma do projeto.

## Slide 5: Projeto 2: Aprimoramento da Prestação de Serviços pela Internet
Próximos passos para 2015: 1. Restringir serviços aos contribuintes com pendência de Termo de Responsabilidade de uso do ICMS Transparente; 2. Recadastrar todos os contribuintes mediante utilização de assinatura digital; 3. Desenvolver, no ICMS Transparente, sistema de pesquisa de opinião.
19%
concluídos
Fase atual: Execução
Principais Dificuldades: Dificuldade de promover, com agilidade, alterações ou implementações na estrutura de atendimento virtual da SEFAZ, em virtude de estrutura de atendimento insuficiente da SGI.

## Slide 6: Projeto 3: Reestruturação do Atendimento Presencial
Próximos passos para 2015: 1. Adquirir ferramenta de gestão de atendimento; 2. Realizar treinamentos visando à melhoria do atendimento; 3. Implantar a proposta de reestruturação física; 4. Readequar o quadro de atendentes; 5. Avaliar a satisfação dos usuários; 6. Definir e criar centrais de excelência no atendimento ao contribuinte.
98%
concluídos
Fase atual: Execução
Principais Dificuldades: 1. Alto índice de servidores terceirizados limita o alcance e resultados dos treinamentos; 2. Dificuldades em comunicação interna e cultura organizacional prejudicaram a realização de pesquisas e execução de reformas (ex.: balcões de atendimento).

## Slide 7: Projeto 4: Reestruturação do Atendimento Telefônico
Próximos passos para 2015: 1. Implantar o modelo proposto no plano de reestruturação, com aquisições e contratações; 2. Divulgar o novo modelo ao corpo funcional da SEFAZ e ao contribuinte; 3. Capacitar os atendentes; 4. Monitorar e avaliar os resultados alcançados.
100%
concluídos
Fase atual: Concluído
Principais Dificuldades: 1. Recursos para implantação da proposta de reestruturação ainda não disponibilizados (pessoal e equipamentos); 2. Possibilidade de baixa adesão ao novo modelo de Atendimento Telefônico por parte do quadro de servidores da SEFAZ.

## Slide 8: Projeto 5: Reestruturação do Plantão Fiscal
Próximos passos para 2015: 1. Criar o Fale Conosco do Plantão Fiscal e avaliar a adesão dos contribuintes; 2. Desenvolver e disponibilizar no sítio da SEFAZ Perguntas e Respostas Frequentes (FAQ); 3. Implantar ferramentas de registro, controle e avaliação dos atendimentos do Plantão.
39%
concluídos
Fase atual: Execução
Principais Dificuldades: 1. Possibilidade de baixa adesão dos gestores da SEFAZ à eventual migração do atendimento telefônico para o atendimento via internet (Fale Conosco); 2. Falta de instrumentos de avaliação, inclusive controle de chamadas telefônicas perdidas.

## Slide 9: Projeto 6: Centro de Atendimento ao Contribuinte
Próximos passos para 2015: Realizar licitação para construção predial, prevista para o primeiro bimestre; 2. Iniciar a construção predial.
100%
concluídos
Fase atual: Concluído
Principais Dificuldades: Falta de maior agilidade no atendimento da Agesul às necessidades do projeto e demora na realização do edital de licitação.

## Slide 10: Ação: Avaliação da Viabilidade da Ouvidoria
100 %
concluídos
Fase atual: Concluída
Relatório concluído e entregue ao NAC.

## Slide 11: Ação: Política de Atendimento da SEFAZ
100%
concluídos
Fase atual: Concluída
Resolução/SEFAZ nº 2.519, de 12.12.2013 (Publicada no DOE nº 8.577, de 16.12.2013)

## Slide 12: Ação: Criar o Fale Conosco da SEFAZ
30%
concluídos
Fase atual: Execução
Atendimento via internet da SEFAZ para esclarecimento de dúvidas sobre assuntos específicos.
Esta ação, iniciada em outubro de 2014, deverá ser transformada em projeto em 2015.

## Slide 13
Equipe do Programa de Excelência no Atendimento ao Contribuinte:
Gerente do Programa: Ivan Magalhães
Assistente do Programa: Giselle Fontoura
Gerente do Projeto Catálogo se Serviços: Giselle Fontoura
Gerente do Projeto Serviços pela Internet: Fábio Albuquerque
Gerente do Projeto Atendimento Presencial: Rubens França
Gerente do Projeto Atendimento Telefônico: Cláudia Ishikawa
Gerente do Projeto Plantão Fiscal: João Mesquita
Gerente do Projeto Centro de Atendimento: Rogério Colman
Responsável pela Ação Política de Atendimento: Milton Pessôa
Responsável pela Ação Viabilidade da Ouvidoria: Tânia Palamin
Responsável pela Ação Fale Conosco: Rogério Colman
Consultor do Programa: Marcos Glienke
Consultora do Programa: Ana Paula Rodrigues
+ Diversos colaboradores da SEFAZ

## Slide 14
“Promover a transparência, clareza e efetividade das informações prestadas ao contribuinte no primeiro atendimento, eliminando, sempre que possível, a necessidade de novos deslocamentos e a reapresentação de documentos.” (Art. 2º, VI, da Resolução/SEFAZ nº 2.519/2013, citando um dos objetivos fundamentais da Política de Atendimento ao Contribuinte).
“No interesse da agilidade e efetividade, o atendimento ao contribuinte será realizado, sempre que possível, pelo meio mais rápido, econômico e conveniente, garantido o atendimento presencial quando o virtual não for acessível ao contribuinte.” (Art. 3º da Resolução/SEFAZ nº 2.519/2013).
Final da Apresentação