## Slide 1: Programa de Sistemática Sustentável de Planejamento Fiscal
Apresentação do 1º Ciclo do EGP/SEFAZ 2014
24/11/2014
Gerente: Edson Ochigame

## Slide 2: - Maior integração entre os projetos - Otimização dos recursos - Priorização dos projetos - Documentação das ações realizadas - Consolidação da metodologia do Escritório de Projetos - Servidores com foco em projetos - Maior integração com a SGI - Melhor estruturação das demandas por sistemas
Principais Benefícios:

## Slide 3
Visão Geral:
Chart: TOTAL DE 7 PROJETOS
| Envolvem Sistemas | Não Envolvem Sistemas
Vendas | 4 | 3

## Slide 4
Visão Geral:
Chart: TOTAL DE 7 PROJETOS
| Em Andamento | Suspenso
TOTAL DE 7 PROJETOS | 6 | 1

## Slide 5
Projetos:
ID | Projeto (P) ou Ação (A) | PROGRAMA MAT ou SPF | PROJETOS E AÇÕES | GERENTE | Sistema (S) | Em Andam (A) Suspenso (S) | % Conclusão
27 | P | SPF | Sistemática de Planejamento Fiscal | Valgney | S | A | 73%
28 | P | SPF | Operações Especiais de Fiscalização | Valgney | - | A | 67%
29 | P | SPF | Receita Tributária Sustentável e Competitividade | Fernanda | - | A | 62%
30 | P | SPF | Combate à Evasão Fiscal | Valgney | S | A | 25%
31 | P | SPF | Controle de Desajustes na Arrecadação e Ações Preventivas | Valgney | S | A | 15%
32 | P | SPF | Diagnóstico e Monitoramento da Qualidade da Informação Tributária | Fábio | - | A | 13%
33 | P | SPF | Controle e Racionalização dos Gastos Tributários | Bruno | S | S | -
 |  | SPF | SISTEMÁTICA SUSTENTÁVEL DE PLANEJAMENTO FISCAL |  |  |  | 43%

## Slide 6
Projeto “Receita Tributária Sustentável e Competitividade”:
Relatório Gasto Tributário – GIA-BF
  Concluído, avaliado e aprovado
Relatório Gap Potencial e Tributário
  Em andamento (problemas com a base de dados)
Relatório Carga Tributária
  Parcialmente concluído, falta desagregar os dados (equipe reduzida)
Relatório Projeção de Receita
  Em andamento (tentativa de média ponderada de três métodos de projeção: Holt Winters, Modelo linear e Modelo não linear de transição suave)
Relatório Competitividade da Economia
  Não iniciado (equipe reduzida)

## Slide 7
Projeto “Controle e Racionalização dos Gastos Tributários:
Relatórios Gerenciais GIA-BF:
Analítico
Entregue/Omissos
Total por Rubrica
TACDI/Saldo devedor
TACDI/Saídas tributadas
TACDI/Imposto destacado
FAI
Relatórios Gerenciais para as Gestorias
Relatórios Gerenciais para o Secretário de Estado de Fazenda