## Slide 1: MODELO DE GESTÃO DE AUDITORIA PARA INTEGRAÇÃO DO CONTROLE INTERNO E APERFEIÇOAMENTO DAS FINANÇAS PÚBLICAS
Reunião de Apresentação do Primeiro Ciclo EGP/SEFAZ - 24/11/2014
Gerente: Tatiana Silva da Cunha
PROGRAMA DA AUDITORIA-GERAL DO ESTADO

## Slide 2
Visão Geral:
FORAM REALIZADOS 10 PLANOS DE PROJETO,
MAS, IMPLANTADOS, INICIALMENTE, 02 PROJETOS.
Chart: 
| Em Andamento | Suspenso | Não Implantados
 | 2 | 1 | 7
 | 0.2 | 0.1 | 0.7

## Slide 3: Plano de Proj.3 - Elaboração de regras de negócio para implantação do módulo da Lei de Responsabilidade Fiscal (S) Gerente: Rodrigo Carvalho de Oliveira; Plano de Proj.4 - Desenvolvimento de metodologia para orientação dos órgãos da administração direta e indireta através da nova visão do controle interno (NI) Gerente: Rosely Pereira Maia; Plano de Proj.5 - Implantação de ferramenta de gestão para integração do controle interno (NI) Gerente: Leandro Silveira dos Santos; Plano de Proj.6 - Fortalecimento do controle interno da administração estadual (NI) Gerente: Raquel Pereira Costa; Plano de Proj.7- Aprimoramento da qualidade dos gastos na administração pública (NI) Gerente: Álvaro Carneiro de Oliveira Neto; Plano de Proj. 8 - Implantação da distribuição de despesas por centro de custos (NI) Gerente: Matias Gonsales Soares; Plano de Proj.9 - Sistemática de avaliação das metas governamentais do PPA, LDO, LOA e a execução dos programas de governo (NI) Gerente: Natalino Gonçalves de Almeida; Plano de Proj. 10 - Sistemática de controle das operações de crédito, avais e garantias (NI) Gerente: Natalino Gonçalves de Almeida.
Projetos Não Implantados (NI) e Suspenso (S) :
:

## Slide 4
Projetos Implantados :
-ELABORAÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE FINANÇAS PÚBLICAS DO ESTADO, DESENVOLVIDO PELA SGI; RECEPÇÃO DAS ROTINAS E TREINAMENTOS.
Gerente: Oraide Serafim Baptista Katayama
Principal Benefício:
Novo Sistema de Planejamento e Finanças (em substituição ao SIAFEM), responsável pela execução orçamentária, contábil, financeira e patrimonial do Estado, contendo procedimentos para o registro e consolidação das contas públicas, em atendimento às novas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP.
PROJETO 1

## Slide 5: O NOVO SISTEMA DEVERÁ ENTRAR EM OPERAÇÃO EM 1º DE JANEIRO DE 2015, SENDO QUE TODA A PARTE DA EXECUÇÃO SE ENCONTRA PRONTA. NECESSÁRIO, AINDA, REALIZAR A PARTE REFERENTE AOS DEMONSTRATIVOS.
Situação Atual:
HÁ NECESSIDADE DE:
-IMPLEMENTAR OS RELATÓRIOS QUE SERÃO NECESSÁRIOS PARA O ANO DE 2015;
-DEFINIR OS HORÁRIOS DE ABERTURA E FECHAMENTO DO SISTEMA;
-DEFINIR O ACESSO DE SERVIDORES, DEVIDO À MUDANÇA DE GOVERNO.
ATUALMENTE, ESTÃO SENDO VALIDADOS OS EVENTOS
E TESTADAS A GR (GUIA DE RECEBIMENTO),
A NOTA DE LANÇAMENTO E A EXECUÇÃO DOS
EMPENHOS DE CONVÊNIOS.

## Slide 6
Pontos Relevantes:
100% DA PARTE REFERENTE À EXECUÇÃO FOI REALIZADA (PRÉ-EMPENHO, EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO) E ESTÁ PRONTA PARA O INÍCIO DAS OPERAÇÕES EM JANEIRO DE 2015;
80% DO PROJETO TOTAL JÁ FOI EFETIVADO; OS 20% FALTANTES SE REFEREM AOS DEMONSTRATIVOS;
FORAM EFETUADOS TREINAMENTOS PARA OS CONTADORES DE TODAS AS UNIDADES GESTORAS DE TODOS OS PODERES;
A MANUTENÇÃO, COM OS MESMOS INTEGRANTES, DA EQUIPE QUE ESTÁ DESENVOLVENDO O SISTEMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A CONTINUIDADE DO PROJETO;
DA MESMA FORMA, PARA O PROSSEGUIMENTO DO PROJETO, É IMPORTANTE MANTER OS SERVIDORES QUE RECEBERAM O TREINAMENTO DO SPF.
O SISTEMA SPF DE MATO GROSSO DO SUL FOI CITADO COMO EXEMPLO A SER SEGUIDO EM REUNIÕES NACIONAIS

## Slide 7
Projetos Implantados :
PROJETO 2
-ELABORAÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO PARA IMPLANTAÇÃO DOS MÓDULOS DA DÍVIDA PÚBLICA, CONTRATOS E CONVÊNIOS; RECEPÇÃO DOS MÓDULOS E TREINAMENTOS.
Gerente: Elaine Leão Fernandes dos Reis
Principal Benefício:
Implementação, no novo Sistema de Planejamento e Finanças, de módulos da Dívida Pública, Contratos e Convênios, com o fim de otimizar a gestão orçamentária e financeira com geração de relatórios confiáveis e extração de informações para atendimento às legislações vigentes.

## Slide 8
Situação do Projeto:
Estágio atual
DÍVIDA PÚBLICA- Em produção das funcionalidades: Cadastro , Geração de Parcelas( só contratos do BNDES) e do Saldo Devedor, Relatório da Receita Líquida Real ; 30% realizado.
CONTRATOS – Implementação da versão 4.2 – Sistema GCONT(testado na SEFAZ); Treinamento das UGs no período de 10 a 28/11/2014; 80% realizado.
CONVÊNIOS - Visita e entrevista às UGS, definição de protótipos e fluxo para convênios de despesas;
20% realizado.
Etapa subsequente
DÍVIDA PÚBLICA- Concluir as funcionalidades dos demais contratos da dívida interna e externa, elaboração de relatórios e importação das atualizações e dos pagamentos para o SPF;
CONTRATOS – Integração com o SIAFEM, para posterior migração ao SPF;
CONVÊNIOS - Apresentação e validação do fluxo convênio de despesa, criação de protótipos de convênios de receita, estudo e elaboração da atual legislação, implantação e treinamento.

## Slide 9: Pontos Críticos:
MÓDULO DA DÍVIDA PÚBLICA
Complexidade dos contratos para adequação às cláusulas contratuais;
Testado o Contrato BNDES, por ser um dos mais simples, retardando a adequação aos demais contratos;
MÓDULO DO CONTRATO
Inconsistências das informações cadastradas no GCONT, impedindo assim a integração ao SIAFEM / SPF;
MÓDULO DO CONVÊNIO
Complexidade do fluxo de convênios de Receita, conciliação das equipes para validação e definição final dos requisitos.
A MUDANÇA DA EQUIPE RESPONSÁVEL PELO DESENVOLVIMENTO DOS MÓDULOS DE DÍVIDA PÚBLICA, CONTRATOS E CONVÊNIOS SE CONSTITUI EM OBSTÁCULO À CONTINUIDADE DO PROJETO.