## Capa
COGEF PLANEJAMENTO 2015 26ª Reunião da COGEF Brasília (DF), 30/03 a 01/04 de 2015

## Estrutura Plano Ação
COGEF PLANO DE AÇÃO 2015 EIXOS ESTRUTURANTES EIXO 1. Efetividade de resultados dos programas de modernização EIXO 2. Aperfeiçoamento da gestão fiscal subnacional EIXO 3. Gestão da informação e do conhecimento EIXO 4. Redes de Governança e Parcerias EIXO 5. Fortalecimento COGEF

## Eixo 1 - Efetividade Resultados
Planejamento-Estrutura Reuniões COGEF 2015
EIXO 1. Efetividade de resultados dos programas de modernização
Projetos | Objetivos | Principais produtos | Público alvo | Data estimada | Responsáveis | Lider e co-lider do projeto | Itens de custos | Valor | Fonte
2. Monitoramento da Linha de Crédito CCLIP PROFISCO | Manter atualizado os indicadores do Relatório de Avaliação do PROFISCO | 1. Quadro de situação dos projetos: contratados, desembolsados, finalizados 2. Quadro de avanços na execução dos produtos emblemáticos | Plenária da COGEF, CONFAZ, MF, BID e outros atores externos | Reuniões ordinárias da COGEF | Presidente COGEF e Especialista do BID | Soraya / Mona | Consultoria
1. Avaliação da Linha de Crédito CCLIP PROFISCO | Aperfeiçoar o quadro de indicadores do Relatório de Avaliação do PROFISCO e manter levantamento continuado de dados | 1. Contribuição do PROFISCO para as diretrizes nacionais na área fiscal 2. Quadro de indicadores de resultados esperados do PROFISCO | Plenária da COGEF, CONFAZ, MF, BID e outros atores externos | Dezembro de cada ano | Presidente COGEF e Especialista do BID | Soraya / Mona | 1. Consultoria 2. Edição
3. Avaliação da Gestao Fiscal nos Estados | Criar quadro de indicadores de melhoria de gestao fiscal nos Estados e manter levantamento continuado de dados | Quadro de indicadores de melhoria de gestao fiscal | Plenária da COGEF, CONFAZ, MF, BID e outros atores externos | Dezembro de cada ano | Presidente COGEF e Especialista do BID | Thaner | Consultoria
4. Monitoramento e avaliação do planejamento da COGEF e respectiva cooperação técnica* | Relatar os avanços do planejamento da COGEF | 1. Quadro de situação dos projetos da COGEF 2. Relatório de avaliação da CT PRODEV, incluíndo balanço financeiros | Plenária da COGEF, CONFAZ, MF, BID e outros atores externos | Reuniões ordinárias da COGEF | Presidente COGEF e Especialista do BID | Thaner | Consultoria |  |  | Custo interno eixo 5
*Consultoria deverá preparar síntese dos principais resultados (Matriz de Resultados da PRODEV e produtos emblemáticos) até a primeira semana de fevereiro - propostas de ações para nova CT

## Eixo 2 - Aperfeiçoam Gestão Fis
Planejamento-Estrutura Reuniões COGEF 2015
EIXO 2. Aperfeiçoamento da gestão fiscal subnacional (geração do conhecimento)
Projetos | Objetivos | Principais produtos | Público alvo | Data estimada | Temas | Responsáveis | Lider e co-lider do projeto | Parcerias | Disseminação | Itens de custos | Valor | Fonte
2º Seminário Internacional sobre Gestão Fiscal: Efeitos da regulamentação sobre a situação fiscal dos Estados | Analisar os impactos de novas regulamentações na receita e no gasto público | Abordagem: 1. Convênio ICMS 70 – Guerra fiscal; 2. Simples nacional; 3. Emenda constitucional do e-comerce; 4. Convênio de redução de alíquotas, com segurança jurídica dos benefícios fiscais; 5. Redução das transferências voluntárias; 6. Previdência; 7. LC do contencioso Definição da Pauta: Gestão Fiscal (Gestão Estratégica, Projetos, Processos, Gestão do Conhecimento, Gestão de TI, Serviços, Cenários, Dados, Pessoas); Palestrantes e Parceiros | Secretários, Gestores e técnicos das secretarias de fazenda estaduais (CONFAZ e GTs) | 1ª Quinzena Agosto/2015 (confirmar data) | Fortalecimento Institucional | Myrthes | Ivan, RS e Cristina McDowell | US$55,000 | CT PRODEV |  |  |  | eixo 5 | Abordagem: 1. Convênio ICMS 70 – Guerra fiscal; 2. Simples nacional; 3. Emenda constitucional do e-comerce; 4. Convênio de redução de alíquotas, com segurança jurídica dos benefícios fiscais; 5. Redução das transferências voluntárias; 6. Previdência; 7. LC do contencioso
Palestrantes nacionais e internacionais
|  | Previa da Pauta na 27ª Reunião |  |  |  | Myrthes | Thaner e Ivan
|  | Identificar parceiros estratégicos (IPEA, academia, OECD, USP, PUC Rio, FGV, CAE/Congresso Nacional) Organização do Evento (Brasília) |  |  |  | Thaner | BID, Jorge (Sefaz DF)
Painéis estratégicos para analisar ameaças e oportunidades para o aperfeiçoamento da gestão fiscal. | Discutir, com o apoio de especialistas externos, os principais desafios e tendências nacionais e internacionais para o aperfeiçoamento da gestão fiscal subnacional. | 1. Relatório técnico dos desafios, tendência e recomendações propostas pelos especialistas; 2. Painel sobre temas em cada reunião da Cogef. | Representante dos Estados na COGEF | A partir da reunião de Set/2015 | Fortalecimento Institucional | Comitê (Carlos Magno-RS, Myrthes e Cristina McDowell)
Painéis técnicos para analisar os avanços, dificuldades e melhores práticas dos PRODUTOS do PROFISCO | Apresentar e analisar os casos de sucesso e insucesso dos produtos dos projetos do PROFISCO, acompanhado de um artigo técnico | 1. Boas práticas e/ou Lições Aprendidas na gestão fiscal publicadas, com destaque para evidências, metodologias e resultados alcançados (novos resultados) | CONFAZ, MF, BID e outros atores externos | A partir da 27ª Reunião (2 painéis em cada Reunião da COGEF) | Profisco/MS | Sônia / Sandra (CE) | Andressa (ES) | Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FEEB) Grupos Técnicos do CONFAZ (ENCAT, GEFIN, GDFAZ) | Publicação em sites (BID-CONFAZ-COGEF) e apresentação em eventos nacionais e intenacionais
(*) Envolvimento das secretarias
Note on C4: Flávio Roberto Galvão de Moraes : alterar objetivo

## Eixo 3 - Gestão Conhecimento
Planejamento-Estrutura Reuniões COGEF 2015
EIXO 3. Gestão da informação e do conhecimento (organização e disseminação)
Projetos | Objetivos | Principais produtos | Público alvo | Data estimada | Temas | Lider e co-lider do projeto | Parcerias | Disseminação | Itens de custos | Valor | Fonte
Pesquisas, em temas relacionados com os indicadores do PROFISCO | Garantir a produção do conhecimento, por meio da geração de dados úteis e oportunos para avaliação do Programa e dos Projetos | 1. Relatórios e gráficos de evolução de indicadores do PROFISCO | CONFAZ, MF, BID e outros atores externos | Anual | 1. Produtos emblemáticos (ARP) 2. Índice de Maturidade da Gestão para Resultados 3. Serviços Virtuais para o Contribuinte 4. Transparência fiscal 5. Estrutura e funcionamento da UCP (COMPETÊNCIAS) | Representante da COGEF designado para coordenar cada pesquisa (Soraya e Lincoln) | Grupos Técnicos do CONFAZ (ENCAT, GEFIN, GDFAZ) e BID | Publicação em sites (BID-CONFAZ-COGEF)
Portal – Site da COGEF | Garantir a disseminação do conhecimento | 1. Acesso on-line de material publicado por tema | CONFAZ, MF, BID e outros atores externos | Continuo | 1. Artigos e pesquisas 2. repositório de boas práticas 3. lições aprendidas 4. documentos de aquisição | Representante da COGEF designado para coordenar o site (Rogério/Adriano) | MF e CONFAZ | Em 2015 integrar com o site do CONFAZ, nos termos propostos pela CT e Projeto PMIMF-PROFISCO
Preparação do novo programa fiscal | Definir estrutura e efetuar levantamento de dados | 1. Linha de base para o novo programa fiscal | Gestores e técnicos das secretarias de fazenda estaduais (CONFAZ e GTs), BID, FMI | 2º semestre /2015 (Setembro - Brasilia) | 1. Pesquisa tributária CONFAZ/BID/FMI - Adaptação do modelo do FMI (Andrea Lemgruber) 2. Pesquisa financeira (Base no PEFA) 3. Gestão fazendária | Representante da COGEF designado para coordenar cada área de pesquisa: Tributário, financeiro e gestão | MF, BID e FMI Grupos Técnicos do CONFAZ (ENCAT, GEFIN, GDFAZ) | Consultoria

## Eixo 4 - Redes e Parcerias
Planejamento-Estrutura Reuniões COGEF 2015
EIXO 4. Redes de Governança e Parcerias
Projetos | Objetivo | Atividades | Temas | Data estimada | Produtos | Lider e co-lider do projeto | Responsável BID | Custos | Valor | Fonte
Redes internacionais de conhecimento | 1. CIAT | Assembléia geral (Lima/Peru) |  | 4-7 Maio/2015 | Apresentar reltório da reunião da COGEF | Presidente da COGEF | Cristina MacDowell
|  | Conferência técnica (Roma) |  | 28Set-01Out/2015 |  | Presidente da COGEF | Cristina MacDowell
| 2. CEPAL | Seminário fiscal | Avaliação PROFISCO | 10-12 Mar/2015 |  |  | Cristina MacDowell
| 3. FOTEGAL - Forum de Tesourarias Governamentais da América Latina (GEFIN) | Painel subnacional de tesouraria (República Dominicana) | Sistemas de finanças e contabilidade | Agosto/2015 |  |  | Patrícia Bakaj
| 4. REDELAC - Rede Latinoamericana de Monitoramento e Avaliação | IV Conferencia de la ReLAC: O futuro da avaliação na AL (Lima/Perú) | Avaliação PROFISCO | 11-13 março/2015 |  |  | Cristina MacDowell
| 5. Rede Interamericana de Compras Governamentais(CONSAD OU CONSEPLAN) | Seminário (Brasil) (SÃO PAULO) ??? | Diagnóstico subnacional | 2o semestre/2015 |  | Evandro | Ana Dezolt
Redes nacionais de conhecimento | 1. CONFAZ | Reuniões do PRÉ-CONFAZ - Avaliação do PROFISCO e Novo Programa Fiscal |  | Abril/2015 (GOIAS) |  | Presidente da COGEF | Cristina MacDowell
Julho/2015
Setembro/2015
Dezembro/2015
| 2. CONFAZ - CONSAD - CONSEPLAN | Reunião conjunta |  | 2015 |  | Presidente da COGEF
| 3. GRUPOS TÉCNICOS DO CONFAZ | Participação nas reuniões ordinárias | GDFAZ ENCAT GEFIN CCONT | 1. 14 -15/Mai/2015 (Curitiba) 2. 15 -16/Set/2015 (Brasília) 3. 12 -13/Nov/2015 (Recife) |  | Presidente da COGEF
Cristina MacDowell
Patrícia Bakaj
| 4. COGEP (Municípios) | Reunião Ordinária - FORTALEZA -CE |  | 22-24/Abril/2015 |  | Presidente da COGEF | Ana Dezolt

## Eixo 5 - Fortalecimento COGEF
Planejamento-Estrutura Reuniões COGEF 2015
EIXO 5. Fortalecimento COGEF
Projetos | Objetivo | Atividades | Temas | Público alvo | Data estimada | Responsável COGEF | Responsável BID | Custos | Valor | Fonte
Workshop com os secretários de fazenda dos estados | Projetos do PROFISCO e CT PRODEV (COGEF e PMIMF) | Encontro do BID com os secretários de fazenda: 1. Apresentação das equipes (FMM e Fiduciários); 2. Avanço e resultados do PROFISCO; 3. Desafios de continuidade; 4. UCP e Rede COGEF (papel e responsabilidades no âmbito nacional e local) | Novos dirigentes dos governos estaduais (Secretários de Fazenda) | 26/02/2015 | Cristina MacDowell, Patrícia Bakaj e Ana Dezolt | Daniela Carrera e Vicente Fretes | Cofee break - Almoço | R$2.000 | Orçamento Supervisão FMM
Comunicação na COGEF e nas Secretarias | Disseminar os avanços, produtos e outros temas de interesse dos programas de modernização | Plano de comunicação da COGEF/UCP |  | Gestores e técnicos das secretarias de fazenda estaduais |  | Representante da COGEF na área de comunicação |  | Proposta de consultoria
Desenvolvimento de competências | Mapa de competências da equipe da UCP | Diagnóstico estratégico | Planejamento estratégico, comunicação, liderança | Equipes da UCP e das Secretarias
| Plano de capacitação | Cursos com a ENAP | Gestão da organização - 12 módulos com média duração | Equipes da UCP e das Secretarias
Cursos com a ESAF
Projeto Nacional na área de Governança | Melhorar os padrões de Governança dos Fiscos Nacionais; Melhorar a capacidade de decisão; Definição da cadeia de responsabilidades e decisão; | Mapeamento de estrutura das Secretarias |  | Equipes da UCP e das Secretarias |  | Sandra/Evandro |  | Proposta de consultoria
Criar plano de Governança de TI
Contratar consultoria ; Criar o cronograma de trabalho e levantamento de casos de sucesso

## Planej COGEF - Reunião RO
PLANEJAMENTO COGEF (ATA DA REUNIÃO DE RONDÔNIA - DEZ/2014)
Revisão das ações para consolidação do Planejamento Estratégico da COGEF. Propôs a discussão em torno do conteúdo já existente e a complementação, se necessária, daqueles conceitos, a saber:
Missão
Promover e articular soluções de cooperação e integração entre as fazendas públicas para a permanente evolução da gestão fiscal.
Visão da COGEF
Estados brasileiros e Distrito Federal com excelência em gestão fiscal
A Plenária considerou o conteúdo suficiente para o entendimento inclusive do público externo. Passou-se, então, para o entendimento dos objetivos estratégicos e a consequente indicação de estratégias para atingi-los e mensurá-los. Diante disto, foram feitos os seguintes registros:
Objetivos Estratégicos
1. Melhorar a gestão da informação e do conhecimento
Ações: GT Capacitação; Site; Fomentar a publicação de trabalhos, artigos relacionados à Gestão (ex: publicação no site, parceria com a ESAF, concurso...); aproximação com o grupo do Fórum Fiscal; selecionar temáticas(ex: qualidade do gasto, atendimento ao contribuinte, Estrutura de TI, Planejamento Estratégico); Publicar as Boas Práticas da Administração Tributária; Abrir espaço na agenda da COGEF para apresentação de casos de sucesso dos produtos dos Estados acompanhado de um artigo(elaboração dos tópicos do artigo – Milton??); 100% das UCP´s dos Estados/DF com pelo menos um usuário com acesso para publicar documentos;
Indicadores: número de artigos publicados; percentual de execução das ações relacionadas ao objetivo; número de acesso ao site da COGEF;
2. Fomentar a melhoria contínua da gestão fazendária
Ações: Realização de Seminários, Treinamentos, Capacitação, WS; Direcionamento das ações para implantação de modelos de governança; disseminação de melhores práticas; Prospecção de fontes de recursos
3. Contribuir para a qualidade fiscal
4. Promover cooperação técnica
5. Trabalhar para garantir a efetividade de resultados na execução de programas
Ações: Trabalhar o assunto Licitações
6. Fortalecer a capacidade de gestão em rede
7. Fortalecer a cultura de gestão para resultados nas administrações fiscais
8. Desenvolver competências
Deliberações:
ü Os membros da COGEF poderão elaborar artigos e textos sobre a área afim da COGEF.
ü A ESAF apoiará a COGEF na publicação dos artigos.
ü Definir o ciclo estratégico da COGEF para 2 anos na próxima reunião da COGEF, reservar um dia antes da reunião para esta tarefa. (Levantamento de documentos, definir a metodologia e competências).
A Plenária da COGEF pretende na próxima reunião decidir sobre a utilização da Rede Catir
AGENDA REUNIÃO COGEF - 30, 31 DE MARÇO e 1o de ABRIL DE 2015 (DF)
Monitoramento da Linha de Crédito CCLIP PROFISCO - AVANÇOS FÍSICOS (PRODUTOS EMBLEMÁTICOS) E FINANCEIROS
Monitoramento da CT PRODEV - BALANÇO FINANCEIRO E AVANÇOS DOS PRODUTOS
Substituto na Presidência da COGEF
PLANEJAMENTO 2015
ANTECEDENTES - Criação e Regimento da COGEF
ANÁLISE SWOT
PESQUISA SOBRE ESTRUTURA, FUNCIONAMENTO E COMPETÊNCIAS DAS UCPs - CONSULTORIA BID
ESTRATÉGIAS DE FORTALECIMENTO DA COGEF E DAS UCPs
PLANO DE AÇÃO 2015
EXECUÇÃO DAS AÇÕES PLANEJADAS
ESTRUTURAÇÃO DA LINHA DE BASE DO NOVO PROGRAMA FISCAL (Pesquisas tributária, financeira e de gestão) - CONSULTORIA BID
PAINEL: DESAFIOS E TENDÊNCIAS PARA O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO FISCAL (Convite especialitas do documento 2)
PROXIMOS PASSOS
TEMAS A SEREM ABORDADOS NA PROXIMA REUNIÃO
APRESENTAÇÃO DA COGEF NO PRÉ-CONFAZ
COMENTÁRIOS:
1. Workshops temáticos junto com a reunião da COGEF enfraquece a pauta da reunião
2. Reuniões em capitais distantes dificultam o acesso às reuniões
3. Reuniões com início na parte da tarde e término no horário de almoço do 3o dia
4