## Capa
COGEF PLANEJAMENTO 2015 Reunião preparatória DF (BID) 22/Jan/2015 Participantes: Thaner Nogueira; Kátia Porfírio; Marcos Souza; Cristina MacDowell, Ana Lúcia Dezolt; Patrícia Bakaj; Andrés Munoz; Ernesto Jeger, Luciana Pimentel; Lilia Dobbin; Flávio Glavão e Daniela do Nascimento.

## Estrutura Plano Ação
COGEF PLANO DE AÇÃO 2015 EIXOS ESTRUTURANTES EIXO 1. Efetividade de resultados dos programas de modernização EIXO 2. Aperfeiçoamento da gestão fiscal subnacional EIXO 3. Gestão da informação e do conhecimento EIXO 4. Redes de Governança e Parcerias EIXO 5. Fortalecimento COGEF

## Eixo 1 - Efetividade Resultados
Planejamento-Estrutura Reuniões COGEF 2015
EIXO 1. Efetividade de resultados dos programas de modernização
Projetos | Objetivos | Principais produtos | Público alvo | Data estimada | Responsáveis | Lider e co-lider do projeto | Itens de custos | Itens de custos | Itens de custos | Custo Previsto
1. Monitoramento e avaliação da Linha de Crédito CCLIP PROFISCO | Manter atualizado e aperfeiçoar os indicadores do Relatório de Avaliação do PROFISCO Apresentar e analisar os casos de sucesso e insucesso dos produtos dos projetos do PROFISCO | 1. Quadro de situação dos projetos: contratados, desembolsados, finalizados | Plenária da COGEF, CONFAZ, MF, BID e outros atores externos | SET/2015 DEZ/2015 MAR/2015 JULHO/2015 | Presidente da COGEF e Especialista do BID (Cristina MacDowell) | Representante da COGEF designado para coordenar o monitoramento e avaliação do PROFISCO
|  | 2. Quadro de avanços na execução dos produtos emblemáticos 2 ao 5 é avaliação do PROFISCO | Plenária da COGEF, CONFAZ, MF, BID e outros atores externos | DEZ/2015 |  | Soraya |  |  |  | Sim
3. Contribuição do PROFISCO para as diretrizes nacionais na área fiscal
4. Quadro de indicadores de resultados esperados do PROFISCO
5. Boas práticas e/ou Lições Aprendidas na gestão fiscal publicadas, com destaque para evidências, metodologias e resultados alcançados (novos resultados)
6. Estrutura e funcionamento da UCP (COMPETÊNCIAS)
2. Monitoramento e avaliação do planejamento da COGEF e respectiva cooperação técnica* | Relatar os avanços do planejamento da COGEF | 1. Quadro de situação dos projetos da COGEF 2. Relatório de avaliação da CT PRODEV I, incluíndo balanço financeiros 3. Elaboração de proposta para CT PRODEV II | Plenária da COGEF, CONFAZ, MF, BID e outros atores externos | Reuniões ordinárias da COGEF | Presidente da COGEF e Especialista do BID (Cristina MacDowell) | Representante da COGEF designado para coordenar o monitoramento e avaliação ddo planejamento da COGEF
PROPOSTA1 : Retirar do 1º eixo e colocar no 2º Eixo - Quadro de indicadores de melhoria de gestao fiscal
PROPOSTA 2 : Englobar a avaliação e o monitoramento numa ação única

## Eixo 2 - Aperfeiçoam Gestão Fis
Planejamento-Estrutura Reuniões COGEF 2015
EIXO 2. Aperfeiçoamento da gestão fiscal subnacional (geração do conhecimento)
Projetos | Objetivos | Principais produtos | Público alvo | Data estimada | Responsáveis | Lider e co-lider do projeto | Itens de custo | Previsão de custo | Temas | Parcerias | Disseminação
1. Organização do 2º Seminário Internacional sobre Getão Fiscal: Efeitos da regulamentação sobre a situação fiscal dos Estados | Analisar os impactos de novas regulamentações na receita e no gasto público | Abordagem: 1. Convênio ICMS 70 – Guerra fiscal; 2. Simples nacional; 3. Emenda constitucional do e-comerce; 4. Convênio de redução de alíquotas, com segurança jurídica dos benefícios fiscais; 5. Redução das transferências voluntárias; 6. Previdência; 7. LC do contencioso | Gestores e técnicos das secretarias de fazenda estaduais (CONFAZ e GTs) | Setembro de 2015 | Cristina MacDowell,Luiz Villela, Patrícia Bakaj e Ana Dezolt |  | Cofee break - Almoço | U$ 55,000 | 1. Convênio ICMS 70 – Guerra fiscal; 2. Simples nacional; 3. Emenda constitucional do e-comerce; 4. Convênio de redução de alíquotas, com segurança jurídica dos benefícios fiscais; 5. Redução das transferências voluntárias; 6. Previdência; 7. LC do contencioso 8. PPPs | CT PRODEV I
|  | Palestrantes nacionais |  |  |  |  | Papers - Consultoria
|  | Palestrantes internacionais |  |  |  |  | Deslocamento e hospedagem
Identificar parceiros estratégicos (IPEA, academia, OECD, USP, PUC Rio, FGV, CAE/Congresso Nacional)
2. Avaliação da Gestao Fiscal nos Estados | Criar quadro de indicadores de melhoria de gestao fiscal nos Estados e manter levantamento continuado de dados | 1.Quadro de indicadores de melhoria de gestao fiscal | Plenária da COGEF, CONFAZ, MF, BID e outros atores externos | Outubro de 2015 | Presidente COGEF e Especialista do BID | Representante da COGEF designado para coordenar (Soraya/MG)
3. Fortalecimento do ITCF nas Secretarias de Fazendas dos Estados | Ampliar a transparência fiscal nos Estados | 1. Obtenção de apoio do CONFAZ para manutenção do ITCF 2. Definição da forma e dos recursos necessários à continuidade da medição do ITCF nos próximos anos | Plenária da COGEF, CONFAZ, MF, BID e outros atores externos, incluindo a sociedade | Setembro de 2015 | Presidente da COGEF | Representante da COGEF designado para coordenar (Mona Lygia /PE) | Contratação de Consultoria ou ONG que apoie a transparência pública |  |  | CT PRODEV II (?)
(*) Envolvimento das secretarias

## Eixo 3 - Gestão Conhecimento
Planejamento-Estrutura Reuniões COGEF 2015
EIXO 3. Gestão da informação e do conhecimento (organização e disseminação)
Projetos | Objetivos | Principais produtos | Público alvo | Data estimada | Responsáveis | Lider e co-lider do projeto | Itens de custos | Previsão de custo | Temas | Parcerias | Disseminação | Itens de custos | Valor | Fonte
1. Melhorias no Portal – Site da COGEF | Garantir um canal único de acesso às informações e apoio à disseminação do conhecimento | 1. Acesso on-line de material publicado por tema | CONFAZ, MF, BID e outros atores externos | Contínuo | Presidente da COGEF (Estado que sediará a próxima Reunião da COGEF) | Representante da COGEF designado para coordenar o site (Rogério/MS) |  |  | Artigos, pesquisas, TdRs, PAIs, Marcos de Resultados, etc | MF e CONFAZ | Em 2015 integrar com o site do CONFAZ, nos termos propostos pela CT e Projeto PMIMF-PROFISCO
2.Desenvolvimento de competências | Elaboração do Mapa de Competências da equipe da UCP | 1. Diagnóstico estratégico ajustado Definição das competências e avaliação dos GAPs | Planejamento estratégico, comunicação, liderança | 2015-09-01 | Presidente da COGEF e Ana Lúcia Dezolt | Representante da COGEF designado para coordenar a elaboração do diagnóstico (Marta/SE) e Equipes da UCP e das Secretarias
| Avaliação da trilha de capacitação | 2. Verificação do uso e dos benefícios do uso das trilhas nas Secretarias de Fazenda dos Estados | CONFAZ, MF, BID e outros atores externos | 2015-12-01 | Presidente da COGEF | Milton/RS, Myrthes/MA, Rose/TO, Andressa/ES |  |  |  | GDFAZ
| Plano de capacitação | 3. Cursos com a ENAP - ESCOLA NACIONAL ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Elaboração de proposta de cursos - 12 módulos com média duração) | Técnicos das Secretarias | 2015-12-01 | Presidente da COGEF | Milton/RS, Myrthes/MA, Rose/TO, Andressa/ES |  |  |  | ENAP e GDFAZ
|  | 4. Cursos com a ESAF (1-Levantamento de cursos que poderão ser disponibilizados 2- Elaboração da proposta e divulgação dos cursos) | Técnicos das Secretarias | 2015-12-01 | Presidente da COGEF | Milton/RS, Myrthes/MA, Rose/TO, Andressa/ES |  |  |  | ESAF e GDFAZ

## Eixo 4 - Redes e Parcerias
Planejamento-Estrutura Reuniões COGEF 2015
EIXO 4. Redes de Governança e Parcerias
Projetos | Objetivo | Principais produtos | Público alvo | Data estimada | Responsáveis | Lider e co-lider do projeto | Itens de custo | Previsão de custo | Temas | Parcerias | Disseminação
1. Aumentar parcerias com redes internacionais de conhecimento | 1. CIAT | Conferência técnica (Roma) |  | 28Set-01Out/2015 | Presidente da COGEF e Especialista do BID (Cristina MacDowell) | Representante da COGEF designado para coordenar
| 2. Rede de Descentralização e Gestão Fiscal Subnacional |  |  |  | Presidente da COGEF e Especialista do BID (Cristina MacDowell) | Representante da COGEF designado para coordenar
| 3. Rede Interamericana de Compras Governamentais | Seminário (Brasil) |  | 2015-12-01 | Presidente da COGEF e Especialista do BID (Cristina MacDowell) |  |  |  | Diagnóstico subnacional
2. Aumentar parcerias com redes nacionais de conhecimento | 1. CONFAZ | Reuniões do PRÉ-CONFAZ - Avaliação do PROFISCO e Novo Programa Fiscal |  | Julho/2015 | Presidente da COGEF
Setembro/2015
Dezembro/2015
2016-03-01
| 2. CONFAZ - CONSAD - CONSEPLAN | Reunião conjunta |  | 2015 | Presidente da COGEF
| 3. GRUPOS TÉCNICOS DO CONFAZ | Participação nas reuniões ordinárias | GDFAZ | 1. 15 -16/Set/2015 (Brasília) 2. 12 -13/Nov/2015 (Recife) 3. 4. | Presidente da COGEF
|  |  | ENCAT |  | Presidente da COGEF
|  |  | GEFIN |  | Presidente da COGEF
|  |  | CCONT |  | Presidente da COGEF
| 4. COGEP | Participação nas reuniões ordinárias |  |  | Ana Dezolt
Apresentar reltório da reunião da COGEF. Ver quem partiipou destes eventos e apresentação dos relatórios

## Eixo 5 - Fortalecimento COGEF
Planejamento-Estrutura Reuniões COGEF 2015
EIXO 5. Fortalecimento COGEF
Projetos | Objetivo | Principais produtos | Público alvo | Data estimada | Responsáveis | Lider e co-lider do projeto | Itens de custo | Previsão de custo | Temas | Parcerias | Disseminação
1.Melhoria da comunicação e integração da COGEF e nas Secretarias | 1. Disseminar os avanços, produtos e outros temas de interesse dos programas de modernização 2. Apoiar a assinatura dos contratos das Secretarias e na execução dos projetos | 1. Plano de comunicação da COGEF/UCP | Gestores e técnicos das secretarias de fazenda estaduais | Contínuo | Presidente da COGEF e Especialista do BID (Cristina MacDowell) | Representante da COGEF na área de comunicação |  | Proposta de consultoria
2. Plano de apoio na assinatura de contratos
3. Plano de apoio às UCPs na execução do PROFISCO
4. Acompanhamento dos produtos emblemáticos (ARP)
5. Implantar e acompanhar o índice de Maturidade da Gestão para Resultados
6. Quantificar e qualificar os serviços Virtuais para o Contribuinte
7. Estrutura e funcionamento da UCP (COMPETÊNCIAS)
2.Preparação do novo programa fiscal | 1- Discutir, com o apoio de especialistas externos, os principais desafios e tendências nacionais e internacionais para o aperfeiçoamento da gestão fiscal subnacional 2- Definir estrutura e efetuar levantamento de dados | 1. Relatório técnico dos desafios, tendência e recomendações propostas pelos especialistas 2. Linha de base para o novo programa fiscal | Gestores e técnicos das secretarias de fazenda estaduais (CONFAZ e GTs), BID, FMI | 2ª semestre /2015 | Presidente da COGEF e Especialista do BID (Cristina MacDowell) | Representante da COGEF designado para coordenar cada área de pesquisa: Tributário, financeiro e gestão |  |  | 1. Pesquisa tributária CONFAZ/BID/FMI - Adaptação do modelo do FMI (Andrea Lemgruber) 2. Pesquisa financeira (Base no PEFA) 3. Gestão fazendária | MF, BID e FMI Grupos Técnicos do CONFAZ (ENCAT, GEFIN, GDFAZ)

## Planej COGEF - Reunião RO
PLANEJAMENTO COGEF (ATA DA REUNIÃO DE RONDÔNIA - DEZ/2014)
Revisão das ações para consolidação do Planejamento Estratégico da COGEF. Propôs a discussão em torno do conteúdo já existente e a complementação, se necessária, daqueles conceitos, a saber:
Missão
Promover e articular soluções de cooperação e integração entre as fazendas públicas para a permanente evolução da gestão fiscal.
Visão da COGEF
Estados brasileiros e Distrito Federal com excelência em gestão fiscal
A Plenária considerou o conteúdo suficiente para o entendimento inclusive do público externo. Passou-se, então, para o entendimento dos objetivos estratégicos e a consequente indicação de estratégias para atingi-los e mensurá-los. Diante disto, foram feitos os seguintes registros:
Objetivos Estratégicos
1. Melhorar a gestão da informação e do conhecimento
Ações: GT Capacitação; Site; Fomentar a publicação de trabalhos, artigos relacionados à Gestão (ex: publicação no site, parceria com a ESAF, concurso...); aproximação com o grupo do Fórum Fiscal; selecionar temáticas(ex: qualidade do gasto, atendimento ao contribuinte, Estrutura de TI, Planejamento Estratégico); Publicar as Boas Práticas da Administração Tributária; Abrir espaço na agenda da COGEF para apresentação de casos de sucesso dos produtos dos Estados acompanhado de um artigo(elaboração dos tópicos do artigo – Milton??); 100% das UCP´s dos Estados/DF com pelo menos um usuário com acesso para publicar documentos;
Indicadores: número de artigos publicados; percentual de execução das ações relacionadas ao objetivo; número de acesso ao site da COGEF;
2. Fomentar a melhoria contínua da gestão fazendária
Ações: Realização de Seminários, Treinamentos, Capacitação, WS; Direcionamento das ações para implantação de modelos de governança; disseminação de melhores práticas; Prospecção de fontes de recursos
3. Contribuir para a qualidade fiscal
4. Promover cooperação técnica
5. Trabalhar para garantir a efetividade de resultados na execução de programas
Ações: Trabalhar o assunto Licitações
6. Fortalecer a capacidade de gestão em rede
7. Fortalecer a cultura de gestão para resultados nas administrações fiscais
8. Desenvolver competências
Deliberações:
ü Os membros da COGEF poderão elaborar artigos e textos sobre a área afim da COGEF.
ü A ESAF apoiará a COGEF na publicação dos artigos.
ü Definir o ciclo estratégico da COGEF para 2 anos na próxima reunião da COGEF, reservar um dia antes da reunião para esta tarefa. (Levantamento de documentos, definir a metodologia e competências).
A Plenária da COGEF pretende na próxima reunião decidir sobre a utilização da Rede Catir
AGENDA REUNIÃO COGEF - 30, 31 DE MARÇO e 1o de ABRIL DE 2015 (DF)
Monitoramento da Linha de Crédito CCLIP PROFISCO - AVANÇOS FÍSICOS (PRODUTOS EMBLEMÁTICOS) E FINANCEIROS
Monitoramento da CT PRODEV - BALANÇO FINANCEIRO E AVANÇOS DOS PRODUTOS
Substituto na Presidência da COGEF
PLANEJAMENTO 2015
ANTECEDENTES - Criação e Regimento da COGEF
ANÁLISE SWOT
PESQUISA SOBRE ESTRUTURA, FUNCIONAMENTO E COMPETÊNCIAS DAS UCPs - CONSULTORIA BID
ESTRATÉGIAS DE FORTALECIMENTO DA COGEF E DAS UCPs
PLANO DE AÇÃO 2015
EXECUÇÃO DAS AÇÕES PLANEJADAS
ESTRUTURAÇÃO DA LINHA DE BASE DO NOVO PROGRAMA FISCAL (Pesquisas tributária, financeira e de gestão) - CONSULTORIA BID
PAINEL: DESAFIOS E TENDÊNCIAS PARA O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO FISCAL (Convite especialitas do documento 2)
PROXIMOS PASSOS
TEMAS A SEREM ABORDADOS NA PROXIMA REUNIÃO
APRESENTAÇÃO DA COGEF NO PRÉ-CONFAZ
COMENTÁRIOS:
1. Workshops temáticos junto com a reunião da COGEF enfraquece a pauta da reunião
2. Reuniões em capitais distantes dificultam o acesso às reuniões
3. Reuniões com início na parte da tarde e término no horário de almoço do 3o dia
4