## Slide 1: Programas e CT: PROFISCO (BR-X1005) PROFISCO II (BR-X1039) PRODEV-COGEF (BR-T1145) 28ª reunião
Florianópolis, 10 de Setembro de 2015

## Slide 2: Programa de Aperfeiçoamento da Gestão Fiscal – PROFISCO II
Situação do Programa de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos PROFISCO (BR-X1005)
Diretrizes e Recomendações Técnicas para o Aperfeiçoamento da Gestão Fiscal dos Estados Brasileiros – Convenio CONFAZ (2014)
Marco de Referência do Programa para Aperfeiçoamento da Gestão Fiscal dos Estados Brasileiros PROFISCO II (BR-X1039)
Resultados preliminares da Cooperação técnica de apoio ao PROFISCO (BR-X1005) e proposta de apoio para o PROFISCO II (BR-X1039)

## Slide 3
Situação – CCLIP PROFISCO (BR-X1005)
Negociação
0
Assinatura
5
AC, AM, AP, DF e RR
Execução
21
CE, RJ, PE, SC, SP, PI, MA, MS, ES, RS, PB, RO, TO, MT, RN, GO, SE, BA, AL, PR e PMINF
Encerrados
2
MG e PA

## Slide 4
Execução – CCLIP PROFISCO (BR-X1005)
# Projeto | # Operação | Nome | Prorrogação (meses) | Valor de Empréstimo us$ Milhões | Valores Desembolsados Acumulado | % Desembolso acumulado | Tempo de Execução (meses) - até data atuall | Tempo Total para Execução (meses) - prazo de desembolso vigente | % do Tempo de Execução
BR-L1236 | 2232/OC-BR | PROFISCO - Minas Gerais | 0 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 100% |  |  | 
BR-L1093 | 2078/OC-BR | PROFISCO - Pará | 24 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 100% |  |  | 
BR-L1165 | 2151/OC-BR | PROFISCO - Pernambuco | 18 | 15,000,000.00 | 12,892,007.35 | 85.95% | 62 | 66 | 94%
BR-L1235 | 2327/OC-BR | PROFISCO - Mato Grosso do Sul | 24 | 12,000,000.00 | 9,812,691.58 | 81.77% | 58 | 72 | 81%
BR-L1238 | 2308/OC-BR | PROFISCO - Piauí | 24 | 16,951,000.00 | 13,551,914.75 | 79.95% | 59 | 72 | 81%
BR-L1206 | 2172/OC-BR | PROFISCO - Santa Catarina | 24 | 30,000,000.00 | 22,659,454.42 | 75.53% | 60 | 72 | 84%
BR-L1174 | 2044/OC-BR | PROFISCO - Ceará | 37 | 41,000,000.00 | 30,814,340.69 | 75.16% | 76 | 84 | 90%
BR-L1251 | 2371/OC-BR | PROFISCO - Rio Grande do Sul | 0 | 60,000,000.00 | 43,511,216.20 | 72.52% | 48 | 60 | 81%
BR-L1268 | 2331/OC-BR | PROFISCO - São Paulo | 24 | 120,000,000.00 | 86,781,661.68 | 72.32% | 59 | 84 | 71%
BR-L1202 | 2304/OC-BR | PROFISCO - Maranhão | 24 | 13,200,000.00 | 9,427,283.63 | 71.42% | 59 | 72 | 82%
BR-L1239 | 2307/OC-BR | PROFISCO - Rio de Janeiro | 24 | 19,759,050.00 | 12,356,074.89 | 62.53% | 64 | 72 | 89%
BR-L1240 | 2370/OC-BR | PROFISCO - Rondônia | 0 | 6,231,000.00 | 3,285,912.09 | 52.73% | 39 | 60 | 66%
BR-L1205 | 2245/OC-BR | PROFISCO - Espírito Santo | 24 | 21,992,000.00 | 10,358,434.65 | 47.10% | 58 | 84 | 69%

## Slide 5
# Projeto | # Operação | Nome | Prorrogação (meses) | Valor de Empréstimo us$ Milhões | Valores Desembolsados Acumulado | % Desembolso acumulado | Tempo de Execução (meses) - até data atuall | Tempo Total para Execução (meses) - prazo de desemboolso vigente | % do Tempo de Execução
BR-L1208 | 2184/OC-BR | PROFISCO - Paraíba | 0 | 7,479,000.00 | 3,037,310.69 | 40.61% | 40 | 60 | 66%
BR-L1255 | 2784/OC-BR | PROFISCO - Tocantins | 0 | 40,431,000.00 | 13,709,935.31 | 33.91% | 35 | 60 | 58%
BR-L1207 | 2148/OC-BR | PROFISCO - Rio Grande do Norte | 0 | 7,000,000.00 | 2,283,182.00 | 32.62% | 28 | 48 | 59%
BR-L1233 | 2906/OC-BR | PROFISCO - Goiás | 0 | 11,577,000.00 | 3,156,218.94 | 27.26% | 25 | 48 | 51%
BR-L1254 | 2518/OC-BR | PROFISCO - Sergipe (PROMOFAZ) | 0 | 5,788,000.00 | 1,375,909.00 | 23.77% | 24 | 60 | 40%
BR-L1234 | 2324/OC-BR | PROFISCO - Mato Grosso | 0 | 15,032,000.00 | 1,995,403.15 | 13.27% | 33 | 48 | 68%
BR-L1230 | 3001/OC-BR | PROFISCO - Alagoas | 0 | 7,000,000.00 | 1,800,559.18 | 25.72% | 21 | 60 | 34%
BR-L1319 | 2914/OC-BR | PROFISCO Bahia | 0 | 45,270,000.00 | 6,704,608.68 | 14.81% | 21 | 60 | 35%
BR-L1237 | 3065/OC-BR | PROFISCO - Paraná | 0 | 8,500,000.00 | 479,851.70 | 5.65% | 13 | 60 | 22%
BR-L1349 | 3142/OC-BR | PROFISCO MF - PMIMF | 0 | 19,800,000.00 | 1,100,000.00 | 5.56% | 17 | 60 | 29%
TOTAL |  |  |  | 574,010,050.00 | 341,093,970.58 |  |  |  | 
DESEMBOLSO CLLIP PROFISCO - PROJETOS EM EXECUÇÃO |  |  |  |  | 59% |  |  |  | 
Execução – CCLIP PROFISCO (BR-X1005)

## Slide 6
Execução – CCLIP PROFISCO (BR-X1005)
# Projeto | # Operação | Nome | Prorrogação (meses) | Valor de Empréstimo us$ Milhões | Valores Desembolsados Acumulado | % Desembolso acumulado | Tempo de Execução (meses) - até data atual | Tempo Total para Execução (meses) - prazo de desembolso vigente | % do Tempo de Execução
BR-L1242 | 3119/OC-BR | PROFISCO - Amapá | 0 | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00% |  |  | 
BR-L1250 | 3040/OC-BR | PROFISCO - DF | 0 | 31,997,000.00 | 0.00 | 0.00% |  |  | 
BR-L1253 | 3052/OC-BR | PROFISCO - Roraima | 0 | 5,788,000.00 | 0.00 | 0.00% |  |  | 
BR-L1388 | 3162/OC-BR | PROFISCO - Amazonas | 0 | 36,900,000.00 | 0.00 | 0.00% |  |  | 
BR-L1290 | 3162/OC-BR | PROFISCO - Acre | 0 | 22,500,000.00 | 0.00 | 0.00% |  |  | 
DESEMBOLSO CCLIP PROFISCO - INCLUINDO PROJETOS NÃO ASSINADOS |  |  |  |  |  | 50% |  |  | 

## Slide 7: Novo Programa para Aperfeiçoamento da Gestão Fiscal
Diretrizes e Recomendações Técnicas para o Aperfeiçoamento da Gestão Fiscal dos Estados Brasileiros – Convênio CONFAZ (2014)
Valor proposto para NOVA Linha de Crédito USD900 milhões

## Slide 8: Novo Programa para o Aperfeiçoamento da Gestão Fiscal
No inicio de 2014, processo participativo conduzido pelo CONFAZ, em cooperação com a SEGES/SE/MF e o BID, identificou os desafios a serem enfrentados pelos Estados e formulou um conjunto de soluções, resultados e recomendações técnicas para um Novo Programa de Aperfeiçoamento da Gestão Fiscal para os Estados Brasileiros
Grupo de Gestores das Finanças Estaduais (GEFIN)
Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais (ENCAT)
Grupo de Desenvolvimento do Servidor Fazendário (GDFAZ)
Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB)
Conselho dos Contenciosos dos Estados (CCONT)
Colégio Nacional das Procuradorias Fiscais (CNPF)
Comissão de Gestão Fazendária (COGEF)
,
Processo de formulação com apoio dos Grupos Técnicos do CONFAZ:
r
Reuniões Preparatórias
Workshops Temáticos
Seminário de Consolidação
Publicação do Convênio de Cooperação e Documento de Diretrizes e Recomendações Técnicas
Disponível em: https://www.confaz.fazenda.gov.br/arquivo-manuais/DiretrizeseRecomendacoes.pdf.

## Slide 9: Desafios e Tendências para o Aperfeiçoamento da Gestão Fiscal
planejamento e avaliação de investimentos,
gerenciamento de custos e de compras governamentais e uso dos dados da Nfe para compras públicas
avaliação da qualidade e dos resultados do gasto público,
controle da dívida e dos passivos contingentes, (precatórios, previdência pública, contratos de PPPs)
simplificação das obrigações acessórias e do pagamento de impostos,
padronização de normas e procedimentos,
tratamento e utilização de informações digitais,
simplificação e celeridade do contencioso,
cobrança da dívida ativa
transparência dos atos e decisões
planejamento e avaliação do desempenho institucional
gerenciamento dos riscos tributários e financeiros, orientando o processo decisório
estímulo à participação e ao controle social, por meio da transparência e prestação de contas
fortalecimento do controle interno e externo
desenvolvimento de pessoas e a formação de sucessores com foco nas competências
Como conter a expansão e melhorar a qualidade do gasto público?
Como incrementar a receita tributária?
Como aumentar a eficiência da gestão fiscal?

## Slide 10: Diretrizes para o Aperfeiçoamento da Gestão Fiscal
Melhoria da qualidade do gasto público – o programa deve contribuir para aumentar a eficiência no uso dos recursos públicos nas dimensões de investimento e de custeio, permitindo a redução do desperdício de recursos públicos e a disponibilização tempestiva de bens e serviços de qualidade para a sociedade
Fortalecimento da governança e da transparência fiscal – o programa deve contribuir para a melhoria do desempenho fiscal, promovendo a transparência e integração dos fiscos, com apoio ao Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) e seus grupos estratégicos e técnicos
Melhoria da gestão do crédito tributário – o programa deve contribuir para aumentar a eficiência na arrecadação tributária, com simplificação de normas e procedimentos, que favoreçam o cumprimento das obrigações principal e acessória pelos contribuintes

## Slide 11: Novo Programa de Aperfeiçoamento da Gestão Fiscal
Marco de Referência do Programa PROFISCO II (BR-X1039)

## Slide 12: Marco de Referência do PROFISCO II (BR-X1039)
Objetivo Geral: contribuir para a sustentabilidade fiscal e integração dos fiscos, por meio do aperfeiçoamento da gestão fazendária, da administração tributária e do contencioso fiscal e da administração financeira e gasto público, fortalecendo a modernização da gestão fiscal, contábil, financeira e patrimonial dos beneficiários
Gestão Fazendária
Administração Tributária e Contencioso Fiscal
Administração Financeira e Gasto Público
Melhorar o desempenho da governança púbica contribuindo para o aumento da eficiência no planejamento, monitoramento e avaliação dos resultados, dos riscos, da transparência e da prestação de serviços na gestão fiscal.
Melhorar o desempenho da administração tributária e do contencioso fiscal, contribuindo para o aumento da arrecadação das receitas próprias; a redução de tempos para cumprimento das obrigações tributárias, a celeridade na tramitação do processo administrativo fiscal e a recuperação da dívida ativa.
Melhorar o desempenho da administração contábil e financeira contribuindo para o aumento da eficiência no planejamento dos investimentos; na contenção e a avaliação da qualidade do gasto público, na apuração dos custos e na gestão da dívida pública e dos passivos contingentes.
Componentes e Objetivos Específicos

## Slide 13: Marco de Referência do PROFISCO II (BR-X1039)
Melhoria do índice de governança pública
Melhoria do índice de transparência fiscal
Aumento da satisfação do contribuinte com o atendimento
Redução do custo da administração fiscal
Melhoria do índice de maturidade da gestão para resultados
Redução do nível dos riscos fiscais
Gestão Fazendária
Resultados Esperados

## Slide 14: Marco de Referência do PROFISCO II (BR-X1039)
Melhoria do Índice de maturidade na gestão tributária
Aumento da arrecadação do ICMS
Redução do tempo para o pagamento de tributos
Redução do tempo de tramitação dos processos julgados pelo contencioso
Aumento da recuperação da dívida ativa
Administração Tributária e Contencioso Fiscal
Resultados Esperados

## Slide 15: Marco de Referência do PROFISCO II (BR-X1039)
Melhoria do índice de maturidade na gestão financeira e contábil
Melhoria do desempenho no planejamento dos investimentos
Aumento do volume das economias geradas pelo controle e avaliação da qualidade do gasto
Melhoria do índice de maturidade na gestão da dívida pública
Administração Financeira e Gasto Público
Resultados Esperados

## Slide 16: Marco de Referência do PROFISCO II (BR-X1039)
Planejamento estratégico e modelos de gestão de resultados institucionais implantado
Modelo de avaliação dos riscos, do desempenho fiscal e da transparência fiscal implantado
Modelo de atendimento ao contribuinte ampliado
Plano de renovação de quadro e formação de servidores implantado
Gestão Fazendária
Produtos Associados
Normas processos e procedimentos para cumprimento das obrigações tributárias revisadas e simplificadas
Informações de Documento Fiscais eletrônicos (DF-e) tratadas e utilizadas na execução dos processos fiscais
Processo administrativo tributário eletrônico (PAT-e) implantado (Fazenda e Procuradorias)
Administração Tributária e Contencioso Fiscal

## Slide 17: Marco de Referência do PROFISCO II (BR-X1039)
Procedimentos e sistemas financeiros adaptados às normas internacionais
Modelo financeiro de planejamento e avaliação dos investimentos implantado
Modelo de avaliação da qualidade do gasto implantado. Incluir Sistema de Custos.
Modelo de gestão da dívida pública e dos passivos contingentes implantado
Administração Financeira e Gasto Público
Produtos Associados

## Slide 18: Cooperação Técnica de apoio ao PROFISCO
Resultados da Cooperação técnica (BR-T1145) de apoio ao PROFISCO (BR-X1005) e proposta de nova CT para apoio ao PROFISCO II (BR-X1039)
Valor da doação: CT PRODEV COGEF PROFISCO U$$ 1Milhão
Necessidade de nova doação CT COGEF para o PROFISCO II (BR-X1039)

## Slide 19: Balanço Financeiro CT PRODEV COGEF (BR-T1145)
Resultados da Cooperação técnica (BR-T1145) de apoio ao PROFISCO (BR-X1005) e proposta de nova CT para apoio ao PROFISCO II (BR-X1039)
Chart: 
| EXECUTADO | A DESEMBOLSAR
 | 900411.275 | 99588.725

## Slide 20: Balanço Financeiro CT PRODEV COGEF (BR-T1145)
Resultados da Cooperação técnica (BR-T1145) de apoio ao PROFISCO (BR-X1005) e proposta de nova CT para apoio ao PROFISCO II (BR-X1039)
SALDO POR CATEGORIAS DE INVESTIMENTO - (US$) |  |  |  | 
CATEGORIAS DE INVESTIMENTO | ORIGINAL | VIGENTE | EXECUTADO | A DESEMBOLSAR
1.Monitoramento e avaliação dos resultados das operações de financiamentos externos | 260,359.79 | 286,789.03 | 270,025.40 | 16,763.63
2.Monitoramento e avaliação de resultados do PROFISCO | 221,869.03 | 339,758.43 | 300,971.95 | 38,786.49
3.Internalização e institucionalização da GpR no âmbito das administrações estaduais | 159,218.79 | 133,004.66 | 133,004.66 | 0.00
4.Rede de monitoramento e avaliação dos estados brasileiros | 358,552.39 | 240,447.88 | 196,409.27 | 44,038.61
TOTAL | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 900,411.28 | 99,588.73
 | 100% | 100% | 90% | 10%

## Slide 21: Balanço Financeiro CT PRODEV COGEF (BR-T1145)
Resultados da Cooperação técnica (BR-T1145) de apoio ao PROFISCO (BR-X1005) e proposta de nova CT para apoio ao PROFISCO II (BR-X1039)
SALDO DA COOPERAÇÃO TÉCNICA | 
 | Valor (US$)
SALDO A DESEMBOLSAR DA CT PRODEV COGEF (A) | 99,588.73
DESPESAS COMPROMETIDAS(US$) (B) | 41,156.93
Avaliação CT PRODEV - Luciana Pimentel | 8,589.33
Pesquisas Indicadores - Luciana Pimentel | 15,462.34
Contratação Direta FINANCE (paper receita e gasto) | 17,105.26
SALDO PARCIAL (A-B) | 58,431.79
DESPESAS PLANEJADAS PARA 2015 (US$) (C) | 57,319.44
Seminário Internacional de "Cooperação Intergovernamental em Matéria Fiscal" | 42,319.44
Atualização da Avaliação do PROFISCO | 15,000.00
SALDO FINAL (A-B) - (C) | 0.00
US 1,00 = R$ 3,80 | 

## Slide 22: Produtos Emblemáticos da CT PRODEV COGEF (BR-T1145)
Resultados da Cooperação técnica (BR-T1145) de apoio ao PROFISCO (BR-X1005) e proposta de nova CT para apoio ao PROFISCO II (BR-X1039)
CT PRODEV COGEF
GPR
ITCF
2 SEMINÁRIOS INTERNACIONAIS
TRILHAS
IPSAS
SEFAZ NACIONAL TEC e JURIDICO
SOFTWARE GESTÃO
INDICADORES E PESQUISA
ITCF II PILOTO
GASTOS
RELAÇOES INSTITUCIONAIS
AVALIAÇÃO DO PROFISCO
WORKSHOPS SEMINÁRIOS

## Slide 23: Produtos Emblemáticos da CT PRODEV COGEF (BR-T1145)
Resultados da Cooperação técnica (BR-T1145) de apoio ao PROFISCO (BR-X1005) e proposta de nova CT para apoio ao PROFISCO II (BR-X1039)
MI 001/2011 – Índice de Transparência e Cidadania Fiscal (Encerrado)
MI 002/2011 – Gestão para Resultados (Encerrado)
MI 003/2011 – Convergência às Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – IPSAS (Encerrado)
MI 004/2011 – Trilhas de Capacitação (Encerrado)
MI 001/2012 – SEFAZ Nacional – Enfoque Tecnológico (Encerrado)
Cons Indiv – Avaliação do PROFISCO (Encerrado)
Cons Indiv – Sefaz Nacional – Enfoque Jurídico (Encerrado)
Cons Indiv – Avaliação do PROFISCO (Encerrado)
MI 001/2014 – Índice de Transparência e Cidadania Fiscal (Encerrado)
Cons Indiv – Indicadores/Pesquisa (Em andamento)
Cons Indiv – Estudos sobre gasto (Encerrado)
Estudo sobre Relações Institucionais na Federação Brasileira (Em andamento)
Seminário Internacional "Cooperação Intergovernamental em Matéria Fiscal"

## Slide 24: Proposta de Cooperação Técnica não Reembolsável de apoio ao PROFISCO II (BR-X1039)
1. Monitoramento e avaliação do Programa
Apuração e atualização do marco de indicadores para monitoramento e avaliação do Programa
Avaliações intermediárias e final com base em metodologias de desempenho, impacto (arrecadação e gasto público) e custo-benefício dos projetos e do programa
2. Formulação e desenvolvimento de projetos nacionais
Simplificação de normas e procedimentos para cumprimento de obrigações tributárias, principal e acessórias
Gerenciamento nacional da recepção, atualização e tratamento de documentos fiscais eletrônicos (SEFAZ Nacional)
Fortalecimento do Instituto de Estudos Fiscais dos Estados (IEFE)
Componentes nova CT

## Slide 25: Proposta de Cooperação Técnica não Reembolsável de apoio ao PROFISCO II (BR-X1039)
3. Formulação e desenvolvimento de produtos vinculados aos resultados do Programa
Especificação para desenvolvimento e/ou avaliação para customização de sistemas tais como: Administração financeira, Custos públicos, Processo tributário eletrônico, Compras governamentais
Definição de metodologias em áreas tais como: Riscos operacionais e fiscais, Projeção de arrecadação, Avaliação do gasto público, Avaliação de investimentos, Desempenho fiscal
Elaboração de modelo gerenciais em áreas tais como: Planejamento estratégico, Desempenho institucional, Capacitação com base em competências, Formação de sucessores, Transparência e Satisfação do contribuinte
Componentes nova CT

## Slide 26: PROFISCO II (BR-X1039)
Críticas e sugestões,
  ANAPA@iadb.org
  andresmu@iadb.org
  ejeger@iadb.org
  Jbarroso@iadb.org
  mmacdowell@iadb.org
  PATRICIAGB@iadb.org
  lucianamopimentel@gmail.com
  sandra.machado@sefaz.ce.gov.br
  soraya.naffah@fazenda.mg.gov.br
Obrigado