BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

REPRESENTAÇÃO NO BRASIL

# ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

# DOCUMENTO NÃO OFICIAL

# AGOSTO/2015

ÍNDICE

PREFÁCIO	3

1. SIGLAS E DEFINIÇÕES	4

2. LEGISLAÇÃO PERTINENTE	6

3. CONTEÚDO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA	9

4. FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA	28

5. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS	41

6. RECEBIMENTO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA	47

#### PREFÁCIO

As contratações de obras devem se nortear pela excelência, não apenas pelo enorme volume de recursos que geralmente envolvem, mas pelo desperdício que se tem observado na aplicação desses recursos.

O Projeto Básico é uma fase perfeitamente definida de um conjunto mais abrangente de estudos e projetos, precedido por estudos preliminares, anteprojeto, estudos de viabilidade técnica, econômica e avaliação de impacto ambiental, e sucedido pela fase de Projeto Executivo.

Entretanto, as licitações são realizadas sem que haja um Projeto Básico consolidado, ocasionando alterações inadmissíveis na fase de elaboração do Projeto Executivo.

Tais modificações, ao longo da execução contratual, descaracterizam muitas vezes o objeto licitado, o que poderia levar, inclusive, a um resultado diferente daquele obtido no procedimento licitatório, caso fosse realizado novo certame com o Projeto Executivo.

Busca-se definir na elaboração do Projeto Básico as quantidades e os custos de serviços e fornecimentos com precisão compatível com o tipo e porte da obra, de tal forma a ensejar a determinação do custo global da obra com precisão de mais ou menos 15% (quinze por cento) quando da elaboração do Projeto Executivo.

Neste documento são dados exemplos do conteúdo esperado de um Projeto Básico bem elaborado.

Em muitos casos, os exemplos poderão ser utilizados com as adaptações devidas.

Os espaços de texto assinalados como “[indicar]” deverão ser preenchidos pelo Contratante, quando da preparação dos respectivos documentos para a seleção da Consultora.

Solicita-se aos usuários enviar comentários e sugestões para a Representação do BID no Brasil, aos cuidados da Especialista Principal em Aquisições, Karina Diaz Briones (karinad@iadb.org) ou da Especialista em Aquisições, Marília Santos (marilias@iadb.org).

#### 1. SIGLAS E DEFINIÇÕES

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

ART – Anotação de Responsabilidade Técnica

BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento

CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente

CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Consultora - Empresa especializada contratada para a elaboração do Projeto Básico e/ou Projeto Executivo

CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

DMT – Distância Média de Transporte

EIA - Estudo de Impacto Ambiental

Empreiteira - – Empresa(s) contratada(s) para a execução das Obras

Fiscalização - Equipe do Contratante, atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para exercer em sua representação a fiscalização das Obras

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

IBGE – Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante.

Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação.

Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação;

PCD - Período de Correção de Defeitos

Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento.  Possibilita a avaliação do custo das obras e a definição dos métodos e do prazo de execução, reúne os elementos necessários e suficientes á execução completa das mesmas.

Projeto Executivo - o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa das obras, de acordo com as normas pertinentes da ABNT.

RIMA - Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente

SEMA – Secretaria do Meio Ambiente (Estaduais)

Supervisora – Empresa Consultora contratada para exercer a supervisão da execução das obras, auxiliando a Fiscalização.

TRD - Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços de Consultoria

ZEI - Zonas Estritamente Industriais

#### 2. LEGISLAÇÃO PERTINENTE

2.1 Lei No 8666/93

Art. 7º As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência:

I - projeto básico;

II - projeto executivo;

III - execução das obras e serviços.

§ 1o - A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores, à exceção do projeto executivo, o qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras e serviços, desde que também autorizado pela Administração.

§ 2o - As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:

I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório;

II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;

2.2 Lei No 8666/93

Art. 9º

§ 1o - É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere o inciso II deste artigo, na licitação de obra ou serviço, ou na execução, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada.

2.3 Resolução No 361/91 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia)

Art. 3º - As principais características de um Projeto Básico são:

(a) desenvolvimento da alternativa escolhida como sendo viável, técnica, econômica e ambientalmente, e que atenda aos critérios de conveniência de seu proprietário e da sociedade;

(b) fornecer uma visão global da obra e identificar seus elementos constituintes de forma precisa;

(c) especificar o desempenho esperado da obra;

(d) adotar soluções técnicas, quer para conjunto, quer para suas partes, devendo ser suportadas por memórias de cálculo e de acordo com critérios de projeto pré-estabelecidos de modo a evitar e/ou minimizar reformulações e/ou ajustes acentuados, durante sua fase de execução;

(e) identificar e especificar, sem omissões, os tipos de serviços a executar, os materiais e equipamentos a incorporar à obra;

(f) definir as quantidades e os custos de serviços e fornecimentos com precisão compatível com o tipo e porte da obra, de tal forma a ensejar a determinação do custo global da obra com precisão de mais ou menos 15% (quinze por cento);

(g) fornecer subsídios suficientes para a montagem do plano de gestão da obra;

(h) considerar, para uma boa execução, métodos construtivos compatíveis e adequados ao porte da obra;

(i) detalhar os programas ambientais, compativelmente com o porte da obra, de modo a assegurar sua implantação de forma harmônica com os interesses regionais.

2.4 Resolução No 361/91 do CONFEA

Art. 7º - Os autores do Projeto Básico, sejam eles contratados ou pertencentes ao quadro técnico do órgão contratante, deverão providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)junto ao CREA, instituída pela Lei Federal nº 6.496, de 07 de dezembro de 1977, e regulamentada por meio de Resoluções específicas do CONFEA.

2.5 Decreto No 56.565 do Governo do Estado de São Paulo

Dispõe sobre regras a serem observadas para a aprovação e contratação de projetos básicos de obras e serviços de engenharia e arquitetura

2.6 Resolução CONAMA N° 001 de 23.01.86

Dispõe que de acordo como empreendimento, torna-se necessária a elaboração do EIA/RIMA e do licenciamento ambiental (LP, LI e LO).

Art. 2.º Dependerá de elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do IBAMA em caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como:

I - Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento;

II - Ferrovias;

III - Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos;

IV - Aeroportos, conforme definidos pelo inciso I, artigo 48º, do Decreto-Lei nº 32, de 18.11.66;

V - Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de esgotos sanitários;

VI - Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230 kV;

VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: barragens para fins hidrelétricos, acima de 10 MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos d'água, abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques;

VIII - Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão);

IX - Extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de mineração;

X - Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos;

XI - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 10 MW;

II - Complexo e unidades industriais e agro-industriais (petroquímicos, siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo de recursos hídricos);

XIII - Distritos industriais e zonas estritamente industriais - ZEI;

XIV - Exploração econômica de madeira ou lenha, em áreas acima de 100 hectares ou menores, quando atingir áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental;

XV - Projetos urbanísticos, acima de 100 ha ou em áreas consideradas de relevante interesse ambiental a critério da SEMA e dos órgãos municipais e estaduais competentes;

XVI - Qualquer atividade que utiliza carvão vegetal, em quantidade superior a dez toneladas por dia.

2.7 Orientação Técnica

Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – Projeto Básico - OT - IBR 001/2006

2.8 Meio Ambiente

2.8.1 Documento Elaborado pela Representação do BID no Brasil

EXECUÇÃO DE OBRAS E OS ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS, edição de novembro de 2014, Capítulo 1 - INSERÇÕES SÓCIO-AMBIENTAIS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO

2.8.2 Instrução Normativa No 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão

Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.

#### 3. CONTEÚDO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

Notas Gerais

1. Os documentos a serem apresentados para a aprovação do Contratante deverão estar de acordo com os padrões previstos na ABNT, empresas do governo e nas concessionárias dos serviços públicos, contendo, ao menos: descritivo técnico do projeto; peças gráficas em planta e em corte das diversas partes do sistema; planilhas de cálculo; especificação de materiais e serviços; planilha de orçamento com quantitativos, preços unitários, composição de custos e cronograma de obra. As informações deverão ser apresentadas de forma a possibilitar o entendimento dos métodos construtivos e condições organizacionais para a obra.

2. Os registros da Anotação da Responsabilidade Técnica profissional (ART) deverão estar vinculados a cada uma das peças integrantes do Projeto Básico. Inclusive do orçamento.

3. A Licença Prévia (LI) deverá ter sido concedida ao Contratante antes do início da elaboração do Projeto Básico.

ÍNDICE

VOLUME 1 - RELATÓRIO DO PROJETO 	10

VOLUME 2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	13

TOMO 1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA AS OBRAS CIVIS	14

TOMO 2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA O FORNECIMENTO E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E HIDROMECÂNICOS	16

VOLUME 3 - DESENHOS	18

VOLUME 4 - PLANILHAS	19

TOMO 1 - PLANILHA DE QUANTIDADES	19

TOMO 2 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS	20

TOMO 3 - PLANILHA DE ORÇAMENTO	20

VOLUME 5 - MEMORIAL DE CÁLCULO	21

VOLUME 6 - RESUMO	22

VOLUME 7 - ANEXOS	24

QUADRO 1 - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS	26

QUADRO 2 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	27

CONTEÚDO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

ROTEIRO

[O roteiro apresentado a seguir deverá ser adaptado para cada tipo de Projeto Básico a ser elaborado e/ou obra a ser futuramente executada.]

[Ver o documento padrão (29C) - Apresentação dos Trabalhos de Consultoria.]

##### VOLUME 1 - RELATÓRIO DO PROJETO

- Sumário;

- Apresentação;

- Lista de figuras, desenhos, tabelas e quadros;

- Introdução

- caracterização geral do empreendimento;

- integração do empreendimento na região.

- Caracterização Regional

- localização e acessos;

- aspectos ambientais (incluído considerações sobre os critérios de sustentabilidade ambiental aplicados)

- aspectos sócio-econômicos.

- Antecedentes

- estudos básicos anteriores;

- evolução dos estudos.

- conclusões resultantes

- Estudos Básicos realizados, com as adaptações necessárias

- topografia;

- drenagem;

- investigação geológico-geotécnica;

- caracterização geológico-geotécnica do(s) local(is);

- características dos materiais naturais de construção;

- outros estudos

- Estudos Hidrometeorológicos, com as adaptações necessárias

- Estudos Hidráulicos, com as adaptações necessárias

- Estudos dos Impactos Ambientais

- materiais, misturas e métodos construtivos a utilizar;

- programas de estudos e ensaios

- Fundações: Indicação do tipo de fundação adequado mediante parecer técnico baseado em sondagens geológicas do terreno

- Estrutura: Definição do sistema construtivo e pré- dimensionamento dos elementos estruturais;

- Instalações hidráulicas, elétricas e complementares integrantes do projeto (ar condicionado, automação, sistemas eletrônicos e utilidades etc.) - Concepção dos sistemas em plantas;

- Fornecimento e montagem de equipamentos

- Obras de Apoio

- conceituação;

- canteiro de apoio às obras;

- obra auxiliares;

- acessos.

- Planejamento da Implantação das Obras

Deverá constar do seguinte conjunto de elementos que traduzirão o planejamento idealizado pela Consultora para:

- método executivo: definição da metodologia de execução da obra a ser adotada;

- elaboração do Projeto Executivo;

- supervisão e fiscalização das obras civis e montagem dos equipamentos;

- implantação da obra;

- cronograma de implantação das obras complementares, quando houver;

- equipamentos eletromecânicos: aquisição, fornecimento, transporte, montagem e testes;

- plano de implementação da operação e manutenção da obra;

- dimensionamento da mão de obra;

- principais condicionantes da implantação das obras civis e montagem dos equipamentos.

- Próxima Etapa, com as adaptações necessárias

- estudos de campo e de laboratórios necessários;

- detalhamentos construtivos necessários na elaboração do Projeto Executivo;

- programa para a avaliação e cronograma do remanejamento das estruturas de interferências e benfeitorias diversas, incluindo todos os passos necessários ao processo de indenização não só das benfeitorias, como das áreas indispensáveis a execução das obras, indicando e também da regularização patrimonial em cartórios de imóveis;

- legalização do projeto ou serviços, vistorias, perícias e avaliações, caso necessárias;

- estudo de remanejamento e relocação da população residente;

- considerações ambientais, incluindo as providências a serem tomadas pelo Contratante para atendimento aos estudos do EIA e RIMA e a obtenção das licenças ambientais necessárias.

- Conclusões e Recomendações

- Anexos

- figuras;

- tabelas; e

- quadros.

##### VOLUME 2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. As Especificações deverão orientar a implantação das obras, sobre todos os aspectos técnicos relativos aos: procedimentos executivos; equipamentos usados e controle de qualidade dos serviços; características e controle de qualidade dos materiais; bem como rigorosa definição das características dos equipamentos industrializados a serem adquiridos.

2. Deverá conter ainda, os procedimentos de medição e os critérios de pagamentos, com indicação dos itens correspondentes na planilha de orçamento.

3. As Especificações Técnicas não deverão entrar em detalhes sobre condições contratuais.

4. Caso existam condições contratuais que devam ser levadas em consideração, indicá-las em documento à parte para posterior inclusão no local adequado da minuta do contrato.

5. Cada item da Planilha de Quantidade e Preços deverá ter a sua correspondente Especificação Técnica, Norma de Medição e Norma de Pagamento.

##### TOMO 1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA AS OBRAS CIVIS

As Especificações Técnicas conterão, entre outros assuntos, para cada serviço:

- Sumário;

- Numeração e Codificação;

- Definição;

- Desenhos de Referência;

- Especificações Técnicas, com:

- descrição do método construtivo;

- controle tecnológico e geométrico.

- Normas de Medição e Pagamento.

- Deverão ser indicados nas Especificações Técnicas, os seguintes serviços a cargo da Empreiteira e incluídos nas planilhas de quantidades e preços de sua proposta:

- Canteiro de Obras:

- edificação para a Fiscalização (laboratório(s) e escritório);

- aprovação da localização;

- placas indicativas da obra (padrão Contratante).

- Acessos:

- Construção e manutenção das estradas de acesso e de serviço.

- Veículos para atendimento à Fiscalização;

- Equipamentos mínimos para os laboratórios de solo e concreto;

- Ensaios de campo e laboratório previstos a cargo da Empreiteira;

- Máquinas e equipamentos: relação mínima a ser atendida pela Empreiteira;

- Equipe chave: experiência e qualificação exigida apenas do pessoal da equipe chave (Eng. Residente, Supervisor Responsável Técnico e outros);

- Materiais alternativos: aceitação de materiais alternativos e condições para sua aceitação;

- Procedimentos Ambientais:

- IA - Regras Ambientais para Construção:

- Estudos que assegurem a viabilidade ambiental do empreendimento: análise de eventuais mitigações e respectivos custos;

- Canteiro de Obras;

- Áreas de Empréstimo;

- Estradas de Serviço;

- Bota-foras;

- Controle de Ruído;

- Pátio de Equipamentos;

- Manejo de Resíduos Sólidos;

- Desmobilização do Canteiro de Obras;

- Remoção da Infraestrutura Existente; e

- Regras para Salvamento de Patrimônio Cultural.

- IB - Plano de Controle e Recuperação de Áreas de Jazidas de Empréstimo:

- Processos de Desmate, Decapeamento, Escavação etc.; e

- Recuperação de Áreas Degradadas.

##### TOMO 2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA O FORNECIMENTO E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E HIDROMECÂNICOS

As Especificações Técnicas conterão, entre outros assuntos, para cada serviço:

- Sumário;

- Definição, numeração e codificação do bem a ser fornecido;

- Características e condições gerais e particulares (inclusive características de projeto e desempenho);

- Referência a normas nacionais e internacionais aceitas;

- Norma de medição dos bens, caso necessário, para possibilitar o respectivo pagamento (não citar condições de pagamento que deverão estar nas Condições Contratuais);

- Documentos Técnicos a serem apresentados com a Proposta (incluindo as Folhas de Dados Técnicos);

- Documentos Técnicos a serem apresentados após a assinatura do contrato;

- Inspeções e testes;

- Condições de aceitação e rejeição dos bens;

- Condições de entrega e recebimento;

- Padronização, caso necessária;

- Marcas (evitar o máximo possível a citação de marcas e quando for imprescindível a citação, escrever ao lado da marca citada a expressão “ou similar”;

- Acabamento:

- Ferramentas, caso necessário, a serem fornecidas junto com os bens;

- Manuais, caso necessário, a serem fornecidos junto com os bens;

- Amostras, caso necessário, a serem fornecidas junto com a Proposta;

- Kits, caso necessário, a serem fornecidos junto com os bens;

- Montagem (indicação dos serviços de Supervisão de Montagem, caso necessários; indicar duração, condições e época do início desses serviços após a entrega dos bens);

- Treinamento (indicação do treinamento a ser ministrado, caso necessário; indicar duração, número de treinandos e treinadores, local, material a ser distribuído);

- Aspectos ambientais;

- Desenhos de Referência;

- Peças de Reposição (fazer uma solicitação de uma lista com as peças de reposição indicadas pela experiência do Fornecedor para utilização nos dois primeiros anos de utilização, incluindo os preços unitários respectivos, que deverão ser fixos por um ano a partir da aquisição);

- Volume do Fornecimento;

- Embalagens;

- Garantias (tempo após a entrega e ou embarque dos bens, bem como o período de garantia do Fabricante); e

- Manutenção.

- Agrupar os bens em lotes que sejam tecnicamente similares e possam ter a participação dos mesmos concorrentes nesses lotes nas futuras licitações para o fornecimento desses bens.

##### VOLUME 3 - DESENHOS

Apresentação dos desenhos reduzidos para o formato A3 ou maior, conforme o nível de detalhamento conveniente;

Os arquivos de desenhos deverão ser desenvolvidos em [indicar por exemplo, AUTOCAD ou outro] e deverão ter como extensão o formato [indicar] ou versão mais recente

O volume conterá entre outros:

- Sumário;

- Desenhos (Arquitetura: Plantas, Cortes e Elevações e, para o caso de obras de instalação predial, Fechamentos), diagramas e tabelas que possibilitem a definição precisa da geometria de todos os elementos da obra do Projeto, numerados adequadamente e com informações necessárias e suficientes para a compreensão do projeto;

- Programa detalhado, em forma gráfica, por atividades e por mês, contendo o planejamento idealizado pela Consultora e aprovado pelo Contratante, para a implantação das obras e suas fases de execução, incluindo o período de pré-construção necessário para a contratação e mobilização da(s) Empreiteira(s) e Fornecedor(es) de materiais e equipamentos;

- Fluxograma CPM e Cronograma GANTT;

- Utilização do aplicativo Ms Project

- Cronograma físico, obedecendo às mesmas atividades e contendo os totais globais por mês e por atividade;

- Desenho do layout da obra.

- Na apresentação do Relatório Final os originais serão entregues ao Contratante.

[Adaptar o texto conforme necessário]

##### VOLUME 4 - PLANILHAS

##### TOMO 1 - PLANILHA DE QUANTIDADES

- Sumário;

- A planilha deverá ser apresentada conforme modelo padrão do Contratante, Quadro 1 - Planilha de Quantidades e Preços, constante desse documento.

- Deverá conter as seguintes colunas, com a devida correlação com as Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento (VOLUME 2):

- Item do serviço;

- Discriminação dos serviços;

- Referência à:

- Especificação Técnica;

- Norma de Medição e Pagamento.

- Unidade de Medição do Serviço;

- Quantidade;

- Custo (R$): (a ser preenchido pela (o) Empreiteira/Fornecedor).

- Unitário;

- Total.

- O somatório dos subtotais, ou seja, o Total Geral deverá estar no final da planilha, em algarismos e por extenso, sem rasuras ou emendas;

- Deverá ser apresentada uma planilha resumo, contendo os grandes itens que compõem o orçamento total da obra, obtida a partir das outras planilhas contendo todos os itens para cada tipo de obra ou grupo de obras semelhantes.

- A planilha deverá conter também, em separado, os custos das medidas de proteção ambiental, levando em consideração os seguintes aspectos:

- Regras Ambientais para Execução das Obras

- Plano de Controle e Recuperação de Áreas de Jazidas de Empréstimo; e

- Plano de Desmatamento e Limpeza do Canteiro de Obras.

- Reajustamento: caso aplicável, em contratos com prazo de execução contratual superior a 12 (doze) meses.

- Indicar em encarte à parte, o número da coluna da revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas, que poderá ser utilizada para o reajustamento do valor do saldo contratual na ocasião oportuna.

##### TOMO 2 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

- Sumário;

- A planilha de Composição Preços Unitários dos Serviços deverá ser devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, em todos os itens, em algarismos, para cada item da Planilha de Quantidades e Preços para as Obras;

- Utilizar o modelo padrão do Contratante, Planilhas de Composição de Preços Unitários dos Serviços, Quadro 2, apresentada neste documento.

##### TOMO 3 - PLANILHA DE ORÇAMENTO

- O orçamento deverá ser apresentado em encarte à parte, conforme o modelo padrão Planilha de Quantidades e Preços, Quadro 1 e indicará o custo total das obras civis e dos equipamentos necessários à implantação das Obras.

- O orçamento deverá ser apresentado de forma semelhante àquela descrita para as Planilhas de Quantidades e Preços (TOMO 1), isto é: um orçamento resumo e um orçamento detalhado para cada tipo de obra e/ou equipamento, ou grupo de obras e/ou equipamentos semelhantes.

- O Orçamento deverá ser lastreado em composições de custos unitários e expresso em planilhas de custos e serviços, referenciadas à data de sua elaboração.

- Os itens do orçamento e as suas respectivas especificações deverão estar relacionados por meio de uma organização de códigos que permita ao leitor a partir da identificação de um, associar a localização do correspondente.  Assim, haverá uma rigorosa correspondência entre os itens do orçamento e os das especificações, não sendo orçado nenhum serviço, material ou equipamento que não esteja especificado e vice-versa.

- Não serão admissíveis apropriações genéricas ou imprecisas, bem como a inclusão de materiais e serviços sem previsão de quantidades.

- O valor do BDI considerado para compor o preço total deverá ser explicitado no orçamento.

- Deverão ser utilizados os melhores softwares de orçamentação para a elaboração do orçamento.

##### VOLUME 5 - MEMORIAL DE CÁLCULO

- Sumário;

- O texto poderá ser apresentado manuscrito, datilografado ou em listagem de computador, desde que legível;

- Cada página da memória deverá conter um título indicando o objeto do cálculo, a data, o nome do técnico que realizou os cálculos e sua rubrica;

- Além da numeração geral do volume, cada conjunto de páginas relativas a uma dada parte do projeto e de responsabilidade de um mesmo técnico receberá uma numeração própria na forma n/N, onde n é o número da página e N a quantidade total de páginas do conjunto;

- Quando o procedimento de cálculo não for rotineiro deverá ser indicada a fonte de consulta utilizada;

- A memória deve ser suficientemente explicada e detalhada para poder ter os seus cálculos entendidos e, se necessário for, verificados por técnico especializado no assunto.

- Os programas de computador utilizados deverão ser descritos com indicação da empresa responsável pelo seu desenvolvimento, da versão do programa que está sendo usada, da apresentação da listagem dos dados de entrada e dos resultados calculados, bem como de um resumo da teoria e dos procedimentos de cálculo adotados.

##### VOLUME 6 - RESUMO

Apresentar em volume avulso contendo:

- Sumário;

- Introdução

- Localização e acesso.

- A Ficha Técnica

- Volumes do Projeto Básico

- Lista dos Desenhos

- Descrição Geral do Projeto

- Concepção geral das estruturas;

- Funcionalidade, adequação ao interesse público, segurança e durabilidade;

- Economia na execução, conservação e operação;

- Dimensionamento, características e tipo das estruturas projetadas;

- Soluções técnicas e variantes admissíveis quanto à tecnologia, materiais, matérias primas, equipamentos, métodos construtivos e de execução;

- Possibilidade de execução, conservação e operação com o emprego de mão de obra, materiais, tecnologia e matérias primas existentes no local da obra;

- Facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade e segurança da obra;

- Normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho que deverão ser adotadas;

- Impacto ambiental, ou sobre bem integrante do patrimônio histórico-cultural, com a especificação, caso exista, do problema que houver, da solução técnica, do custo para adotá-la, do prazo de execução e das providências necessárias para o licenciamento.

- Resumo dos Investimentos

- Orçamento geral da obra;

- Orçamento geral do Projeto executivo

- Orçamento básico para a construção e para a supervisão das obras

- Tipos e quantitativos de:

- (a) serviços a executar;

- (b) mão de obra; e

- (c) materiais, matérias primas e equipamentos necessários.

- Plano de Licitação, compreendendo a programação para a elaboração do projeto executivo e para a implantação das obras, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso.

- Outras informações julgadas pertinentes e indispensáveis.

##### VOLUME 7 - ANEXOS

- Sumário;

- Conterá entre outros volumes, análises das investigações de campo e laboratório, critérios de projeto etc.

MODELOS PADRÃO DE PLANILHAS

Conteúdo

Quadro 1 - Planilha de Quantidades e Preços

Quadro 2 - Planilha de Composição de Preços Unitários

Quadro 3 - Planilha de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI

##### QUADRO 1 - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

| Projeto: |  |  |  |  |  | Página: N de n | Data Base do Orçamento: --- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item Nº (1) | Discriminação dos Serviços (2) | Especificação. Técnica Nº (3) | Norma de Medição e Pagamento Nº (4) | Unidade. (5) | Quantidade. (6) | Preço Unitário (R$) (7) |  | Preço Total (R$) (8) |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Total |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### QUADRO 2 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

| CÓDIGO: | SERVIÇO: |  |  |  |  | UNIDADE: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  | CUSTO / HORA |
|  |  | PROD | IMPROD | PROD | IMPROD |  | (R$) |
| (A) TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |

| B - MÃO DE OBRA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DISCRIMINAÇÃO | QUANTIDADE | SALÁRIO/ HORA (R$) | CUSTO/HORA (R$) |
| (B) TOTAL: |  |  |  |

| C - MATERIAIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CUSTO | CONSU MO | CUSTO {PARCIAL} (R$) |
| (C) TOTAL: |  |  |  |  |

| D - PRODUÇAO DA EQUIPE (D) | CUSTO TOTAL SEM TRANSPORTE (A) + (B) + (C) |
| --- | --- |
| E - CUSTO UNITÁRIO SEM TRANSPORTE [(A) + (B) + (C)] : (D) = (E) |  |

| F - TRANSPORTE | DMT. | CUSTO | CONSU MO |  |  | CUSTO UNITÁRIO (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (F) TOTAL: |  |  |  |  |  |  |
| G - CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL (E) + (F) = (G) |  |  |  | R$ |  |  |
| H - BONIFICAÇÃO (BDI) = (H) |  |  |  | R$ |  |  |
| I - PREÇO UNITÁRIO TOTAL = (G) + (H) = (I) |  |  |  | R$ |  |  |

##### QUADRO 3 - PLANILHA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

| DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS (EXEMPLOS) | % CONSIDERADO SOBRE O CUSTO UNITÁRIO |  |
| --- | --- | --- |
|  | EM CIFRAS (%) | PERCENTUAL POR EXTENSO |
| _ [inserir item, p. ex.: Imprevistos e Riscos eventuais] _ |  |  |
| _ [inserir item, p. ex.: Administração central empresa] _ |  |  |
| _ [inserir item, p. ex.: Custos Financeiros] _ |  |  |
| _ [inserir item, p. ex.: Seguros e Garantias] _ |  |  |
| ........... |  |  |
| ........... |  |  |
| .......... |  |  |
| Total do BDI |  |  |

#### 4. FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

CONTEÚDO

1. INTRODUÇÃO	30

1.1 NORMAS	30

1.2 UNIDADES	30

1.3 REDAÇÃO	30

1.4 NÚMERO DE VIAS	31

1.5 ENCADERNAÇÃO	31

2. ELEMENTOS COMPONENTES	31

2.1 CAPA (NBR - 6.029:2006)	31

2.2 LOMBADA (NBR - 6.029)	31

2.3 FOLHA DE ROSTO	31

2.4 VERSO DA FOLHA DE ROSTO	32

2.5 PLANO DA OBRA	32

2.6 SUMÁRIO (NBR 6027:2003)	32

2.7 APRESENTAÇÃO	32

2.8 LISTAS	32

2.9 RESUMO (NBR - 6.028:2003)	32

2.10 TEXTO	32

2.11 ANEXOS, APÊNDICES OU ADENDOS	33

2.12 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (NBR - 6.023: 2002)	33

3. DISPOSIÇÃO	33

3.1. FORMATOS DO PAPEL (NBR - 5.339)	33

3.2. PAGINAÇÃO E NUMERAÇÃO (NBR 14724)	33

3.3. QUADROS E TABELAS	34

3.4 GRÁFICOS E FOTOGRAFIAS	34

3.5 NOTAS DE PÉ DE PÁGINA	34

3.6 NUMERAÇÃO PROGRESSIVA DAS SEÇÕES DE UM DOCUMENTO (NBR - 6.024:2012)	34

3.7 NUMERAÇÃO E REGISTRO DOS DOCUMENTOS	34

3.8. REFERÊNCIAS (NBR - 6.023: 2002)	34

3.9 REVISÃO DOS DOCUMENTOS(NBR - 6.025: 2002)	34

3.10 ESCALA E LEGENDA	35

4. ENTREGA DOS DOCUMENTOS	35

4.1 RELATÓRIOS DE ANDAMENTO	35

4.2 RELATÓRIOS PARCIAIS	36

4.3 RELATÓRIOS ESPECÍFICOS	36

4.4 RELATÓRIO FINAL	36

4.5 MEMÓRIAS DE CÁLCULO	36

4.6 SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	36

ANEXO 1 - MODELO DE CAPA	38

ANEXO 2 - FOLHA DE ROSTO	39

ANEXO 3 - EXEMPLO DE LOMBADA	40

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

### 1. INTRODUÇÃO

A Consultora deverá exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos.  O referido controle deve ser orientado para: clareza, objetividade, consistência das informações, justificativas de resultados, texto isento de erros de português, de datilografia ou digitação.

A apresentação dos trabalhos deverá ser da melhor qualidade, de modo a refletir o padrão de qualidade da própria Consultora.

As normas a seguir, baseadas na Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), deverão ser observadas na elaboração e apresentação dos trabalhos.

Os Relatórios deverão ser apresentados de acordo com a estrutura do trabalho e padrão exigidos pelo Contratante para completa e perfeita apresentação dos trabalhos.  Ficará a critério da Consultora a sugestão de complementações e/ou alterações no plano da obra e roteiros para que estes se adequem à realidade dos estudos, as quais deverão ser submetidas à aprovação do Contratante.

### 1.1 NORMAS

Em todos os trabalhos de natureza técnica deverão ser observados padrões técnicos reconhecidos pela comunidade científica, preferencialmente, as normas da ABNT.  A Consultora deverá notar que as normas técnicas para mão de obra, materiais e equipamentos, referências a marcas, número de catálogos e nomes de produtos porventura citados nas Especificações Técnicas, têm caráter orientativo e não restritivo.

A Consultora poderá substituir os mesmos por normas, materiais e equipamentos aceitos internacionalmente, desde que demonstre a critério do Contratante, que as substituições são equivalentes ou superiores.

Em qualquer hipótese estas normas estarão sujeitas à aceitação pelo Contratante antes de sua aplicação.

### 1.2 UNIDADES

As unidades do Sistema Métrico Internacional deverão ser utilizadas nos relatórios, desenhos, memoriais etc. Havendo necessidade de citar outras unidades, os valores expressos nas mesmas serão indicados entre parênteses, ao lado da correspondente unidade oficial.

### 1.3 REDAÇÃO

A redação de todos os documentos do projeto deverá ser obrigatoriamente na língua portuguesa, falada no Brasil, padrão MEC.

Toda a parte descritiva deverá ser digitada, podendo as tabelas numéricas na fase de minuta serem apresentadas em manuscrito com letras bem legíveis (memorial de cálculo).

### 1.4 NÚMERO DE VIAS

Os documentos serão apresentados:

(a) Relatório de Andamento, Parcial ou Específico: [indicar] vias e [indicar] cópias em meio eletrônico;

(b) Minuta do Relatório Final: [indicar] vias; e

(c) Relatório Final: [indicar] vias e [indicar] cópias em meio informatizado.

### 1.5 ENCADERNAÇÃO

A encadernação dos Relatórios de Andamento, Parcial e Específico poderá ser espiral, não aceitando lombadas com garras plásticas.

A encadernação do Relatório Final poderá ser do tipo brochura, capa dura, não se aceitando lombadas com garras plásticas.

### 2. ELEMENTOS COMPONENTES

### 2.1 CAPA (NBR - 6.029:2006)

Na capa, a disposição dos elementos deverá basear-se no modelo Anexo 1.

A capa será dura, em papelão, revestida de papel cartolina plastificada ou tecido, em couro ou material (encadernação ou cartonado).

### 2.2 LOMBADA (NBR - 6.029)

Deverá apresentar, com os dizeres inscritos de cima para baixo:

(a) a lombada (lido na vertical) deverá conter o nome do Contratante e sua logomarca na parte superior; o nome da(s) Consultora(s) na parte inferior; o mês da publicação logo abaixo do nome da(s) Consultora(s) conforme exemplo constante do Anexo 3; e

(b) a lombada (lido na horizontal) deverá conter o título do projeto; a etapa contratada, o n.º do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo; o n.º do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo.

### 2.3 FOLHA DE ROSTO

Página que contém os elementos essenciais à identificação da obra conforme o modelo no Anexo 2.  Além das indicações comuns ao projeto, deve conter as informações de cada volume em particular.

### 2.4 VERSO DA FOLHA DE ROSTO

O verso da folha de rosto deverá conter:

(a) Ficha catalográfica de acordo com as normas AACR2 – Anglo American Cataloguing Rules; e

(b) o nome do Contratante por extenso, seguido da sigla, o endereço, o telefone, o fax, o endereço na internet: [indicar o fax do Contratante] e o e-mail [indicar].

### 2.5 PLANO DA OBRA

Cada Volume terá em seu início o plano da obra específico de todo o projeto, contendo as subdivisões de capítulos e tomos.

### 2.6 SUMÁRIO (NBR 6027:2003)

Enumeração das principais divisões, seções e outras do volume, na mesma ordem em que a matéria nele se sucede, abrangendo inclusive as listas de abreviaturas, ilustrações e tabelas, introduções, apêndices, notas bibliográficas, índices e anexos.  Sua finalidade é a de informar o conteúdo da obra ao leitor, bem como localizar os tópicos que lhe possam interessar.

### 2.7 APRESENTAÇÃO

Palavras de esclarecimento, justificativas ou comentários.  A critério da Consultora poderá ser apresentada uma breve explicação sobre o conteúdo de cada volume que compõe o trabalho.

### 2.8 LISTAS

Cada volume deverá conter listas de figuras, tabelas, siglas e abreviaturas.

### 2.9 RESUMO (NBR - 6.028:2003)

Apresentação concisa dos pontos relevantes do trabalho.  Nele devem ser ressaltados: a natureza do trabalho, forma de implantação, os resultados esperados e as principais conclusões.

Os dados resultantes dos estudos básicos serão reapresentados em forma resumida, explicando como foram usados nos cálculos ou diretamente no projeto.

### 2.10 TEXTO

Deverá constar de:

(a) Introdução, incluindo o número de documentos que compõem o projeto;

(b) Corpo; e

(c) Conclusão.

### 2.11 ANEXOS, APÊNDICES OU ADENDOS

Matéria acrescentada no fim do documento, a título de esclarecimento ou complementação, com a indicação do texto a que se referem.

### 2.12 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (NBR - 6.023: 2002)

Toda bibliografia e referência ligadas a assuntos relevantes, tratados no trabalho, devem vir dispostas em ordem alfabética dos sobrenomes dos autores, com numeração arábica crescente, no final dos trabalhos.

### 3. DISPOSIÇÃO

### 3.1. FORMATOS DO PAPEL (NBR - 5.339)

(a) Desenhos (formato A1): Desenhos e plantas do trabalho serão produzidos normalmente em formato A1 e serão, após a aprovação da minuta final pelo Contratante, reduzidos para apresentação em álbum formato A3, no Relatório Final. A fim de que não seja perdida a legibilidade das informações, por efeito da redução, a normografia deve ser previamente estudada. Os originais, em formato A1, em papel poliéster ou em meio eletrônico, serão entregues ao Contratante na ocasião;

(b) Texto, cor preta

(i) (Formato A4 (21,0 x 29,7 cm), gramatura de AA 75 g., impressão gráfica laser ou off-set;

(ii) Fonte: tamanho 12 para o texto;

(iii) Fonte: tamanho 10 para citação longa, nota de rodapé, legenda e paginação;

(iv) Fonte: Times New Roman ou Arial;

(v) Margens: superior 3 cm, inferior 2 cm, esquerda 3 cm, direita 2 cm;

(vi) Parágrafo com recuo de 2 cm; e

(vii) Citação longa (+ 3 linhas) com recuo de 4 cm;

(c) Especificações, memórias de cálculo e estudos (formato A4); e

(d) Mapas: Os mapas gerados deverão ser digitalizados e inseridos no texto, em formato A4, coloridos. Todos os mapas deverão ser fornecidos na escala indicada [indicar].

### 3.2. PAGINAÇÃO E NUMERAÇÃO (NBR 14724)

As folhas devem ser numeradas sequencialmente, em algarismos arábicos.

A contagem será feita a partir da folha de rosto.

A numeração, no entanto, deve aparecer somente a partir da primeira folha textual (introdução) e sendo consecutiva até o final do trabalho.

O número da página deve aparecer no canto superior direito da folha, a 2 cm da borda superior. (ABNT 2005).

### 3.3. QUADROS E TABELAS

Todos os quadros e tabelas deverão:

(a) Obedecer às Normas de Apresentação Tabular do IBGE;

(b) Ser numerados, em algarismos arábicos, de acordo com as respectivas seções, em sequência no texto, logo após a primeira citação referente ao quadro ou tabela;

(c) Apresentar título e legenda explicativa; e

(d) Apresentar citações da fonte.

### 3.4 GRÁFICOS E FOTOGRAFIAS

Gráficos e fotografias serão designados de FIGURAS (fig.), seguidos de numeração arábica e legenda na parte inferior.

### 3.5 NOTAS DE PÉ DE PÁGINA

As notas de pé de página devem ser incluídas imediatamente após o texto a que correspondem, ao pé da página respectiva, separadas dele por um traço.

### 3.6 NUMERAÇÃO PROGRESSIVA DAS SEÇÕES DE UM DOCUMENTO (NBR - 6.024:2012)

Apresentar um sistema de numeração progressiva das partes do documento, de modo a permitir a exposição mais clara da matéria e a localização imediata de cada parte.

Não subdividir demasiadamente as seções, sacrificando assim a concisão.

Recomenda-se limitar o número das seções até a quinária.

### 3.7 NUMERAÇÃO E REGISTRO DOS DOCUMENTOS

(a) Numeração: os desenhos e especificações etc. serão numerados cronologicamente e de acordo com as diversas áreas; e

(b) Registro: os documentos emitidos deverão ser registrados conforme padrão do Contratante, permitindo o controle da emissão desses documentos pela Consultora e pelo Contratante.

### 3.8. REFERÊNCIAS (NBR - 6.023: 2002)

Indicar em cada documento os outros que lhe serão referentes.

### 3.9 REVISÃO DOS DOCUMENTOS (NBR - 6.025: 2002)

Cada documento revisto terá indicação e apresentará em local próprio a descrição das alterações efetuadas.

### 3.10 ESCALA E LEGENDA

(a) toda folha de documento (desenho, lista, especificação) deve levar, no canto inferior direito, um quadro destinado a legenda, constando do mesmo, além do título do documento, as indicações necessárias à sua exata identificação e interpretação;

(b) a legenda deve apresentar a disposição mais conveniente à natureza do respectivo documento não ultrapassando, tanto quanto possível, a largura de 175 mm;

(c) da legenda devem constar as seguintes indicações, além de outras julgadas indispensáveis para um determinado tipo de documento:

(i) Nome do Contratante;

(ii) Título do Trabalho;

(iii) Título do Documento

(iv) Data (mês/ano);

(v) Nome da Consultora;

(vi) Número do documento e, se necessário, outras indicações para a classificação e arquivamento;

(vii) Indicação de "Substitui" ou "Substituído por", quando for o caso;

(viii) assinaturas dos responsáveis pela elaboração (projeto; desenho; verificação e aprovação);

(ix) número da revisão; e

(x) escala;

(d) a descrição de modificações e as indicações suplementares, quando necessárias, deverão ser apresentadas, preferivelmente, acima ou à esquerda da legenda.

### 4. ENTREGA DOS DOCUMENTOS

### 4.1 RELATÓRIOS DE ANDAMENTO

A Consultora deverá apresentar mensalmente um Relatório de Andamento dos serviços, que permita ao Contratante identificar as atividades em desenvolvimento. Esse relatório deve ser considerado como uma atividade de gerenciamento do contrato, devendo conter todos os elementos pertinentes.  O seu conteúdo será considerado na avaliação de desempenho da Consultora.

Sugere-se que o Relatório de Andamento contenha informações sobre:

(a) Todos os elementos técnicos (mesmo que incompletos) elaborados no período, incluindo: texto, memórias de cálculo, desenho, gráficos, planilhas etc.

(b) O andamento dos serviços;

(c) Resultados alcançados;

(d) Cumprimento do cronograma;

(e) Atualização do cronograma (para análise do Contratante); e

(f) Metas para o período seguinte.

### 4.2 RELATÓRIOS PARCIAIS

Esses relatórios deverão manter correlação estrita com a fase única em estudo, serão formados por disciplinas compatíveis e serão conclusivos em suas análises.

### 4.3 RELATÓRIOS ESPECÍFICOS

São relatórios que contém justificativa técnica de assuntos específicos que porventura se tornem necessários durante o andamento dos serviços.

### 4.4 RELATÓRIO FINAL

O Relatório Final dos estudos contratados terá por base as conclusões dos Relatórios Técnicos Parciais aprovados pelo Contratante.  Será apresentado em [indicar] vias, em nível de minuta, para exame discussão e aprovação do Contratante.  Após a aprovação da minuta, a Consultora, em prazo a ser acertado com o Contratante, fará a entrega do Relatório Final correspondente, em impressão definitiva e contendo todas as informações solicitadas pelo Contratante quando da análise da respectiva minuta.

### 4.5 MEMÓRIAS DE CÁLCULO

A Consultora deverá apresentar todas as memórias de cálculo do Trabalho, quando da apresentação do Relatório Final.   Para facilitar a leitura, o texto não deverá conter nenhum cálculo que será obrigatoriamente incluído na Memória de Cálculo.  Para cada cálculo (incluído na Memória de Cálculo) será feita uma breve apresentação dos dados de entrada, dos procedimentos de cálculo, dos resultados obtidos e de como estes resultados foram introduzidos em outros cálculos ou no projeto.

### 4.6 SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO

[Adaptar o seguinte texto conforme necessário.]

Todos os programas de computação utilizados na elaboração dos trabalhos deverão ser apresentados de modo sistemático e completo, contendo entre outras, no mínimo, as seguintes informações:

(a) nome do programa;

(b) descrição;

(c) modelo matemático utilizado;

(d) fluxograma;

(e) comentários sobre os resultados;

(f) linguagem; e

(g) programação fonte

, de forma acertada com o Contratante e compatível com os seus equipamentos.

A estruturação informatizada dos trabalhos do Projeto agilizará o seu gerenciamento, tomando-o de melhor qualidade e de menor tempo de execução.

A Consultora, além da documentação impressa das versões definitivas dos Relatórios Finais, se obriga a entregar 2 (duas) cópias de todos os trabalhos, gravados em meio eletrônico, incluindo textos, planilhas, desenhos, imagens, fotos, cartas etc., gerados em ambientes de trabalho em softwares compatíveis com os disponíveis nas instalações do Contratante.

Caso a Consultora, a seu critério, prefira gerar os trabalhos produzidos em softwares não utilizados pelo Contratante, ficará obrigada a fornecer os originais dos mesmos, completos, com os respectivos manuais e garantias.

Todos os programas de computação utilizados na elaboração dos trabalhos deverão ser apresentados de modo sistemático e completo, contendo entre outras, no mínimo, as seguintes informações: nome do programa; descrição; modelo matemático utilizado; fluxograma; comentários sobre os resultados; linguagem e programação fonte, de forma acertada com o Contratante e compatível com os seus equipamentos.

Uma cópia em meio eletrônico da documentação em meio digital, constando de todos os produtos, apresentados em arquivos dos softwares que compõem o Microsoft Office ou similares, em meio compatível com a base de dados do Contratante. Os elementos gráficos deverão estar em arquivos com extensão DXF ou DWG ou outro formato que possa ser transformado nestes. Recomenda-se que os relatórios e desenhos sejam também apresentados no formato PDF (Acrobat Reader 4.0 ou superior).

Os documentos em meio digital, constando de todas as informações, deverão ser elaborados com o uso dos seguintes programas:

- Textos, tabelas e gráficos: “softwares” que compõem o Microsoft Office ou similares, em meio compatível com a base de dados do Contratante, que sejam acessíveis pelo Sistema Operacional “Windows” NT, 2000 ou XP ou outro sistema compatível. A apresentação se dará em arquivos digitais, e com impressão em papel sulfite A4, espaçamento 1,5. Poderá ser utilizado papel timbrado da Empresa Contratada com as mesmas características.

- Ilustrações e desenhos básicos: “software” Corel Draw ou similar, além de uma versão unificada no formato PDF (Acrobat Reader 4.0 ou superior).

- Plantas e desenhos de projeto: software Autocad, versão atual, arquivos extensão DXF ou DWG ou outro formato que possa ser transformado nestes, para os elementos gráficos, além de uma versão unificada no formato PDF (Acrobat Reader, versão 4.0 ou superior). Os desenhos deverão ser apresentados em arquivos digitais e em papel vegetal Gateway ou similar, formato A1, com carimbo padrão correspondente do Contratante. As cópias deverão ser efetuadas em papel sulfite.

### ANEXO 1 - MODELO DE CAPA

[Nome do Contratante]

[Nome do Projeto]

Título do Trabalho

Etapa Contratada

Número do Volume (algarismo arábico)

Título do Volume

| Mês / Ano | Consultora |
| --- | --- |

### ANEXO 2 - FOLHA DE ROSTO

[Nome do Contratante]

[Nome do Projeto]

Título do Trabalho

Etapa Contratada

Desenho, foto etc.

(opcional)

Número do Volume (algarismo arábico)

Título do Volume

| Mês / Ano | Consultora |
| --- | --- |

### ANEXO 3 - EXEMPLO DE LOMBADA

Titulo do Trabalho

Volume 1 – Relatório dos Estudos e Ambiental Hidráulico/Hidrológico e Ambiental

Tomo 1 – Texto

GOSTO / 2003

NOME DA CONSULTORA

MES / ANO

NOME DO CONTRATANTE

#### 5. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS

CONTEÚDO

1. COMUNICAÇÕES	42

2. PROGRAMA DE TRABALHO	42

3. FLUXOGRAMA	43

4. CRONOGRAMAS	43

4.1 Cronograma Físico e Financeiro	43

4.2 Cronograma de Utilização de Pessoal	44

5. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS	44

6. REUNIÕES	44

7. FISCALIZAÇÃO	45

8. COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS POR PARTE DA CONSULTORA	45

8.1. Introdução	45

8.2. Instalações e Equipamentos	45

8.3. Procedimentos	45

8.4 Coordenação dos Trabalhos	46

9. COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS POR PARTE DO CONTRATANTE	46

10. RECEBIMENTO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA	46

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS

1. COMUNICAÇÕES

1.1 Toda a comunicação entre a Consultora e o Contratante deverá ser feita por escrito: as comunicações via telefone devem ser confirmadas, posteriormente, por escrito.

1.2 A Consultora deverá informatizar o escritório de campo e o escritório central, de modo a permitir uma rápida comunicação e transferência de dados, bem como sua conectividade com o sistema existente nas instalações do Contratante, informando os telefones para fax e endereços de seu correio eletrônico.

1.3 A Consultora deverá trocar informações com o Contratante, via fax ou e.mail ou através dos telefones: [indicar].

2. PROGRAMA DE TRABALHO

2.1. No início do desenvolvimento dos serviços, a Consultora deverá apresentar um Programa de Trabalho detalhado, estabelecendo as diretrizes a serem seguidas para implementação dos trabalhos nas diversas áreas de atuação, de forma adequada ao controle, mediante técnica tipo CPM ou GANTT ou aplicativo Ms Project.

Nesse programa, deverá ser indicado o responsável pelo setor, a equipe técnica, sua localização etc.

2.2. A Consultora terá ampla liberdade de subdividir os trabalhos em diversos grupos de atividades que sejam harmonizados num planejamento integrado. Toda a sua experiência deverá ser empenhada nesse planejamento.

2.3 Para cada uma das fases, a Consultora deverá apresentar, obrigatoriamente, um fluxograma CPM e um cronograma GANTT ou aplicativo Ms Project, correspondente ao planejamento previsto para os trabalhos, além do cronograma físico.

2.4 O Programa de Trabalho e os cronogramas e fluxogramas referidos deverão ser atualizados mensalmente, ou quando se fizer necessário, durante a execução dos trabalhos. Para tanto, deve ser utilizado um software que permita uma fácil atualização do planejamento.

2.5 A Consultora apresentará um Plano da Qualidade, específico para os serviços, descrevendo as diretrizes que serão seguidas para a execução das atividades que influem na qualidade, abordando no mínimo:

(a) Estrutura Organizacional para a Qualidade;

(b) Controle de Documentos;

(c) Tratamento de não conformidades;

(d) Procedimentos de Inspeção;

(e) Procedimentos de Execução e Verificação; e

(f) Procedimentos de Validação.

3. FLUXOGRAMA

3.1 Deverá ser apresentado um fluxograma para todo o período de execução dos serviços, indicando claramente todas as precedências, interdependências e inter-relações das atividades, possibilitando assim, a análise do fluxo contínuo das ações.

3.2 O Fluxograma deverá também indicar:

(a) Número da tarefa;

(b) Nome da tarefa;

(c) Custos associados a cada atividade ou grupo de atividade (% do valor do contrato);

(d) Dias corridos para a realização;

(e) Previsão de prazos para conclusão das tarefas;

(f) Prazos para análise, pelo Contratante dos relatórios;

(g) Data das reuniões; e

(h) Tempos intermediários julgados necessários e justificados pela experiência da Consultora para as atividades diretas ou indiretas, relativas ao(s) contrato(s) que estejam vinculados ao trabalho.

4. CRONOGRAMAS

4.1 Cronograma Físico e Financeiro

Com relação aos Cronogramas Físico e Financeiro:

(a) Os mesmos deverão ser revistos e ajustados quando da ocasião da assinatura do contrato, aprovados pelas Partes e anexados ao contrato;

(b) No 1º Relatório (Andamento ou Específico) a Consultora deverá apresentar novos cronogramas atualizados e assim sucessivamente nos demais relatórios;

(c) O Cronograma Físico deverá conter as datas previstas para o término de cada fase (ou etapa) dos trabalhos, relacionando-as com as datas e valores dos pagamentos parciais (Cronogramas Financeiros);

(d) O Cronograma Físico mostrará também a participação dos diferentes setores e técnicos envolvidos durante as fases (ou etapas) do Projeto, bem como as datas previstas para as reuniões a serem realizadas com o Contratante;

(e) Eventuais alterações dos cronogramas, mesmo quando aprovadas pelo Contratante, não constituirão motivo para a prorrogação da vigência do contrato; e

(f) As modificações nos prazos parciais não poderão acarretar mudanças no prazo final estabelecido e dependem de concordância do Contratante.

4.2 Cronograma de Utilização de Pessoal

A Consultora deverá elaborar um Cronograma de Utilização de Pessoal, indicando claramente o período de permanência dos membros de suas equipes na execução dos serviços.

5. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS

5.1 Deverão estar previstos no cronograma os prazos para análise, pelo Contratante, dos relatórios e documentos apresentados. Esses prazos serão de [indicar] dias úteis, contados a partir do dia seguinte ao recebimento desses documentos.  A Consultora deverá considerar este fato de tal forma que os serviços não sofram perda de continuidade.

5.2 O Contratante irá acompanhar os trabalhos com vistas a otimização dos prazos anteriormente definidos; dessa forma, o Relatório de Andamento é o instrumento gerencial através do qual se alcançará tal objetivo.

5.3 Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e modificações necessárias, de acordo com as análises a serem encaminhadas à Consultora.

5.4 Somente após a aprovação dos documentos pelo Contratante serão pagas as parcelas das faturas pertinentes.

6. REUNIÕES

6.1 Durante o desenvolvimento dos trabalhos haverá, entre a Consultora e o Contratante, a necessária comunicação, a fim de facilitar o acompanhamento e a execução do contrato.  Para este fim, o Contratante convocará, por sua iniciativa ou da Consultora, quantas reuniões estimar convenientes.  A princípio, fica estabelecido que serão realizadas reuniões mensais de supervisão e acompanhamento.

6.2 Nessas reuniões, a serem mantidas conforme agenda pré-estabelecida e registrada mediante ata formalizada, serão discutidos os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

(a) A Consultora fará exposições complementares e específicas sobre o desenvolvimento dos serviços no que diz respeito aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas sobre alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre os seus requerimentos de orientação;

(b) O Contratante comunicará à Consultora as orientações necessárias para o desenvolvimento normal dos serviços no que se refere às matérias contidas na agenda da reunião, preferivelmente no decurso desta ou dentro do prazo nela estabelecido;

(c) As reuniões, a princípio mensais, deverão estar previstas no cronograma a ser apresentado e deverão ser realizadas após a entrega dos relatórios e do respectivo prazo de análise dos mesmos pelo Contratante; e

(d) Os custos dessas reuniões deverão estar previstos no valor total do contrato.

7. FISCALIZAÇÃO

7.1 Fica assegurado ao Contratante e consultores especializados a mando do Contratante, o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela Consultora, com livre acesso aos locais de trabalho para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos trabalhos.

7.2 A fim de exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços, o Contratante designará uma equipe adequada, que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador, sendo que lhe caberá, de acordo com a Consultora, estabelecer os procedimentos detalhados de fiscalização do contrato.

7.3 A Fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a Consultora, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o contrato, obrigando-se desde já a Consultora a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

7.4 Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual.  A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários.

7.5 A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Consultora de integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

8. COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS POR PARTE DA CONSULTORA

8.1. Introdução

A Consultora deverá manter no local dos serviços, equipes condizentes com os mesmos, com a formação e a experiência necessária para o desenvolvimento dos trabalhos.

8.2. Instalações e Equipamentos

A Consultora deverá manter instalações completas no local dos serviços, incluindo veículos, mobiliário, materiais de escritório, equipamentos para emissão de fotocópias e cópias heliográficas, equipamentos para a execução de serviços de campo, aparelhos de transmissão de fax, equipamentos de informática com softwares aplicativos, arquivos técnicos e todos os demais itens necessários à operação e à manutenção das equipes que executarão os serviços, com características de agilidade e precisão.

8.3. Procedimentos

O Contratante e a Consultora estabelecerão, oportunamente, procedimentos detalhados visando sistematizar o desenvolvimento do contrato, em particular referentes à:

(a) Preparação e atualização dos Programas de Trabalho;

(b) Relatórios de Andamento;

(c) Reuniões;

(d) Habilitação do Pessoal;

(e) Comunicações;

(f) Fiscalização; e

(g) Faturamento.

8.4 Coordenação dos Trabalhos

Com relação à coordenação dos trabalhos, a Consultora fica obrigada a manter um responsável pela chefia e pela coordenação dos trabalhos, com capacidade para responder pelas partes técnica e administrativa do contrato, bem como para assumir a representação da Consultora perante o Contratante em todos os assuntos relativos à execução dos serviços.

Esse Coordenador dos trabalhos por parte da Consultora deverá ser por ela designado e desempenhar as suas funções até o encerramento do contrato, com a emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços de Consultoria (TRD) por parte do Contratante.

9. COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS POR PARTE DO CONTRATANTE

Com relação à coordenação dos trabalhos, o Contratante fica obrigado a manter um responsável pela chefia dos trabalhos, com capacidade para responder pelas partes técnica e administrativa do contrato, bem como para assumir a representação do Contratante perante a Consultora em todos os assuntos relativos à execução dos serviços.   Esse Coordenador dos trabalhos por parte do Contratante deverá ser por ele designado e desempenhar as suas funções até o encerramento do contrato, com a emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços de Consultoria (TRD).

10. RECEBIMENTO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

A Consultora solicitará e obterá do Contratante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços de Consultoria (TRD), quando da conclusão do Projeto Básico.

(a) O Contratante deverá inspecionar a minuta do Relatório Final do Projeto Básico e notificar a Consultora sobre qualquer defeito ou irregularidade encontrado.

(b) Inicia-se então, o Período de Correção de Defeitos (PCD).  O PCD perdurará enquanto os defeitos ou irregularidade não forem corrigidos;

(c) Feita nova vistoria e tudo estiver adequado o Contratante poderá emitir o TRD e autoriza-se a edição do Relatório Final do Projeto Básico (com todos anexos); e

(d) Caso contrário, inicia-se novo PCD.

| ARQUIMEDES | Software para Orçamento, Planejamento, Acompanhamento e Controle de Obras |
| --- | --- |

Compor 90

. Os volumes serão organizados em capítulos/tomos, segundo o roteiro.

. Texto incluindo entre outros assuntos.

. Instrução Normativa No 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão.

Sugestão: marcar uma reunião entre a Consultora e todos os interessados (incluindo o Contratante) para a discussão da Minuta do Relatório Final do Projeto Básico.