TERMO DE REFERÊNCIA

SERVIÇO DE CONSULTORIA

Aprimoramento e Modernização do Processo de

Contratação de Serviços Terceirizados

Novembro/2013

ÁREA TEMÁTICA:

Gestão de Processos

PRODUTO:

Modelo de Gestão de Processos

DESCRIÇÃO:

Contratação de Serviço de Consultoria para o Aprimoramento e Modernização do Processo de Contratação de Serviços Terceirizados.

| ORÇAMENTO TOTAL – R$: | 400.000,00 |  |
| --- | --- | --- |
| Data de Referência: |  | Setembro de 2013 |
| ORÇAMENTO TOTAL – US$: | 200,000.00 |  |
| Taxa de Câmbio: | Câmbio Base: US$ = R$ 2,00 |  |

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO	3

2. OBJETO	3

3. CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA	3

4. ESCOPO	3

5. ATIVIDADES, ETAPAS E PRODUTOS	4

6. ENTREGA DOS SERVIÇOS	9

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO	10

8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	10

9. SUBCONTRATAÇÃO	10

10. QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA NECESSÁRIA	11

11. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO	11

12. INSUMOS A SEREM FORNECIDOS PELO CONTRATANTE	11

13. TREINAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA	12

14. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	12

15. INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS E ESTUDOS EXISTENTES	12

16. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / LEGISLAÇÃO	13

17. COORDENADOR DO CONTRATANTE	13

18. ENDEREÇO DO CONTRATANTE	13

19. ANEXOS	13

20. ORÇAMENTO	13

# 1. APRESENTAÇÃO

O presente Termo de Referência define normas e procedimentos para a contratação de Consultoria técnica com vistas ao “Aprimoramento e a Modernização do Processo de Contratação de Serviços Terceirizados no âmbito da Administração Pública do Estado de XXXXX”.

# 2. OBJETO

Contratação de consultoria especializada com a finalidade de desenvolver sistema de gestão.

# 3. CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA

Os estados brasileiros estão submetidos a restrições orçamentárias que, somadas à crescente demanda por mais e melhores serviços, colocam a necessidade de qualificação dos gastos públicos cada vez mais no centro da pauta. A tecnologia está cada vez mais presente, oferecendo maior gama de soluções e alternativas para esse esforço governamental.

Nesse contexto, a qualificação dos gastos correntes com bens, serviços e obras utilizados no setor público é fundamental, passando necessariamente pela modernização da gestão da cadeia de suprimento. Estudos apontam que o consumo de bens e prestação de serviços, por exemplo, são extremamente relevantes, podendo representar até 36% dos orçamentos das unidades governamentais. Assim, cabe à administração pública desenvolver e adaptar técnicas, especificações e sistemas integrados para uma gestão eficiente e eficaz desses gastos.

Inserir breve relato contextualizando os trabalhos, as ações desenvolvidas pela SEFAZ/UF, bem como a sua relevância no papel do Estado. Esse contexto deve ser constituído por um conjunto de circunstâncias (o local, o tempo, atividades...) que ajudam a compreender a mensagem e fundamentar a necessidade da contratação dos serviços

Visando o aprimoramento da gestão de serviços terceirizados, pretende-se alcançar referências externas de preço e incidir sobre as especificações técnicas e formas de contratação, de modo a aumentar a produtividade do gasto e incrementar a qualidade dos serviços.

# 4. ESCOPO

Prestação de serviços de consultoria técnica para o aprimoramento e a modernização do processo de contratação de serviços terceirizados no âmbito da administração pública do Estado de XXXXX.

A consultoria estará orientada para apoiar o aprimoramento do modelo de gerenciamento dos serviços terceirizados. Com essa medida objetiva-se

- Instituir um modelo de gestão que permita controlar a qualidade dos serviços contratados e os preços praticados pela administração pública estadual (administração direta e administração indireta).

- Aprimorar a gestão de serviços terceirizados, de forma a aumentar a produtividade do gasto e a qualidade dos serviços.

- O modelo deverá basear-se em manuais,elaborados em formato eletrônico, para contratação de serviços terceirizados, contendo orientações gerais acerca dos processos de planejamento, aquisição e gestão de serviço, bem comono aprimoramento das ferramentas já adotadas, que deverão ser adaptadas e aprimoradas no sentido de atender plenamente as necessidades do Estado.

# 5. ATIVIDADES, ETAPAS E PRODUTOS

Estima-se um trabalho de 2.000 horas de consultoria ao longo de 24 meses. A contratada deverá cumprir o programa de trabalho caracterizado na sua proposta, desenvolvendo as atividades e os esforços necessários para apresentação dos produtos esperados, quais sejam:

Módulo I – Aprimoramento do Modelo de Gestãodos Contratos dos Serviços Terceirizados. Tempo estimado: 260 horas de consultoria.

Avaliação diagnóstica do atual estágio de implementação das ferramentas de gestão de contratos de serviços terceirizados, identificando pontos de melhoria e estabelecendo um plano de ação de curto e médio prazo.

- Conhecimento da estrutura e do ambiente de atuação dos órgãos afetos ao processo de contratação de serviços terceirizados, compreendendo:

- Levantamento e análise de documentos normativos associados à sistemática de gerenciamento dos contratos de serviços terceirizados;

- Levantamento da árvore de processos e identificação do processo básico de contratação e gerenciamento de serviços terceirizados;

- Avaliação dos sistemas informatizados que dão suporte ao gerenciamento dos contratos;

- Análise da atual sistemática de formalização de orientações técnicas para a contratação de serviços.

- Avaliação da base de dados existente sobre os contratos de serviços terceirizados.

- Elaboração do Diagnóstico.

- Consolidação e análise dos dados coletados;

- Entrevista com técnicos da Secretaria da Fazendae com osresponsáveis pela gestão do processo de contratação de serviços terceirizados;

- Elaboração de diagnóstico com um plano de ação de curto e médio prazo.

- Assessoria a revisão do modelo de gestão serviços terceirizados.

- Definição do modelo de gestão de serviços terceirizados a ser adotado, com identificação dos atores e seus papeis, bem como identificação das ferramentas de gestão que deverão ser implementadas, inclusive as suportadas por sistemas informatizados;

- Apoio na elaboração da minuta dos regulamentos legais necessários à instituição do modelo, em especial, com as atribuições relacionadas à publicação de manuais para contratação de serviços terceirizados e gestão de preços de referência;

- Apoio à implementação das soluções informatizadas requeridas para a operacionalização do modelo de gestão.

- Estudo e especificação da solução informatizada de suporte à publicação dos manuais para contratação de serviços terceirizados e de divulgação dos preços de referência, de divulgação de outros assuntos de interesses dos gestores de serviços, como orientações técnicas e informações relevantes, com base no sistema de gestão de contratos existente.

- Capacitação da equipe do projeto nas diretrizes e conceitos técnicos relacionados à contratação e gestão de serviços terceirizados, o modelo de gestão adotado, e o modelo de formação de preços de referência a ser adotado.

Módulo II – Realização de estudos para elaboração de Manuais para Contratação de Serviços Terceirizados. Tempo estimado: 1.380 horas de consultoria

Elaboração de manuais para contratação de serviços terceirizados para os serviços de limpeza, limpeza hospitalar e vigilância, visando orientar os processos de planejamento, aquisição e gestão destes. Os manuais para contratação deverão conter:

Diretrizes e Condicionantes - quando serão indicados os conceitos utilizados, as normas e legislação afetas ao serviço em estudo e as condições gerais de utilização do Manual.

Modelo de Fornecimento - com as especificações dos serviços e os níveis de qualidade adotados, regras de uso, mecanismos de mensuração e pagamento, modelo de cálculo do preço de referência do serviço, e as condições de segurança, de meio ambiente e de saúde a serem observadas no fornecimento do serviço.

Instrumentos para a contratação dos serviços - contendo a minuta do memorial descritivo a ser utilizado no processo licitatório, os requisitos mínimos a serem exigidos para a habilitação técnica dos fornecedores, as obrigações contratuais das partes, os preços de referência para a contratação dos serviços e protótipos de simulação de preços;

Instrumentos de Gestão - contendo orientações para o gerenciamento da recepção do serviço, papeis dos atores envolvidos, critérios de avaliação, e normas para penalização das ocorrências que estejam em desacordo com as condições contratuais.

Para a elaboração de cada um dos manuais, está prevista a realização das seguintes atividades:

- Levantamento das atuais especificações praticadas no processo de contratação dos serviços terceirizados em análise, através de entrevistas e estudo da atual forma de contratação;

- Realização de pesquisa, junto aos órgãos demandantes dos serviços, a fim de identificar dados que possam subsidiar a avaliação de eventuais dificuldades atualmente vivenciadas quanto à forma de contratação e de gestão dos serviços terceirizados;

- Levantamentodo modelo de contratação, do(s) serviço(s) em questão, utilizado por órgãos/entidades públicas estaduais, outros entes federativos e pela iniciativa privada, de modo a identificar boas práticas;

- Identificação do perfil do mercado fornecedor dos serviços;

- Identificação da legislação específica relacionada aos serviços em análise, considerando normas e padrões de qualidade fixados, aspectos tributários específicos e regulamentos socioambientais;

- Estudo das especificações relacionadas às questões trabalhistas e socioambientais, avaliando impactos e possibilidades de aprimoramento e de inovações em decorrência de avaliação de mercado público e privado, levando-se em consideração o poder de compra do Governo Estadual;

- Especificação dos serviços e suas variantes;

- Orientação sobre o procedimento de contratação;

- Identificação dos diversos insumos que integram o processo de prestação de serviço, de forma a estabelecer o método e os critérios a serem utilizados para elaboração dos preços e fórmulasde cálculo dos serviços, com especificação dos principais insumos;

- Realização de pesquisas de campo para levantamento dos custos dos insumos e da mão de obra necessária ao estabelecimento dos preços de referência dos novos estudos;

- Determinação dos preços de referência para todos os serviços especificados;

- Criação de Indicadores de resultado, orientando o processo de recebimento dos serviços;

- Criação de simulador de preços, para uso dos agentes responsáveis pela formulação de planilhas de custos e estimativas de despesas;

- Consolidação dos instrumentos e elaboração dos manuais para contratação de serviços terceirizados;

- Recomendações, contendo orientações e um cronograma de atividades sugerido para o processo de implementaçãodoManual, bem como a definição da agenda de atualização dos mesmos; e

- Capacitação dos agentes públicos que serão usuários do Manual a fim de capacitá-los no uso desta ferramenta (1 evento de 8 horas para até 30 profissionais).

Após a entrega de cada um dos manuais, em meio eletrônico, será prestado o assessoramento à equipe técnica da Secretaria da Fazenda na validação da versão inicial junto a órgãos da Administração Estadual e, à publicação do referido Manual, por um prazo de até 12 meses, após a entrega da versão inicial, respeitado o prazo de duração do contrato de prestação de serviços.

Os protótipos dos simuladores de preços de aquisição deverão ser apresentados em versão Excel, que deverá conter os campos de entrada de dados, algoritmos de cálculo do preço dos serviços e relatórios gerenciais de saída.

A elaboração dos manuais para contratação de serviços terceirizados deve ser programada de modo a permitir que, ao final do primeiro ano do contrato, estes já estejam modelados e entregues à Secretaria da Fazenda. Os manuais serão elaborados com base na metodologia de gestão de serviços utilizada pelo Governo do Estado de São Paulo (www.cadterc.sp.gov.br/).

Módulo III – Atualização e aprimoramento dos manuais para contratação de serviços terceirizados já publicados. Tempo estimado: 360 horas de consultoria.

Esta etapa deverá ser realizada no segundo ano do contrato, e compreende ações dirigidas à atualização dos preços de referência e do conteúdo de cada um dos manuais elaborados durante o primeiro ano de contrato.

Os manuais e seus preços de referência deverão ser atualizados individualmente, tendo por base, preferencialmente, a data fixada para atualização dos acordos coletivos de trabalho da categoria profissional preponderante.

Para o desenvolvimento destes serviços, estão previstas as seguintes linhas de atuação:

- Levantaras alterações e atualizações, ocorridas no último ano, na legislação e ambiente normativo que regulam o fornecimento do serviço terceirizado em estudo;

- Avaliar as dificuldades encontradas no gerenciamento da execução dos serviços terceirizados e estudo dos instrumentos adotados para este fim (checklists, sistemas, indicadores, etc...), através de entrevistas, por amostragem,com gestores de contratos;

- Avaliar o comportamento do mercado e do preço dos serviços durante o ano antecedente ao da atualização do preço de referênciaconsiderando, entre outros aspectos, a análise dos valores globais dos pregões e a dispersão existente entre eles, os descontos apurados durante a fase de contratação dos serviços, a distância entre o preço negociado e o preço referencial dos manuais, a correlação entre os descontos médios apurados e a margem projetada economizada pelo governo com a utilização dos referidos estudos. Os estudos de preços praticados deverão ser realizados conforme a disponibilidade de dados a serem fornecidos pela Administração Estadual.

- Avaliar o impacto das atualizações tecnológicas para adequação das especificações e metodologia dos estudos publicados e a serem desenvolvidos;

- Identificar eventual necessidade de atualização das especificações técnicas contidas nos manuais, a partir do reconhecimento de mudanças na regulamentação ou legislação do setor, de novas tecnologias ou métodos disponíveis e da oportunidade de inserção de novos instrumentos de gestão.

- Realizar pesquisa de preços dos insumos para atualização dos preços de referência dos Estudos divulgados e dos novos a serem publicados.

- Atualizar os manuais, implementando, quando for o caso, adequações nas especificações técnicas, obrigações da Contratada e Contratante, critérios para composição de preços (incluindo encargos sociais e trabalhistas e BDI), legislação especifica, critérios sócio-ambientais e preços de referência.

- Revisar o Manual, na íntegra, incluindo eventual atualização tributária e as trabalhistas decorrentes dos acordos coletivos de cada categoria envolvida nos segmentos de mercado dos estudos técnicos;

- Apresentar relatório analítico, demonstrando e justificando as variações de preços ocorridas entre a presente atualização com a do ano anterior; e

- Atualizar e aprimorar os meios eletrônicos, objetivando a divulgação dos simuladores de preços referenciais para os estudos técnicos.

Os trabalhos de revisão/adequação das especificações técnicas (atividades “a” a “e”) serão realizados antes da atualização de preços referenciais dos respectivos estudos, objetivando que a pesquisa já considere as novas especificações, quando for o caso.

A pesquisa de preços de insumos para elaboração/atualização dos preços de referência compreende:

- Avaliação e adequação dos insumos componentes de todos os serviços;

- Especificação da metodologia de levantamento de preços e custos dos serviços;

- Pesquisa de campo e levantamento de dados secundários para a atualização dos preços referências dos estudos;

- Atualização tributária, quando necessária;

- Tabulação dos dados das pesquisas e consolidação dos custos unitários componentes dos serviços;

- Revisão, adequação e atualização das metodologias de composições de preços de formação de cada um dos serviços;

- Atualização dos preços dos serviços de uso específico.

Cabe ressaltar que o método para a atualização dos estudos, para os quais não estejam disponíveis informações acerca do custo dos insumos,prevê a utilização de preços de mercado praticados para fornecimento desses serviços, efetuandopesquisas junto a órgãos/entidades públicas estaduais, a serem facilitados pela administração estadual e de outras instituições públicas de entes federativos e iniciativa privada, não considerando, desta forma, o custo de seus componentes de produção.

# 6. ENTREGA DOS SERVIÇOS

O acompanhamento e o controle da execução dos serviços serão realizados a partir do recebimento e análise de relatórios apresentados pela contratada ao término da execução das atividades previstas para o projeto, conforme tabela a seguir.

| ETAPA | PRODUTO |
| --- | --- |
| Módulo I – Aprimoramento do Modelo de Gestão dos Contratos dos Serviços Terceirizados | - Relatório 01 - Entendimento do Contexto Atual. - Relatório 02 – Modelo de Gestão e Recomendações para Implementação. |
| Módulo II – Realização de Estudos para Elaboração de Manuais para Contratação de Serviços Terceirizados | - Relatório 03 – Manual Técnico de Serviço Terceirizado relativo ao 1º serviço estudado. - Relatório 04 – Manual Técnico de Serviço Terceirizado relativo ao 2º serviço estudado. - Relatório 05 – Manual Técnico de Serviço Terceirizado relativo ao 3º serviço estudado. |
| Módulo III – Atualização e aprimoramento dos Manuais para Contratação de Serviços Terceirizados já publicados | - Relatório 06 – Atualização do preço de Referência e do Manual Técnico de Serviço Terceirizado relativo ao 1º Manual já publicado. - Relatório 07 – Atualização do preço de Referência e do Manual Técnico de Serviço Terceirizado relativo ao 2º Manual já publicado. - Relatório 08 – Atualização do preço de Referência e do Manual Técnico de Serviço Terceirizado relativo ao 3º Manual já publicado. |

Esses relatórios deverão apresentar, de forma detalhada, as atividades desenvolvidas em cada módulo, as conclusões e recomendações dos consultores, os instrumentos produzidos, e, quando for o caso, a indicação de medidas necessárias à implementação das ações propostas.

Todos os relatórios deverão ser submetidos à aprovação dos responsáveis pelo projeto (aquele designado para monitorar a execução do contrato).

Na entrega do último produto, deverá ser apresentado um resumo executivo das atividades desenvolvidas e dos resultados alcançados durante o período da consultoria.

# 7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O prazo de execução do presente projeto é de 2 (dois) anos, conforme cronograma abaixo:

| ETAPA | 1°T | 2°T | 3°T | 4°T | 5°T | 6°T | 7°T | 8°T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Módulo I - Diagnóstico da Situação Atual |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entendimento do Contexto Atual |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo de Gestão e Recomendações para Implementação |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo II - Aperfeiçoamento dos Estudos existentes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manual para Contratação de Serviço Terceirizado relativo ao 1º serviço estudado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manual para Contratação de Serviço Terceirizado relativo ao 2º serviço estudado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manual para Contratação de Serviço Terceirizado relativo ao 3º serviço estudado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo III - Desenvolvimento de ferramentas de apoio à gestão |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atualização do 1° manual publicado (inclusive preço de referência) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atualização do 2° manual publicado (inclusive preço de referência) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atualização do 3° manual publicado (inclusive preço de referência) |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O desembolso financeiro ficará condicionado à aprovação dos respectivos relatórios de atividades.

# 9. SUBCONTRATAÇÃO

Não será permitida.

# 10. QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA NECESSÁRIA

A Consultoria deverá possuir experiência nas metodologias e especialização em áreas afins.

# 11. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

| Os critérios, subcritérios, e o sistema de pontos, para a avaliação das Propostas Técnicas Completas são: |  |
| --- | --- |
| Critérios | Pontos |
| - Adequação da Metodologia e Plano de Trabalho | 40 |
| (i) Enfoque Técnico e Metodologia | 15 |
| (ii) Plano de Trabalho | 15 |
| (iii) Organização e Dotação de Pessoal | 10 |
| - Qualificações e Competência dos profissionais essenciais para a tarefa, alocados no projeto (Equipe Chave): | 50 |
| (i) Coordenador do Projeto | 20 |
| (ii) Consultor Sênior | 15 |
| (iii) Consultor Pleno | 15 |
| O número de pontos atribuídos a cada um dos cargos ou disciplinas anteriores deverá ser estabelecido considerando os subcritérios seguintes e a ponderação relevante: |  |
| c1) Formação Acadêmica em áreas relacionadas ao objeto Especialização/ Mestrado2,5 ptos Doutorado 5 ptos | Máx. 5 |
| (c2) Experiência Profissional – Participação efetiva em projetos relacionados ao objeto: Coordenador 5 ptos por projeto Consultor 5 ptos por projeto | Máx. 15 Máx. 10 |
| - Experiência Específica da empresa em projetos relacionados ao objeto | 10 |
| Ponderação Total | 100% |
| Total de pontos para os 3(três) critérios | 100 |

# 12. INSUMOS A SEREM FORNECIDOS PELO CONTRATANTE

Indicar, se necessário, os insumos fornecidos pelo Contratante.

# 13. TREINAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

De acordo com os produtos planejados, deverá ser definido pela Contratada, com o aceite da Contratante, os seguintes requisitos:

13.1 Treinamento

a) objeto do treinamento (fazer referência aos itens do texto sobre o assunto já abordado nos TDR); que deverá enfocar:

(i) a pertinência do programa de capacitação;

(ii) o enfoque e metodologia da capacitação; e

(iii) a qualificações dos especialistas e treinadores

b) local;

c) época da realização;

d) material a ser distribuído, a cargo de quem;

e) número de treinandos;

f) instalações, a cargo de quem;

g) equipamentos, a cargo de quem; e

h) duração.

13.2 Transferência de Tecnologia (caso aplicável)

Se necessário, deverá ser realizado de acordo com os produtos planejados, sendo definido pela Contratada, com aceite da Contratante.

# 14. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Indicar o local onde as atividades serão realizadas.

# 15. INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS E ESTUDOS EXISTENTES

15.1 Dados Básicos e Estudos Disponíveis

Indicar a bibliografia com os Dados Básicos e Estudos Disponíveis relevantes para as possíveis Consultoras Ofertantes.

15.2Local e Horário para Consulta

Indicar o local e horário para consulta das Empresas de consultoria, bem como setor, telefone, e-mail e pessoa para contato.

# 16. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / LEGISLAÇÃO

Indicar, caso aplicável, as Especificações Técnicas (e/ou Legislação) a serem seguidas pela Consultora na execução dos trabalhos.

# 17. COORDENADOR DO CONTRATANTE

Indicar o profissional para o acompanhamento, a fiscalização e o recebimento dos trabalhos por parte do Contratante.

# 18. ENDEREÇO DO CONTRATANTE

Completo: incluindo setor, sala, telefone, e- mail, fax.

# 19. ANEXOS

Inserir, caso necessário, documentos complementares aos TDR, mas que não tirem a continuidade e compreensão do texto desses.

# 20. ORÇAMENTO

As entregas só serão consideradas válidas quando houver a aceitação do gerente do projeto, após as correções indicadas.

| ORÇAMENTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto da Seleção: Consultoria para o Aprimoramento e a Modernização do Processo de Contratação de Serviços Terceirizados. |
| Prazo de execução: 24 meses |  | Data do Orçamento: Janeiro de 2012 |  |  |  |
| Elaborado por: Equipe Responsável |  |  |  |  |  |
| ITEM | Unidade |  | Quant | Preço Unit (R$) | Preço Total (R$) |
| Custo Total da Mão de Obra | Horas - consultoria |  | 2.000 | 200 | 240.000,00 |
| Módulo I - Diagnóstico e plano de implantação. | Horas - consultoria |  | 260 | 200 | 52.000,00 |
| Módulo II - Versão piloto e versão final dos cadernos I,II e III. | Horas - consultoria |  | 1.380 | 200 | 276.000,00 |
| Módulo III - Atualização/aprimoramento dos cadernos. | Horas - consultoria |  | 360 | 200 | 72.000,00 |