## Atividades
ID | EDT * | Titulo * | Descrição da Atividade | Data Início | Data Fim | Data Início Real | Data Fim Real | Duração | Área | Predecessora | Responsável | Recursos | Trabalho | Peso | % Concluído | Contrato | Liberação | Classificador | Latitude | Longitude | Variação
31268 | 1 | Validar premissas jurídicas do projeto com SJF |  | 2019-05-09 | 2019-07-08 | 2019-06-11 |  | 42,00 | SSDI |  | paulo.pacheco |  |  | 1,00 | 70,00% |  | Não
31269 | 2 | Definir processo e metodologia para levantamento de dados do projeto |  | 2019-07-09 | 2019-07-31 | 2019-06-11 | 2019-07-30 | 15,00 | SSDI | 1TI; | paulo.pacheco | paulo.pacheco | 120:00 | 1,00 | 100,00% |  | Não |  |  |  | 7,00
31537 | 3 | Identificar sistemas e ativos de sustentação |  | 2019-08-01 | 2019-08-14 | 2019-07-30 | 2019-09-25 | 10,00 | SSDI | 2TI; | paulo.pacheco | anapaula.santos;cynthia.mayrinck;renata.r-vasconcelos;ricardo.loreto | 40:00;16:00;40:00;40:00 | 1,00 | 100,00% |  | Não |  |  |  | 96,00
31270 | 4 | Submeter e aprovar modelo GRC com Secretário |  | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 1,00 | SSDI |  | paulo.pacheco | danielle.campello;paulo.pacheco | 04:00;04:00 | 1,00 | 100,00% |  | Não |  |  |  | 63,00
31291 | 5 | Realizar reunião de convocação dos Secretários |  | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 1,00 | SSDI |  | paulo.pacheco | danielle.campello;paulo.pacheco | 00:00;00:00 | 1,00 | 100,00% |  | Não |  |  |  | 62,00
33764 | 6 | DPO informa parÃ¢metros de risco da SCI |  | 2019-10-07 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 3,00 | SSDI |  | paulo.pacheco |  |  | 1,00 | 100,00% |  | Não
33770 | 7 | DPO convoca Superintendências da SCI para entrevistas |  | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2,00 | SSDI | 6TI; | paulo.pacheco |  |  | 1,00 | 100,00% |  | Não
33768 | 8 | Entrevistas, identificação e análise de riscos da STI |  | 2019-10-14 | 2019-10-18 | 2019-10-14 | 2019-10-18 | 5,00 | SSDI |  | paulo.pacheco | carla.gabriel;paulo.pacheco | 20:00;20:00 | 1,00 | 100,00% |  | Não
33767 | 9 | Entrevistas, identificação e análise de riscos da SGP |  | 2019-10-21 | 2019-10-25 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 5,00 | SSDI |  | paulo.pacheco | paulo.pacheco | 20:00 | 1,00 | 100,00% |  | Não
33766 | 10 | Entrevistas, identificação e análise de riscos da SPE |  | 2019-10-21 | 2019-10-25 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 5,00 | SSDI |  | paulo.pacheco | carla.gabriel | 20:00 | 1,00 | 100,00% |  | Não
33765 | 11 | Entrevistas, identificação e análise de riscos da ESAFAZ |  | 2019-10-28 | 2019-11-01 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 5,00 | SSDI |  | paulo.pacheco | carla.gabriel | 20:00 | 1,00 | 100,00% |  | Não
33769 | 12 | Entrevistas, identificação e análise de riscos da SAFI |  | 2019-10-28 | 2019-11-01 | 2019-10-30 | 2019-11-11 | 5,00 | SSDI |  | paulo.pacheco | paulo.pacheco | 20:00 | 1,00 | 100,00% |  | Não
31273 | 13 | Avaliação e tratamento de riscos autorizados pelo SCI |  | 2019-11-04 | 2019-12-16 |  |  | 30,00 | SSDI | 12TI; | paulo.pacheco | anapaula.santos;carla.gabriel;marcel.tachlitsky | 00:00;00:00;00:00 | 1,00 | 0,00% |  | Não
32882 | 14 | ENTREGA PARCIAL - Plano de ação para SCI |  | 2019-12-17 | 2019-12-31 |  |  | 10,00 | SSDI | 13TI; | paulo.pacheco |  |  | 1,00 | 0,00% |  | Não
33783 | 15 | CTE convoca diretorias e gerências para entrevistas |  | 2020-01-09 | 2020-01-10 |  |  | 2,00 | SSDI |  | paulo.pacheco |  |  | 1,00 | 0,00% |  | Não
31275 | 16 | Entrevistas, identificação e análise de riscos da DSCF |  | 2020-01-13 | 2020-01-14 |  |  | 2,00 | SSDI | 15TI; | paulo.pacheco | carla.gabriel;cynthia.mayrinck;marcel.tachlitsky;ricardo.loreto | 00:00;00:00;00:00;00:00 | 1,00 | 0,00% |  | Não
33796 | 17 | Entrevistas, identificação e análise de riscos da DAFE |  | 2020-01-15 | 2020-01-16 |  |  | 2,00 | SSDI | 16TI; | paulo.pacheco |  |  | 1,00 | 0,00% |  | Não
33795 | 18 | Entrevistas, identificação e análise de riscos da CGE |  | 2020-01-17 | 2020-01-21 |  |  | 3,00 | SSDI | 17TI; | paulo.pacheco |  |  | 1,00 | 0,00% |  | Não
33794 | 19 | Entrevistas, identificação e análise de riscos da DPTE |  | 2020-01-22 | 2020-01-23 |  |  | 2,00 | SSDI | 18TI; | paulo.pacheco |  |  | 1,00 | 0,00% |  | Não
33793 | 20 | Entrevistas, identificação e análise de riscos da DMAF |  | 2020-01-24 | 2020-01-27 |  |  | 2,00 | SSDI | 19TI; | paulo.pacheco |  |  | 1,00 | 0,00% |  | Não
33792 | 21 | Avaliação e tratamento riscos autorizados pela CTE |  | 2020-01-28 | 2020-02-24 |  |  | 20,00 | SSDI | 20TI; | paulo.pacheco |  |  | 1,00 | 0,00% |  | Não
33791 | 22 | Entrega parcial - Plano de Ação CTE |  | 2020-02-25 | 2020-02-26 |  |  | 2,00 | SSDI | 21TI; | paulo.pacheco |  |  | 1,00 | 0,00% |  | Não
33790 | 23 | Entrevistas, identificação e análise de riscos da DPC |  | 2020-02-27 | 2020-03-02 |  |  | 3,00 | SSDI | 22TI; | paulo.pacheco |  |  | 1,00 | 0,00% |  | Não
33789 | 24 | Entrevistas, identificação e análise de riscos da DPS |  | 2020-03-03 | 2020-03-04 |  |  | 2,00 | SSDI | 23TI; | paulo.pacheco |  |  | 1,00 | 0,00% |  | Não
33788 | 25 | Entrevistas, identificação e análise de riscos da DIF |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  |  | 1,00 | SSDI | 24TI; | paulo.pacheco |  |  | 1,00 | 0,00% |  | Não
33786 | 26 | Entrevistas, identificação e análise de riscos da DTO |  | 2020-03-09 | 2020-04-17 |  |  | 30,00 | SSDI | 25TI; | paulo.pacheco |  |  | 1,00 | 0,00% |  | Não
32884 | 27 | Entrevistas, identificação e análise de riscos da DIE |  | 2020-04-20 | 2020-04-27 |  |  | 5,00 | SSDI | 26TI; | paulo.pacheco |  |  | 1,00 | 0,00% |  | Não
31277 | 28 | Entrevistas, identificação e análise de riscos da DOE |  | 2020-03-09 | 2020-03-19 |  |  | 9,00 | SSDI | 25TI; | paulo.pacheco | paulo.pacheco | 00:00 | 1,00 | 0,00% |  | Não
31278 | 29 | Entrevistas, identificação e análise de riscos da DFA |  | 2020-03-20 | 2020-04-01 |  |  | 9,00 | SSDI | 28TI; | paulo.pacheco | carla.gabriel;cynthia.mayrinck;marcel.tachlitsky;renata.r-vasconcelos | 00:00;00:00;00:00;00:00 | 1,00 | 0,00% |  | Não
33804 | 30 | Entrevistas, identificação e análise de riscos da IRF |  | 2020-04-02 | 2020-04-03 |  |  | 2,00 | SSDI | 29TI; | paulo.pacheco |  |  | 1,00 | 0,00% |  | Não
33803 | 31 | Entrevistas, identificação e análise de riscos da IIRF |  | 2020-04-06 | 2020-04-08 |  |  | 3,00 | SSDI | 30TI; | paulo.pacheco |  |  | 1,00 | 0,00% |  | Não
33802 | 32 | Entrevistas, identificação e análise de riscos da IIIRF |  | 2020-04-09 | 2020-04-10 |  |  | 2,00 | SSDI | 31TI; | paulo.pacheco |  |  | 1,00 | 0,00% |  | Não
31279 | 33 | Avaliação e tratamento de riscos autorizados pelo CAT |  | 2020-05-12 | 2020-06-09 |  |  | 20,00 | SSDI |  | paulo.pacheco | carla.gabriel;cynthia.mayrinck;marcel.tachlitsky;renata.r-vasconcelos | 00:00;00:00;00:00;00:00 | 1,00 | 0,00% |  | Não
33782 | 34 | ENTREGA PARCIAL - Plano de Ação CAT |  | 2020-06-10 | 2020-06-16 |  |  | 5,00 | SSDI | 33TI; | paulo.pacheco |  |  | 1,00 | 0,00% |  | Não
33775 | 35 | SEFAZ convoca diretorias e superintendencias para entrevistas |  | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  |  | 2,00 | SSDI |  | paulo.pacheco |  |  | 1,00 | 0,00% |  | Não
33774 | 36 | Entrevistar e levantar dados da SJF |  | 2020-07-09 | 2020-07-10 |  |  | 2,00 | SSDI |  | paulo.pacheco |  |  | 1,00 | 0,00% |  | Não
33773 | 37 | Entrevistar e levantar dados da Correfaz |  | 2020-07-13 | 2020-07-15 |  |  | 3,00 | SSDI | 36TI; | paulo.pacheco |  |  | 1,00 | 0,00% |  | Não
33772 | 38 | Entrevistar e levantar dados da DICOM |  | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  |  | 2,00 | SSDI | 37TI; | paulo.pacheco |  |  | 1,00 | 0,00% |  | Não
33771 | 39 | Entrevistar e levantar dados do TATE |  | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  |  | 2,00 | SSDI | 38TI; | paulo.pacheco |  |  | 1,00 | 0,00% |  | Não
33779 | 40 | Entrevistar e levantar dados da Ouvidoria |  | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  |  | 2,00 | SSDI | 39TI; | paulo.pacheco |  |  | 1,00 | 0,00% |  | Não
33778 | 41 | Entrevistar e levantar dados da DAF |  | 2020-07-27 | 2020-07-29 |  |  | 3,00 | SSDI | 40TI; | paulo.pacheco |  |  | 1,00 | 0,00% |  | Não
33777 | 42 | Entrevistar e levantar dados da DPT |  | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  |  | 2,00 | SSDI | 41TI; | paulo.pacheco |  |  | 1,00 | 0,00% |  | Não
33780 | 43 | Entrevistar e levantar dados da GSF |  | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  |  | 2,00 | SSDI | 42TI; | paulo.pacheco |  |  | 1,00 | 0,00% |  | Não
33781 | 44 | Tratar riscos autorizados pela SEFAZ |  | 2020-08-05 | 2020-08-11 |  |  | 5,00 | SSDI | 43TI; | paulo.pacheco |  |  | 1,00 | 0,00% |  | Não
32885 | 45 | ENTREGA 1 - Plano de Ação SEFAZ |  | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  |  | 2,00 | SSDI | 44TI; | paulo.pacheco |  |  | 1,00 | 0,00% |  | Não
31282 | 46 | ENTREGA 2 - DPO entrega RIPDP Corporativo |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  |  | 1,00 | SSDI | 44TI; | paulo.pacheco | danielle.campello;paulo.pacheco | 00:00;00:00 | 1,00 | 0,00% |  | Não
31283 | 47 | ENTREGA 3 - DPO entrega atendimento aos titulares |  | 2019-10-07 | 2020-03-27 |  |  | 120,00 | SSDI |  | paulo.pacheco | carla.gabriel;cynthia.mayrinck;marcel.tachlitsky;renata.r-vasconcelos | 00:00;00:00;00:00;00:00 | 1,00 | 0,00% |  | Não
31284 | 48 | ENTREGA 4 - DPO entrega dos Convenios e Contratos adequados |  | 2019-11-04 | 2020-04-24 |  |  | 120,00 | SSDI |  | paulo.pacheco | paulo.pacheco;silvio.sa | 00:00;00:00 | 1,00 | 0,00% |  | Não
31288 | 49 | ENTREGA 5 - DPO entrega Indicadores de gestao e governanca |  | 2020-01-06 | 2020-06-26 |  |  | 120,00 | SSDI |  | paulo.pacheco | danielle.campello;paulo.pacheco;renata.kaufman | 00:00;00:00;00:00 | 1,00 | 0,00% |  | Não
31289 | 50 | ENTREGA 6 - DPO entrega PL e/ou normas administrativas revistos e criados |  | 2020-01-06 | 2020-06-26 |  |  | 120,00 | SSDI |  | paulo.pacheco | danielle.campello;paulo.pacheco | 00:00;00:00 | 1,00 | 0,00% |  | Não
Note on A1: IMPORTANTE, ATENÇÃO!!! Informações sobre a coluna ID: Este identificador é utilizado para a sincronização dos Custos Realizados em Atividade do Projeto no Channel. A remoção ou alteração deste identificador implicará em consequências, sendo elas: Remoção: Não irá sincronizar o custo, será interpretado como inclusão de um novo custo. Alteração: O sistema poderá alterar informações de custos que não correspondem com o requerido.
Note on B1: EDT (Obrigatório)
Note on C1: Titutlo (Obrigatório)
Note on D1: jexperts.projeto.excel.exportar.label.comentario.descricaodaatividade
Note on E1: Data Início (Opcional) Forma de preenchimento dd/MM/aaaa Ex: 20/05/2011
Note on F1: Data Fim (Dado Informativo) A Data de Fim não será importada A Data de Fim será calculada a partir dos dados apontados nas colunas Data de Início e Duração
Note on G1: Data Início Real (Opcional) Forma de preenchimento dd/MM/aaaa Ex: 20/05/2011
Note on H1: Data Fim Real (Opcional) Forma de preenchimento dd/MM/aaaa Ex: 20/05/2011
Note on I1: Duração (Opcional)
Note on J1: Área (Opcional)
Note on K1: Predecessora (Opcional) Tipos de predecessoras: 1. Término-Início - TI Forma de preechimento: EDT + Tipo de predecessora Ex: 1.1.1TI 2. Término-Término - TT Forma de preechimento: EDT + Tipo de predecessora Ex: 1.1.1TT 3. Início-Término - IT Forma de preechimento: EDT + Tipo de predecessora Ex: 1.1.1IT 4. Início-Início - II Forma de preechimento: EDT + Tipo de predecessora Ex: 1.1.1II
Note on L1: Responsável (Opcional) Importante: Informar o login do usuário
Note on M1: Recursos (Opcional) IMPORTANTE: Utilizar o login do usuário e para papéis utilizar o ID que pode ser consultado na planilha Papéis Forma de preenchimento: Separar os usuários por ponto e vírgula (;) Ex: user1;user2;user3;
Note on N1: Para cada recurso associado a atividade é necessário informar a quantidade de horas de trabalho (valor informado deve ser no formato HH:mm). Para os recursos que não possuem horas de trabalho, o valor informado deve ser 0 (zero). Ex: Para a atividade cujo os recursos associados são: R1;R2;R3 o valor da coluna trabalho deverá ser, por exemplo: 20:00;09:00;12:00. Neste caso, o recurso R1 estará alocado 20:00 horas, o recurso R2 estará alocado 09:00 horas e o recurso R3 estará alocado 12:00 horas de trabalho na atividade.
Note on O1: Peso (Opcional)
Note on P1: Percentual Concluído (Opcional)
Note on Q1: Contrato (Opcional) O padrão de preenchimento deste campo é: Código_do_Contrato_1:edt1,edt2,edt3;Código_do_Contrato_2:edt1,edt2,edt3;
Note on R1: jexperts.projeto.excel.exportar.label.comentario.liberacao
Note on S1: Classificador Utilize o ID do classificador. Ex.: 1

## Papéis
ID | Papel

## Áreas
ID | Área
10 | CAT
36 | CGE
9 | CORREFAZ
44 | COTEPE
6 | CTE
35 | DAFE
42 | DBF
39 | DCFFC
38 | DCR
46 | DFE
11 | DICOM
45 | DIF
41 | DOE
48 | DPC
47 | DPCAF
43 | DPS
49 | DRR - I RF NORTE
50 | DRR - I RF SUL
51 | DRR - II RF
52 | DRR - III RF
37 | DSCF
40 | DTO
62 | ESAFAZ
17 | GCTI
23 | GDC
31 | GEAD
65 | GEAT
26 | GEDS
63 | GEDS/Administrativo
70 | GEDS/Fábrica
57 | GEDS/Financeiro
58 | GEDS/NSPS
56 | GEDS/Tributário
20 | GEPQ
30 | GEPS
25 | GESA
27 | GESF
60 | GESF/Administrativo
59 | GESF/Tributário
24 | GHD
21 | GOCT
18 | GPTI
32 | GSDS
14 | GSF
34 | GSUT
72 | INATIVOS
73 | MPPE
66 | NAT
13 | Ouvidoria
68 | SAD
53 | SAFI
15 | SCI
71 | SEDUC
1 | SEFAZ
69 | SEPLAG
55 | SGP
7 | SJF
54 | SPE
19 | SSDI
16 | STI
33 | SUCI
28 | SUIN
12 | TATE
64 | TESTES
74 | TJPE

## Usuários
Nome | Login
Ana Paula Silva dos Santos | anapaula.santos
Carla Torres Gabriel | carla.gabriel
Cynthia de Oliveira Rocha Mayrinck | cynthia.mayrinck
Danielle Campello de Melo Augusto | danielle.campello
Marcel Tachlitsky | marcel.tachlitsky
Paulo A. Pacheco | paulo.pacheco
Renata Elaine Mesel Kaufman | renata.kaufman
Renata Rocha Vasconcelos | renata.r-vasconcelos
Ricardo Augusto Carneiro Leão Loreto | ricardo.loreto
Silvio Caetano de Sá | silvio.sa

## Classificadores
ID | Nome